## PLANILLA DE AVANCE DE OBRA Nº 1
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS |  | PLANILLA DE PAGO N° 1 | [16 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
|  | PROYECTO: | EJECUCION DE LA DOBLE VIA YACUIBA - CAMPO PAJOSO, FASE I
ITEMES, CANTIDADES Y PRECIOS
ITEM | DESCRIPCION DEL ITEM |  | SEGÚN CONTRATO |  |  |  | ORDEN DE TRABAJO Nº 1 |  | CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1 |  | ORDEN DE TRABAJO Nº2 |  | ACUMULADO HASTA MES ANTERIOR |  | PRESENTE MES |  | TOTAL A LA FECHA |  | SALDOS |  | PORCENTAJE DE AVANCE
|  |  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO (BS.) | CANTIDAD | MONTO (BS.) | CANTIDAD | MONTO ($US.) | CANTIDAD | MONTO ($US.) | CANTIDAD | MONTO ($US.) | CANTIDAD | MONTO (BS.) | CANTIDAD | MONTO (BS.) | CANTIDAD | MONTO (BS.) | CANTIDAD | MONTO (BS.) | ACTUAL | ACUM.
[21 empty] | (%) | (%)
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA |  | HAS | 9327.24 | 10 | 93272.4 | [7 empty] | 0 | 4.53 | 42252.4 | 4.53 | 42252.4 | 5.47 | 51020 | 45.3 | 45.3 | 64917.59 | 45.3% | 1340.12 | 9327.24 | 93272.4 | 0
2 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA D<=300 M |  | M3 | 20.18 | 197700 | 3989586 | [7 empty] | 0 | 2191.42 | 44222.86 | 2191.42 | 44222.86 | 195508.58 | 3945363.14 | 1.11 | 1.11 | 140.45 | 1.108% | 2.9 | 20.19 | 3991563 | -0.01
3 | EXCAVACION EN FANGO D=<300 M |  | M3 | 35.43 | 300 | 10629 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 10629 | 0 | 0 | 246.59 | 0% | 5.09 | 35.43 | 10629 | 0
4 | TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO |  | M3 | 31.53 | 169310 | 5338344.3 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 169310 | 5338344.3 | 0 | 0 | 219.45 | 0% | 4.53 | 31.53 | 5338344.3 | 0
5 | TERRAPLEN CON MATERIAL DE CORTE |  | M3 | 26.66 | 28390 | 756877.4 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 28390 | 756877.4 | 0 | 0 | 185.55 | 0% | 3.83 | 26.66 | 756877.4 | 0
6 | RELLENO EN AREAS DE DEPOSITO |  | M3 | 11.14 | 500 | 5570 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 5570 | 0 | 0 | 77.53 | 0% | 1.6 | 11.14 | 5570 | 0
7 | SOBREACARREO PARA D>300 M |  | M3K | 2.72 | 1185150 | 3223608 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1185150 | 3223608 | 0 | 0 | 18.93 | 0% | 0.39 | 2.72 | 3223608 | 0
8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE ACOPIOS |  | M3K | 2.78 | 62230 | 172999.4 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 62230 | 172999.4 | 0 | 0 | 19.35 | 0% | 0.4 | 2.79 | 173621.7 | -0.01
2 | PAVIMENTACION | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
9 | SUB-BASE DE MATERIAL GRANULAR |  | M3 | 99.18 | 16469 | 1633395.42 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16469 | 1633395.42 | 0 | 0 | 690.29 | 0% | 14.25 | 99.18 | 1633395.42 | 0 | 0
10 | BASE DE MATERIAL GRANULAR |  | M3 | 150.55 | 12475 | 1878111.25 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12475 | 1878111.25 | 0 | 0 | 1047.83 | 0% | 21.63 | 150.55 | 1878111.25 | 0
11 | IMPRIMACION - EJECUCION - PAVIMENTO NUJEVO/EXISTENTE |  | M2 | 1.46 | 60978 | 89027.88 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60978 | 89027.88 | 0 | 0 | 10.16 | 0% | 0.21 | 1.47 | 89637.66 | -0.01
12 | RIEGO DE LIGA - EJECUCION - PAVIMENTO NUEVO/EXISTENTE |  | M2 | 1.46 | 14735 | 21513.1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14735 | 21513.1 | 0 | 0 | 10.16 | 0% | 0.21 | 1.47 | 21660.45 | -0.01
13 | CARPETA ASFALTICA ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS |  | M3 | 667.53 | 6394 | 4268186.82 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6394 | 4268186.82 | 0 | 0 | 4646.01 | 0% | 95.91 | 667.54 | 4268250.76 | -0.01
14 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACION |  | L | 12.32 | 69980 | 862153.6 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 69980 | 862153.6 | 0 | 0 | 85.75 | 0% | 1.77 | 12.32 | 862153.6 | 0
15 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/RIEGO DE LIGA |  | L | 12.81 | 8750 | 112087.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8750 | 112087.5 | 0 | 0 | 89.16 | 0% | 1.84 | 12.81 | 112087.5 | 0
16 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MOD. CON POLIMEROS |  | TON | 9485.02 | 904 | 8574458.08 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 904 | 8574458.08 | 0 | 0 | 66015.74 | 0% | 1362.79 | 9485.02 | 8574458.08 | 0
17 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR |  | M3K | 3.82 | 1009110 | 3854800.2 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1009110 | 3854800.2 | 0 | 0 | 26.59 | 0% | 0.55 | 3.83 | 3864891.3 | -0.01
18 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO |  | M3K | 3.9 | 40330 | 157287 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40330 | 157287 | 0 | 0 | 27.14 | 0% | 0.56 | 3.9 | 157287 | 0
19 | CAMBIO DE MATERIAL |  | M3 | 21.58 | 1090 | 23522.2 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1090 | 23522.2 | 0 | 0 | 150.2 | 0% | 3.1 | 21.58 | 23522.2 | 0
20 | PAVIMENTO RIGIDO |  | M3 | 2502.68 | 100 | 250268 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 250268 | 0 | 0 | 17418.65 | 0% | 359.58 | 2502.68 | 250268 | 0
21 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE TSD C/MATERIAL BITUMINOSO (BERMAS) |  | M2 | 9.33 | 31112 | 290274.96 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31112 | 290274.96 | 0 | 0 | 64.94 | 0% | 1.34 | 9.33 | 290274.96 | 0
22 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO P/TRAT. SUPEERFICIAL |  | L | 13.65 | 31112 | 424678.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31112 | 424678.8 | 0 | 0 | 95 | 0% | 1.96 | 13.65 | 424678.8 | 0
23 | SOBRE CARPETA ASFALTICA ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS |  | M3 | 667.53 | 629 | 419876.37 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 629 | 419876.37 | 0 | 0 | 4646.01 | 0% | 95.91 | 667.54 | 419882.66 | -0.01
24 | BACHEO PROFUNDO (INCLUIYE CAPA GRANULAR) |  | M2 | 438.55 | 407 | 178489.85 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 407 | 178489.85 | 0 | 0 | 3052.31 | 0% | 63.01 | 438.55 | 178489.85 | 0
25 | REFUERZO CON GEOMALLA PAVIMENTO NUEOV/EXISTENTE |  | M2 | 25.2 | 3810 | 96012 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3810 | 96012 | 0 | 0 | 175.39 | 0% | 3.62 | 25.2 | 96012 | 0
3 | OBRA DE DRENAJE | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
3.1 | DEMOLICION Y RETIRO DE OBRAS EXISTENTES | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
26 | DEMOLICION DE CABEZALES |  | M3 | 168.78 | 100 | 16878 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 16878 | 0 | 0 | 1174.71 | 0% | 24.25 | 168.78 | 16878 | 0
3.2 | DRENAJE TRANSVERSAL | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
27 | EXCAVACION NO CLASIF. PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 | 35.43 | 950 | 33658.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 950 | 33658.5 | 0 | 0 | 246.59 | 0% | 5.09 | 35.43 | 33658.5 | 0
28 | RELLENO PARA CIMENTACIONES DE OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 | 74.12 | 400 | 29648 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 29648 | 0 | 0 | 515.88 | 0% | 10.65 | 74.13 | 29652 | -0.01
29 | RELLENO FLUIDO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 | 274.03 | 300 | 82209 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 300 | 82209 | 0 | 0 | 1907.25 | 0% | 39.37 | 274.02 | 82206 | 0.01
30 | ALCANTARILLA SIMPLE DE TUBO DE HORMIGON ARMADO D=1.00 M |  | ML | 2295.41 | 50 | 114770.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 114770.5 | 0 | 0 | 15976.05 | 0% | 329.8 | 2295.41 | 114770.5 | 0
31 | ALCANTARILLA SIMPLE DE TUBO DE HORMIGON ARMADO D=1.50 M |  | ML | 2499.2 | 200 | 499840 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 499840 | 0 | 0 | 17394.43 | 0% | 359.08 | 2499.2 | 499840 | 0
32 | GAVIONES TIPO COLCHON E=0.23 M |  | M3 | 963.06 | 600 | 577836 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 577836 | 0 | 0 | 6702.9 | 0% | 138.37 | 963.06 | 577836 | 0 | 0
33 | GAVION TIPO CAJON |  | M3 | 778.41 | 600 | 467046 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 467046 | 0 | 0 | 5417.73 | 0% | 111.84 | 778.41 | 467046 | 0
34 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 | 2160.59 | 550 | 1188324.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 1188324.5 | 0 | 0 | 15037.71 | 0% | 310.43 | 2160.6 | 1188330 | -0.01
35 | HORMIGON SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 | 1425.13 | 50 | 71256.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 71256.5 | 0 | 0 | 9918.9 | 0% | 204.76 | 1425.13 | 71256.5 | 0
36 | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | KG | 17.61 | 60850 | 1071568.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60850 | 1071568.5 | 0 | 0 | 122.57 | 0% | 2.53 | 17.61 | 1071568.5 | 0
37 | CAJON INTERMEDIO DE EMPALME ALCANTARILLA (HORMIGON ARMADO) |  | ML | 3542.43 | 50 | 177121.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 177121.5 | 0 | 0 | 24655.31 | 0% | 508.97 | 3542.44 | 177122 | -0.01
38 | RELLENO PARA ZANJAS PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 | 104.4 | 100 | 10440 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 10440 | 0 | 0 | 726.62 | 0% | 15 | 104.4 | 10440 | 0
39 | RECONFORMACION DE CANALES (ENCAUCES) |  | M3 | 39.67 | 1200 | 47604 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 47604 | 0 | 0 | 276.1 | 0% | 5.7 | 39.68 | 47616 | -0.01
3.3 | DRENAJE LONGITUDINAL | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
40 | CUNETA EN CORTE INC. EXCAVACIÓN Y REVESTIMIENTO TIPO 2 |  | ML | 435.56 | 400 | 174224 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 174224 | 0 | 0 | 3031.5 | 0% | 62.58 | 435.56 | 174224 | 0
41 | CUNETA EN CORTE INC. EXCAVACIÓN Y REVESTIMIENTO TIPO 3 |  | ML | 493.12 | 550 | 271216 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 550 | 271216 | 0 | 0 | 3432.12 | 0% | 70.85 | 493.12 | 271216 | 0
42 | CUNETA EN CORTE INC. EXCAVACIÓN Y REVESTIMIENTO TIPO 4 |  | ML | 471.33 | 11150 | 5255329.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11150 | 5255329.5 | 0 | 0 | 3280.46 | 0% | 67.72 | 471.34 | 5255441 | -0.01
43 | BORDILLO DE RETENCIÓN DE TERRAPLÉN (Hº TIPO B) |  | ML | 128.62 | 850 | 109327 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 850 | 109327 | 0 | 0 | 895.2 | 0% | 18.48 | 128.63 | 109335.5 | -0.01
44 | BAJANTE BORDILLO TIPO RÁPIDA |  | ML | 313.27 | 100 | 31327 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 31327 | 0 | 0 | 2180.36 | 0% | 45.01 | 313.27 | 31327 | 0
3.2 | DRENAJE TRANSVERSAL | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
45 | DRENAJE PASATUBOS |  | ML | 2267.71 | 1000 | 2267710 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2267710 | 0 | 0 | 15783.26 | 0% | 325.82 | 2267.71 | 2267710 | 0
3.4 | DRENAJE URBANO | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
46 | EXCAVACIÓN CLASIF, PARA OBRAS DE ARTE MENOR |  | M3 | 35.43 | 3450 | 122233.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3450 | 122233.5 | 0 | 0 | 246.59 | 0% | 5.09 | 35.43 | 122233.5 | 0
47 | RELLENO PARA CIMENTACIONES PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 | 74.13 | 2750 | 203857.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2750 | 203857.5 | 0 | 0 | 515.94 | 0% | 10.65 | 74.13 | 203857.5 | 0
48 | RELLENO FLUIDO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 | 259.75 | 1300 | 337675 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1300 | 337675 | 0 | 0 | 1807.86 | 0% | 37.32 | 259.75 | 337675 | 0
49 | SUMIDERO DE CALZADA |  | PZA | 694.75 | 50 | 34737.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 34737.5 | 0 | 0 | 4835.46 | 0% | 99.82 | 694.75 | 34737.5 | 0
50 | ALCANTARILLA SIMPLE DE TUBO DE HORMIGON ARMADO D=1.00 M |  | ML | 2295.41 | 500 | 1147705 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1147705 | 0 | 0 | 15976.05 | 0% | 329.8 | 2295.41 | 1147705 | 0
51 | CANAL TRAPECIAL BASE 0.60 M. PENDIENTE 2:1 |  | ML | 352.8 | 450 | 158760 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 158760 | 0 | 0 | 2455.49 | 0% | 50.69 | 352.81 | 158764.5 | -0.01
52 | CAMARA DE INSPECCION 2X1.8 |  | PZA | 4280.89 | 50 | 214044.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 214044.5 | 0 | 0 | 29794.99 | 0% | 615.07 | 4280.89 | 214044.5 | 0
4 | VIADUCTOS | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
4.1 | INFRAESTRUCTURA | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
53 | DEMOLICION Y REMOCION DE OBRAS DE ARTE MAYOR |  | M3 | 217.99 | 770 | 167852.3 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 770 | 167852.3 | 0 | 0 | 1517.21 | 0% | 31.32 | 217.99 | 167852.3 | 0
54 | EXCAVACIOBN NO CLASIF. PARA ESTRUCTURAS SIJN AGOTAMIENTO |  | M3 | 35.43 | 1260 | 44641.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1260 | 44641.8 | 0 | 0 | 246.59 | 0% | 5.09 | 35.43 | 44641.8 | 0 | 0
55 | EXCAVACION NO CLASIF. PARA ESTRUC. CON AGOTAMIENTO |  | M3 | 209.91 | 110 | 23090.1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 23090.1 | 0 | 0 | 1460.97 | 0% | 30.16 | 209.92 | 23091.2 | -0.01
56 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" FC 28 MPA |  | M3 | 2260.12 | 1490 | 3367578.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1490 | 3367578.8 | 0 | 0 | 15730.44 | 0% | 324.73 | 2260.13 | 3367593.7 | -0.01
57 | HORMIGON TIPO "E"FC 11 MPA |  | M3 | 1425.13 | 10 | 14251.3 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 14251.3 | 0 | 0 | 9918.9 | 0% | 204.76 | 1425.13 | 14251.3 | 0
58 | ACERO ESTRUCTURAL FY 420 MPA |  | KG | 17.61 | 134740 | 2372771.4 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 134740 | 2372771.4 | 0 | 0 | 122.57 | 0% | 2.53 | 17.61 | 2372771.4 | 0
59 | NEOPRENO COMPUESTO |  | DM3 | 421.29 | 240 | 101109.6 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 240 | 101109.6 | 0 | 0 | 2932.18 | 0% | 60.53 | 421.29 | 101109.6 | 0
60 | NEOPRENO SIMPLE |  | DM3 | 236.78 | 90 | 21310.2 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90 | 21310.2 | 0 | 0 | 1647.99 | 0% | 34.02 | 236.78 | 21310.2 | 0
61 | RELLENO SELECCIONADO PARA ESTRUCTURAS |  | M3 | 176.02 | 1600 | 281632 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 | 281632 | 0 | 0 | 1225.1 | 0% | 25.29 | 176.02 | 281632 | 0
62 | PILOTES IN SITO DE HºAº DN=1.20 M |  | ML | 7363.19 | 1480 | 10897521.2 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1480 | 10897521.2 | 0 | 0 | 51247.8 | 0% | 1057.93 | 7363.2 | 10897536 | -0.01
4.2 | SUPERESTRUCTURA | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
63 | HORMIGON CLASE "A" FC 28 MPA |  | M3 | 2260.12 | 1150 | 2599138 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1150 | 2599138 | 0 | 0 | 15730.44 | 0% | 324.73 | 2260.13 | 2599149.5 | -0.01
64 | ACERO ESTRUCTURAL FY 420 MPA |  | KG | 17.61 | 111620 | 1965628.2 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 111620 | 1965628.2 | 0 | 0 | 122.57 | 0% | 2.53 | 17.61 | 1965628.2 | 0
65 | VIGA POSTENSADA TIPO ; L=30.60M |  | PZA | 145207.39 | 40 | 5808295.6 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 5808295.6 | 0 | 0 | 1010643.43 | 0% | 20863.13 | 145207.39 | 5808295.6 | 0
66 | DRENAJE TUBOS PVC D=4" |  | ML | 133.84 | 70 | 9368.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 9368.8 | 0 | 0 | 931.53 | 0% | 19.23 | 133.85 | 9369.5 | -0.01
67 | BARANDADO |  | ML | 1331.17 | 270 | 359415.9 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 270 | 359415.9 | 0 | 0 | 9264.94 | 0% | 191.26 | 1331.17 | 359415.9 | 0
68 | JUNTA DE DILATACION |  | ML | 1033.28 | 280 | 289318.4 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 289318.4 | 0 | 0 | 7191.63 | 0% | 148.46 | 1033.29 | 289321.2 | -0.01
69 | LANZAMIENTO PARA VIGA DE 30 M POR TRAMO |  | TRM | 236951.95 | 6 | 1421711.7 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 1421711.7 | 0 | 0 | 1649185.57 | 0% | 34044.82 | 236951.95 | 1421711.7 | 0
70 | VIGA POSTENSADA TIPO ; L=20.60M |  | PZA | 100136.93 | 24 | 2403286.32 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24 | 2403286.32 | 0 | 0 | 696953.03 | 0% | 14387.49 | 100136.94 | 2403286.56 | -0.01
71 | LANZAMIENTO PARA VIGA DE 20 M POR TRAMO |  | TRM | 159120.08 | 4 | 636480.32 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 636480.32 | 0 | 0 | 1107475.76 | 0% | 22862.08 | 159120.08 | 636480.32 | 0
4.3 | ACCESOS | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
72 | EXCAVACION COMUN |  | M3 | 35.43 | 4940 | 175024.2 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4940 | 175024.2 | 0 | 0 | 246.59 | 0% | 5.09 | 35.43 | 175024.2 | 0
73 | HORMIGON TIPO A FC=21 MPA |  | M3 | 1813.64 | 1940 | 3518461.6 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1940 | 3518461.6 | 0 | 0 | 12622.93 | 0% | 260.58 | 1813.64 | 3518461.6 | 0
74 | ACERO ESTRUCTURAL FY 420 MPA |  | KG | 17.61 | 171080 | 3012718.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 171080 | 3012718.8 | 0 | 0 | 122.57 | 0% | 2.53 | 17.61 | 3012718.8 | 0
75 | MANTO GEOTEXTIL |  | M2 | 34.59 | 22750 | 786922.5 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22750 | 786922.5 | 0 | 0 | 240.75 | 0% | 4.97 | 34.6 | 787150 | -0.01
76 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE TIERRA ARMADA |  | M3 | 17.33 | 52000 | 901160 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52000 | 901160 | 0 | 0 | 120.62 | 0% | 2.49 | 17.34 | 901680 | -0.01
77 | DRENAJE TUBOS PVC D=4" |  | ML | 133.84 | 1840 | 246265.6 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1840 | 246265.6 | 0 | 0 | 931.53 | 0% | 19.23 | 133.85 | 246284 | -0.01
78 | GEOMALLA ESTRUCTURAL UNIAXIAL 1400 MSE |  | M2 | 52.9 | 86650 | 4583785 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 86650 | 4583785 | 0 | 0 | 368.18 | 0% | 7.6 | 52.9 | 4583785 | 0
79 | GEOMALLA ESTRUCTURAL UNIAXIAL 1600 MSE |  | M2 | 71.97 | 57770 | 4157706.9 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 57770 | 4157706.9 | 0 | 0 | 500.91 | 0% | 10.34 | 71.97 | 4157706.9 | 0
80 | CAPA DRENANTE PARA MUROS DE CONTENCIÓN |  | M3 | 243.04 | 3020 | 733980.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3020 | 733980.8 | 0 | 0 | 1691.56 | 0% | 34.92 | 243.05 | 734011 | -0.01
5 | OBRAS COMPLEMENTARIAS | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
81 | EXCAVACION COMUN |  | M3 | 35.43 | 163.33 | 5786.78 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 163.33 | 5786.78 | 0 | 0 | 246.59 | 0% | 5.09 | 35.43 | 5786.78 | 0
82 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE TIERRA ARMADA |  | M3 | 74.12 | 130 | 9635.6 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 9635.6 | 0 | 0 | 515.88 | 0% | 10.65 | 74.13 | 9636.9 | -0.01
83 | HORMIGON CICLOPEO |  | M3 | 1768.05 | 73.33 | 129651.11 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 73.33 | 129651.11 | 0 | 0 | 12305.63 | 0% | 254.03 | 1768.05 | 129651.11 | 0 | 0
84 | GAVIONES TIPO COLCHON E=0.23 M |  | M3 | 963.06 | 56.67 | 54576.61 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56.67 | 54576.61 | 0 | 0 | 6702.9 | 0% | 138.37 | 963.06 | 54576.61 | 0
85 | GAVION TIPO CAJON |  | M3 | 778.41 | 1156.67 | 900363.49 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1156.67 | 900363.49 | 0 | 0 | 5417.73 | 0% | 111.84 | 778.41 | 900363.49 | 0
86 | MANTO GEOTEXTIL |  | M2 | 34.59 | 1376.67 | 47619.02 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1376.67 | 47619.02 | 0 | 0 | 240.75 | 0% | 4.97 | 34.6 | 47632.78 | -0.01
87 | CORDON CUNETA |  | ML | 198.85 | 166.67 | 33142.33 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 166.67 | 33142.33 | 0 | 0 | 1384 | 0% | 28.57 | 198.85 | 33142.33 | 0
6 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
88 | DEFENSAS LATERALES METALICAS, INCLUYE TERMINALES |  | ML | 736.23 | 3528 | 2597419.44 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3528 | 2597419.44 | 0 | 0 | 5124.16 | 0% | 105.78 | 736.23 | 2597419.44 | 0
89 | BANDAS TRANSVERSALES VIBRATORIAS |  | $US | 81.36 | 175 | 14238 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 175 | 14238 | 0 | 0 | 566.27 | 0% | 11.69 | 81.37 | 14239.75 | -0.01
90 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO |  | ML | 14.63 | 38248 | 559568.24 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 38248 | 559568.24 | 0 | 0 | 101.82 | 0% | 2.1 | 14.62 | 559185.76 | 0.01
91 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SIMBOLOS Y LETRAS |  | M2 | 118.74 | 1379 | 163742.46 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1379 | 163742.46 | 0 | 0 | 826.43 | 0% | 17.06 | 118.74 | 163742.46 | 0
92 | PINTADO DE CORDONES SEPARADORES (380MC) |  | M2 | 118.74 | 1481 | 175853.94 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1481 | 175853.94 | 0 | 0 | 826.43 | 0% | 17.06 | 118.74 | 175853.94 | 0
93 | SENAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (1.00 X 1.00 M) |  | UND | 5005.98 | 7 | 35041.86 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 35041.86 | 0 | 0 | 34841.62 | 0% | 719.25 | 5005.98 | 35041.86 | 0
94 | SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.00 M DE LADO |  | UND | 4721.87 | 14 | 66106.18 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 66106.18 | 0 | 0 | 32864.22 | 0% | 678.43 | 4721.88 | 66106.32 | -0.01
95 | SEÑAL REGLAMENTARIA (1.00X1.45 M) |  | UND | 5621.66 | 14 | 78703.24 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 78703.24 | 0 | 0 | 39126.75 | 0% | 807.71 | 5621.67 | 78703.38 | -0.01
96 | SEÑAL INFORMATIVA TIPO MAPA |  | M2 | 4486.35 | 102 | 457607.7 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 102 | 457607.7 | 0 | 0 | 31225 | 0% | 644.59 | 4486.35 | 457607.7 | 0
97 | POSTE DE SEÑAL INFORMATIVA |  | UND | 3774.76 | 56 | 211386.56 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 56 | 211386.56 | 0 | 0 | 26272.33 | 0% | 542.35 | 3774.76 | 211386.56 | 0
98 | PORTICO |  | UND | 32582.54 | 4 | 130330.16 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 130330.16 | 0 | 0 | 226774.48 | 0% | 4681.4 | 32582.55 | 130330.2 | -0.01
99 | BARRERA DE SEGURIDAD DE Hº TIPO "F" |  | ML | 1339.52 | 3465 | 4641436.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3465 | 4641436.8 | 0 | 0 | 9323.06 | 0% | 192.46 | 1339.53 | 4641471.45 | -0.01
100 | HITO DE ARISTA (DC-2A Y DC-2B) |  | UND | 479.41 | 60 | 28764.6 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 28764.6 | 0 | 0 | 3336.69 | 0% | 68.88 | 479.41 | 28764.6 | 0
101 | HITO DE VERTIDE (CD-3) |  | UND | 1953.06 | 4 | 7812.24 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 7812.24 | 0 | 0 | 13593.3 | 0% | 280.61 | 1953.05 | 7812.2 | 0.01
102 | HITO DELINEADOR (DC-4) |  | UND | 427.97 | 14 | 5991.58 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 5991.58 | 0 | 0 | 2978.67 | 0% | 61.49 | 427.98 | 5991.72 | -0.01
103 | SEÑAL TIPO BANDERA |  | UND | 980.81 | 4 | 3923.24 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 3923.24 | 0 | 0 | 6826.44 | 0% | 140.92 | 980.81 | 3923.24 | 0
104 | DELINEADORES VERTICAL DC-7A |  | UND | 250.14 | 32 | 8004.48 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 8004.48 | 0 | 0 | 1740.97 | 0% | 35.94 | 250.15 | 8004.8 | -0.01
105 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES |  | UND | 81.78 | 2905 | 237570.9 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2905 | 237570.9 | 0 | 0 | 569.19 | 0% | 11.75 | 81.78 | 237570.9 | 0
106 | REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL |  | H-H | 135.86 | 25 | 3396.5 | [7 empty] | 0 | 24 | 3260.64 | 24 | 3260.64 | 1 | 135.86 | 96 | 96 | 945.59 | 96% | 19.52 | 135.86 | 3396.5 | 0
7 | PASARELAS | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
107 | EXCAVACION NO CLASIF. PARA ESTRUCT SIN AGOTAMIENTO |  | M3 | 35.43 | 380 | 13463.4 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 380 | 13463.4 | 0 | 0 | 246.59 | 0% | 5.09 | 35.43 | 13463.4 | 0
108 | RELLENO SELECCIONADO PARA ESTRUCTURAS |  | M3 | 352.11 | 220 | 77464.2 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 220 | 77464.2 | 0 | 0 | 2450.69 | 0% | 50.59 | 352.11 | 77464.2 | 0
109 | HORMIGON CLASE "A" FC 21 MPA |  | M3 | 2225.11 | 190 | 422770.9 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 190 | 422770.9 | 0 | 0 | 15486.77 | 0% | 319.7 | 2225.12 | 422772.8 | -0.01
110 | ACERO ESTRUCTURAL FY 420 MPA |  | KG | 17.61 | 11370 | 200225.7 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11370 | 200225.7 | 0 | 0 | 122.57 | 0% | 2.53 | 17.61 | 200225.7 | 0 | 0
111 | HORMIGON POBRE TIPO E FC 11 MPA |  | M3 | 1425.14 | 10 | 14251.4 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 14251.4 | 0 | 0 | 9918.97 | 0% | 204.76 | 1425.13 | 14251.3 | 0.01
112 | NEOPRENO SIMPLE |  | DM3 | 236.78 | 60 | 14206.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 14206.8 | 0 | 0 | 1647.99 | 0% | 34.02 | 236.78 | 14206.8 | 0
113 | VIGA POSTENSADA DE PASARELA TIPO, L=30.60M |  | PZA | 113433.32 | 4 | 453733.28 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 453733.28 | 0 | 0 | 789495.91 | 0% | 16297.89 | 113433.32 | 453733.28 | 0
114 | LANZAMIENTO PARAVIGA DE PASARELA POR TRAMO |  | TRM | 228885.52 | 4 | 915542.08 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 915542.08 | 0 | 0 | 1593043.22 | 0% | 32885.85 | 228885.52 | 915542.08 | 0
115 | BARANDADO METALICO PARA PASARELA |  | ML | 1191.55 | 580 | 691099 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 580 | 691099 | 0 | 0 | 8293.19 | 0% | 171.2 | 1191.56 | 691104.8 | -0.01
8 | MEDIDAS AMBIENTALES | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
116 | MONITOREO DE FACTORES AMBIENTALES (GASES) |  | UND | 677.21 | 14 | 9480.94 | [7 empty] | 0 | 5 | 3386.05 | 5 | 3386.05 | 9 | 6094.89 | 35.71 | 35.71 | 4713.38 | 35.71% | 97.3 | 677.21 | 9480.94 | 0
117 | MONITOREO DE FACTORES AMBIENTALES (RUIDO) |  | UND | 132.45 | 70 | 9271.5 | [7 empty] | 0 | 4 | 529.8 | 4 | 529.8 | 66 | 8741.7 | 5.71 | 5.71 | 921.85 | 5.714% | 19.03 | 132.45 | 9271.5 | 0
118 | MONITOREO DE FACTORES AMBIENTALES (AGUA) |  | UND | 548.59 | 45 | 24686.55 | [7 empty] | 0 | 8 | 4388.72 | 8 | 4388.72 | 37 | 20297.83 | 17.78 | 17.78 | 3818.19 | 17.78% | 78.82 | 548.59 | 24686.55 | 0
119 | REVEGETACION DE AREAS INTERVENIDAS |  | HA | 1398.4 | 142 | 198572.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 142 | 198572.8 | 0 | 0 | 9732.86 | 0% | 200.92 | 1398.41 | 198574.22 | -0.01
120 | REFORESTACION |  | PLN | 109.27 | 22400 | 2447648 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22400 | 2447648 | 0 | 0 | 760.52 | 0% | 15.7 | 109.28 | 2447872 | -0.01
121 | CAPACITACION AMBIENTAL |  | TLL | 9475.08 | 35 | 331627.8 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 35 | 331627.8 | 0 | 0 | 65946.56 | 0% | 1361.36 | 9475.07 | 331627.45 | 0.01
122 | SEÑALIZACION AMBIENTAL |  | PZA | 3089.27 | 26 | 80321.02 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 26 | 80321.02 | 0 | 0 | 21501.32 | 0% | 443.86 | 3089.27 | 80321.02 | 0
123 | MONITOREO ARQUEOLOGICO Y HALLAZGOS FORTUITOS |  | MES | 32675.25 | 4 | 130701 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 130701 | 0 | 0 | 227419.74 | 0% | 4694.72 | 32675.26 | 130701.04 | -0.01
124 | SEÑALIZACION PREVENTIVA ARQUEOLOGICA |  | PZA | 3078.12 | 1 | 3078.12 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3078.12 | 0 | 0 | 21423.72 | 0% | 442.26 | 3078.13 | 3078.13 | -0.01
125 | PANEL INFORMATIVO |  | PZA | 14272.94 | 8 | 114183.52 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 114183.52 | 0 | 0 | 99339.66 | 0% | 2050.71 | 14272.95 | 114183.6 | -0.01
126 | CARTILLAS INFORMATIVAS |  | UND | 4.52 | 6300 | 28476 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6300 | 28476 | 0 | 0 | 31.46 | 0% | 0.65 | 4.53 | 28539 | -0.01
127 | CASETA DE PARADA |  | UND | 19855.77 | 4 | 79423.08 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 79423.08 | 0 | 0 | 138196.16 | 0% | 2852.84 | 19855.77 | 79423.08 | 0
128 | SEÑALIZACION AMBIENTAL DEFINITIVA ADVERTENCIA ROMBO |  | PZA | 2215.51 | 18 | 39879.18 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 39879.18 | 0 | 0 | 15419.95 | 0% | 318.32 | 2215.51 | 39879.18 | 0
129 | TRIPTICOS INFORMATIVOS |  | UND | 1.04 | 1575 | 1638 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1575 | 1638 | 0 | 0 | 7.24 | 0% | 0.15 | 1.05 | 1653.75 | -0.01
130 | TALLERES EDUCATIVOS |  | TLL | 9448.14 | 3 | 28344.42 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 28344.42 | 0 | 0 | 65759.05 | 0% | 1357.49 | 9448.14 | 28344.42 | 0
9 | SERVICIOS DE CAMPO PARA EL INGENIERO | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
131 | SERVICIO DE ALIMENTACION |  | H*D | 49.28 | 16200 | 798336 | [7 empty] | 0 | 660.45 | 32546.98 | 660.45 | 32546.98 | 15539.55 | 765789.02 | 4.08 | 4.08 | 342.99 | 4.077% | 7.08 | 49.28 | 798336 | 0
132 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES |  | M2M | 49.49 | 3000 | 148470 | [7 empty] | 0 | 2523.08 | 124867.23 | 2523.08 | 124867.23 | 476.92 | 23602.77 | 84.1 | 84.1 | 344.45 | 84.1% | 7.11 | 49.49 | 148470 | 0
133 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE |  | V*M | 6360.33 | 120 | 763239.6 | [7 empty] | 0 | 7.5 | 47702.48 | 7.5 | 47702.48 | 112.5 | 715537.12 | 6.25 | 6.25 | 44267.9 | 6.25% | 913.84 | 6360.33 | 763239.6 | 0
134 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE SUPERVISION |  | UND | 303074.73 | 3 | 909224.19 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 909224.19 | 0 | 0 | 2109400.12 | 0% | 43545.22 | 303074.74 | 909224.22 | -0.01
135 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE FISCALIZACION |  | UND | 303074.73 | 1 | 303074.73 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 303074.73 | 0 | 0 | 2109400.12 | 0% | 43545.22 | 303074.74 | 303074.74 | -0.01
136 | LABORATORIO DE SUELOS, HORMIGONES Y ASFALTOS |  | GLB | 37884.32 | 1 | 37884.32 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 37884.32 | 0 | 0 | 263674.87 | 0% | 5443.15 | 37884.33 | 37884.33 | -0.01
10 | REPOSCICION DE SERVICIOS | [21 empty] | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | 0
137 | REPOSICION DE SERVICIOS |  | GLB | 94710.85 | 1 | 94710.85 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 94710.85 | 0 | 0 | 659187.52 | 0% | 13607.88 | 94710.85 | 94710.85 | 0
TOTALES GENERALES (BS.) | [5 empty] | 122334505.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 303157.16 |  | 303157.16 |  | 122031348.65
AMORTIZACION DE ANTICIPO (20%) (BS) | [13 empty] | 0 |  | 60631.43 |  | 60631.43 | [8 empty] | 122348990.53
RETENCION POR GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (7%) (BS) | [13 empty] | 0 |  | 21221 |  | 21221
TRIGESIMA (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES) (BS) | [17 empty] | 0 | [7 empty] | 122334505.81 | 14484.72
TOTAL GENERAL LIQUIDO PAGABLE (BS) | [13 empty] | 0 |  | 221304.73 |  | 221304.73 | [7 empty] | 0
CONTRATISTA: | [5 empty] | SUPERVISION: | [11 empty] | FISCALIZACION:
Ing. Mario Alberto Tejerina Tapia
| Ing. José Marcos Bonilla Aguilar | [12 empty] | GERENTE DE PROYECTO | [5 empty] | Ing. Herlan Rene Ramos E.
| SUPERINTENDENTE DE OBRA | [12 empty] | SUPERVISION TECNICA PROYECTO DOBLE VIA YACUIBA CAMPO PAJOSO FASE I | [5 empty] | FISCAL DE OBRA
| EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | [12 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

## CAO 1
TIPO | CODIGO | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | SIMBOLO | CANTIDAD | PREC_UNITARIO | TOTAL
G | 1 | 1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
I | 1.1 | 1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA |  | HAS | 4.53 | 9327.24 | 42252.4
I | 1.2 | 2 | EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA D<=300 M |  | M3 | 2191.42 | 20.18 | 44222.86
I | 1.3 | 3 | EXCAVACION EN FANGO D=<300 M |  | M3 |  | 35.43 | 0
I | 1.4 | 4 | TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO |  | M3 |  | 31.53 | 0
I | 1.5 | 5 | TERRAPLEN CON MATERIAL DE CORTE |  | M3 |  | 26.66 | 0
I | 1.6 | 6 | RELLENO EN AREAS DE DEPOSITO |  | M3 |  | 11.14 | 0
I | 1.7 | 7 | SOBREACARREO PARA D>300 M |  | M3K |  | 2.72 | 0
I | 1.8 | 8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE ACOPIOS |  | M3K |  | 2.78 | 0
G | 2 | 2 | PAVIMENTACION
I | 2.1 | 9 | SUB-BASE DE MATERIAL GRANULAR |  | M3 |  | 99.18 | 0
I | 2.2 | 10 | BASE DE MATERIAL GRANULAR |  | M3 |  | 150.55 | 0
I | 2.3 | 11 | IMPRIMACION - EJECUCION - PAVIMENTO NUJEVO/EXISTENTE |  | M2 |  | 1.46 | 0
I | 2.4 | 12 | RIEGO DE LIGA - EJECUCION - PAVIMENTO NUEVO/EXISTENTE |  | M2 |  | 1.46 | 0
I | 2.5 | 13 | CARPETA ASFALTICA ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS |  | M3 |  | 667.53 | 0
I | 2.6 | 14 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACION |  | L |  | 12.32 | 0
I | 2.7 | 15 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/RIEGO DE LIGA |  | L |  | 12.81 | 0
I | 2.8 | 16 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MOD. CON POLIMEROS |  | TON |  | 9485.02 | 0
I | 2.9 | 17 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR |  | M3K |  | 3.82 | 0
I | 2.1 | 18 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO |  | M3K |  | 3.9 | 0
I | 2.11 | 19 | CAMBIO DE MATERIAL |  | M3 |  | 21.58 | 0
I | 2.12 | 20 | PAVIMENTO RIGIDO |  | M3 |  | 2502.68 | 0
I | 2.13 | 21 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE TSD C/MATERIAL BITUMINOSO (BERMAS) |  | M2 |  | 9.33 | 0
I | 2.14 | 22 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO P/TRAT. SUPEERFICIAL |  | L |  | 13.65 | 0
I | 2.15 | 23 | SOBRE CARPETA ASFALTICA ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS |  | M3 |  | 667.53 | 0
I | 2.16 | 24 | BACHEO PROFUNDO (INCLUIYE CAPA GRANULAR) |  | M2 |  | 438.55 | 0
I | 2.17 | 25 | REFUERZO CON GEOMALLA PAVIMENTO NUEOV/EXISTENTE |  | M2 |  | 25.2 | 0
G | 3 | 3 | OBRA DE DRENAJE
G | 3.1 | 3.1 | DEMOLICION Y RETIRO DE OBRAS EXISTENTES
I | 3.1.1 | 26 | DEMOLICION DE CABEZALES |  | M3 |  | 168.78 | 0
G | 3.2 | 3.2 | DRENAJE TRANSVERSAL
I | 3.2.1 | 27 | EXCAVACION NO CLASIF. PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 |  | 35.43 | 0
I | 3.2.2 | 28 | RELLENO PARA CIMENTACIONES DE OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 |  | 74.12 | 0
I | 3.2.3 | 29 | RELLENO FLUIDO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 |  | 274.03 | 0
I | 3.2.4 | 30 | ALCANTARILLA SIMPLE DE TUBO DE HORMIGON ARMADO D=1.00 M |  | ML |  | 2295.41 | 0
I | 3.2.5 | 31 | ALCANTARILLA SIMPLE DE TUBO DE HORMIGON ARMADO D=1.50 M |  | ML |  | 2499.2 | 0
I | 3.2.6 | 32 | GAVIONES TIPO COLCHON E=0.23 M |  | M3 |  | 963.06 | 0
I | 3.2.7 | 33 | GAVION TIPO CAJON |  | M3 |  | 778.41 | 0
I | 3.2.8 | 34 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 |  | 2160.59 | 0
I | 3.2.9 | 35 | HORMIGON SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 |  | 1425.13 | 0
I | 3.2.10 | 36 | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | KG |  | 17.61 | 0
I | 3.2.11 | 37 | CAJON INTERMEDIO DE EMPALME ALCANTARILLA (HORMIGON ARMADO) |  | ML |  | 3542.43 | 0
I | 3.2.12 | 38 | RELLENO PARA ZANJAS PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 |  | 104.4 | 0
I | 3.2.13 | 39 | RECONFORMACION DE CANALES (ENCAUCES) |  | M3 |  | 39.67 | 0
G | 3.3 | 3.3 | DRENAJE LONGITUDINAL
I | 3.3.1 | 40 | CUNETA EN CORTE INC. EXCAVACIÓN Y REVESTIMIENTO TIPO 2 |  | ML |  | 435.56 | 0
I | 3.3.2 | 41 | CUNETA EN CORTE INC. EXCAVACIÓN Y REVESTIMIENTO TIPO 3 |  | ML |  | 493.12 | 0
I | 3.3.3 | 42 | CUNETA EN CORTE INC. EXCAVACIÓN Y REVESTIMIENTO TIPO 4 |  | ML |  | 471.33 | 0
I | 3.3.4 | 43 | BORDILLO DE RETENCIÓN DE TERRAPLÉN (Hº TIPO B) |  | ML |  | 128.62 | 0
I | 3.3.5 | 44 | BAJANTE BORDILLO TIPO RÁPIDA |  | ML |  | 313.27 | 0
G | 3.4 | 3.2 | DRENAJE TRANSVERSAL
I | 3.4.1 | 45 | DRENAJE PASATUBOS |  | ML |  | 2267.71 | 0
G | 3.5 | 3.4 | DRENAJE URBANO
I | 3.5.1 | 46 | EXCAVACIÓN CLASIF, PARA OBRAS DE ARTE MENOR |  | M3 |  | 35.43 | 0
I | 3.5.2 | 47 | RELLENO PARA CIMENTACIONES PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 |  | 74.13 | 0
I | 3.5.3 | 48 | RELLENO FLUIDO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR |  | M3 |  | 259.75 | 0
I | 3.5.4 | 49 | SUMIDERO DE CALZADA |  | PZA |  | 694.75 | 0
I | 3.5.5 | 50 | ALCANTARILLA SIMPLE DE TUBO DE HORMIGON ARMADO D=1.00 M |  | ML |  | 2295.41 | 0
I | 3.5.6 | 51 | CANAL TRAPECIAL BASE 0.60 M. PENDIENTE 2:1 |  | ML |  | 352.8 | 0
I | 3.5.7 | 52 | CAMARA DE INSPECCION 2X1.8 |  | PZA |  | 4280.89 | 0
G | 4 | 4 | VIADUCTOS
G | 4.1 | 4.1 | INFRAESTRUCTURA
I | 4.1.1 | 53 | DEMOLICION Y REMOCION DE OBRAS DE ARTE MAYOR |  | M3 |  | 217.99 | 0
I | 4.1.2 | 54 | EXCAVACIOBN NO CLASIF. PARA ESTRUCTURAS SIJN AGOTAMIENTO |  | M3 |  | 35.43 | 0
I | 4.1.3 | 55 | EXCAVACION NO CLASIF. PARA ESTRUC. CON AGOTAMIENTO |  | M3 |  | 209.91 | 0
I | 4.1.4 | 56 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" FC 28 MPA |  | M3 |  | 2260.12 | 0
I | 4.1.5 | 57 | HORMIGON TIPO "E"FC 11 MPA |  | M3 |  | 1425.13 | 0
I | 4.1.6 | 58 | ACERO ESTRUCTURAL FY 420 MPA |  | KG |  | 17.61 | 0
I | 4.1.7 | 59 | NEOPRENO COMPUESTO |  | DM3 |  | 421.29 | 0
I | 4.1.8 | 60 | NEOPRENO SIMPLE |  | DM3 |  | 236.78 | 0
I | 4.1.9 | 61 | RELLENO SELECCIONADO PARA ESTRUCTURAS |  | M3 |  | 176.02 | 0
I | 4.1.10 | 62 | PILOTES IN SITO DE HºAº DN=1.20 M |  | ML |  | 7363.19 | 0
G | 4.2 | 4.2 | SUPERESTRUCTURA
I | 4.2.1 | 63 | HORMIGON CLASE "A" FC 28 MPA |  | M3 |  | 2260.12 | 0
I | 4.2.2 | 64 | ACERO ESTRUCTURAL FY 420 MPA |  | KG |  | 17.61 | 0
I | 4.2.3 | 65 | VIGA POSTENSADA TIPO ; L=30.60M |  | PZA |  | 145207.39 | 0
I | 4.2.4 | 66 | DRENAJE TUBOS PVC D=4" |  | ML |  | 133.84 | 0
I | 4.2.5 | 67 | BARANDADO |  | ML |  | 1331.17 | 0
I | 4.2.6 | 68 | JUNTA DE DILATACION |  | ML |  | 1033.28 | 0
I | 4.2.7 | 69 | LANZAMIENTO PARA VIGA DE 30 M POR TRAMO |  | TRM |  | 236951.95 | 0
I | 4.2.8 | 70 | VIGA POSTENSADA TIPO ; L=20.60M |  | PZA |  | 100136.93 | 0
I | 4.2.9 | 71 | LANZAMIENTO PARA VIGA DE 20 M POR TRAMO |  | TRM |  | 159120.08 | 0
G | 4.3 | 4.3 | ACCESOS
I | 4.3.1 | 72 | EXCAVACION COMUN |  | M3 |  | 35.43 | 0
I | 4.3.2 | 73 | HORMIGON TIPO A FC=21 MPA |  | M3 |  | 1813.64 | 0
I | 4.3.3 | 74 | ACERO ESTRUCTURAL FY 420 MPA |  | KG |  | 17.61 | 0
I | 4.3.4 | 75 | MANTO GEOTEXTIL |  | M2 |  | 34.59 | 0
I | 4.3.5 | 76 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE TIERRA ARMADA |  | M3 |  | 17.33 | 0
I | 4.3.6 | 77 | DRENAJE TUBOS PVC D=4" |  | ML |  | 133.84 | 0
I | 4.3.7 | 78 | GEOMALLA ESTRUCTURAL UNIAXIAL 1400 MSE |  | M2 |  | 52.9 | 0
I | 4.3.8 | 79 | GEOMALLA ESTRUCTURAL UNIAXIAL 1600 MSE |  | M2 |  | 71.97 | 0
I | 4.3.9 | 80 | CAPA DRENANTE PARA MUROS DE CONTENCIÓN |  | M3 |  | 243.04 | 0
G | 5 | 5 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
I | 5.1 | 81 | EXCAVACION COMUN |  | M3 |  | 35.43 | 0
I | 5.2 | 82 | RELLENO PARA ESTRUCTURAS DE TIERRA ARMADA |  | M3 |  | 74.12 | 0
I | 5.3 | 83 | HORMIGON CICLOPEO |  | M3 |  | 1768.05 | 0
I | 5.4 | 84 | GAVIONES TIPO COLCHON E=0.23 M |  | M3 |  | 963.06 | 0
I | 5.5 | 85 | GAVION TIPO CAJON |  | M3 |  | 778.41 | 0
I | 5.6 | 86 | MANTO GEOTEXTIL |  | M2 |  | 34.59 | 0
I | 5.7 | 87 | CORDON CUNETA |  | ML |  | 198.85 | 0
G | 6 | 6 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
I | 6.1 | 88 | DEFENSAS LATERALES METALICAS, INCLUYE TERMINALES |  | ML |  | 736.23 | 0
I | 6.2 | 89 | BANDAS TRANSVERSALES VIBRATORIAS |  | $US |  | 81.36 | 0
I | 6.3 | 90 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO |  | ML |  | 14.63 | 0
I | 6.4 | 91 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SIMBOLOS Y LETRAS |  | M2 |  | 118.74 | 0
I | 6.5 | 92 | PINTADO DE CORDONES SEPARADORES (380MC) |  | M2 |  | 118.74 | 0
I | 6.6 | 93 | SENAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (1.00 X 1.00 M) |  | UND |  | 5005.98 | 0
I | 6.7 | 94 | SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.00 M DE LADO |  | UND |  | 4721.87 | 0
I | 6.8 | 95 | SEÑAL REGLAMENTARIA (1.00X1.45 M) |  | UND |  | 5621.66 | 0
I | 6.9 | 96 | SEÑAL INFORMATIVA TIPO MAPA |  | M2 |  | 4486.35 | 0
I | 6.1 | 97 | POSTE DE SEÑAL INFORMATIVA |  | UND |  | 3774.76 | 0
I | 6.11 | 98 | PORTICO |  | UND |  | 32582.54 | 0
I | 6.12 | 99 | BARRERA DE SEGURIDAD DE Hº TIPO "F" |  | ML |  | 1339.52 | 0
I | 6.13 | 100 | HITO DE ARISTA (DC-2A Y DC-2B) |  | UND |  | 479.41 | 0
I | 6.14 | 101 | HITO DE VERTIDE (CD-3) |  | UND |  | 1953.06 | 0
I | 6.15 | 102 | HITO DELINEADOR (DC-4) |  | UND |  | 427.97 | 0
I | 6.16 | 103 | SEÑAL TIPO BANDERA |  | UND |  | 980.81 | 0
I | 6.17 | 104 | DELINEADORES VERTICAL DC-7A |  | UND |  | 250.14 | 0
I | 6.18 | 105 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES |  | UND |  | 81.78 | 0
I | 6.19 | 106 | REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL |  | H-H | 24 | 135.86 | 3260.64
G | 7 | 7 | PASARELAS
I | 7.1 | 107 | EXCAVACION NO CLASIF. PARA ESTRUCT SIN AGOTAMIENTO |  | M3 |  | 35.43 | 0
I | 7.2 | 108 | RELLENO SELECCIONADO PARA ESTRUCTURAS |  | M3 |  | 352.11 | 0
I | 7.3 | 109 | HORMIGON CLASE "A" FC 21 MPA |  | M3 |  | 2225.11 | 0
I | 7.4 | 110 | ACERO ESTRUCTURAL FY 420 MPA |  | KG |  | 17.61 | 0
I | 7.5 | 111 | HORMIGON POBRE TIPO E FC 11 MPA |  | M3 |  | 1425.14 | 0
I | 7.6 | 112 | NEOPRENO SIMPLE |  | DM3 |  | 236.78 | 0
I | 7.7 | 113 | VIGA POSTENSADA DE PASARELA TIPO, L=30.60M |  | PZA |  | 113433.32 | 0
I | 7.8 | 114 | LANZAMIENTO PARAVIGA DE PASARELA POR TRAMO |  | TRM |  | 228885.52 | 0
I | 7.9 | 115 | BARANDADO METALICO PARA PASARELA |  | ML |  | 1191.55 | 0
G | 8 | 8 | MEDIDAS AMBIENTALES
I | 8.1 | 116 | MONITOREO DE FACTORES AMBIENTALES (GASES) |  | UND | 5 | 677.21 | 3386.05
I | 8.2 | 117 | MONITOREO DE FACTORES AMBIENTALES (RUIDO) |  | UND | 4 | 132.45 | 529.8
I | 8.3 | 118 | MONITOREO DE FACTORES AMBIENTALES (AGUA) |  | UND | 8 | 548.59 | 4388.72
I | 8.4 | 119 | REVEGETACION DE AREAS INTERVENIDAS |  | HA |  | 1398.4 | 0
I | 8.5 | 120 | REFORESTACION |  | PLN |  | 109.27 | 0
I | 8.6 | 121 | CAPACITACION AMBIENTAL |  | TLL |  | 9475.08 | 0
I | 8.7 | 122 | SEÑALIZACION AMBIENTAL |  | PZA |  | 3089.27 | 0
I | 8.8 | 123 | MONITOREO ARQUEOLOGICO Y HALLAZGOS FORTUITOS |  | MES |  | 32675.25 | 0
I | 8.9 | 124 | SEÑALIZACION PREVENTIVA ARQUEOLOGICA |  | PZA |  | 3078.12 | 0
I | 8.1 | 125 | PANEL INFORMATIVO |  | PZA |  | 14272.94 | 0
I | 8.11 | 126 | CARTILLAS INFORMATIVAS |  | UND |  | 4.52 | 0
I | 8.12 | 127 | CASETA DE PARADA |  | UND |  | 19855.77 | 0
I | 8.13 | 128 | SEÑALIZACION AMBIENTAL DEFINITIVA ADVERTENCIA ROMBO |  | PZA |  | 2215.51 | 0
I | 8.14 | 129 | TRIPTICOS INFORMATIVOS |  | UND |  | 1.04 | 0
I | 8.15 | 130 | TALLERES EDUCATIVOS |  | TLL |  | 9448.14 | 0
G | 9 | 9 | SERVICIOS DE CAMPO PARA EL INGENIERO
I | 9.1 | 131 | SERVICIO DE ALIMENTACION |  | H*D | 660.45 | 49.28 | 32546.98
I | 9.2 | 132 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES |  | M2M | 2523.08 | 49.49 | 124867.23
I | 9.3 | 133 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE |  | V*M | 7.5 | 6360.33 | 47702.48
I | 9.4 | 134 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE SUPERVISION |  | UND |  | 303074.73 | 0
I | 9.5 | 135 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE FISCALIZACION |  | UND |  | 303074.73 | 0
I | 9.6 | 136 | LABORATORIO DE SUELOS, HORMIGONES Y ASFALTOS |  | GLB |  | 37884.32 | 0
G | 10 | 10 | REPOSCICION DE SERVICIOS
I | 10.1 | 137 | REPOSICION DE SERVICIOS |  | GLB |  | 94710.85 | 0