## Planilla de Avance
[9 empty] | 108397839.64 |  |  | 106631000.67 |  | 11690332.73 |  | 1291790.29 |  | 12982123.02 |  | 93648877.65
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
[6 empty] | MAYO 2022 | [13 empty] | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC)
[5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO | [21 empty] | 24000000
[6 empty] | ITEMS , CANTIDADES Y PRECIOS | [21 empty] | 4803996.12
17607665.4
|  |  |  | Nº | ÍTEM | UNIDAD | CONTRATO ORIGINAL |  |  | SEGÚN MODIFICACIONES |  |  | ACUM. ANTERIOR |  | EN EL PERIODO |  | ACUM. ACTUAL |  | SALDOS |  | PORCENTAJE DE AVANCE
[7 empty] | P.U. | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | DOC/MOD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | ACTUAL | ACUM | SALDO
|  | 0 |  | 1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 512540.75 |  |  | 731310.77 |  | 469571.93 |  | 0 |  | 469571.93 |  | 261738.84 |  | 64.21% | 35.79% | SALDO
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA | HAS | 5442.14 | 94.18 | 512540.75 | 94.18 | - | 512540.75 | 72.6 | 395104.4 | 0 | 0 | 72.6 | 395104.4 | 21.58 | 117436.35 | 0% | 77.09% | 22.91% | 77.09% | ok | 10.6 | -10.98
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1a | EXCAVACION COMUN | M3 | 28.92 | 0 | 0 | 583.88 | - | 16885.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.88 | 16885.81 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1b | TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 49.94 | 0 | 0 | 2654.32 | OC 1 | 132556.74 | 1491.14 | 74467.53 | 0 | 0 | 1491.14 | 74467.53 | 1163.18 | 58089.21 | 0% | 56.18% | 43.82% | 56.18% | ok | 221.1933
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1c | TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 16,00 km | M3-KM | 2.72 | 0 | 0 | 25488.04 | - | 69327.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25488.04 | 69327.47 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 27.6492
#REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | PAVIMENTACION |  |  |  | 57368959.56 |  |  | 54999304.82 |  | 10417250.27 |  | 646478.84 |  | 11063729.11 |  | 43935575.71 | 1.175% | 20.12% | 79.88% | [6 empty] | 7.5 | 7.5 | 7.5
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 2 | IMPRIMACION BITUMINOSA CALZADA Y BERMA -EJECUCION | M2 | 1.46 | 266002 | 388362.92 | 266002 | - | 388362.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266002 | 388362.92 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  |  |  |  | 5 | 2.5 | 10
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 3 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - CALZADA (E=20 CM) | M3 | 96.9 | 34368.4 | 3330297.96 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |  | ok |  |  |  |  | 5 | 5 | 7.5
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 4 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - BERMAS (E=20 CM) | M3 | 96.9 | 18832 | 1824820.8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |  | ok |  |  |  |  | 7.5 | 5 | 7.5
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM | M3*KM | 3.74 | 439169.3 | 1642493.18 | 439169.3 | - | 1642493.18 | 346422.9 | 1295621.65 | 0 | 0 | 346422.9 | 1295621.65 | 92746.4 | 346871.53 | 0% | 78.88% | 21.12% | 78.88% | ok |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5
#REF! | 1 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 6 | REPOSICION DE CAPA BASE GRANULAR (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 191.25 | 41713.95 | 7977792.94 | 53551.3 | - | 10241686.13 | 11613 | 2220986.25 | 3081 | 589241.25 | 14694 | 2810227.5 | 38857.3 | 7431458.63 | 5.753% | 27.44% | 72.56% | 27.44% | ok |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 7 | CONCRETO ASFALTICO CON POLIMEROS CALZADA - EJECUCION | M3 | 594.05 | 17411.04 | 10343028.31 | 13021.47 | - | 7735404.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13021.47 | 7735404.25 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  |  |  |  | 5 | 7.5 | 7.5
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 8 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACION | L | 12.04 | 399003 | 4803996.12 | 399003 | - | 4803996.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399003 | 4803996.12 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 23 | 23 |  |  | 7.5 | 2.5 | 5
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 9 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO C/ POLIMEROS P/CALZADA | TON | 9167.46 | 2437.55 | 22346142.12 | 1920.67 | - | 17607665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.67 | 17607665.4 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | 17609587.07 |  |  | 7.5 | 5 | 5
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 10 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CARPETA ASFALTICA | M3*KM | 2.72 | 510143.47 | 1387590.24 | 381529.09 | - | 1037759.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381529.09 | 1037759.12 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  |  |  |  | 60 | 50 | 65
#REF! | 1 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 11 | TRANSPORTE DE CAPA BASE (PUESTO UNO) DMT=29.30 KM | M3*KM | 2.72 | 1222218.74 | 3324434.97 | 1569052.76 | - | 4267823.51 | 98135.775 | 266929.31 | 21043.23 | 57237.59 | 119179.005 | 324166.9 | 1449873.755 | 3943656.61 | 1.341% | 7.596% | 92.4% | 7.596% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 11a | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA BASE (e.= 20 cm) | M3 | 13.94 | 0 | 0 | 50718 | - | 707008.92 | 36451.5 | 508133.91 | 0 | 0 | 36451.5 | 508133.91 | 14266.5 | 198875.01 | 0% | 71.87% | 28.13% | 71.87% | ok | 1500 | 187.5
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 11b | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA SUBBASE (e.= 25 cm) | M3 | 13.94 | 0 | 0 | 5984 | - | 83416.96 | 4880 | 68027.2 | 0 | 0 | 4880 | 68027.2 | 1104 | 15389.76 | 0% | 81.55% | 18.45% | 81.55% | ok | 1104 | 92 | 11.5
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 11c | REPOSICION DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL PROCESADO (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 127.8 |  | 0 | 7047.74 | - | 900701.17 | 4880 | 623664 | 0 | 0 | 4880 | 623664 | 2167.74 | 277037.17 | 0% | 69.24% | 30.76% | 69.24% | ok | 2167.74 | 180.645 | 22.5806 | 24
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 11d | RECONFORMACION DE CAPA SUB-BASE | M3 | 83.8 | 0 | 0 | 63680.01 | OC 1 | 5336384.84 | 63600 | 5329680 | 0 | 0 | 63600 | 5329680 | 80.01 | 6704.84 | 0% | 99.87% | 0.1256% | 99.87% | ok |  |  |  | 187
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 11e | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE REMOVIDA HASTA 16,00 KM | M3-KM | 3.74 | 0 | 0 | 32761.17 | - | 122526.78 | 5366.68 | 20071.38 | 0 | 0 | 5366.68 | 20071.38 | 27394.49 | 102455.4 | 0% | 16.38% | 83.62% | 16.38% | ok |  |  |  | 45
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 11f | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE PROCESADA HASTA 16,00 KM | M3-KM | 2.72 | 0 | 0 | 45616 | - | 124075.52 | 30932.56 | 84136.57 | 0 | 0 | 30932.56 | 84136.57 | 14683.44 | 39938.95 | 0% | 67.81% | 32.19% | 67.81% | ok |  |  |  | 56
#REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO |  |  |  | 18406118.69 |  |  | 18406118.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18406118.69 | 0% | 0% | 100%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 12 | SELLO DE FISURAS Y GRIETAS | ML | 18.4 | 61360 | 1129024 | 61360 | - | 1129024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61360 | 1129024 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 13 | BACHEO SUPERFICIAL (E=5 CM) | M2 | 129.19 | 9907 | 1279885.33 | 9907 | - | 1279885.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9907 | 1279885.33 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 14 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/SELLO DE GRIETAS | TON | 8520.98 | 6.14 | 52318.82 | 6.14 | - | 52318.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 52318.82 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 109039.37 | 109033.23
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 15 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/BACHEOS | TON | 8520.98 | 69.35 | 590929.96 | 69.35 | - | 590929.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 590929.96 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 7944.42 | 7875.07
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 16 | SELLO DOBLE SLURRY ESPESOR 12 MM | M2 | 65.07 | 180894 | 11770772.58 | 180894 | - | 11770772.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180894 | 11770772.58 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 90669.7 | -90224.3
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 17 | SELLO SLURRY ESPESOR 6 MM (BERMAS) | M2 | 36.15 | 99120 | 3583188 | 99120 | - | 3583188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99120 | 3583188 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 614495.43 | 515375.43
#REF! | #REF! | #REF! |  | 4 | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  | 16778276.03 |  |  | 17670447.39 |  | 491615.26 |  | 625604.53 |  | 1117219.79 |  | 16553227.6 | 3.54% | 6.323% | 93.68% |  |  |  | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 18 | DESBROCE Y DESTRONQUE | HAS | 5170.03 | 5 | 25850.15 | 5 | - | 25850.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25850.15 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | #REF!
#REF! | 1 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 19 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MENORES Y ALCANTARILLAS | M3 | 34.61 | 15078 | 521849.58 | 15078 | - | 521849.58 | 1484.41 | 51375.43 | 2426.822 | 83992.31 | 3911.232 | 135367.74 | 11166.768 | 386481.84 | 16.1% | 25.94% | 74.06% | 25.94% | ok | 66957 | 55790.232
#REF! | 1 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 20 | RELLENO ESTRUCTURAL | M3 | 72.51 | 4958 | 359504.58 | 4958 | - | 359504.58 | 65.57 | 4754.48 | 194.7 | 14117.7 | 260.27 | 18872.18 | 4697.73 | 340632.4 | 3.927% | 5.249% | 94.75% | 5.249% | ok | 31321.13 | 26623.4
#REF! | 1 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 21 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2) | M3 | 2112.84 | 1786 | 3773532.24 | 1786 | - | 3773532.24 | 0 | 0 | 84.29 | 178091.28 | 84.29 | 178091.28 | 1701.71 | 3595440.96 | 4.719% | 4.719% | 95.28% | 4.719% | ok | 7612 | 5910.29
#REF! | 1 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 22 | ACERO ESTRUCTURAL (FY=4200 KG/M2) | KG | 17.21 | 224933 | 3871096.93 | 224933 | - | 3871096.93 | 12260.2521 | 210998.94 | 18689.98 | 321654.56 | 30950.2321 | 532653.5 | 193982.7679 | 3338443.43 | 8.309% | 13.76% | 86.24% | 13.76% | ok | 164595.1 | -29387.6679
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 23 | HORMIGON SIMPLE TIPO "B" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=180 KG/CM2) | M3 | 1634.17 | 20 | 32683.4 | 177.29 | OC 1 | 289722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.29 | 289722 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 164595.1 | 164417.81
#REF! | 1 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 24 | HORMIGON CICLOPEO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 1729.01 | 116 | 200565.16 | 190.06 | OC 1 | 328615.13 | 0 | 0 | 2.93 | 5066 | 2.93 | 5066 | 187.13 | 323549.13 | 1.542% | 1.542% | 98.46% | 1.542% | ok | 6090 | 5902.87
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 25 | PROVISION Y COLOCCION TUBERIA DE H°A° D=1000 MM | ML | 2244.69 | 63 | 141415.47 | 63 | - | 141415.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 141415.47 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 181054.6 | 180991.6
#REF! | 1 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 26 | HORMIGON SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=110 KG/CM2) | M3 | 1393.68 | 52 | 72471.36 | 170.39 | - | 237469.14 | 10.33 | 14396.71 | 14.65 | 20417.41 | 24.98 | 34814.12 | 145.41 | 202655.02 | 8.598% | 14.66% | 85.34% | 14.66% | ok | 65838.05 | 65692.64
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 27 | CUNETA LATERAL DE CORTE, REVESTIDA DE H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 959 | 1422945.02 | 959 | - | 1422945.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 1422945.02 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -959
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 28 | CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 1578 | 2341404.84 | 1578 | - | 2341404.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 2341404.84 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -1578
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 29 | CUNETA EN BANQUINA EN CORTE Y TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 182 | 270047.96 | 182 | - | 270047.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 270047.96 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 0 | -182
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 30 | ZANJAS DE CORONAMIENTO DE H°S° TIPO "C" MENOR (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 324 | 480744.72 | 324 | - | 480744.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 480744.72 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 235 | -89
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 31 | CORDON CUNETA H°S° TIPO C (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 915 | 1357658.7 | 915 | - | 1357658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 1357658.7 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 470 | -445
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 32 | CUNETAS FALTANTES H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 173 | 256693.94 | 173 | - | 256693.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 256693.94 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 33 | SUBDREN LONGITUDINAL, INCLUYE EXCAVACION | ML | 298.16 | 1320 | 393571.2 | 1320 | - | 393571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 393571.2 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 639 | -681
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 34 | PROVISION Y COLOCADO DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 M E= 2 MM. | ML | 1943.4 | 14 | 27207.6 | 14 | - | 27207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27207.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 67223.95 | 67209.95
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 35 | EXCAVACION DE ENCAUCES Y CANALIZACIONES | M3 | 34.61 | 8800 | 304568 | 8800 | - | 304568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 304568 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 766.59 | -8033.41
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 36 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 106.62 | 1200 | 127944 | 1200 | - | 127944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 127944 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 130.56 | -1069.44
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 37 | GAVIONES TIPO CAJON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | M3 | 761.21 | 44 | 33493.24 | 63 | OC 1 | 47956.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 47956.23 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 6503.2 | 6440.2
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 38 | GAVIONES TIPO COLCHON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 6X2X3 | M3 | 941.82 | 8 | 7534.56 | 46.7 | OC 1 | 43982.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 43982.99 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 460 | 413.3
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 39 | CAPA DRENANTE | M3 | 110.15 | 4 | 440.6 | 4 | - | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 356 | 352
#REF! | 1 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 40 | ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO CEMENTO (E=0.30 M) | M2 | 107.87 | 4 | 431.48 | 226.87 | - | 24472.47 | 0 | 0 | 21 | 2265.27 | 21 | 2265.27 | 205.87 | 22207.2 | 9.256% | 9.256% | 90.74% | 9.256% | ok | 4013.73 | 3807.86
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 41 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 127.01 | 132 | 16765.32 | 132 | - | 16765.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 16765.32 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 50 | -82
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 42 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.60 M) | M2 | 174.55 | 27 | 4712.85 | 27 | - | 4712.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4712.85 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 1091.2 | 1064.2
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 43 | RELLENO Y COMPACTADO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 72.51 | 66 | 4785.66 | 66 | - | 4785.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4785.66 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 284.8 | 218.8
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 44 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA | M2 | 33.59 | 4400 | 147796 | 4400 | - | 147796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 147796 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 446.6 | -3953.4
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 45 | GEOTEXTIL 200 | M2 | 33.82 | 6072 | 205355.04 | 6072 | - | 205355.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 205355.04 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 426.92 | -5645.08
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 46 | GEOTEXTIL 150 | M2 | 18.82 | 2200 | 41404 | 2200 | - | 41404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 41404 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 23.0165 | -2176.9835
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 47 | CONFORMACION DE SUELO CEMENTO | M3 | 85.23 | 44 | 3750.12 | 44 | - | 3750.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3750.12 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -44
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 48 | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4" | ML | 130.9 | 55 | 7199.5 | 55 | - | 7199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7199.5 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -55
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 49 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE | M3 | 104.01 | 66 | 6864.66 | 66 | - | 6864.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6864.66 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 2315 | 2249
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 50 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | M3 | 286.33 | 11 | 3149.63 | 11 | - | 3149.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3149.63 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 2422.52 | 2411.52
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 51 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO | M3 | 120.83 | 11 | 1329.13 | 11 | - | 1329.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1329.13 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 52 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | M3 | 104.01 | 11 | 1144.11 | 11 | - | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 53 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ZAMPEADO DE PIEDRA | M3 | 104.01 | 11 | 1144.11 | 11 | - | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 54 | REMOCION DE PAVIMENTO | M2 | 7.53 | 1600 | 12048 | 1600 | - | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 12048 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 55 | REMOCION DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 E=2MM | ML | 104.01 | 17 | 1768.17 | 17 | - | 1768.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1768.17 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 56 | SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON MATERIAL BITUMINOSO E=15 MM | ML | 26.74 | 8250 | 220605 | 8250 | - | 220605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 220605 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 57 | RETIRO DE ESCOMBROS SOBREACARREO PARA D>300 M | M3*KM | 2.72 | 27500 | 74800 | 27500 | - | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 74800 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 57a | LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CUNETAS, ZANJAS EXISTENTES | ML | 19.98 | 0 | 0 | 13370 | - | 267132.6 | 10515 | 210089.7 | 0 | 0 | 10515 | 210089.7 | 2855 | 57042.9 | 0% | 78.65% | 21.35% | 78.65% | ok
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 12064327.41 |  |  | 12064327.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12064327.41 | 0% | 0% | 100%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 58 | DEFENSAS LATERALES METALICAS, INCLUYE TERMINALES | ML | 659.99 | 14232 | 9392977.68 | 14232 | - | 9392977.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14232 | 9392977.68 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -14232
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 59 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.12 M DE ANCHO | ML | 8.27 | 31500 | 260505 | 31500 | - | 260505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 260505 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 350.7 | -31149.3
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 60 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO | ML | 10.4 | 90000 | 936000 | 90000 | - | 936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 936000 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 68445.63 | -21554.37
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 61 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SIMBOLOS Y LETRAS | M2 | 72.15 | 250 | 18037.5 | 250 | - | 18037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 18037.5 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 123 | -127
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 62 | SENAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (0.6 X 0.6 M) | UND | 1283.31 | 180 | 230995.8 | 180 | - | 230995.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 230995.8 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 63 | SENAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL "PARE" 0.6 M DE ALTURA | UND | 1283.31 | 30 | 38499.3 | 30 | - | 38499.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38499.3 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 64 | SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.20 M DE LADO | UND | 1839.02 | 30 | 55170.6 | 30 | - | 55170.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55170.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 98 | 68
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 65 | SENAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M) | UND | 1542.64 | 65 | 100271.6 | 65 | - | 100271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100271.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 30 | -35
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 66 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 1.10M | UND | 4225.39 | 2 | 8450.78 | 2 | - | 8450.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8450.78 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -2
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 67 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 0.60M | UND | 3521.48 | 6 | 21128.88 | 6 | - | 21128.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21128.88 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -6
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 68 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.40 X 1.10M | UND | 5040.44 | 4 | 20161.76 | 4 | - | 20161.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20161.76 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 12495 | 12491
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 69 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.80 X 1.10M | UND | 5892.53 | 1 | 5892.53 | 1 | - | 5892.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5892.53 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 7064.4 | 7063.4
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 70 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 1.60X1.10M | UND | 5216.41 | 8 | 41731.28 | 8 | - | 41731.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41731.28 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -8
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 71 | SENAL INFORMATIVA DE SERVICIO (0.50X0.50 M) | UND | 2141.45 | 22 | 47111.9 | 22 | - | 47111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47111.9 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -22
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 72 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES | UND | 52.22 | 16875 | 881212.5 | 16875 | - | 881212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875 | 881212.5 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 69.53 | -16805.47
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 73 | REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL | PZA | 56.7 | 109 | 6180.3 | 109 | - | 6180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6180.3 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 296433.57 | 296324.57
#REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  | 1018905.14 |  |  | 1018905.14 |  | 101890.51 |  | 0 |  | 101890.51 |  | 917014.63 | 0% | 10% | 90%
#REF! | 0 | #REF! | 6. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1018905.14 | 1 | 1018905.14 | 1 | - | 1018905.14 | 0.1 | 101890.51 | 0 | 0 | 0.1 | 101890.51 | 0.9 | 917014.63 | 0% | 10% | 90% | 10% | ok
#REF! | #REF! | #REF! |  | 7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO |  |  |  | 2248712.06 |  |  | 1740586.45 |  | 210004.76 |  | 19706.92 |  | 229711.68 |  | 1510874.77 | 1.132% | 13.2% | 86.8%
#REF! | 1 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 75 | SERVICIO DE ALIMENTACION | H*D | 49.55 | 11316.9 | 560752.4 | 11316.9 | - | 560752.4 | 1402.8 | 69508.74 | 124 | 6144.2 | 1526.8 | 75652.94 | 9790.1 | 485099.46 | 1.096% | 13.49% | 86.51% | 13.49% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 76 | PROVISION DE VAGONETA DOBLE TRACCION | UND | 527727.62 | 1 | 527727.62 | 1 | - | 527727.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527727.62 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 77 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE | UND | 277857.94 | 2 | 555715.88 | 0 | OC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | #DIV/0! | ok
#REF! | 1 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 78 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | V*M | 1535.17 | 18 | 27633.06 | 49 | OC 1 | 75223.33 | 26 | 39914.42 | 3 | 4605.51 | 29 | 44519.93 | 20 | 30703.4 | 6.122% | 59.18% | 40.82% | 59.18% | ok
#REF! | 1 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES | M2*M | 15.2 | 33004.02 | 501661.1 | 33004.02 | - | 501661.1 | 6617.21 | 100581.6 | 589.29 | 8957.21 | 7206.5 | 109538.81 | 25797.52 | 392122.29 | 1.786% | 21.84% | 78.16% | 21.84% | ok
#REF! | 0 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 80 | GRUPO ELECTROGENO | UN*DIA | 139.3 | 540 | 75222 | 540 | - | 75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 75222 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
[5 empty] | TOTAL GENERAL |  |  | 108397839.64 |  |  | 106631000.67 |  | 11690332.73 |  | 1291790.29 |  | 12982123.02 |  | 93648877.65 |  | 1.211% | 12.17% | 87.83% | 12.17% | ok
230575.22
1766556.24
[6 empty] | Ing. Iván Danilo Garnica Rocha | [12 empty] | Ing. Eyber Lopez Lopez
[6 empty] | SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | GERENTE DE PROYECTO | [8 empty] | FISCAL DE OBRA
[6 empty] | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y |  |  |  | SUPERVISIÓN TÉCNICA ABC - REGIONAL TARIJA | [8 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC)