## DATOS BÁSICOS DE LA OBRA (hidden)
CERTIFICADO DE PAGO | 3
PERIODO DE CERTIFICACION | 2020-11-01 | 2020-11-30
PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
RUTA | F-11
MONTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.O.) | 108397839.64
LONGITUD | 45
ORGANISMO CONTRATANTE |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | REGIONAL DE TARIJA | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
ORGANISMO FINANCIADOR | TESORO GENERAL DE LA NACION (70%) - GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO (30%)
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) | ABC No 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN
CONTRATO MODIFICATORIO DE OBRA No 01 (C.M.O. No 01) | ABC No 341/20 GTJ-MOD-TGN
PROCESO DE CONTRATACION | CD Nº 004/2019-OFC
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION | -
ÓRDEN DE PROCEDER | 2019-09-18
PLAZO DE CONCLUSION DE OBRA (contrato adm. de obra) | 540
CONCLUSION DE OBRA (contrato administrativo) | 2021-03-10
AMPLIACIÓN DE OBRA (contrato mod. No 01) | 30
CONCLUSION DE OBRA (contrato modificatorio No 01) | 2021-04-09
AMPLIACIÓN DE OBRA (contrato modificatorio No 2; COVID-19) | 164
CONCLUSIÓN DE OBRA (contrato modificatorio No 2; COVID-19) | 2021-09-20
TIEMPO TRANSCURRIDO | 440
EMPRESA CONTRATISTA |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | ING. MAURICIO BEDOYA | SUPERINTENDENTE DE OBRA
EMPRESA SUPERVISORA |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ | FISCAL DE OBRA
GERENTE REGIONAL (A.B.C.) |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | ING. MARCO ANTONIO ORTIZ TAPIA | GERENTE REGIONAL (A.B.C.)

## CONTROL DE DOCUMENTACION
CONTROL DE DOCUMENTACION | [8 empty] | .
3
| PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
| ORGANISMO CONTRATANTE | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)
| ORGANISMO FINANCIADOR | TESORO GENERAL DE LA NACION (70%) - GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO (30%)
| CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) | ABC No 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN |  |  |  | ÓRDEN DE PROCEDER |  | 2019-09-18
| CONTRATO MODIFICATORIO DE OBRA No 01 (C.M.O. No 01) | ABC No 341/20 GTJ-MOD-TGN |  |  |  | CONCLUSIÓN DE OBRA (contrato modificatorio No 2; COVID-19) |  | 2021-09-20
| EMPRESA CONTRATISTA | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  | TIEMPO TRANSCURRIDO |  | 440
| EMPRESA SUPERVISORA | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  |  | PERIODO DE CERTIFICACION |  | 2020-11-01
| EMPRESA FISCALIZADORA | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | [5 empty] | 2020-11-30
| VENCIMIENTO DE GARANTIAS | FECHA |  |  | FECHAS DE CONTROL |  | RECIBIDO | DESPACHADO
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |  |  | CON DOCUMENTO MARCAR | SUP.
| INVERSION DE ANTICIPO |  |  |  | NO CORRESPONDE MARCAR | FIS.
[5 empty] | FALTA DOCUMENTO | I.R.T.
| DOCUMENTOS | SUP. | FIS. | I.R.T. | OBSERVACIONES
A | CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN
B | SOLICITUD DE PAGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA
C | HOJA DE CONTROL
D | CERTIFICADO DE PAGO
E | PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
F | MULTAS Y PENALIDADES
G | RETENCION Y RESTITUCION POR RETRASO AL CRONOGRAMA DE OBRA
H | DEVOLUCION DEL ANTICIPO
I | CRONOGRAMA DE OBRA VIGENTE Vs AVANCE DE OBRA
J | CRONOGRAMA MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA
K | PERSONAL TÉCNICO CLAVE DEL PROYECTO
L | CÓMPUTOS MÉTRICOS
M | REPORTE FOTOGRÁFICO
N | CONTROL TECNOLÓGICO DE LABORATORIO
O | FOTOCOPIA DEL LIBRO DE ÓRDENES
P | CERTIFICADO DE INSCIRIPCIÓN A IMPUESTOS INTERNOS
Q | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (N.I.T.)
R | FORMULARIO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO (S.I.G.E.P.)
S | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.)
T | CONTRATO MODIFICATORIO DE OBRA No 01 (C.M.O. No 01)
U | DOCUMENTOS DE GARANTÍA
V | GARANTÍAS ADICIONALES DE OBRA
W | ÓRDEN DE PROCEDER
X | RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
Y
Z | INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  |  |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## HOJA DE CONTROL
HOJA DE CONTROL
3
| PROYECTO |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
| ORGANISMO CONTRATANTE |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)
| ORGANISMO FINANCIADOR |  | TESORO GENERAL DE LA NACION (70%) - GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO (30%)
| CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) |  | ABC No 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN |  |  | ÓRDEN DE PROCEDER |  | 2019-09-18
| CONTRATO MODIFICATORIO DE OBRA No 01 (C.M.O. No 01) |  | ABC No 341/20 GTJ-MOD-TGN |  |  | CONCLUSIÓN DE OBRA (contrato modificatorio No 2; COVID-19) |  | 2021-09-20
| EMPRESA CONTRATISTA |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | TIEMPO TRANSCURRIDO |  | 440
| EMPRESA SUPERVISORA |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  | PERIODO DE CERTIFICACION |  | 2020-11-01
| EMPRESA FISCALIZADORA |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  |  |  | 2020-11-30
No | OFICINA | NOMBRE |  | FIRMA | FECHA Y HORA
[5 empty] | RECEPCION |  | DESPACHO/ DEVOLUCIÓN
1 | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | ING. MAURICIO BEDOYA
2 | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
3 | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
4 | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | ING. MARCO ANTONIO ORTIZ TAPIA
5
6
7
8
9
10
11
12

## CERTIFICADO DE PAGO
3
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO |  |  |  |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
ORGANISMO CONTRATANTE |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  |  |  |  | PERIODO DE CERTIFICACION | 2020-11-01 | 2020-11-30
ORGANISMO FINANCIADOR |  | TESORO GENERAL DE LA NACION (70%) - GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO (30%)
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) |  | ABC No 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN |  |  |  |  | EMPRESA CONTRATISTA | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
CONTRATO MODIFICATORIO DE OBRA No 01 (C.M.O. No 01) |  | ABC No 341/20 GTJ-MOD-TGN
PROCESO DE CONTRATACION |  | CD Nº 004/2019-OFC |  |  |  |  | DIRECCIÓN: | AVENIDA BRASIL No 1636; ZONA MIRAFLORES (La Paz; Bolivia)
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION |  | -
ÓRDEN DE PROCEDER |  | 2019-09-18 |  |  |  |  | TELÉFONO/ FAX/ CELULAR: | (591-2) 2244424; (591-2) 2188100
PLAZO DE CONCLUSION DE OBRA (contrato adm. de obra) |  | 540
CONCLUSION DE OBRA (contrato administrativo) |  | 2021-03-10 |  |  |  | LIQUIDO PAGABLE
AMPLIACIÓN DE OBRA (contrato mod. No 01) |  | 30 |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | MONTO
CONCLUSION DE OBRA (contrato modificatorio No 01) |  | 2021-04-09 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) |  |  | 108397839.64
AMPLIACIÓN DE OBRA (contrato modificatorio No 2; COVID-19) |  | 164
CONCLUSIÓN DE OBRA (contrato modificatorio No 2; COVID-19) |  | 2021-09-20
RESUMEN DEL ANTICIPO | [6 empty] | MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA |  |  | 108397839.64
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MONTO | PORCENTAJE (%)
MONTO DEVOLUCION DEL ANTICIPO (acumulado actual) |  |  |  | 304968.84 | 0.28% | (A) | AVANCE FISICO DE OBRA (acumulado actual) |  |  | 1524844.2
MONTO DEVOLUCION DEL ANTICIPO (periodo) |  |  |  | 155665.36 | 0.14% | (B) | AVANCE FISICO DE OBRA (periodo) |  |  | 778326.78
MONTO DEVOLUCION DEL ANTICIPO (acumulado anterior) |  |  |  | 149303.48 | 0.14% | (C) | AVANCE FISICO DE OBRA (acumulado anterior) |  |  | 746517.42
SALDO A DEVOLVER |  |  |  | 21374599.09 | 19.72% | (D) | RETENCIÓN Y RESTITUCIÓN/ RETRASO AL CRONOGRAMA DE OBRA (periodo)
RESUMEN DE LA RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | [5 empty] | (E) | MULTAS Y PENALIDADES (periodo)
MONTO RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (acumulado actual) |  |  |  | 106739.09 | 0.09847% | (F) | DEVOLUCION DEL ANTICIPO (periodo) |  |  | 155665.36
MONTO RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (periodo) |  |  |  | 54482.87 | 0.05026% | (G) | RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (periodo) |  |  | 54482.87
MONTO RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (acumulado anterior) |  |  |  | 52256.22 | 0.04821%
RESUMEN PORCENTUAL DEL AVANCE FISICO- FINANCIERO
AVANCE FÍSICO (%) |  |  | ACUMULADO ACTUAL: |  | 1.407%
|  |  | PERIODO: |  | 0.718% | LIQUIDO PAGABLE (periodo) |  |  |  | 568178.55
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR: |  | 0.6887%
AVANCE FINANCIERO (%) |  |  | ACUMULADO ACTUAL: |  | 21.03% | QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO 55/100 BOLIVIANOS
|  |  | PERIODO: |  | 0.5242%
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR: |  | 20.5%
INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO - SIGMA | RAZÓN SOCIAL |  |  | NIT | ENTIDAD FINANCIERA |  |  | No CUENTA |  | TIPO DE CUENTA
| EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | 193208025 | BANCO UNIÓN S.A. |  |  | 3987069001 (MONEDA NACIONAL) |  | CUENTA CORRIENTE
La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas. |  | El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda a la ABC su pago. |  |  | El Fiscal del Obra ha tomado conocimiento de la presente Planilla de pago, estableciendo que en emision, revision y aprobacion. La Supervision ha aplicado la Normatividad prevista en los Contratos de obra y Supervision por lo que prosidimentalmente corresponde procesar su Pago. |  |  | La autoridad de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y han establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los contratos de obra y de la supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el tramite de su pago
ING. MAURICIO BEDOYA |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ |  |  | ING. MARCO ANTONIO ORTIZ TAPIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  | FISCAL DE OBRA |  |  | GERENTE REGIONAL (A.B.C.)
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
FECHA .............../............................................./.............................. |  | FECHA .............../............................................./.............................. |  |  | FECHA .............../............................................./.............................. |  |  | FECHA .............../............................................./..............................

## PLANILLA DE AVANCE
3
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [11 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
PERIODO DE CERTIFICACION |  |  | 2020-11-01 |  | 2020-11-30 |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
IT. | DESCRIPCIÓN | UD. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | PERIODO |  | ACUMULADO ACTUAL |  | SALDO DEL AVANCE FISICO DE OBRA |  | PORCENTAJE (%)
|  |  | CANT. | P. UNIT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | PERIODO | ACUM. | SALDO
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA | ha | 94.18 | 5442.14 | 512540.75 | 19.63 | 106834.24 | 15 | 81632.1 | 34.63 | 188466.34 | 59.55 | 324074.41 | 15.93% | 36.77% | 63.23%
SUBTOTAL |  |  | 0.47% |  | 512540.75 |  | 106834.24 |  | 81632.1 |  | 188466.34 |  | 324074.41
2 | PAVIMENTACION
2 | IMPRIMACION BITUMINOSA CALZADA Y BERMA -EJECUCION | m2 | 266002 | 1.46 | 388362.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266002 | 388362.92 | 0% | 0% | 100%
3 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - CALZADA (E=20 CM) | m3 | 34368.4 | 96.9 | 3330297.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34368.4 | 3330297.96 | 0% | 0% | 100% | 52412.84
4 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - BERMAS (E=20 CM) | m3 | 18832 | 96.9 | 1824820.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18832 | 1824820.8 | 0% | 0% | 100% | 54421.4
5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM | m3*km | 439169.3 | 3.74 | 1642493.18 | 160140.9 | 598926.97 | 186282 | 696694.68 | 346422.9 | 1295621.65 | 92746.4 | 346871.53 | 42.42% | 78.88% | 21.12% | 81632.1
6 | REPOSICION DE CAPA BASE GRANULAR (CALZADA Y BERMAS) | m3 | 41713.95 | 191.25 | 7977792.94 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41713.95 | 7977792.94 | 0% | 0% | 100% | 188466.34
7 | CONCRETO ASFALTICO CON POLIMEROS CALZADA - EJECUCION | m3 | 17411.04 | 594.05 | 10343028.31 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17411.04 | 10343028.31 | 0% | 0% | 100%
8 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACION | lts | 399003 | 12.04 | 4803996.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 399003 | 4803996.12 | 0% | 0% | 100%
9 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO C/ POLIMEROS P/CALZADA | ton. | 2437.55 | 9167.46 | 22346142.12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2437.55 | 22346142.12 | 0% | 0% | 100%
10 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CARPETA ASFALTICA | m3*km | 510143.47 | 2.72 | 1387590.24 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 510143.47 | 1387590.24 | 0% | 0% | 100%
11 | TRANSPORTE DE CAPA BASE (PUESTO UNO) DMT=29.30 KM | m3*km | 1222218.74 | 2.72 | 3324434.97 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1222218.74 | 3324434.97 | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL |  |  | 52.92% |  | 57368959.56 |  | 598926.97 |  | 696694.68 |  | 1295621.65 |  | 56073337.91
3 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
12 | SELLO DE FISURAS Y GRIETAS | m | 61360 | 18.4 | 1129024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61360 | 1129024 | 0% | 0% | 100%
13 | BACHEO SUPERFICIAL (E=5 CM) | m2 | 9907 | 129.19 | 1279885.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9907 | 1279885.33 | 0% | 0% | 100%
14 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/SELLO DE GRIETAS | ton. | 6.14 | 8520.98 | 52318.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 52318.82 | 0% | 0% | 100%
15 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/BACHEOS | ton. | 69.35 | 8520.98 | 590929.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 590929.96 | 0% | 0% | 100%
16 | SELLO DOBLE SLURRY ESPESOR 12 MM | m2 | 180894 | 65.07 | 11770772.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 180894 | 11770772.58 | 0% | 0% | 100%
17 | SELLO SLURRY ESPESOR 6 MM (BERMAS) | m2 | 99120 | 36.15 | 3583188 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 99120 | 3583188 | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL |  |  | 16.98% |  | 18406118.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18406118.69
4 | OBRAS DE DRENAJE
18 | DESBROCE Y DESTRONQUE | ha | 5 | 5170.03 | 25850.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 25850.15 | 0% | 0% | 100%
19 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MENOSRES Y ALCANTARILLAS | m3 | 15078 | 34.61 | 521849.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15078 | 521849.58 | 0% | 0% | 100%
20 | RELLENO ESTRUCTURAL | m3 | 4958 | 72.51 | 359504.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4958 | 359504.58 | 0% | 0% | 100%
21 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2) | m3 | 1786 | 2112.84 | 3773532.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1786 | 3773532.24 | 0% | 0% | 100%
22 | ACERO ESTRUCTURAL (FY=4200 KG/M2) | kg | 224933 | 17.21 | 3871096.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224933 | 3871096.93 | 0% | 0% | 100%
23 | HORMIGON SIMPLE TIPO "B" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=180 KG/CM2) | m3 | 20 | 1634.17 | 32683.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 32683.4 | 0% | 0% | 100%
24 | HORMIGON CICLOPEO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | m3 | 116 | 1729.01 | 200565.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 200565.16 | 0% | 0% | 100%
25 | PROVISION Y COLOCCION TUBERIA DE H°A° D=1000 MM | m | 63 | 2244.69 | 141415.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 141415.47 | 0% | 0% | 100%
26 | HORMIGON SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=110 KG/CM2) | m3 | 52 | 1393.68 | 72471.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 72471.36 | 0% | 0% | 100%
27 | CUNETA LATERAL DE CORTE, REVESTIDA DE H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | m3 | 959 | 1483.78 | 1422945.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 959 | 1422945.02 | 0% | 0% | 100%
28 | CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | m3 | 1578 | 1483.78 | 2341404.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1578 | 2341404.84 | 0% | 0% | 100%
29 | CUNETA EN BANQUINA EN CORTE Y TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | m3 | 182 | 1483.78 | 270047.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182 | 270047.96 | 0% | 0% | 100%
30 | ZANJAS DE CORONAMIENTO DE H°S° TIPO "C" MENOR (FCK=160 KG/CM2) | m3 | 324 | 1483.78 | 480744.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 324 | 480744.72 | 0% | 0% | 100%
31 | CORDON CUNETA H°S° TIPO C (FCK=160 KG/CM2) | m3 | 915 | 1483.78 | 1357658.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 915 | 1357658.7 | 0% | 0% | 100%
32 | CUNETAS FALTANTES H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | m3 | 173 | 1483.78 | 256693.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173 | 256693.94 | 0% | 0% | 100%
33 | SUBDREN LONGITUDINAL, INCLUYE EXCAVACION | m | 1320 | 298.16 | 393571.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1320 | 393571.2 | 0% | 0% | 100%
34 | PROVISION Y COLOCADO DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 M E= 2 MM. | m | 14 | 1943.4 | 27207.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 27207.6 | 0% | 0% | 100%
35 | EXCAVACION DE ENCAUCES Y CANALIZACIONES | m3 | 8800 | 34.61 | 304568 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8800 | 304568 | 0% | 0% | 100%
36 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | m2 | 1200 | 106.62 | 127944 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 127944 | 0% | 0% | 100%
37 | GAVIONES TIPO CAJON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | m3 | 44 | 761.21 | 33493.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 33493.24 | 0% | 0% | 100%
38 | GAVIONES TIPO COLCHON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 6X2X3 | m3 | 8 | 941.82 | 7534.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 7534.56 | 0% | 0% | 100%
39 | CAPA DRENANTE | m3 | 4 | 110.15 | 440.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 440.6 | 0% | 0% | 100%
40 | ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO CEMENTO (E=0.30 M) | m2 | 4 | 107.87 | 431.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 431.48 | 0% | 0% | 100%
41 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | m2 | 132 | 127.01 | 16765.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 16765.32 | 0% | 0% | 100%
42 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.60 M) | m2 | 27 | 174.55 | 4712.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 4712.85 | 0% | 0% | 100%
43 | RELLENO Y COMPACTADO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | m3 | 66 | 72.51 | 4785.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 4785.66 | 0% | 0% | 100%
44 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA | m2 | 4400 | 33.59 | 147796 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4400 | 147796 | 0% | 0% | 100%
45 | GEOTEXTIL 200 | m2 | 6072 | 33.82 | 205355.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6072 | 205355.04 | 0% | 0% | 100%
46 | GEOTEXTIL 150 | m2 | 2200 | 18.82 | 41404 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2200 | 41404 | 0% | 0% | 100%
47 | CONFORMACION DE SUELO CEMENTO | m3 | 44 | 85.23 | 3750.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 3750.12 | 0% | 0% | 100%
48 | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4" | m | 55 | 130.9 | 7199.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 7199.5 | 0% | 0% | 100%
49 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE | m3 | 66 | 104.01 | 6864.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 6864.66 | 0% | 0% | 100%
50 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | m3 | 11 | 286.33 | 3149.63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 3149.63 | 0% | 0% | 100%
51 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO | m3 | 11 | 120.83 | 1329.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1329.13 | 0% | 0% | 100%
52 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | m3 | 11 | 104.01 | 1144.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100%
53 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ZAMPEADO DE PIEDRA | m3 | 11 | 104.01 | 1144.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100%
54 | REMOCION DE PAVIMENTO | m2 | 1600 | 7.53 | 12048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 | 12048 | 0% | 0% | 100%
55 | REMOCION DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 E=2MM | m | 17 | 104.01 | 1768.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 1768.17 | 0% | 0% | 100%
56 | SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON MATERIAL BITUMINOSO E=15 MM | m | 8250 | 26.74 | 220605 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8250 | 220605 | 0% | 0% | 100%
57 | RETIRO DE ESCOMBROS SOBREACARREO PARA D>300 M | m3*km | 27500 | 2.72 | 74800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27500 | 74800 | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL |  |  | 15.48% |  | 16778276.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16778276.03
5 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
58 | DEFENSAS LATERALES METALICAS, INCLUYE TERMINALES | m | 14232 | 659.99 | 9392977.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14232 | 9392977.68 | 0% | 0% | 100%
59 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.12 M DE ANCHO | m | 31500 | 8.27 | 260505 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31500 | 260505 | 0% | 0% | 100%
60 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO | m | 90000 | 10.4 | 936000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90000 | 936000 | 0% | 0% | 100%
61 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SIMBOLOS Y LETRAS | m2 | 250 | 72.15 | 18037.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 18037.5 | 0% | 0% | 100%
62 | SENAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (0.6 X 0.6 M) | ud | 180 | 1283.31 | 230995.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 230995.8 | 0% | 0% | 100%
63 | SENAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL "PARE" 0.6 M DE ALTURA | ud | 30 | 1283.31 | 38499.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 38499.3 | 0% | 0% | 100%
64 | SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.20 M DE LADO | ud | 30 | 1839.02 | 55170.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 55170.6 | 0% | 0% | 100%
65 | SENAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M) | ud | 65 | 1542.64 | 100271.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 100271.6 | 0% | 0% | 100%
66 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 1.10M | ud | 2 | 4225.39 | 8450.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8450.78 | 0% | 0% | 100%
67 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 0.60M | ud | 6 | 3521.48 | 21128.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 21128.88 | 0% | 0% | 100%
68 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.40 X 1.10M | ud | 4 | 5040.44 | 20161.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 20161.76 | 0% | 0% | 100%
69 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.80 X 1.10M | ud | 1 | 5892.53 | 5892.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5892.53 | 0% | 0% | 100%
70 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 1.60X1.10M | ud | 8 | 5216.41 | 41731.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 41731.28 | 0% | 0% | 100%
71 | SENAL INFORMATIVA DE SERVICIO (0.50X0.50 M) | ud | 22 | 2141.45 | 47111.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 47111.9 | 0% | 0% | 100%
72 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES | ud | 16875 | 52.22 | 881212.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16875 | 881212.5 | 0% | 0% | 100%
73 | REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL | ud | 109 | 56.7 | 6180.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 6180.3 | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL |  |  | 11.13% |  | 12064327.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12064327.41
6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | gl | 1 | 1018905.14 | 1018905.14 | 0.04 | 40756.21 | 0 | 0 | 0.04 | 40756.21 | 0.96 | 978148.93 | 0% | 4% | 96%
SUBTOTAL |  |  | 0.94% |  | 1018905.14 |  | 40756.21 |  | 0 |  | 40756.21 |  | 978148.93
7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO
75 | SERVICIO DE ALIMENTACION | h*d | 11316.9 | 49.55 | 560752.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11316.9 | 560752.4 | 0% | 0% | 100%
76 | PROVISION DE VAGONETA DOBLE TRACCION | ud | 1 | 527727.62 | 527727.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 527727.62 | 0% | 0% | 100%
77 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE | ud | 2 | 277857.94 | 555715.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 555715.88 | 0% | 0% | 100%
78 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | v*m | 18 | 1535.17 | 27633.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 27633.06 | 0% | 0% | 100%
79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES | m2*m | 33004.02 | 15.2 | 501661.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33004.02 | 501661.1 | 0% | 0% | 100%
80 | GRUPO ELECTROGENO | ud*dia | 540 | 139.3 | 75222 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 540 | 75222 | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL |  |  | 2.07% |  | 2248712.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2248712.06
TOTAL |  |  | 100% |  | 108397839.64 |  | 746517.42 |  | 778326.78 |  | 1524844.2 |  | 106872995.44 | 0.72% | 1.41% | 98.59%
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  |  |  |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## IMPORTE DE ANTICIPO (hidden)
IMPORTE DE ANTICIPO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [5 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
CERTIFICADO DE PAGO |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
3 | 0
No | CERTIFICADO DE PAGO | MONTO |  | PORCENTAJE (%) |  | OBSERVACIONES
|  | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
108397839.64
21679567.93
1 | "ANTICIPO No 1 - ABR./2016" | 6000000 | 6000000 | 5.535% | 5.535%
3 | "ANTICIPO No 1 - ABR./2016" | 15679567.93 | 21679567.93 | 14.46% | 20%
TOTAL |  |  | 21679567.93 |  | 20%
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## RETENCION Y RESTITUCION
RETENCION Y RESTITUCION POR RETRASO AL CRONOGRAMA DE OBRA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [10 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  | MONTO |  |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO | [5 empty] | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCE FÍSICO
No | PERIODO DE CERTIFICACION | CRONOGRAMA DE OBRA |  | AVANCE FÍSICO |  | CÁLCULO DE RETENCIÓN (10%) |  |  | RETENCIÓN |  |  | OBSERVACIONES | 1er PROGRAMA |  | VIGENTE
|  | PERIODO | ACUM. | PERIODO | ACUM. | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACT. | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACT. |  | PERIODO | ACUM. | PERIODO | ACUM. | PERIODO | ACUM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA | [5 empty] | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA | [5 empty] | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | [5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## MULTAS Y PENALIDADES
MULTAS Y PENALIDADES
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  |  |  |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
No | PERIODO DE CERTIFICACION | MONTO |  |  | OBSERVACIONES
|  | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACTUAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
#REF!
ING. MAURICIO BEDOYA |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO
DEVOLUCION DEL ANTICIPO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [12 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
No | PERIODO DE CERTIFICACION |  | AVANCE FISICO |  | DEVOLUCION DEL ANTICIPO | [5 empty] | SALDO A DEVOLVER |  | OBSERVACIONES
|  |  | PERIODO | ACUMULADO | ACUMULADO ANTERIOR |  | PERIODO |  | ACUMULADO ACTUAL |  | MONTO | %
| DESDE | HASTA |  |  | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | %
1 | 2019-09-18 | 2020-09-30 | 230575.22 | 230575.22 | 0 | 0% | 46115.04 | 0.21% | 46115.04 | 0.21% | 21633452.89 | 99.79% | 21679567.93
2 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 515942.2 | 746517.42 | 46115.04 | 0.21% | 103188.44 | 0.48% | 149303.48 | 0.69% | 21530264.45 | 99.31%
3 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 778326.78 | 1524844.2 | 149303.48 | 0.69% | 155665.36 | 0.72% | 304968.84 | 1.41% | 21374599.09 | 98.59%
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA | [5 empty] | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA | [5 empty] | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | [5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## MAT. PERM. ALM. (VACIO) (hidden)
MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA NO PERECIBLES
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [17 empty] | #REF!
CERTIFICADO DE PAGO |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
3 | 0
CERTIFICADO DE PAGO |  | DATOS DEL PROVEEDOR |  |  |  | DATOS DE LA FACTURA | [7 empty] | POR. DE PAGO (%) | MONTO (PERIODO) | RUBRO | ÍTEM | OBSERVACIONES
No | PERIODO | RAZÓN SOCIAL | CIUDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FECHA | NIT | FACT. | AUTORIZACIÓN | DESCRIPCION | MONTO (Bs) | TASA CAMBIO | MONTO ($us)
[14 empty] | TOTAL | 0
ING. MAURICIO BEDOYA | [6 empty] | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA | [7 empty] | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA | [6 empty] | SUPERVISOR DE OBRA | [7 empty] | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | [6 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | [7 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## MAT. PERM. ALM. (-) (hidden)
MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA NO PERECIBLES
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [17 empty] | #REF!
CERTIFICADO DE PAGO |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
3 | 0
CERTIFICADO DE PAGO |  | DATOS DEL PROVEEDOR |  |  |  | DATOS DE LA FACTURA | [7 empty] | POR. DE PAGO (%) | MONTO (PERIODO) | RUBRO | ÍTEM | OBSERVACIONES
No | PERIODO | RAZÓN SOCIAL | CIUDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FECHA | NIT | FACT. | AUTORIZACIÓN | DESCRIPCION | MONTO (Bs) | TASA CAMBIO | MONTO ($us)
MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA NO PERECIBLES
FABRICACIÓN DE TUBOS DE Ho Ao D.= 1.00 m
| "OCTUBRE/2017" | LADY MARIANA RIVERO COCA DE TRIGO | COCHABAMBA | AV. INNOMINADA, B. ENTRE RÍOS | 60785025 | 2017-02-06 | 4455290013 | 15 | 463601600081139 | TUBOS DE Ho Ao D.= 1.00 m | 695500 | 6.86 | 101384.84 | 75% | 76038.63 | OBRAS DE DRENAJE | ALC. SIMPLE DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO D=1.00 M | 535 TUBOS Ho Ao
| "OCTUBRE/2017" | LADY MARIANA RIVERO COCA DE TRIGO | COCHABAMBA | AV. INNOMINADA, B. ENTRE RÍOS | 60785025 | 2016-12-06 | 4455290013 | 14 | 463601600081139 | TUBOS DE Ho Ao D.= 1.00 m | 646100 | 6.86 | 94183.67 | 75% | 70637.75 | OBRAS DE DRENAJE | ALC. SIMPLE DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO D=1.00 M | 497 TUBOS Ho Ao
COMPRA Y TRANSPORTE DE BARRAS DE FIERRO CORRUGADO
|  | IMPORTACIONES CESARINES S.R.L., SUCURSAL 5 | LA PAZ | CALLE 24, NÚMERO 1787, ZONA CALACOTO | 2797638 | 2017-07-22 | 225758029 | 6267 | 463401700041927 | BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 45552 | 6.86 | 6640.23 | 75% | 4980.17 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | 800 BARRAS 1/2*12
|  | IMPORTACIONES CESARINES S.R.L., SUCURSAL 5 | LA PAZ | CALLE 24, NÚMERO 1787, ZONA CALACOTO | 2797638 | 2017-06-23 | 225758029 | 3190 | 463401700041927 | BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 179426.5 | 6.86 | 26155.47 | 75% | 19616.6 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | 1111 BARRAS 3/4*12
|  | IMPORTACIONES CESARINES S.R.L., SUCURSAL 5 | LA PAZ | CALLE 24, NÚMERO 1787, ZONA CALACOTO | 2797638 | 2017-03-18 | 225758029 | 12349 | 463401600110047 | BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 146180 | 6.86 | 21309.04 | 75% | 15981.78 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | 4073 BARRAS 3/8*12
|  | IMPORTACIONES CESARINES S.R.L., SUCURSAL 5 | LA PAZ | CALLE 24, NÚMERO 1787, ZONA CALACOTO | 2797638 | 2017-03-18 | 225758029 | 12349 | 463401600110047 | BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 143153.67 | 6.86 | 20867.88 | 75% | 15650.91 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | 2481 BARRAS 1/2*12
|  | IMPORTACIONES CESARINES S.R.L., SUCURSAL 5 | LA PAZ | CALLE 24, NÚMERO 1787, ZONA CALACOTO | 2797638 | 2017-03-18 | 225758029 | 12349 | 463401600110047 | BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 130967.2 | 6.86 | 19091.43 | 75% | 14318.57 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | 1274 BARRAS 5/8*12
|  | IMPORTACIONES CESARINES S.R.L., SUCURSAL 5 | LA PAZ | CALLE 24, NÚMERO 1787, ZONA CALACOTO | 2797638 | 2017-07-12 | 225758029 | 5181 | 463401700041927 | BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 173004.92 | 6.86 | 25219.38 | 75% | 18914.54 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | 1111 BARRAS 3/4*12
|  | TRUCKS - IV HERMANOS | EL ALTO | CALLE 6 DE JUNIO No 1204, ZONA ELIZARDO PÉREZ | 71902887 | 2017-07-25 | 9222237018 | 105 | 393101700143727 | TRANS. DE BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 18500 | 6.86 | 2696.79 | 75% | 2022.59 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | TRANSPORTE DE 60 TON. DE BARRAS DE FIERRO CORRUGADO
|  | TRUCKS - IV HERMANOS | EL ALTO | CALLE 6 DE JUNIO No 1204, ZONA ELIZARDO PÉREZ | 71902887 | 2017-03-27 | 9222237018 | 56 | 393101700075893 | TRANS. DE BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 18431.66 | 6.86 | 2686.83 | 75% | 2015.12 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | TRANSPORTE DE 78767.77 KILOS DE BARRAS DE FIERRO CORRUGADO
DESCUENTOS
[14 empty] | TOTAL | 240176.66
ING. MAURICIO BEDOYA | [6 empty] | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA | [6 empty] | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | [6 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## MAT. PERM. ALM. (LLENO) (hidden)
MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA NO PERECIBLES
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [17 empty] | #REF!
CERTIFICADO DE PAGO |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
3 | 0
CERTIFICADO DE PAGO |  | DATOS DEL PROVEEDOR |  |  |  | DATOS DE LA FACTURA | [7 empty] | POR. DE PAGO (%) | MONTO (PERIODO) | RUBRO | ÍTEM | OBSERVACIONES
No | PERIODO | RAZÓN SOCIAL | CIUDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FECHA | NIT | FACT. | AUTORIZACIÓN | DESCRIPCION | MONTO (Bs) | TASA CAMBIO | MONTO ($us)
MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA NO PERECIBLES
FABRICACIÓN DE TUBOS DE Ho Ao D.= 1.00 m
16 | "OCTUBRE/2017" | LADY MARIANA RIVERO COCA DE TRIGO | COCHABAMBA | AV. INNOMINADA, B. ENTRE RÍOS | 60785025 | 2017-02-06 | 4455290013 | 15 | 463601600081139 | TUBOS DE Ho Ao D.= 1.00 m | 695500 | 6.86 | 101384.84 | 75% | 76038.63 | OBRAS DE DRENAJE | ALC. SIMPLE DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO D=1.00 M | 535 TUBOS Ho Ao
16 | "OCTUBRE/2017" | LADY MARIANA RIVERO COCA DE TRIGO | COCHABAMBA | AV. INNOMINADA, B. ENTRE RÍOS | 60785025 | 2016-12-06 | 4455290013 | 14 | 463601600081139 | TUBOS DE Ho Ao D.= 1.00 m | 646100 | 6.86 | 94183.67 | 75% | 70637.75 | OBRAS DE DRENAJE | ALC. SIMPLE DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO D=1.00 M | 497 TUBOS Ho Ao
DESCUENTOS
[14 empty] | TOTAL | 146676.38
ING. MAURICIO BEDOYA | [6 empty] | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA | [6 empty] | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | [6 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## RETENCIÓN DEL 7%
RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [11 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
No | PERIODO DE CERTIFICACION |  | AVANCE FISICO |  | RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | [6 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | PERIODO | ACUMULADO | ACUMULADO ANTERIOR |  | PERIODO |  | ACUMULADO ACTUAL
| DESDE | HASTA |  |  | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | %
1 | 2019-09-18 | 2020-09-30 | 230575.22 | 230575.22 | 0 | 0% | 16140.27 | 0.21% | 16140.27 | 0.21% |  | 7587848.77
2 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 515942.2 | 746517.42 | 16140.27 | 0.21% | 36115.95 | 0.48% | 52256.22 | 0.69%
3 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 778326.78 | 1524844.2 | 52256.22 | 0.69% | 54482.87 | 0.72% | 106739.09 | 1.41%
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA | [5 empty] | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA | [5 empty] | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | [5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## CRONOGRAMA Vs AVANCE DE OBRA
CRONOGRAMA DE OBRA VIGENTE Vs AVANCE DE OBRA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [9 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  |  | PROYECTO |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
No | PERIODO DE CERTIFICACION | CRONOGRAMA DE OBRA VIGENTE |  |  |  | AVANCE FISICO |  |  |  | OBSERVACIONES | MONTO (cronograma de obra vigente)
|  | PERIODO |  | ACUMULADO |  | PERIODO |  | ACUMULADO
|  | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | % |  | PERIODO | ACUMULADO
1 | [6 empty] | 0 |  |  | 108397839.64
2 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
3 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
4 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
5 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
6 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
7 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
8 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
9 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
10 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
11 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
12 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
13 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
14 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
15 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
16 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
17 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
18 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0%
19 |  | 0 | 0% |  | 0%
20 |  | 0 | 0% |  | 0%
21 |  | 0 | 0% |  | 0%
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  |  |  |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## PERSONAL CLAVE
PERSONAL TÉCNICO CLAVE DEL PROYECTO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  |  |  |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
No | FORMACIÓN ACADEMICA | CARGO A DESEMPEÑAR | NOMBRE COMPLETO | FECHA DE INCORPORACIÓN | FECHA FINAL | OBSERVACIONES
1 | INGENIERO CIVIL | SUPERINTENDENTE DE OBRA | MAURICIO BEDOYA ANTEZANA | 2020-09-01 | 2020-11-30
2 | INGENIERO CIVIL | ESPECIALISTA EN CARRETERAS Y PAVIMENTOS | HERNÁN VASQUEZ IRIARTE
3 | INGENIERO CIVIL | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y CONTROL DE CALIDAD | JORGE TELLEZ PINO
4 | INGENIERO CIVIL | ESPECIALISTA EN DRENAJE VIAL E HIDROLOGIA | CESAR GUSTAVO PARIS VELASCO | 2020-09-01 | 2020-11-30
5 | INGENIERO CIVIL | ESPECILISTA EN GEOTÉCNICA, SUELOS Y MATERIALES | CASIANO ÑUNEZ ALAVE
6 | INGENIERA INDUSTRIAL | ESPECIALISTA AMBIENTAL | JHOVANA CESPEDES BALDERRAMA | 2020-09-01 | 2020-11-30 | MAESTRÍA EN MEDIO AMBIENTE
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## DOCUMENTOS DE GARANTÍA
DOCUMENTOS DE GARANTÍA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  |  |  |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
No | DETALLE | BANCO EMISOR | MONTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) | MONTO CAUCIONADO | (%) | VIGENCIA |  | OBS.
[6 empty] | DEL | AL
BONO DE GARANTIA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
1 | TGNEBC-G22D-1-19 | TESORO GENERAL DE NACIÓN | 108397839.64 | 21679567.93 | 20% | 2020-07-22 | 2020-10-20
2 | TGNEBC-G22E-1-19 | TESORO GENERAL DE NACIÓN | 108397839.64 | 21679567.93 | 20% | 2020-10-21 | 2021-01-19
3 | TGNEBC-G22F-1-19 | TESORO GENERAL DE NACIÓN | 108397839.64 | 21679567.93 | 20% | 2021-01-20 | 2021-04-09
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## 0. RESUMEN (hidden)
RESUMEN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [5 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PERIODO DE CERTIFICACION |  |  | CANTIDAD |  |  | OBSERVACIONES
No | DESDE | HASTA | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACT.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
0
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## 0. CÓMPUTOS MÉTRICOS (hidden)
CÓMPUTOS MÉTRICOS
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  |  |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
OBSERVACIONES
|  |  | PARCIAL | ACUMULADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL |  |  | 0
ING. MAURICIO BEDOYA |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## 1.1. RESUMEN
RESUMEN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [5 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
PERIODO DE CERTIFICACION |  |  | CANTIDAD |  |  | OBSERVACIONES
No | DESDE | HASTA | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACT.
1 | 2019-09-18 | 2020-09-30 | 0 | 9.63 | 9.63
2 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 9.63 | 10 | 19.63
3 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 19.63 | 15 | 34.63
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## 1.1. CÓMPUTOS MÉTRICOS
CÓMPUTOS MÉTRICOS
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [5 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
KM | ANCHO | LARGO |  |  | AREA |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | PARCIAL | ACUMULADO
km 18+500 al km 20+500; IZQUIERDO/ DERECHO
0
18500 | 20 |  |  |  | 0 | 0
18600 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.2
18700 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.4
18800 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.6
18900 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.8
19000 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1
19100 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.2
19200 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.4
19300 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.6
19400 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.8
19500 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2
19600 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.2
19700 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.4
19800 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.6
19900 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.8
20000 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3
20100 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3.2
20200 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3.4
20300 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3.6
20400 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3.8
20500 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 4
km 26+500 al km 28+000; IZQUIERDO/ DERECHO
[5 empty] | 0 | 0
26500 | 20 |  |  |  | 0 | 0
26600 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.2
26700 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.4
26800 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.6
26900 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.8
27000 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1
27100 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.2
27200 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.4
27300 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.6
27400 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.8
27500 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2
27600 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.2
27700 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.4
27800 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.6
27900 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.8
28000 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3
0
km 29+000 al km 33+000; IZQUIERDO/ DERECHO
[5 empty] | 0 | 0
29000 | 20 |  |  |  | 0 | 0
29100 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.2
29200 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.4
29300 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.6
29400 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.8
29500 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1
29600 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.2
29700 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.4
29800 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.6
29900 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.8
30000 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2
30100 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.2
30200 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.4
30300 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.6
30400 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.8
30500 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3
30600 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3.2
30700 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3.4
30800 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3.6
30900 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3.8
31000 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 4
31100 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 4.2
31200 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 4.4
31300 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 4.6
31400 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 4.8
31500 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 5
31600 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 5.2
31700 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 5.4
31800 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 5.6
31900 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 5.8
32000 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 6
32100 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 6.2
32200 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 6.4
32300 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 6.6
32400 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 6.8
32500 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 7
32600 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 7.2
32700 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 7.4
32800 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 7.6
32900 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 7.8
33000 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 8
TOTAL |  |  |  |  | 15
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## 2.5. RESUMEN
RESUMEN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [5 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
2 | PAVIMENTACION
5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM
PERIODO DE CERTIFICACION |  |  | CANTIDAD |  |  | OBSERVACIONES
No | DESDE | HASTA | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACT.
1 | 2019-09-18 | 2020-09-30 | 0 | 46926 | 46926
2 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 46926 | 112503.9 | 159429.9
3 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 159429.9 | 186282 | 345711.9
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## 2.5. CÓMPUTOS MÉTRICOS
CÓMPUTOS MÉTRICOS
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [7 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  |  |  | PROYECTO |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
2 | PAVIMENTACION
5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM
KM | BASE |  | UBICACIÓN DEL AREA INDUSTRIAL | ACCESO AL AREA INDUSTRIAL | D.M.T. |  | VOLUMEN*DISTANCIA |  | OBSERVACIONES
| AREA | VOLUMEN |  |  |  |  | PARCIAL | ACUMULADO
km 39+000 al km 45+000; IZQUIERDO/ DERECHO
0
39000 | 2.37 | [5 empty] | 0 | 0
39100 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 10.15 |  | 2405.55 | 2405.55
39200 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 10.25 |  | 2429.25 | 4834.8
39300 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 10.35 |  | 2452.95 | 7287.75
39400 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 10.45 |  | 2476.65 | 9764.4
39500 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 10.55 |  | 2500.35 | 12264.75
39600 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 10.65 |  | 2524.05 | 14788.8
39700 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 10.75 |  | 2547.75 | 17336.55
39800 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 10.85 |  | 2571.45 | 19908
39900 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 10.95 |  | 2595.15 | 22503.15
40000 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 11.05 |  | 2618.85 | 25122
40100 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 11.15 |  | 2642.55 | 27764.55
40200 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 11.25 |  | 2666.25 | 30430.8
40300 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 11.35 |  | 2689.95 | 33120.75
40400 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 11.45 |  | 2713.65 | 35834.4
40500 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 11.55 |  | 2737.35 | 38571.75
40600 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 11.65 |  | 2761.05 | 41332.8
40700 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 11.75 |  | 2784.75 | 44117.55
40800 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 11.85 |  | 2808.45 | 46926
40900 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 11.95 |  | 2832.15 | 49758.15
41000 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 12.05 |  | 2855.85 | 52614
41100 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 12.15 |  | 2879.55 | 55493.55
41200 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 12.25 |  | 2903.25 | 58396.8
41300 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 12.35 |  | 2926.95 | 61323.75
41400 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 12.45 |  | 2950.65 | 64274.4
41500 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 12.55 |  | 2974.35 | 67248.75
41600 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 12.65 |  | 2998.05 | 70246.8
41700 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 12.75 |  | 3021.75 | 73268.55
41800 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 12.85 |  | 3045.45 | 76314
41900 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 12.95 |  | 3069.15 | 79383.15
42000 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 13.05 |  | 3092.85 | 82476
42100 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 13.15 |  | 3116.55 | 85592.55
42200 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 13.25 |  | 3140.25 | 88732.8
42300 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 13.35 |  | 3163.95 | 91896.75
42400 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 13.45 |  | 3187.65 | 95084.4
42500 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 13.55 |  | 3211.35 | 98295.75
42600 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 13.65 |  | 3235.05 | 101530.8
42700 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 13.75 |  | 3258.75 | 104789.55
42800 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 13.85 |  | 3282.45 | 108072
42900 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 13.95 |  | 3306.15 | 111378.15
43000 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 14.05 |  | 3329.85 | 114708
43100 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 14.15 |  | 3353.55 | 118061.55
43200 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 14.25 |  | 3377.25 | 121438.8
43300 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 14.35 |  | 3400.95 | 124839.75
43400 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 14.45 |  | 3424.65 | 128264.4
43500 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 14.55 |  | 3448.35 | 131712.75
43600 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 14.65 |  | 3472.05 | 135184.8
43700 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 14.75 |  | 3495.75 | 138680.55
43800 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 14.85 |  | 3519.45 | 142200
43900 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 14.95 |  | 3543.15 | 145743.15
44000 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 15.05 |  | 3566.85 | 149310
44100 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 15.15 |  | 3590.55 | 152900.55
44200 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 15.25 |  | 3614.25 | 156514.8
44300 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 15.35 |  | 3637.95 | 160152.75
44400 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 15.45 |  | 3661.65 | 163814.4
44500 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 15.55 |  | 3685.35 | 167499.75
44600 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 15.65 |  | 3709.05 | 171208.8
44700 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 15.75 |  | 3732.75 | 174941.55
44800 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 15.85 |  | 3756.45 | 178698
44900 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 15.95 |  | 3780.15 | 182478.15
45000 | 2.37 | 237 | 29250 | 350 | 16.05 |  | 3803.85 | 186282
TOTAL | [6 empty] | 186282
ING. MAURICIO BEDOYA | [5 empty] | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA | [5 empty] | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | [5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## 6.74. RESUMEN (hidden)
RESUMEN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [5 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
PERIODO DE CERTIFICACION |  |  | CANTIDAD |  |  | OBSERVACIONES
No | DESDE | HASTA | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACT.
1 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 0 | 0.04 | 0.04
|  |  | 0.04 | 0 | 0.04
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## 6.74. CÓMPUTOS MÉTRICOS (hidden)
CÓMPUTOS MÉTRICOS
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  |  |  |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
AVANCE MENSUAL |  |  |  | GLOBAL |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | PARCIAL | ACUMULADO
PROGRAMA DE FACTORES AMBIENTALES
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | Monitoreo de factor Agua
|  |  |  | 0 | 0 | Monitoreo de factor Aire
|  |  |  | 0 | 0 | Monitoreo de factor ruido
|  |  |  | 0 | 0 | Monitoreo de factor Gases
0
PROGRAMA DE REVEGETACION
|  |  |  | 0 | 0 | Revegetacion con especies Nativas Arboreas
|  |  |  | 0 | 0 | Revegetacion de Taludes
|  |  |  | 0 | 0 | Restauracion de Areas Intervenidas
|  |  |  | 0 | 0 | Forestacion
|  |  |  | 0 | 0
PROGRAMA DE RESIDUOS SOLIDOS
|  |  |  | 0 | 0 | Basureros
|  |  |  | 0 | 0 | Contenedores
|  |  |  | 0 | 0 | Disposicion final de residuos
PROGRAMA DE SEÑALIZACION
|  |  |  | 0 | 0 | Señalizacion temporal durante la construccion
|  |  |  | 0 | 0 | Señalizacion Ambiental Definitiva
0
PROGRAMA DE RELACIONAMIENTO COMUNITARIO
|  |  |  | 0 | 0 | Taller Informativo
|  |  |  | 0 | 0 | Cartilla de reglamento interno
|  |  |  | 0 | 0 | Manual de Gestion Ambiental
|  |  |  | 0 | 0
PROGRAMA DE REPOSICIONES
|  |  |  | 0 | 0 | Reposicion de servicios (Daños a terceros)
|  |  |  | 0 | 0
MONITOREO ARQUEOLÓGICO Y HALLAZGOS FORTUITOS
|  |  |  | 0 | 0 | Monitoreo Arqueologico y Hallazgos Fortuitos
|  |  |  | 0 | 0
CONTINGENCIAS AMBIENTALES
contingencias ambientales
TOTAL |  |  |  | 0
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## 7.79. RESUMEN (hidden)
RESUMEN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [5 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO
79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES
PERIODO DE CERTIFICACION |  |  | CANTIDAD |  |  | OBSERVACIONES
No | DESDE | HASTA | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACT.
1 | 2019-09-18 | 2020-09-30 | 0 | 1300 | 1300
2 |  |  | 1300 | 0 | 1300
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## 7.79. CÓMPUTOS MÉTRICOS (hidden)
CÓMPUTOS MÉTRICOS
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  |  |  |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
3 |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO
79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES
AREA |  |  |  | AREA |  | OBSERVACIONES
|  |  |  | PARCIAL | ACUMULADO
INSTALACIONES DE VIVIENDA PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION Y FISCALIZACION
0
|  |  |  | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 0
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION