## . (hidden)
1295.82 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 82/100 BOLIVIANOS |  |  |  |  | 27809.33 | VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 33/100 BOLIVIANOS
24.94 | VEINTICUATRO 94/100 BOLIVIANOS
3.64 | TRES 64/100 BOLIVIANOS
30.37 | TREINTA 37/100 BOLIVIANOS
8.32 | OCHO 32/100 BOLIVIANOS
34.55 | TREINTA Y CUATRO 55/100 BOLIVIANOS
89.43 | OCHENTA Y NUEVE 43/100 BOLIVIANOS
109.23 | CIENTO NUEVE 23/100 BOLIVIANOS
3.8 | TRES 80/100 BOLIVIANOS
3.31 | TRES 31/100 BOLIVIANOS
6.37 | SEIS 37/100 BOLIVIANOS
13.23 | TRECE 23/100 BOLIVIANOS
20.96 | VEINTE 96/100 BOLIVIANOS
40.15 | CUARENTA 15/100 BOLIVIANOS
57.06 | CINCUENTA Y SIETE 06/100 BOLIVIANOS
104.86 | CIENTO CUATRO 86/100 BOLIVIANOS
1404.88 | MIL CUATROCIENTOS CUATRO 88/100 BOLIVIANOS
30.76 | TREINTA 76/100 BOLIVIANOS
895.16 | OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 16/100 BOLIVIANOS
698.35 | SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 BOLIVIANOS
1247.14 | MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 14/100 BOLIVIANOS
#REF! | #REF!
0
#REF!
#REF!
0 | CERO | 10 | DIEZ | 100 | CIENTO
1 | UNO | 20 | VEINTE | 200 | DOSCIENTOS
2 | DOS | 30 | TREINTA | 300 | TRESCIENTOS
3 | TRES | 40 | CUARENTA | 400 | CUATROCIENTOS
4 | CUATRO | 50 | CINCUENTA | 500 | QUINIENTOS
5 | CINCO | 60 | SESENTA | 600 | SEISCIENTOS
6 | SEIS | 70 | SETENTA | 700 | SETECIENTOS
7 | SIETE | 80 | OCHENTA | 800 | OCHOCIENTOS
8 | OCHO | 90 | NOVENTA | 900 | NOVECIENTOS
9 | NUEVE | 100 | CIENTO | 1000 | MIL
10 | DIEZ
11 | ONCE
12 | DOCE
13 | TRECE
14 | CATORCE
15 | QUINCE
16 | DIECISEIS
17 | DIECISIETE
18 | DIECIOCHO |  | Literal Nº 1
19 | DIECINUEVE |  |  | 82 | Decimales
20 | VEINTE |  |  | 4 | Número de dígitos
21 | VEINTIUNO
22 | VEINTIDOS |  |  | 1295 | Dígito |  | 1 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 82/100 BOLIVIANOS
23 | VEINTITRES |  |  | 5 | Un solo dígito | CINCO | 1 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
24 | VEINTICUATRO |  |  | 95 | Dígitos del 0 al 29 |  | 1 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 82/100 BOLIVIANOS
25 | VEINTICINCO |  |  | 90 | Dígitos del 30 al 99 | NOVENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
26 | VEINTISEIS |  |  | 200 | Dígitos del 100 al 999 | DOSCIENTOS | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
27 | VEINTISIETE |  |  | 1000 | Dígitos del 1000 al 9999 | MIL | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
28 | VEINTIOCHO
29 | VEINTINUEVE |  | Literal Nº 2
|  |  |  | 94 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 24 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 94/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 4 | Un solo dígito | CUATRO | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 24 | Dígitos del 0 al 29 | VEINTICUATRO | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | VEINTICUATRO 94/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 20 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 3
|  |  |  | 64 | Decimales
|  |  |  | 1 | Número de dígitos
|  |  |  | 3 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 64/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Un solo dígito | TRES | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Dígitos del 0 al 29 | TRES | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TRES 64/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 4
|  |  |  | 37 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 30 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 37/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 30 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TREINTA 37/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 30 | Dígitos del 30 al 99 | TREINTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 5
|  |  |  | 32 | Decimales
|  |  |  | 1 | Número de dígitos
|  |  |  | 8 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 32/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 8 | Un solo dígito | OCHO | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 8 | Dígitos del 0 al 29 | OCHO | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | OCHO 32/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 6
|  |  |  | 55 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 34 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 55/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 4 | Un solo dígito | CUATRO | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 34 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TREINTA Y CUATRO 55/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 30 | Dígitos del 30 al 99 | TREINTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 7
|  |  |  | 43 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 89 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 43/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 9 | Un solo dígito | NUEVE | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 89 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | OCHENTA Y NUEVE 43/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 80 | Dígitos del 30 al 99 | OCHENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 8
|  |  |  | 23 | Decimales
|  |  |  | 3 | Número de dígitos
|  |  |  | 109 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 23/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 9 | Un solo dígito | NUEVE | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 9 | Dígitos del 0 al 29 | NUEVE | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | CIENTO NUEVE 23/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 100 | Dígitos del 100 al 999 | CIENTO | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 9
|  |  |  | 80 | Decimales
|  |  |  | 1 | Número de dígitos
|  |  |  | 3 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 80/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Un solo dígito | TRES | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Dígitos del 0 al 29 | TRES | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TRES 80/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 10
|  |  |  | 31 | Decimales
|  |  |  | 1 | Número de dígitos
|  |  |  | 3 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 31/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Un solo dígito | TRES | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Dígitos del 0 al 29 | TRES | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TRES 31/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 11
|  |  |  | 37 | Decimales
|  |  |  | 1 | Número de dígitos
|  |  |  | 6 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 37/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 6 | Un solo dígito | SEIS | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 6 | Dígitos del 0 al 29 | SEIS | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | SEIS 37/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 12
|  |  |  | 23 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 13 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 23/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Un solo dígito | TRES | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 13 | Dígitos del 0 al 29 | TRECE | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TRECE 23/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 10 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 13
|  |  |  | 96 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 20 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 96/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 20 | Dígitos del 0 al 29 | VEINTE | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | VEINTE 96/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 20 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 14
|  |  |  | 15 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 40 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 15/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 40 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | CUARENTA 15/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 40 | Dígitos del 30 al 99 | CUARENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 15
|  |  |  | 6 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 57 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 06/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 7 | Un solo dígito | SIETE | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 57 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | CINCUENTA Y SIETE 06/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 50 | Dígitos del 30 al 99 | CINCUENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 16
|  |  |  | 86 | Decimales
|  |  |  | 3 | Número de dígitos
|  |  |  | 104 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 86/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 4 | Un solo dígito | CUATRO | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 4 | Dígitos del 0 al 29 | CUATRO | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | CIENTO CUATRO 86/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 100 | Dígitos del 100 al 999 | CIENTO | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 17
|  |  |  | 88 | Decimales
|  |  |  | 4 | Número de dígitos
|  |  |  | 1404 | Dígito |  | 1 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 88/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 4 | Un solo dígito | CUATRO | 1 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 4 | Dígitos del 0 al 29 | CUATRO | 1 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | MIL CUATROCIENTOS CUATRO 88/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 400 | Dígitos del 100 al 999 | CUATROCIENTOS | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 1000 | Dígitos del 1000 al 9999 | MIL | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 18
|  |  |  | 76 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 30 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 76/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 30 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TREINTA 76/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 30 | Dígitos del 30 al 99 | TREINTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 19
|  |  |  | 16 | Decimales
|  |  |  | 3 | Número de dígitos
|  |  |  | 895 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 16/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 5 | Un solo dígito | CINCO | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 95 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 16/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 90 | Dígitos del 30 al 99 | NOVENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 800 | Dígitos del 100 al 999 | OCHOCIENTOS | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 20
|  |  |  | 35 | Decimales
|  |  |  | 3 | Número de dígitos
|  |  |  | 698 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 35/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 8 | Un solo dígito | OCHO | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 98 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 90 | Dígitos del 30 al 99 | NOVENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 600 | Dígitos del 100 al 999 | SEISCIENTOS | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 21
|  |  |  | 14 | Decimales
|  |  |  | 4 | Número de dígitos
|  |  |  | 1247 | Dígito |  | 1 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 14/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 7 | Un solo dígito | SIETE | 1 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 47 | Dígitos del 0 al 29 |  | 1 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 14/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 40 | Dígitos del 30 al 99 | CUARENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 200 | Dígitos del 100 al 999 | DOSCIENTOS | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 1000 | Dígitos del 1000 al 9999 | MIL | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 22
|  |  |  | #REF! | Decimales
|  |  |  | #REF! | Número de dígitos
|  |  |  | #REF! | Dígito |  | #REF! | Complemento millares |  | #REF! | Complemento de millones |  | #REF! | Complemento de mil millones |  | #REF! | Complemento de mil millones |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | Un solo dígito | #REF! | #REF! | Un solo dígito | #REF! | #REF! | Un solo dígito | #REF! | #REF! | Un solo dígito | #REF! | #REF! | Un solo dígito | #REF! | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | #REF! | Dígitos del 0 al 29 | #REF! | #REF! | Dígitos del 0 al 29 | #REF! | #REF! | Dígitos del 0 al 29 | #REF! | #REF! | Dígitos del 0 al 29 | #REF! | #REF! | Dígitos del 0 al 29 | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | Dígitos del 30 al 99 | #REF! | #REF! | Dígitos del 30 al 99 | #REF! | #REF! | Dígitos del 30 al 99 | #REF! | #REF! | Dígitos del 30 al 99 | #REF! | #REF! | Dígitos del 30 al 99 | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | Dígitos del 100 al 999 | #REF! | #REF! | Dígitos del 100 al 999 | #REF! | #REF! | Dígitos del 100 al 999 | #REF! | #REF! | Dígitos del 100 al 999 | #REF! | #REF! | Dígitos del 100 al 999 | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | Dígitos del 1000 al 9999 | #REF! | #REF! | Dígitos millones | #REF! | #REF! | Dígitos mil millones | #REF! | #REF! | Dígitos Millardos | #REF! | #REF! | Dígitos Millardos | #REF! | #REF!
Literal Nº 23
|  |  |  | 33 | Decimales
|  |  |  | 5 | Número de dígitos
|  |  |  | 27809 | Dígito |  | 27 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 33/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 9 | Un solo dígito | NUEVE | 7 | Un solo dígito | SIETE | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 9 | Dígitos del 0 al 29 | NUEVE | 27 | Dígitos del 0 al 29 | VEINTISIETE | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | MIL OCHOCIENTOS NUEVE 33/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 20 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | VEINTISIETE
|  |  |  | 800 | Dígitos del 100 al 999 | OCHOCIENTOS | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 7000 | Dígitos del 1000 al 9999 | MIL | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos

## Datos
Contratista | E. B. C.
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
CONTRATO : | ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN
CONTRATO MOD. Nº1: | ABC Nº 341/20 GTJ-MOD-TGN
CONTRATO MOD. Nº2: | ABC Nº 255/21 GTJ-MOD-TGN
| Ing. Herlan Rene Ramos Estrada |  | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada SUPERVISOR DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA
| ABC - REGIONAL TARIJA |  |  |  | 01-Mar-2021 | 31-Mar-2021
| Ing. Franz Reynaldo Salazar Martinez |  | Ing. Franz Reynaldo Salazar Martinez FISCAL DE OBRA
FISCAL DE OBRA
ABC - REGIONAL TARIJA
| Ing. Gabriel Daza Chavez |  | Ing. Gabriel Daza Chavez SUPERINTENDENTE DE OBRA
SUPERINTENDENTE DE OBRA
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC)
| CERTIFICADO DE PAGO Nº | 5
CERTIFICADO DE PAGO Nº 5
| MES: | MARZO 2021
| PERRIODO: | 01-Mar-2021 | AL | 31-Mar-2021

## Cant. Ejec,
[9 empty] | 108397839.64 |  | 1611755.17 |  | 38094.98 |  | 1649850.15 |  | 106747989.49 |  |  |  | 5 | 36891.2304 |  |  | 82550.752
|  |  |  | Ítem | DESCRIPCION | SEGÚN CONTRATO |  |  |  | HASTA EL MES ANTERIOR |  | EN EL PRESENTE MES |  | HASTA LA FECHA |  | SALDOS |  | PORCENTAJE DE AVANCE |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11
[6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | ACTUAL | ACUM. | SALDO | 2020-09-01 | 230570.19 | 0.2127% | 2020-10-01 | 515942.2 | 0.476% | 2020-11-01 | 778326.78 | 0.718% | dic-20 a feb-21 | 86910.98 | 0.08018% | 2021-03-01 | 38094.98 | 0.03514% | 2021-04-01 | 0 | 0% | 2021-05-01 | 0 | 0% | 2021-06-01 | 0 | 0% | 2021-07-01 | 0 | 0% | 2021-08-01 | 0 | 0% | 2021-09-01 | 0 | 0%
|  | 0 |  | 1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 512540.75 |  | 275377.31 |  | 38094.98 |  | 313472.29 |  | 199068.46 | 7.433% | 61.16% | 38.84% |  | 52407.81 | 10.23% |  | 54421.4 | 10.62% |  | 81632.1 | 15.93% |  | 86910.98 | 16.96% |  | 38094.98 | 7.433% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
1 | 1 | 1 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA | HAS | 94.18 | 5442.14 | 512540.75 | 50.6 | 275377.31 | 7 | 38094.98 | 57.6 | 313472.29 | 36.58 | 199068.46 | 7.433% | 61.16% | 38.84% | 9.63 | 52407.81 | 10.23% | 10 | 54421.4 | 10.62% | 15 | 81632.1 | 15.93% | 15.97 | 86910.98 | 16.96% | 7 | 38094.98 | 7.433% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | PAVIMENTACION |  |  |  | 57368959.56 |  | 1295621.65 |  | 0 |  | 1295621.65 |  | 56073337.91 | 0% | 2.258% | 97.74% |  | 178162.38 | 0.3106% |  | 420764.59 | 0.7334% |  | 696694.68 | 1.214% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 2 | IMPRIMACION BITUMINOSA CALZADA Y BERMA -EJECUCION | M2 | 266002 | 1.46 | 388362.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266002 | 388362.92 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 3 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - CALZADA (E=20 CM) | M3 | 34368.4 | 96.9 | 3330297.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34368.4 | 3330297.96 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 4 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - BERMAS (E=20 CM) | M3 | 18832 | 96.9 | 1824820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18832 | 1824820.8 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM | M3*KM | 439169.3 | 3.74 | 1642493.18 | 346422.9 | 1295621.65 | 0 | 0 | 346422.9 | 1295621.65 | 92746.4 | 346871.53 | 0% | 78.88% | 21.12% | 47637 | 178162.38 | 10.85% | 112503.9 | 420764.59 | 25.62% | 186282 | 696694.68 | 42.42% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 6 | REPOSICION DE CAPA BASE GRANULAR (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 41713.95 | 191.25 | 7977792.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41713.95 | 7977792.94 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 7 | CONCRETO ASFALTICO CON POLIMEROS CALZADA - EJECUCION | M3 | 17411.04 | 594.05 | 10343028.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17411.04 | 10343028.31 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 8 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACION | L | 399003 | 12.04 | 4803996.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399003 | 4803996.12 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 9 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO C/ POLIMEROS P/CALZADA | TON | 2437.55 | 9167.46 | 22346142.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.55 | 22346142.12 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 10 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CARPETA ASFALTICA | M3*KM | 510143.47 | 2.72 | 1387590.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510143.47 | 1387590.24 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 11 | TRANSPORTE DE CAPA BASE (PUESTO UNO) DMT=29.30 KM | M3*KM | 1222218.74 | 2.72 | 3324434.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222218.74 | 3324434.97 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO |  |  |  | 18406118.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18406118.69 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 12 | SELLO DE FISURAS Y GRIETAS | ML | 61360 | 18.4 | 1129024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61360 | 1129024 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 13 | BACHEO SUPERFICIAL (E=5 CM) | M2 | 9907 | 129.19 | 1279885.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9907 | 1279885.33 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 14 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/SELLO DE GRIETAS | TON | 6.14 | 8520.98 | 52318.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 52318.82 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 15 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/BACHEOS | TON | 69.35 | 8520.98 | 590929.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 590929.96 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 16 | SELLO DOBLE SLURRY ESPESOR 12 MM | M2 | 180894 | 65.07 | 11770772.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180894 | 11770772.58 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 17 | SELLO SLURRY ESPESOR 6 MM (BERMAS) | M2 | 99120 | 36.15 | 3583188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99120 | 3583188 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 4 | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  | 16778276.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16778276.03 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 18 | DESBROCE Y DESTRONQUE | HAS | 5 | 5170.03 | 25850.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25850.15 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 19 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MENOSRES Y ALCANTARILLAS | M3 | 15078 | 34.61 | 521849.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15078 | 521849.58 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 20 | RELLENO ESTRUCTURAL | M3 | 4958 | 72.51 | 359504.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4958 | 359504.58 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 21 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2) | M3 | 1786 | 2112.84 | 3773532.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786 | 3773532.24 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 22 | ACERO ESTRUCTURAL (FY=4200 KG/M2) | KG | 224933 | 17.21 | 3871096.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224933 | 3871096.93 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 23 | HORMIGON SIMPLE TIPO "B" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=180 KG/CM2) | M3 | 20 | 1634.17 | 32683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32683.4 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 24 | HORMIGON CICLOPEO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 116 | 1729.01 | 200565.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 200565.16 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 25 | PROVISION Y COLOCCION TUBERIA DE H°A° D=1000 MM | ML | 63 | 2244.69 | 141415.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 141415.47 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 26 | HORMIGON SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=110 KG/CM2) | M3 | 52 | 1393.68 | 72471.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 72471.36 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 27 | CUNETA LATERAL DE CORTE, REVESTIDA DE H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 959 | 1483.78 | 1422945.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 1422945.02 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 28 | CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1578 | 1483.78 | 2341404.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 2341404.84 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 29 | CUNETA EN BANQUINA EN CORTE Y TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 182 | 1483.78 | 270047.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 270047.96 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 30 | ZANJAS DE CORONAMIENTO DE H°S° TIPO "C" MENOR (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 324 | 1483.78 | 480744.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 480744.72 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 31 | CORDON CUNETA H°S° TIPO C (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 915 | 1483.78 | 1357658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 1357658.7 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 32 | CUNETAS FALTANTES H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 173 | 1483.78 | 256693.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 256693.94 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 33 | SUBDREN LONGITUDINAL, INCLUYE EXCAVACION | ML | 1320 | 298.16 | 393571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 393571.2 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 34 | PROVISION Y COLOCADO DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 M E= 2 MM. | ML | 14 | 1943.4 | 27207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27207.6 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 35 | EXCAVACION DE ENCAUCES Y CANALIZACIONES | M3 | 8800 | 34.61 | 304568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 304568 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 36 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 1200 | 106.62 | 127944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 127944 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 37 | GAVIONES TIPO CAJON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | M3 | 44 | 761.21 | 33493.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33493.24 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 38 | GAVIONES TIPO COLCHON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 6X2X3 | M3 | 8 | 941.82 | 7534.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7534.56 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 39 | CAPA DRENANTE | M3 | 4 | 110.15 | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440.6 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 40 | ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO CEMENTO (E=0.30 M) | M2 | 4 | 107.87 | 431.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 431.48 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 41 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 132 | 127.01 | 16765.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 16765.32 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 42 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.60 M) | M2 | 27 | 174.55 | 4712.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4712.85 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 43 | RELLENO Y COMPACTADO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 66 | 72.51 | 4785.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4785.66 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 44 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA | M2 | 4400 | 33.59 | 147796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 147796 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 45 | GEOTEXTIL 200 | M2 | 6072 | 33.82 | 205355.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 205355.04 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 46 | GEOTEXTIL 150 | M2 | 2200 | 18.82 | 41404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 41404 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 47 | CONFORMACION DE SUELO CEMENTO | M3 | 44 | 85.23 | 3750.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3750.12 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 48 | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4" | ML | 55 | 130.9 | 7199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7199.5 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 49 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE | M3 | 66 | 104.01 | 6864.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6864.66 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 50 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | M3 | 11 | 286.33 | 3149.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3149.63 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 51 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO | M3 | 11 | 120.83 | 1329.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1329.13 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 52 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | M3 | 11 | 104.01 | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 53 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ZAMPEADO DE PIEDRA | M3 | 11 | 104.01 | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 54 | REMOCION DE PAVIMENTO | M2 | 1600 | 7.53 | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 12048 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 55 | REMOCION DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 E=2MM | ML | 17 | 104.01 | 1768.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1768.17 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 56 | SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON MATERIAL BITUMINOSO E=15 MM | ML | 8250 | 26.74 | 220605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 220605 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 57 | RETIRO DE ESCOMBROS SOBREACARREO PARA D>300 M | M3*KM | 27500 | 2.72 | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 74800 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 12064327.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 12064327.41 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 58 | DEFENSAS LATERALES METALICAS, INCLUYE TERMINALES | ML | 14232 | 659.99 | 9392977.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14232 | 9392977.68 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 59 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.12 M DE ANCHO | ML | 31500 | 8.27 | 260505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 260505 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 60 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO | ML | 90000 | 10.4 | 936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 936000 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 61 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SIMBOLOS Y LETRAS | M2 | 250 | 72.15 | 18037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 18037.5 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 62 | SENAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (0.6 X 0.6 M) | UND | 180 | 1283.31 | 230995.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 230995.8 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 63 | SENAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL "PARE" 0.6 M DE ALTURA | UND | 30 | 1283.31 | 38499.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38499.3 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 64 | SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.20 M DE LADO | UND | 30 | 1839.02 | 55170.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55170.6 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 65 | SENAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M) | UND | 65 | 1542.64 | 100271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100271.6 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 66 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 1.10M | UND | 2 | 4225.39 | 8450.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8450.78 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 67 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 0.60M | UND | 6 | 3521.48 | 21128.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21128.88 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 68 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.40 X 1.10M | UND | 4 | 5040.44 | 20161.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20161.76 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 69 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.80 X 1.10M | UND | 1 | 5892.53 | 5892.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5892.53 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 70 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 1.60X1.10M | UND | 8 | 5216.41 | 41731.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41731.28 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 71 | SENAL INFORMATIVA DE SERVICIO (0.50X0.50 M) | UND | 22 | 2141.45 | 47111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47111.9 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 72 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES | UND | 16875 | 52.22 | 881212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875 | 881212.5 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 73 | REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL | PZA | 109 | 56.7 | 6180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6180.3 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  | 1018905.14 | 0 | 40756.21 | 0 | 0 |  | 40756.21 |  | 978148.93 | 0% | 4% | 96% |  | 0 | 0% |  | 40756.21 | 4% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 6. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1 | 1018905.14 | 1018905.14 | 0.04 | 40756.21 | 0 | 0 | 0.04 | 40756.21 | 0.96 | 978148.93 | 0% | 4% | 96% |  | 0 | 0% | 0.04 | 40756.21 | 4% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO |  |  |  | 2248712.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2248712.06 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 75 | SERVICIO DE ALIMENTACION | H*D | 11316.9 | 49.55 | 560752.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11316.9 | 560752.4 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 76 | PROVISION DE VAGONETA DOBLE TRACCION | UND | 1 | 527727.62 | 527727.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527727.62 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 77 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE | UND | 2 | 277857.94 | 555715.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 555715.88 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 78 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | V*M | 18 | 1535.17 | 27633.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27633.06 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES | M2*M | 33004.02 | 15.2 | 501661.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33004.02 | 501661.1 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 80 | GRUPO ELECTROGENO | UN*DIA | 540 | 139.3 | 75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 75222 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | AJUSTE POR DECIMALES |  |  |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | TOTAL GENERAL |  |  |  | 108397839.64 |  | 1611755.17 |  | 38094.98 |  | 1649850.15 |  | 106747989.49 | 0.03514% | 1.522% | 98.48% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%

## I
HOJA DE CONTENIDO
CERTIFICADO DE PAGO Nº 5
INDICE
| * | INFORME DEL SUPERVISOR
| * | PLANILLA PRINCIPAL
| * | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS | Pag. | 5
| * | PERSONAL TÉCNICO CLAVE
| * | PLANILLA DE DOCUMENTOS DE GARANTÍA
| * | CERTIFICADO DE PAGO | Pag. | 6
| * | RESUMEN DE CANTIDADES
| * | CÓMPUTOS MÉTRICOS
| * | FOTOGRAFÍAS EXPLICATIVAS | Pag. | 8
| * | CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
| * | ORDEN DE PROCEDER
| * | COPIA DE LIBRO DE ORDENES
| * | POLIZA DE GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
| * | RETENCION POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
| * | MULTAS
| * | BOLETA O PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA, CONTRA ACCIDENTES PERSONALES, RESPONSABILIDAD CIVIL
| * | NIT | Pag. | 12
| * | SIGEP
| * | CONTRATOS
ANEXOS (CONTROL TECNOLOGICO DE MATERIALES)
|  |  | Pag. | 16
|  |  | Pag. | 17
NO CORRESPONDE
NO CORRESPONDE
ANEXOS

## C
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
GERENCIA REGIONAL TARIJA
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
CONTRATO: ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1: ABC Nº 341/20 GTJ-MOD-TGN
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2: ABC Nº 255/21 GTJ-MOD-TGN
CERTIFICADO DE PAGO Nº 5
|  |  |  | PERIODO: | MARZO 2021
|  | FINANCIAMIENTO: | TESORO GENERAL DE LA NACION (70%)
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO (30%)
|  | SUPERVISION: | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada
|  | CONTRATISTA: | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC)
|  | FISCAL: | Ing. Franz Reynaldo Salazar Martinez
TARIJA - BOLIVIA

## S
INDICE
INFORME DEL SUPERVISOR
PLANILLA PRINCIPAL
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS
PERSONAL TÉCNICO CLAVE
PLANILLA DE DOCUMENTOS DE GARANTÍA
CERTIFICADO DE PAGO
RESUMEN DE CANTIDADES
CÓMPUTOS MÉTRICOS
FOTOGRAFÍAS EXPLICATIVAS
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA
ORDEN DE PROCEDER
COPIA DE LIBRO DE ORDENES
POLIZA DE GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
RETENCION POR GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MULTAS
BOLETA O PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA, CONTRA ACCIDENTES PERSONALES, RESPONSABILIDAD CIVIL
NIT
SIGEP
CONTRATOS
1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
| ITEM: | 1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA | 1
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 2
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 3
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 4
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 5
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 6
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 7
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 8
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 9
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 10
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 11
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 12
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 13
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 14
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 15
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 16
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 17
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 18
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 19
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 20
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 21
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 22
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 23
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 24
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 25
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 26
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 27
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 28

## H.Crtl
HOJA DE CONTROL
PROCESO DE REVISION Y APROBACION
|  | Contrato ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN |  |  |  | HOJA 1
PROYECTO: |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
5 |  |  | MES - AÑO: | MARZO 2021
PERIODO DE CERTIFICACION: DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
GERENCIA A CARGO DEL PROYECTO: GERENCIA REGIONAL TARIJA
FISCALIZACION: |  | Ing. Franz Reynaldo Salazar Martinez
SUPERVISION: |  | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada
CONTRATISTA: |  | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC)
No. | OFICINA | NOMBRE | FIRMA | FECHA Y HORA |  | DEVUELTO
|  |  |  | RECEPCION | DESPACHO
1 | CONTRATISTA | Ing. Gabriel Daza Chavez SUPERINTENDENTE DE OBRA
2 | SUPERVISION | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada SUPERVISOR DE OBRA ABC - REGIONAL TARIJA
3 | FISCALIZACIÓN | Ing. Franz Reynaldo Salazar Martinez FISCAL DE OBRA ABC - REGIONAL TARIJA
4 | GERENCIA REGIONAL A.B.C. | Ing. Marco Antonio Ortiz Tapia GERENTE REGIONAL ABC - REGIONAL TARIJA
5
6
7
8

## Certificado
|  | CERTIFICADO DE PAGO Nº 5 | [6 empty] | CONTRATISTA:
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [8 empty] | E.B.C.
ORGANISMO CONTRATANTE: |  | Administradora Boliviana de Carreteras |  |  |  | CERTIFICADO DE PAGO : | 5 | MES: | MARZO 2021
ORGANISMO FINANCIADOR: |  | TGN (70%) Gobierno Autonomo Reginal Gran Chaco (30%) |  |  |  | PERIODO: | Del 01-Mar-2021 Al 31-Mar-2021
CONTRATO: |  | ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1: |  | ABC Nº 341/20 GTJ-MOD-TGN |  |  |  | CONTRATISTA: | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC)
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2: |  | ABC Nº 255/21 GTJ-MOD-TGN |  |  |  | DIRECCIÓN: | Av. Brasil # 1636 Zona Miraflores, La Paz - Bolivia
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACIÓN: - | [5 empty] | TELÉFONO/FAX: | 2244624 / 2242524
PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA: |  | CD Nº 004/2019-OFC
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL: |  |  | 540 |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MONTO Bs.
PLAZO ADICIONAL S/CONTRATO MODIFICATORIO N° 1: |  |  | 30 |  | MONTO DE CONTRATO ORIGINAL |  |  |  |  | 108397839.64
PLAZO ADICIONAL S/CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (COVID-19): |  |  | 164 |  | MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 |  |  |  |  | 108397839.64
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO: |  |  | 734 |  | MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 |  |  |  |  | 108397839.64
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER: |  |  | 2019-09-18 |  | MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO |  |  |  |  | 108397839.64
FECHA DE CONCLUSIÓN DE OBRA SEGÚN C.M. Nº 1: |  |  | 2021-04-09 |  | A | IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C) |  |  |  | 1649850.15
FECHA DE CONCLUSIÓN DE OBRA SEGÚN C.M. Nº 2: |  |  | 2021-09-20 |  | B | IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL ANTERIOR PERIODO |  |  |  | 1611755.17
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO: |  |  | 561 |  | C | IMPORTE DE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO |  |  |  | 38094.98 | 38094.98
SALDO TIEMPO PARA CONCLUSION DE OBRA: |  |  | 173 |  | D | MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA |  |  |  | 0
CONTROL DEL ANTICIPO |  |  |  |  | E | MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR |  |  |  | 0
Monto desembolsado Anticipo |  | 21679567.93 | 20 | % | F | MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO |  |  |  | 0
Monto restituido hasta el anterior periodo |  | 322351.04 | 0.29738 | % | G | RETENCIÓN (7%) POR GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO HASTA LA FECHA (H+I) |  |  |  | 115489.51
Monto restituido en el presente periodo |  | 7619 | 0.0070287 | % | H | RETENCIÓN (7%) POR GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ACUMULADA HASTA EL ANTERIOR PERIODO |  |  |  | 112822.86
Monto restituido a la fecha |  | 329970.04 | 0.30441 | % | I | RETENCIÓN (7%) POR GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN EL PRESENTE PERIODO |  |  |  | 2666.65 | 2666.6486
Saldo Anticipo |  | 21349597.89 | 19.6956 | % | J | DEVOLUCIÓN (20%) DE ANTICIPO HASTA LA FECHA (K+L) |  |  |  | 329970.04
RETENCION CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |  |  |  | K | DEVOLUCIÓN (20%) DE ANTICIPO ACUMULADA HASTA EL MES ANTERIOR |  |  |  | 322351.04
Monto Total a Retener |  | 7587848.77 | 7 | % | L | DEVOLUCIÓN (20%) DE ANTICIPO EN EL PRESENTE MES |  |  |  | 7619 | 7618.996
Monto retenido hasta el mes anterior |  | 112822.86 | 0.10408 | %
Monto restenido en el presente periodo |  | 2666.65 | 0.0024601 | %
Monto retenido a la fecha |  | 115489.51 | 0.10654 | % |  | Liquido pagable en el presente certificado |  |  | 27809.33 |  | 27809.3354
Saldo por Retener |  | 7472359.26 | 6.8935 | % |  | Saldo por cobrar a la fecha |  |  | 85068421.56
|  | AL MES ANTERIOR | 1.4869 | % |  | Son: (Bs): |  |  | 27809.33
% DE AVANCE FÍSICO |  | EN EL PERIODO | 0.035144 | % |  | SON: VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NUEVE 33/100 BOLIVIANOS
|  | A LA FECHA | 1.522 | %
|  | AL MES ANTERIOR | 21.0854 | %
% DE AVANCE FINANCIERO |  | EN EL PERIODO | 0.025655 | %
|  | A LA FECHA | 21.1111 | %
|  | AL MES ANTERIOR | 0 | %
% DE MULTAS Y PENALIDADES |  | EN EL PERIODO | 0 | %
|  | A LA FECHA | 0 | %
INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SIGEP
Razón Social |  | EBC
Carnet de Identidad |  | 3102213
NIT |  | 193208025
Banco |  | BANCO UNION S.A. |  |  |  | Ing. Gabriel Daza Chavez | Tarija, ____ /___ /2021 | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada |  | Tarija, ____ /___ /2021
No Cuenta |  | 10000009604451 |  |  |  | SUPERINTENDENTE DE OBRA |  | SUPERVISOR DE OBRA
71012.82
#REF!
| Ing. Franz Reynaldo Salazar Martinez |  | Tarija, _______ /______ /2021 |  |  |  | Ing. Marco Antonio Ortiz Tapia |  | Tarija, _______ /_______ /2021
| FISCAL DE OBRA | [5 empty] | GERENTE REGIONAL TARIJA - ABC |  |  |  |  | 139937.02
#REF!
424105.7
1262734.06
#REF!
La calidad de trabajo ejecutado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas.
La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisión se llevan a termino exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivo y/o Pliego de Especificaciones Técnicas, por lo que prosidimentalmente corresponde procesar su pago.
Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los contratos de obra y de la supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el tramite de su pago.
El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, las cantidades certificadas en el presente certificado realizados de acuerdo al contrato y especificaciones tecnicas, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda a la ABC su pago.

## Avance Financiero
CERTIFICADO DE PAGO Nº 5
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
RESUMEN DE ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [13 empty] | CONTRATISTA
MONTO TOTAL DE LA OBRA |  |  |  | 108397839.64
CERT. | PERIODO | EJECUTADO |  | MATERIALES ALMACENADOS EN OBRA |  |  |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO [ - ] |  | RETENCION POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO [ - ] |  | RETENCIÓN POR ATRASO [ - ] |  | DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN [ + ] |  | LIQUIDO PAGABLE
|  |  |  | INGRESO AL 75% | DEVOLUCIÓN A 75% | SUMA MATERIALES [ + ]
[No] | [Mes] | [Bs] | [ % ] | [Bs] | [Bs] | [Bs] | [ % ] | [Bs] | [ % ] | [Bs] | [ % ] | [Bs] | [ % ] | [Bs] | [ % ] | [Bs] | [ % ]
[No]: ANTICIPO; [Mes]: 2019-09-18; [Bs]: 0; [ % ]: 0; SUMA MATERIALES [ + ] [Bs]: 21679567.93; SUMA MATERIALES [ + ] [ % ]: 20% | 21679567.93
1 | 2020-09-01 | 230575.22 | 0.2127% |  |  |  |  | 46115.04 | 0.04254% | 16140.27 | 0.01489% |  |  |  |  | 168319.91 | 0.1553%
2 | 2020-10-01 | 515942.2 | 0.476% |  |  |  |  | 103188.44 | 0.09519% | 36115.95 | 0.03332% |  |  |  |  | 376637.81 | 0.3475%
3 | 2020-11-01 | 778326.78 | 0.718% |  |  |  |  | 155665.36 | 0.1436% | 54482.87 | 0.05026% |  |  |  |  | 568178.55 | 0.5242%
4 | dic-20 a feb-21 | 86910.98 | 0.08018% |  |  |  |  | 17382.2 | 0.01604% | 6083.77 | 0.005612% |  |  |  |  | 63445.01 | 0.05853%
5 | 2021-03-01 | 38094.98 | 0.03514% |  |  |  |  | 7619 | 0.007029% | 2666.65 | 0.00246% |  |  |  |  | 27809.33 | 0.02565%
TOTALES |  | 1649850.16 | 1.522% |  |  | 0 | 0 | 329970.04 | 0.3044% | 115489.51 | 0.1065% | 0 | 0 | 0 | 0 | 22883958.54 | 21.11%
CONTRATISTA: | [9 empty] | SUPERVISIÓN:
| Ing. Gabriel Daza Chavez | [11 empty] | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada
| SUPERINTENDENTE DE OBRA | [11 empty] | SUPERVISOR DE OBRA
| EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) | [11 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA

## Anticipo
CERTIFICADO DE PAGO Nº 5
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AMORTIZACION DE ANTICIPO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [7 empty] | CONTRATISTA
MONTO DE LA OBRA: |  | 108397839.64 |  | MONTO DE ANTICIPO: |  | 21679567.93
PLANILLA Nº | PERIODO | IMPORTE (Bs.) | PORCENTAJE (%) | RESTITUCION |  |  | SALDO POR RESTITUIR (Bs.) | OBSERVACIONES
|  |  |  | MES ANTERIOR (Bs.) | PRESENTE MES (Bs.) | ACUM. A LA FECHA (Bs.)
ANTICIPO | 2019-09-18 | 108397839.64 | 20% | 0 | 0 | 0 | 21679567.93 | Anticipo de Obra (20%)
1 | sep-19 a sep-20 | 230575.22 | 20% | 0 | 46115.04 | 46115.04 | 21633452.89
2 | 2020-10-01 | 515942.2 | 20% | 46115.04 | 103188.44 | 149303.48 | 21530264.45
3 | 2020-11-01 | 778326.78 | 20% | 149303.48 | 155665.36 | 304968.84 | 21374599.09
4 | dic-20 a feb-21 | 86910.98 | 20% | 304968.84 | 17382.2 | 322351.04 | 21357216.89
5 | 2021-03-01 | 38094.98 | 20% | 322351.04 | 7619 | 329970.04 | 21349597.89
SUMAS TOTALES |  |  |  | 322351.04 | 7619 | 329970.04 | 21349597.89
PORCENTAJES |  |  |  | 0.2974% | 0.007029% | 0.3044% | 19.7%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Gabriel Daza Chavez | [6 empty] | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada
SUPERINTENDENTE DE OBRA | [6 empty] | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) | [6 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA

## Retencion
CERTIFICADO DE PAGO Nº 5
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE RETENCION DE 7 % POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [7 empty] | CONTRATISTA
MONTO DE LA OBRA: |  | 108397839.64 |  | MONTO A SER RETENIDO: |  | 7587848.77
PLANILLA Nº | PERIODO | IMPORTE (Bs.) | PORCENTAJE (%) | RESTITUCION |  |  | SALDO POR RESTITUIR (Bs.) | OBSERVACIONES
|  |  |  | MES ANTERIOR (Bs.) | PRESENTE MES (Bs.) | ACUM. A LA FECHA (Bs.)
ANTICIPO | [6 empty] | 7587848.77
1 | sep-19 a sep-20 | 230575.22 | 7% | 0 | 16140.27 | 16140.27 | 7571708.5
2 | 2020-10-01 | 515942.2 | 7% | 16140.27 | 36115.95 | 52256.22 | 7535592.55
3 | 2020-11-01 | 778326.78 | 7% | 52256.22 | 54482.87 | 106739.09 | 7481109.68
4 | dic-20 a feb-21 | 86910.98 | 7% | 106739.09 | 6083.77 | 112822.86 | 7475025.91
5 | 2021-03-01 | 38094.98 | 7% | 112822.86 | 2666.65 | 115489.51 | 7472359.26
0%
SUMAS TOTALES |  |  |  | 112822.86 | 2666.65 | 115489.51 | 7472359.26
PORCENTAJES |  |  |  | 0.1041% | 0.00246% | 0.1065% | 6.893%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
|  | Ing. Gabriel Daza Chavez |  |  |  |  | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada
|  | SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) | [6 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA

## Multas
CERTIFICADO DE PAGO Nº 5
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
CUADRO RESUMEN POR MULTAS
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [5 empty] | CONTRATISTA
PLANILLA N° | PERIODO |  |  | MULTAS ACUMULADAS [ Bs. ] | MULTAS ACUMULADAS A LA FECHA | OBSERVACIONES
ANTICIPO | 2019-09-18 |  |  | 0 | 0
1 | 2020-09-01 |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 |  | al | 42035 | 15000 | 75000 | Acéfalo (Esp. Control de Calidad)
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 |  | al | 42035 | 15000 | 90000 | Acéfalo (Esp. Medio Ambiente)
4 | dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 |  | al | 42124 | 15000 | 105000 | Acéfalo (Esp. Control de Calidad)
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 |  | al | 42124 | 15000 | 120000 | Acéfalo (Esp. Medio Ambiente)
43726
dic-20 a feb-21
44256
|  |  | TOTAL: | 0 | 0
CONTRATISTA: |  |  |  | SUPERVISION:
| Ing. Gabriel Daza Chavez |  |  |  | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada
| SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
| EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) |  |  |  | ABC - REGIONAL TARIJA

## Personal
PLANILLA PERSONAL TÉCNICO CLAVE DEL PROYECTO
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [5 empty] | CONTRATISTA
No | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | NOMBRE APELLIDO | FECHA DE INCORPORACIÓN AL PROYECTO | FECHA FINAL | OBSERVACIONES/CAMBIO DE PERSONAL
1 | Ing. Civil | Superintendente de Obra | Ing. Gabriel Daza Chavez | 2020-02-17 | 2021-09-20 | Sin Observaciones
2 | Ing. Civil | Especialista en Carreteras y Pavimentos | Ing. Hernan Vasquez Iriarte
3 | Ing. Civil | Especialista en Estructuras y Control y Calidad | Ing. Jorge Tellez Pino
4 | Ing. Civil | Especialista en Drenaje Vial e Hidrologia | Ing. Cesar Gustavo Paris Velasco | 2020-09-01 | 2021-09-20 | Sin Observaciones
5 | Ing. Civil | Especialista en Suelos, Materiales y Geotecnia | Ing. Casiano Nuñez Alave | 2020-02-17 | 2021-09-20 | Sin Observaciones
6 | Ing. Industrial | Especialista Ambiental | Ing. Jhovana Cespedes Balderrama | 2020-09-01 | 2021-09-20 | Sin Observaciones
| Ing. Gabriel Daza Chavez |  | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada |  | Ing. Franz Reynaldo Salazar Martinez |  | #VALUE!
| SUPERINTENDENTE DE OBRA |  | SUPERVISOR DE OBRA |  | FISCAL DE OBRA
| EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) |  | ABC - REGIONAL TARIJA |  | ABC - REGIONAL TARIJA
Ing. Daniel Garcia Molina

## Planilla de Avance
[9 empty] | 108397839.64 |  | 1611755.17 |  | 38094.98 |  | 1649850.15 |  | 106747989.49
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
MARZO 2021
[5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO | [11 empty] | CONTRATISTA
ITEMES , CANTIDADES Y PRECIOS
|  |  |  | Ítem | DESCRIPCION | UNIDAD | SEGÚN CONTRATO INICIAL |  |  | HASTA EL MES ANTERIOR |  | EN EL PRESENTE MES |  | HASTA LA FECHA |  | SALDOS |  | PORCENTAJE DE AVANCE
[7 empty] | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | ACTUAL | ACUM. | SALDO
|  | 0 |  | 1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [15 empty] | SALDO
1 | 1 | 1 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA | HAS | 94.18 | 5442.14 | 512540.75 | 50.6 | 275377.31 | 7 | 38094.98 | 57.6 | 313472.29 | 36.58 | 199068.46 | 7.433% | 61.16% | 38.84% | 61.16% | ok | 10.6 | -25.98
0 | 0 | 1 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 512540.75 |  | 275377.31 |  | 38094.98 |  | 313472.29 |  | 199068.46 | 7.433% | 61.16% | 38.84% | 61.16% | ok
0 | 0 | 1 |  | 2 | PAVIMENTACION | [15 empty] | 100% | ok
0 | 0 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 2 | IMPRIMACION BITUMINOSA CALZADA Y BERMA -EJECUCION | M2 | 266002 | 1.46 | 388362.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266002 | 388362.92 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 3 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - CALZADA (E=20 CM) | M3 | 34368.4 | 96.9 | 3330297.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34368.4 | 3330297.96 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 4 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - BERMAS (E=20 CM) | M3 | 18832 | 96.9 | 1824820.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18832 | 1824820.8 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM | M3*KM | 439169.3 | 3.74 | 1642493.18 | 346422.9 | 1295621.65 | 0 | 0 | 346422.9 | 1295621.65 | 92746.4 | 346871.53 | 0% | 78.88% | 21.12% | 78.88% | ok
0 | 0 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 6 | REPOSICION DE CAPA BASE GRANULAR (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 41713.95 | 191.25 | 7977792.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41713.95 | 7977792.94 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 7 | CONCRETO ASFALTICO CON POLIMEROS CALZADA - EJECUCION | M3 | 17411.04 | 594.05 | 10343028.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17411.04 | 10343028.31 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 8 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACION | L | 399003 | 12.04 | 4803996.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399003 | 4803996.12 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 23 | 23
0 | 0 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 9 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO C/ POLIMEROS P/CALZADA | TON | 2437.55 | 9167.46 | 22346142.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.55 | 22346142.12 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | 22348580.67
0 | 0 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 10 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CARPETA ASFALTICA | M3*KM | 510143.47 | 2.72 | 1387590.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510143.47 | 1387590.24 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 11 | TRANSPORTE DE CAPA BASE (PUESTO UNO) DMT=29.30 KM | M3*KM | 1222218.74 | 2.72 | 3324434.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222218.74 | 3324434.97 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 57368959.56 |  | 1295621.65 |  | 0 |  | 1295621.65 |  | 56073337.91 | 0% | 2.258% | 97.74% | 2.258% | ok
0 | 0 | 1 |  | 3 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | [15 empty] | 100% | ok
0 | 0 | 1 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 12 | SELLO DE FISURAS Y GRIETAS | ML | 61360 | 18.4 | 1129024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61360 | 1129024 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 13 | BACHEO SUPERFICIAL (E=5 CM) | M2 | 9907 | 129.19 | 1279885.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9907 | 1279885.33 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 14 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/SELLO DE GRIETAS | TON | 6.14 | 8520.98 | 52318.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 52318.82 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 109039.37 | 109033.23
0 | 0 | 1 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 15 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/BACHEOS | TON | 69.35 | 8520.98 | 590929.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 590929.96 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 7944.42 | 7875.07
0 | 0 | 1 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 16 | SELLO DOBLE SLURRY ESPESOR 12 MM | M2 | 180894 | 65.07 | 11770772.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180894 | 11770772.58 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 90669.7 | -90224.3
0 | 0 | 1 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 17 | SELLO SLURRY ESPESOR 6 MM (BERMAS) | M2 | 99120 | 36.15 | 3583188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99120 | 3583188 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 614495.43 | 515375.43
0 | 0 | 1 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 18406118.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18406118.69 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 38577 | 38577
0 | 0 | 1 |  | 4 | OBRAS DE DRENAJE | [15 empty] | 100% | ok |  | 0
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 18 | DESBROCE Y DESTRONQUE | HAS | 5 | 5170.03 | 25850.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25850.15 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | 0
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 19 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MENOSRES Y ALCANTARILLAS | M3 | 15078 | 34.61 | 521849.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15078 | 521849.58 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 66957 | 51879
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 20 | RELLENO ESTRUCTURAL | M3 | 4958 | 72.51 | 359504.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4958 | 359504.58 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 31321.13 | 26363.13
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 21 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2) | M3 | 1786 | 2112.84 | 3773532.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786 | 3773532.24 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 7612 | 5826
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 22 | ACERO ESTRUCTURAL (FY=4200 KG/M2) | KG | 224933 | 17.21 | 3871096.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224933 | 3871096.93 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 164595.1 | -60337.9
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 23 | HORMIGON SIMPLE TIPO "B" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=180 KG/CM2) | M3 | 20 | 1634.17 | 32683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32683.4 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 164595.1 | 164575.1
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 24 | HORMIGON CICLOPEO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 116 | 1729.01 | 200565.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 200565.16 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 6090 | 5974
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 25 | PROVISION Y COLOCCION TUBERIA DE H°A° D=1000 MM | ML | 63 | 2244.69 | 141415.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 141415.47 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 181054.6 | 180991.6
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 26 | HORMIGON SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=110 KG/CM2) | M3 | 52 | 1393.68 | 72471.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 72471.36 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 65838.05 | 65786.05
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 27 | CUNETA LATERAL DE CORTE, REVESTIDA DE H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 959 | 1483.78 | 1422945.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 1422945.02 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -959
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 28 | CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1578 | 1483.78 | 2341404.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 2341404.84 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -1578
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 29 | CUNETA EN BANQUINA EN CORTE Y TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 182 | 1483.78 | 270047.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 270047.96 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 0 | -182
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 30 | ZANJAS DE CORONAMIENTO DE H°S° TIPO "C" MENOR (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 324 | 1483.78 | 480744.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 480744.72 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 235 | -89
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 31 | CORDON CUNETA H°S° TIPO C (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 915 | 1483.78 | 1357658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 1357658.7 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 470 | -445
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 32 | CUNETAS FALTANTES H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 173 | 1483.78 | 256693.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 256693.94 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 33 | SUBDREN LONGITUDINAL, INCLUYE EXCAVACION | ML | 1320 | 298.16 | 393571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 393571.2 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 639 | -681
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 34 | PROVISION Y COLOCADO DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 M E= 2 MM. | ML | 14 | 1943.4 | 27207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27207.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 67223.95 | 67209.95
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 35 | EXCAVACION DE ENCAUCES Y CANALIZACIONES | M3 | 8800 | 34.61 | 304568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 304568 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 766.59 | -8033.41
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 36 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 1200 | 106.62 | 127944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 127944 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 130.56 | -1069.44
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 37 | GAVIONES TIPO CAJON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | M3 | 44 | 761.21 | 33493.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33493.24 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 6503.2 | 6459.2
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 38 | GAVIONES TIPO COLCHON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 6X2X3 | M3 | 8 | 941.82 | 7534.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7534.56 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 460 | 452
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 39 | CAPA DRENANTE | M3 | 4 | 110.15 | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 356 | 352
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 40 | ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO CEMENTO (E=0.30 M) | M2 | 4 | 107.87 | 431.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 431.48 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 4013.73 | 4009.73
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 41 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 132 | 127.01 | 16765.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 16765.32 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 50 | -82
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 42 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.60 M) | M2 | 27 | 174.55 | 4712.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4712.85 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 1091.2 | 1064.2
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 43 | RELLENO Y COMPACTADO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 66 | 72.51 | 4785.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4785.66 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 284.8 | 218.8
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 44 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA | M2 | 4400 | 33.59 | 147796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 147796 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 446.6 | -3953.4
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 45 | GEOTEXTIL 200 | M2 | 6072 | 33.82 | 205355.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 205355.04 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 426.92 | -5645.08
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 46 | GEOTEXTIL 150 | M2 | 2200 | 18.82 | 41404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 41404 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 23.0165 | -2176.9835
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 47 | CONFORMACION DE SUELO CEMENTO | M3 | 44 | 85.23 | 3750.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3750.12 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -44
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 48 | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4" | ML | 55 | 130.9 | 7199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7199.5 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -55
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 49 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE | M3 | 66 | 104.01 | 6864.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6864.66 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 2315 | 2249
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 50 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | M3 | 11 | 286.33 | 3149.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3149.63 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 2422.52 | 2411.52
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 51 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO | M3 | 11 | 120.83 | 1329.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1329.13 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 52 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | M3 | 11 | 104.01 | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 53 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ZAMPEADO DE PIEDRA | M3 | 11 | 104.01 | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 54 | REMOCION DE PAVIMENTO | M2 | 1600 | 7.53 | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 12048 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 55 | REMOCION DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 E=2MM | ML | 17 | 104.01 | 1768.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1768.17 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 56 | SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON MATERIAL BITUMINOSO E=15 MM | ML | 8250 | 26.74 | 220605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 220605 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 57 | RETIRO DE ESCOMBROS SOBREACARREO PARA D>300 M | M3*KM | 27500 | 2.72 | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 74800 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 16778276.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16778276.03 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 |  | 5 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | [15 empty] | 100% | ok
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 58 | DEFENSAS LATERALES METALICAS, INCLUYE TERMINALES | ML | 14232 | 659.99 | 9392977.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14232 | 9392977.68 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -14232
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 59 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.12 M DE ANCHO | ML | 31500 | 8.27 | 260505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 260505 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 350.7 | -31149.3
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 60 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO | ML | 90000 | 10.4 | 936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 936000 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 68445.63 | -21554.37
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 61 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SIMBOLOS Y LETRAS | M2 | 250 | 72.15 | 18037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 18037.5 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 123 | -127
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 62 | SENAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (0.6 X 0.6 M) | UND | 180 | 1283.31 | 230995.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 230995.8 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 63 | SENAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL "PARE" 0.6 M DE ALTURA | UND | 30 | 1283.31 | 38499.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38499.3 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 64 | SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.20 M DE LADO | UND | 30 | 1839.02 | 55170.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55170.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 98 | 68
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 65 | SENAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M) | UND | 65 | 1542.64 | 100271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100271.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 30 | -35
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 66 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 1.10M | UND | 2 | 4225.39 | 8450.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8450.78 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -2
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 67 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 0.60M | UND | 6 | 3521.48 | 21128.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21128.88 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -6
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 68 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.40 X 1.10M | UND | 4 | 5040.44 | 20161.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20161.76 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 12495 | 12491
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 69 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.80 X 1.10M | UND | 1 | 5892.53 | 5892.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5892.53 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 7064.4 | 7063.4
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 70 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 1.60X1.10M | UND | 8 | 5216.41 | 41731.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41731.28 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -8
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 71 | SENAL INFORMATIVA DE SERVICIO (0.50X0.50 M) | UND | 22 | 2141.45 | 47111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47111.9 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -22
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 72 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES | UND | 16875 | 52.22 | 881212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875 | 881212.5 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 69.53 | -16805.47
0 | 0 | 1 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 73 | REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL | PZA | 109 | 56.7 | 6180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6180.3 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 296433.57 | 296324.57
0 | 0 | 1 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 12064327.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12064327.41 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 153499.76 | 153499.76
0 | 0 | 1 |  | 6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | [15 empty] | 100% | ok
0 | 0 | 1 | 6. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1 | 1018905.14 | 1018905.14 | 0.04 | 40756.21 | 0 | 0 | 0.04 | 40756.21 | 0.96 | 978148.93 | 0% | 4% | 96% | 4% | ok
0 | 0 | 1 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 1018905.14 |  | 40756.21 |  | 0 |  | 40756.21 |  | 978148.93 | 0% | 4% | 96% | 4% | ok
0 | 0 | 1 |  | 7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO | [15 empty] | 100% | ok
0 | 0 | 1 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 75 | SERVICIO DE ALIMENTACION | H*D | 11316.9 | 49.55 | 560752.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11316.9 | 560752.4 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 76 | PROVISION DE VAGONETA DOBLE TRACCION | UND | 1 | 527727.62 | 527727.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527727.62 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 77 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE | UND | 2 | 277857.94 | 555715.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 555715.88 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 78 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | V*M | 18 | 1535.17 | 27633.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27633.06 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES | M2*M | 33004.02 | 15.2 | 501661.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33004.02 | 501661.1 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 1 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 80 | GRUPO ELECTROGENO | UN*DIA | 540 | 139.3 | 75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 75222 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
[5 empty] | Sub Total = |  |  |  | 2248712.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2248712.06 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
[5 empty] | AJUSTE POR DECIMALES | [15 empty] | 100% | ok
[5 empty] | TOTAL GENERAL |  |  |  | 108397839.64 |  | 1611755.17 |  | 38094.98 |  | 1649850.15 |  | 106747989.49 | 0.03514% | 1.522% | 98.48% | 1.522% | ok
230575.22
515492.2
778326.78
1524394.2
[5 empty] | Ing. Gabriel Daza Chavez |  |  |  | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada | [6 empty] | Ing. Franz Reynaldo Salazar Martinez
[5 empty] | SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA | [6 empty] | FISCAL DE OBRA
[5 empty] | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) |  |  |  | ABC - REGIONAL TARIJA | [6 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA

## CRON.DESEMBOLSOS
[14 empty] | CM2 |  | CM3
[7 empty] | CERTIFICADO DE PAGO Nº 5 | [6 empty] | 0 | 2019-09-01 | 0 | 2019-09-01
|  |  |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO | [9 empty] | 0 | 2019-10-01 | 0 | 2019-10-01
[14 empty] | 0 | 2019-11-01 | 0 | 2019-11-01
|  |  |  | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS | [9 empty] | 0 | 2019-12-01 | 0 | 2019-12-01
| ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [9 empty] | CONTRATISTA |  |  | 0 | 2020-01-01 | 0 | 2020-01-01
| MONTO DE CONTRATO: |  | 108397839.64 | [10 empty] | 0 | 2020-02-01 | 0 | 2020-02-01
MES | MES | PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  | AVANCE FINANCIERO |  | PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  | AVANCE FINANCIERO |  | 0 | 2020-03-01 | 0 | 2020-03-01
|  | MONTO |  | MONTO |  | MONTO |  | PORCENTAJE |  | PORCENTAJE |  | PORCENTAJE |  | 0 | 2020-04-01 | 0 | 2020-04-01
|  | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUM. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | 0 | 2020-05-01 | 0 | 2020-05-01
2019-09-18 | 2019-09-18 |  |  | 0 | 0 | 21679567.93 | 21679567.93 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 0 | 2020-06-01 | 0 | 2020-06-01
2020-09-01 | 2020-09-01 | 230575.22 | 230575.22 | 230575.22 | 230575.22 | 168319.91 | 21847887.84 | 0.2127% | 0.2127% | 0.2127% | 0.2127% | 0.1553% | 20.16% | 0 | 2020-07-01 | 0 | 2020-07-01
2020-10-01 | 2020-10-01 | 515942.2 | 746517.42 | 515942.2 | 746517.42 | 376637.81 | 22224525.65 | 0.476% | 0.6887% | 0.476% | 0.6887% | 0.3475% | 20.5% | 0 | 2020-08-01 | 0 | 2020-08-01
2020-11-01 | 2020-11-01 | 778326.78 | 1524844.2 | 778326.78 | 1524844.2 | 568178.55 | 22792704.2 | 0.718% | 1.407% | 0.718% | 1.407% | 0.5242% | 21.03% | 230575.22 | 2020-09-01 | 230575.22 | 2020-09-01
2021-02-01 | De dic-20 a feb-21 | 0 | 1524844.2 | 86910.98 | 1611755.18 | 63445.01 | 22856149.21 | 0% | 1.407% | 0.08018% | 1.487% | 0.05853% | 21.09% | 515942.2 | 2020-10-01 | 515942.2 | 2020-10-01
2021-03-01 | 2021-03-01 | 355979.11 | 1880823.31 | 38094.98 | 1649850.16 | 27809.33 | 22883958.54 | 0.3284% | 1.735% | 0.03514% | 1.522% | 0.02565% | 21.11% | 778326.78 | 2020-11-01 | 778326.78 | 2020-11-01
2021-04-01 | 2021-04-01 | 3782660.02 | 5663483.33 |  |  |  |  | 3.49% | 5.225% |  |  |  |  | 0 | 2020-12-01 | 0 | 2020-12-01
2021-05-01 | 2021-05-01 | 14022872.84 | 19686356.17 |  |  |  |  | 12.94% | 18.16% |  |  |  |  | 0 | 2021-01-01 | 0 | 2021-01-01
2021-06-01 | 2021-06-01 | 28122815.23 | 47809171.4 |  |  |  |  | 25.94% | 44.11% |  |  |  |  | 0 | 2021-02-01 | 0 | 2021-01-02
2021-07-01 | 2021-07-01 | 28636455.8 | 76445627.2 |  |  |  |  | 26.42% | 70.52% |  |  |  |  | 355979.11 | 2021-03-01 | 700508.09 | 2021-01-03
2021-08-01 | 2021-08-01 | 18566555.05 | 95012182.25 |  |  |  |  | 17.13% | 87.65% |  |  |  |  | 3782660.02 | 2021-04-01 | 3183566.54 | 2021-01-04
2021-09-20 | 2021-09-20 | 13385657.39 | 108397839.64 |  |  |  |  | 12.35% | 100% |  |  |  |  | 14022872.84 | 2021-05-01 | 7171605.62 | 2021-01-05
[14 empty] | 28122815.23 | 2021-06-01 | 13997519.7 | 2021-01-06
[14 empty] | 28636455.8 | 2021-07-01 | 19044227.02 | 2021-01-07
[14 empty] | 18566555.05 | 2021-08-01 | 20171495.16 | 2021-01-08
[14 empty] | 13385657.39 | 2021-09-01 | 17152923.23 | 2021-01-09
[15 empty] | 2021-10-01 | 14353365.65 | 2021-01-10
[16 empty] | 11097784.43 | 2021-01-11
|  | CONTRATISTA: | [5 empty] | SUPERVISION:
|  |  | Ing. Gabriel Daza Chavez | [6 empty] | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada
|  |  | SUPERINTENDENTE DE OBRA | [6 empty] | SUPERVISOR DE OBRA
|  | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) | [7 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA
[5 empty] | 2014-05-31 |  |  | 41790 | 42582 | 2016-07-31

## POLIZAS
PLANILLA DE DOCUMENTOS DE GARANTIA
CARRETERA: PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [7 empty] | CONTRATISTA
DETALLE DOCUMENTOS DE GARANTIA BOLETA Ó POLIZA | NUMERO DE POLIZA | EMISOR | MONTO DEL CONTRATO [Bs] | MONTO ACTUALIZADO A CAUCIONAR (Bs) | VALOR CAUCIONADO [ Bs. ] | PORCENTAJE DE LA BOLETA ( % ) | VIGENCIA |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | DEL | AL
POLIZA DE GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
BONO DEL TESORO NO NEGOCIABLE Y RENOVABLE | TGNEBC-G22D-1-19 | Estado Plurinacional de Bolivia (Tesoro General de la Nacion) | 108397839.64 |  | 21679567.93 | 20 | 2020-07-22 | 2020-10-20 | Caduca, posteriormente renovada
BONO DEL TESORO NO NEGOCIABLE Y RENOVABLE | TGNEBC-G22E-1-19 | Estado Plurinacional de Bolivia (Tesoro General de la Nacion) | 108397839.64 |  | 21679568.93 | 20 | 2020-10-21 | 2021-01-19 | Caduca, posteriormente renovada
BONO DEL TESORO NO NEGOCIABLE Y RENOVABLE | TGNEBC-G22F-1-19 | Estado Plurinacional de Bolivia (Tesoro General de la Nacion) | 108397839.64 |  | 21679567.93 | 0.2 | 2021-01-20 | 2021-04-09 | VIGENTE
CONTRATISTA: |  |  | SUPERVISOR: |  |  |  | FISCALIZACION:
Ing. Gabriel Daza Chavez |  |  |  | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada |  |  |  | Ing. Franz Reynaldo Salazar Martinez
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) |  |  |  | ABC - REGIONAL TARIJA |  |  |  | ABC - REGIONAL TARIJA
2013-09-02
[6 empty] | 7587848.7748 |  | #REF!

## ww (hidden)
CERTIFICADO DE PAGO Nº 5
PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA DOBLE VIA QUILLACOLLO - SUTICOLLO"
ITEMES , CANTIDADES Y PRECIOS (POR FRENTES DE TRABAJO)
[6 empty] | A |  | S |  | M |  | C
Ítem | Descripción | SEGÚN CONTRATO |  |  |  | AVICONS |  | SIAJSA |  | AMVI |  | CONSORCIO |  | TOTALES
|  | Unidad | Precio Unitario | Cantidad | Precio Total | Cantidad | Importe (Bs.) | Cantidad | Precio Total | Cantidad | Precio Total | Cantidad | Precio Total | Cantidad | Precio Total
1. | Movimiento de Tierras
1.1 | Instalación de faenas | glb | 742257.05 | 1 | 742257.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
1.2 | Replanteo para caminos | km | 54319.41 | 12.9 | 700720.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | Excavación no clasificada | m3 | 37.04 | 98303.91 | 3641176.83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | Conformación de terraplen c/material de prestamo | m3 | 67.53 | 29953.34 | 2022749.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.5 | Limpieza general | glb | 301915.31 | 1 | 301915.31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 7408818.63 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 0
2. | 9040 | [14 empty] | 0
2.1 | Ejecución colocado y compactado carpeta de concreto asfaltico e=6 cm | m2 | 56.12 | 116181 | 6520077.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Imprimación sobre carpeta (no incluye suministro de asfalto) | m2 | 6.96 | 94235.7 | 655880.47 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | Imprimación sobre capa base (no incluye suministro de asfalto) | m2 | 6.96 | 153371.7 | 1067467.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | Tratamiento Superficial doble para berma (no incluye suministro de asfalto) | m2 | 16.6 | 59136 | 981657.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | Provisión, colocado y compactado capa base compactada | m3 | 238.65 | 63927.07 | 15256195.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | Provisión, colocado y compactado capa sub-base compactada | m3 | 163.26 | 56188.68 | 9173363.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | Refuerzo para carpeta asfáltica. | m2 | 28.02 | 38727 | 1085130.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.8 | Ejecución colocado y compactado carpeta de concreto asfaltico SMA ( no incluye suministro de asfalto) | m2 | 46.14 | 219453 | 10125561.42 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.9 | Fresado pavimento flexible | m2 | 5.07 | 28000 | 141960 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.10 | Sello de fisuras con agregado | m2 | 31.33 | 8400 | 263172 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.11 | Bacheo asfaltico Ca | m2 | 77.86 | 16800 | 1308048 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.12 | Bacheo profundo en carpeta asfáltica | m2 | 112.58 | 1500 | 168870 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.13 | Subrasante mejorada | m3 | 82.45 | 23100 | 1904595 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 48651978.94 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
3. | Separador Central | [14 empty] | #REF!
3.1 | Acero estructural | kg | 28.13 | 33052.2 | 929758.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 6454.5 | 15952038.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 16881796.96 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
4. | Isletas | [14 empty] | #REF!
4.1 | Isletas | m2 | 80.42 | 2058.04 | 165507.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 165507.58 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
5. | Alcantarillas | [14 empty] | #REF!
5.1 | Excavación común para alcantarillas | m3 | 25.82 | 12242.33 | 316096.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | Excavación para encauce de quebradas | m3 | 15.24 | 2465.22 | 37569.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | Relleno y compactado c/material del sitio | m3 | 103.86 | 8692.03 | 902754.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | Relleno y compactado c/material seleccionado (cama de arena) | m3 | 252.34 | 341.56 | 86189.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.5 | Rip Rap (e=0.30 m) | m3 | 125.87 | 48 | 6041.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.6 | Hormigón Ciclópeo Fck=18 Mpa (50% PD) | m3 | 1616.14 | 783.11 | 1265615.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.7 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 3079.55 | 7610984.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.8 | Acero estructural | kg | 28.13 | 230958.96 | 6496875.54 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.9 | Prov. Y colocado de alcantarilla tubo de HºAº D = 1000 mm | m | 1507.63 | 715 | 1077955.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
5.10 | Enlucido con mortero (e=3 cm) | m2 | 69.8 | 848.98 | 59258.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 17859341.99 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
6. | Obras de Encauce | [14 empty] | #REF!
6.1 | Excavación para encauce de quebradas | m3 | 15.24 | 12124 | 184769.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | Relleno y compactado c/material del sitio | m3 | 103.86 | 3637 | 377738.82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.3 | Hormigón Ciclópeo Fck=18 Mpa (50% PD) | m3 | 1616.14 | 959 | 1549878.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.4 | Gavión | m3 | 514.19 | 5499 | 2827530.81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.5 | Colchoneta tipo reno | m3 | 746.52 | 1895 | 1414655.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
6.6 | Demolición de estructuras | glb | 73721.75 | 1 | 73721.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 6428294.8 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
7. | Demolicion | [14 empty] | #REF!
7.1 | Demolición y remoción de hormigón ciclópeo | glb | 103210.46 | 1 | 103210.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | Remoción de alcantarillas de metal corrugado | ml | 36.85 | 1611.85 | 59396.67 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | Demolición y remoción de hormigón armado | glb | 151129.6 | 1 | 151129.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 313736.73 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
8. | Puente Cajon Tacata | [14 empty] | #REF!
8.1 | Excavación común | m3 | 25.82 | 2637.11 | 68090.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 | Relleno y compactado c/material del sitio | m3 | 103.86 | 2121.9 | 220380.53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.3 | Enlucido con mortero (e=3 cm) | m2 | 69.8 | 43.69 | 3049.56 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.4 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 372.74 | 921212 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.5 | Acero estructural | kg | 28.13 | 26398.62 | 742593.18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.6 | Hormigón Simple tipo "E" | m3 | 1270.9 | 24.23 | 30793.91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.7 | Colchoneta tipo reno | m3 | 746.52 | 7.47 | 5576.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
8.8 | Barbacanas D=3" | m | 92.99 | 9 | 836.91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 1992532.77 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
9. | Puente Cajon Chulla | [14 empty] | #REF!
9.1 | Excavación común | m3 | 25.82 | 3602.35 | 93012.68 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 | Relleno y compactado c/material del sitio | m3 | 103.86 | 2712.39 | 281708.83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 | Enlucido con mortero (e=3 cm) | m2 | 69.8 | 50.61 | 3532.58 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.4 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 715.21 | 1767612.91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.5 | Acero estructural | kg | 28.13 | 51807.88 | 1457355.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.6 | Hormigón Simple tipo "E" | m3 | 1270.9 | 44.69 | 56796.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.7 | Colchoneta tipo reno | m3 | 746.52 | 7.86 | 5867.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.8 | Barbacanas D=3" | m | 92.99 | 15.5 | 1441.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 3667328.18 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
10. | Puente Khora 1 | [14 empty] | #REF!
| INFRAESTRUCTURA | [14 empty] | #REF!
10.1 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 562.14 | 1389306.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.2 | Acero estructural | kg | 28.13 | 44280 | 1245596.4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.3 | Neopreno compuesto | dm3 | 508.86 | 100 | 50886 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.4 | Excavación común | m3 | 25.82 | 2159.21 | 55750.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.5 | Hormigón Simple tipo "E" | m3 | 1270.9 | 27.52 | 34975.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 2776514.89 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| SUPERESTRUCTURA | [14 empty] | #REF!
10.6 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 49.02 | 121150.97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.7 | Acero estructural | kg | 28.13 | 5392.2 | 151682.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.8 | Barandado tipo P-3 | ml | 1451.74 | 45.7 | 66344.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.9 | Tubo de drenaje D=4" | m | 109.44 | 7.04 | 770.46 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.1 | Junta de dilatación | m | 1048.27 | 75.22 | 78850.87 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.11 | Hormigón simple tipo "P" Fck = 35 Mpa | m3 | 2838.05 | 91 | 258262.55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.12 | Acero Pretensado | kg | 59.71 | 3760 | 224509.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.13 | Vainas de D=7 cm | m | 237.24 | 445 | 105571.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.14 | Anclajes 12V fijo | pza | 3053.84 | 40 | 122153.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.15 | Lanzamientos de vigas | pza | 27971.21 | 10 | 279712.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 1409009.06 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | [14 empty] | #REF!
10.16 | Excavación común con entibado | m3 | 160.86 | 1801.05 | 289716.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 289716.9 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
11. | Puente Khora 2 | [14 empty] | #REF!
| INFRAESTRUCTURA | [14 empty] | #REF!
11.1 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 228.51 | 564753.32 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 | Acero estructural | kg | 28.13 | 30610.11 | 861062.39 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.3 | Excavación común | m3 | 25.82 | 2600 | 67132 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.4 | Neopreno compuesto | dm3 | 508.86 | 30 | 15265.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.5 | Neopreno simple | dm3 | 384.87 | 6.4 | 2463.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.6 | Excavación para pilotes | m3 | 313.51 | 72 | 22572.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.7 | Manta geotextil | m2 | 35.75 | 1502.6 | 53717.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 1586967.35 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| SUPERESTRUCTURA | [14 empty] | #REF!
11.8 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 44.72 | 110523.69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.9 | Acero estructural | kg | 28.13 | 4919.2 | 138377.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.10 | Barandado tipo P-3 (SNC) | m | 1451.74 | 41.6 | 60392.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.11 | Junta de dilatación | m | 1048.27 | 25.08 | 26290.61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.12 | Junta longitudinal | m | 1175.63 | 41.6 | 48906.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.13 | Lanzamientos de vigas | pza | 27971.21 | 6 | 167827.26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.14 | Vainas de D=7 cm | m | 237.24 | 246.6 | 58503.38 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.15 | Hormigón simple tipo "P" Fck = 35 Mpa | m3 | 2838.05 | 51 | 144740.55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.16 | Acero Pretensado | kg | 59.71 | 2100 | 125391 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.17 | Anclajes 12V fijo | pza | 3053.84 | 24 | 73292.16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 954244.34 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | [14 empty] | #REF!
11.18 | Relleno y compactado c/material del sitio | m3 | 103.86 | 2535 | 263285.1 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 263285.1 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
12. | Puente Cajon Huacarani | [14 empty] | #REF!
12.1 | Excavación común | m3 | 25.82 | 1981.08 | 51151.49 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.2 | Relleno y compactado c/material del sitio | m3 | 103.86 | 1594.04 | 165556.99 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.3 | Enlucido con mortero (e=3 cm) | m2 | 69.8 | 26.8 | 1870.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.4 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 290.13 | 717044.69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.5 | Acero estructural | kg | 28.13 | 21187.13 | 595993.97 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.6 | Hormigón Simple tipo "E" | m3 | 1270.9 | 21.76 | 27654.78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.7 | Colchoneta tipo reno | m3 | 746.52 | 7.2 | 5374.94 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
12.8 | Barbacanas D=3" | m | 92.99 | 8.75 | 813.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 1565461.16 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
13. | Puente Cajon Huachaca | [14 empty] | #REF!
13.1 | Excavación común | m3 | 25.82 | 2439.43 | 62986.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | Relleno y compactado c/material del sitio | m3 | 101.19 | 1962.84 | 198619.78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.3 | Enlucido con mortero (e=3 cm) | m2 | 69.8 | 30.31 | 2115.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.4 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 296.4 | 732540.74 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.5 | Acero estructural | kg | 28.13 | 22032.85 | 619784.07 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.6 | Hormigón Simple tipo "E" | m3 | 1270.9 | 22.23 | 28252.11 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.7 | Colchoneta tipo reno | m3 | 746.52 | 7.31 | 5457.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
13.8 | Barbacanas D=3" | m | 92.99 | 8.9 | 827.61 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 1650583.09 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
14. | Puente Viloma | [14 empty] | #REF!
14.1 | Construcción puente Viloma paralelo | glb | 14899757.96 | 1 | 14899757.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 14899757.96 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
15. | Puente Pankuruma | [14 empty] | #REF!
| INFRAESTRUCTURA | [14 empty] | #REF!
15.1 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 453.31 | 1120337.53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.2 | Acero estructural | kg | 28.13 | 29067.63 | 817672.43 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.3 | Excavación común | m3 | 25.82 | 1064 | 27472.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.4 | Hormigón Simple tipo "E" | m3 | 1270.9 | 14.98 | 19038.08 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.5 | Neopreno compuesto | dm3 | 508.86 | 100 | 50886 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 2035406.52 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| SUPERESTRUCTURA | [14 empty] | #REF!
15.6 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 48.59 | 120088.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.7 | Acero estructural | kg | 28.13 | 5344.9 | 150352.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.8 | Barandado tipo P-3 (SNC) | ml | 1451.74 | 45.2 | 65618.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.9 | Tubo de drenaje D=4" | m | 109.44 | 5.4 | 590.98 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.10 | Hormigón simple tipo "P" Fck = 35 Mpa | m3 | 2838.05 | 91 | 258262.55 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.11 | Acero Pretensado | kg | 59.71 | 3760 | 224509.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.12 | Anclajes 12V fijo | pza | 3053.84 | 40 | 122153.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.13 | Junta de dilatación | m | 1048.27 | 46.94 | 49205.79 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.14 | Vainas de D=7 cm | m | 237.24 | 445 | 105571.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
15.15 | Lanzamientos de vigas | pza | 31441.78 | 10 | 314417.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 1410771.05 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
| OBRAS COMPLEMENTARIAS | [14 empty] | #REF!
15.16 | Excavación común con entibado | m3 | 160.86 | 982.03 | 157969.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 157969.35 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
16. | Puente Kollpa Pampa | [14 empty] | #REF!
16.1 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 1909.02 | 4718066.57 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.2 | Acero estructural | kg | 28.13 | 158520.67 | 4459186.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.3 | Hormigón Simple tipo "E" | m3 | 1270.9 | 95.71 | 121637.84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
16.4 | Excavación común | m3 | 25.82 | 7543.25 | 194766.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 9493657.58 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
17. | Puente Chillca Mayu | [14 empty] | #REF!
17.1 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 465.9 | 1151453.21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.2 | Acero estructural | kg | 28.13 | 48655.92 | 1368691.03 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.3 | Hormigón Simple tipo "E" | m3 | 1270.9 | 37.36 | 47480.82 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.4 | Tubo de drenaje D=4" | m | 109.44 | 6.7 | 733.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
17.5 | Excavación común | m3 | 25.82 | 2805.78 | 72445.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 2640803.55 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
18. | Pasarelas | [14 empty] | #REF!
18.1 | Hormigón simple tipo "P" Fck = 35 Mpa | m3 | 2838.05 | 176.89 | 502022.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.2 | Acero Pretensado | kg | 59.71 | 2837.96 | 169454.59 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.3 | Anclajes 12V fijo | pza | 3053.84 | 44.44 | 135712.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.4 | Neopreno simple | dm3 | 384.87 | 718.06 | 276359.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.5 | Lanzamientos de vigas | pza | 31441.78 | 22.22 | 698636.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.6 | Acero estructural | kg | 28.13 | 44575.46 | 1253907.69 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.7 | Excavación común | m3 | 25.82 | 143.06 | 3693.81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
18.8 | Hormigón simple tipo "A" Fck = 21 Mpa | m3 | 2471.46 | 265.28 | 655628.91 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 3695416.41 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
19. | Señalización | [14 empty] | #REF!
19.1 | Señalización restrictiva | pza | 921.92 | 31 | 28579.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.2 | Señalización preventiva | pza | 853.03 | 55 | 46916.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.3 | Señalización informativa de servicios | pza | 1473.04 | 26 | 38299.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.4 | Señalización de identificación | pza | 1404.15 | 52 | 73015.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.5 | Señalización Inf. Destino / Localidad | pza | 1128.59 | 56 | 63201.04 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.6 | Señalización horizontal ancho=15cm e=700 micrones termoplástica | m | 14.02 | 49839 | 698742.78 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.7 | Mojón Kilométrico | pza | 586.83 | 12 | 7041.96 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.8 | Postes de iluminación | pza | 11581.69 | 370 | 4285225.3 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.9 | Postes de señalización | pza | 502.5 | 189 | 94972.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
19.10 | Tachas reflectivas | pza | 80.67 | 8484 | 684404.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 6020398.87 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
20. | Medidas de Mitigacion de Impacto Ambiental | [14 empty] | #REF!
20.1 | Medidas de mitigación | glb | 1940100 | 1 | 1940100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 1940100 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | según ing garcia
21. | Servicios de Supervision | [14 empty] | #REF! | amvi |  | siajsa y avicons
21.1 | Oficina de campo y vivienda | m2 | 3356.31 | 260 | 872640.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.97 | 9968.2407 | 2.89 | 9699.7359
21.2 | Servicios de alimentación | h-día | 62.01 | 14600 | 905346 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 177.88 | 11030.3388 | 172.66 | 10706.6466
21.3 | Mantenimiento de vehículos, combustible y lubricantes | mes | 13777.98 | 24 | 330671.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.23 | 3168.9354 | 0.22 | 3031.1556
21.4 | Camioneta doble cabina 4x4 | unid. | 373989.45 | 1 | 373989.45 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
21.5 | Vagoneta 4x4 | unid. | 523232.51 | 2 | 1046465.02 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| Sub Total |  |  |  | 3529112.59 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | 24167.5149 |  | 23437.5381
22. | Mantenimiento de la via | [14 empty] | #REF!
22.1 | Humedecimiento de calzada | Km | 125.69 | 15000 | 1885350 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 212.07 | 26655.0783 | 205.83 | 25870.7727
22.2 | Reposición de material de Bermas | m3 | 127.3 | 2350 | 299155 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 85.68 | 10907.064 | 83.16 | 10586.268
22.3 | Provisión y colocado de terraplén para desvíos | m3 | 79.4 | 10000 | 794000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 268.92 | 21352.248 | 261.01 | 20724.194
22.4 | Excavación común a maquina | m3 | 15.46 | 5000 | 77300 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 122.44 | 1892.9224 | 118.85 | 1837.421
22.5 | Construcción de alcantarillas para desvíos | ml | 1507.63 | 50 | 75381.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | #REF! | #REF!
22.6 | Señalización | glb | 97537.36 | 1 | 97537.36 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0.02 | 1950.7472 | 0.01 | 975.3736
| Sub Total |  |  |  | 3228723.86 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 62758.0599 |  | #REF!
| Certificado Anticipo Principal |  | 168319.91 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 162917236.21 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  |  | 86925.5748
[18 empty] | #REF! |  | 318.72
|  | RESUMEN DE DISTRIBUCIÓN DE CERTIFICADO DE PAGO No 9 (DICIEMBRE 2013) | [10 empty] | #REF! | [6 empty] | 318.7
[13 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
| DETALLE |  | RESUMEN |  |  | TOTAL | VERIFICACION | ANTICIPOS |  |  | TOTAL | [6 empty] | 637.42
|  |  | AVICONS 33% | SIAJSA 33% | AMVI 34% |  |  | Detalle | 1er Desembolso | 2do Desembolso
| Monto certificado |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | Saldo por Devolver | 19823706.1926 | 8064403.19 | 27888109.3826
| Monto de distribucion de los Item´s certificados por consorcio |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | % Sobre el Saldo | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Total Certificado por Empresas |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | SALDO ANTICIPOS EMPRESAS |  |  | 27888109.38
| Porcentaje de amortizacion del del 1er anticipo |  | 58.26 | 1.69 | 6.98 | 72.26 |  | AVICONS | 6735109.32 |  | 6735109.32
| Deducción de 1er Desdembolso de anticipo en presente periodo |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | SIAJSA | 2555761.52 | 8064403.19 | 10620164.71
| Porcentaje de amortizacion del del 2do anticipo |  |  | 5.33 |  |  |  | AMVI | 10532835.35 |  | 10532835.35
| Deducción de 2do Desdembolso de anticipo en presente periodo |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | AVICONS | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| Ajustes por asignaciones irregulares en planillas anteriores y deducciones por multas |  | 0 |  | 0 | 0 |  | SIAJSA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| Liquido Pagable |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | AMVI | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Compensaciones
| Porcentaje de amortizacion asumida por liquido pagable negativo (-) | [6 empty] | ANTICIPOS
| Amortizacion asumida por liquido pagable negativo (-) |  | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | AVICONS | SIAJSA | AMVI
| Total de Amotizacion de Anticipos |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4.45 | 1.69 | 6.98 | 18.45
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL LIQUIDO PAGABLE NETO |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5.33
#REF!
[8 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[8 empty] | 1772000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[11 empty] | #REF! | 58.26
METODOLOGIA DE PAGO MANTENIMIENTO DE LA VIA |  |  | CANTIDAD CONTRACTUAL |  |  | ASIG. EN 26 MESES |  | ASIG. EN 26 MESES AJUST. |  | COBRO DE DOS MESES |  | PAGOS HASTA ANTERIOR MES |  | PAGO AJUST. ACTUAL
22.1 | Humedecimiento de calzada | Km | 125.69 | 15000 | 1885350 | 576.9231 | 72513.46 | 577 | 72523.13 | 1154 | 145046.26 | 602.24 | 75695.55 | 600.99 | 75538.43
22.2 | Reposición de material de Bermas | m3 | 127.3 | 2350 | 299155 | 90.3846 | 11505.96 | 90 | 11457 | 180 | 22914 | 180 | 22914 | 90 | 11457
22.3 | Provisión y colocado de terraplén para desvíos | m3 | 79.4 | 10000 | 794000 | 384.6154 | 30538.46 | 385 | 30569 | 770 | 61138 | 770 | 61138 | 385 | 30569
22.4 | Excavación común a maquina | m3 | 15.46 | 5000 | 77300 | 192.3077 | 2973.08 | 192 | 2968.32 | 384 | 5936.64 | 384 | 5936.64 | 192 | 2968.32
22.5 | Construcción de alcantarillas para desvíos | ml | 1507.63 | 50 | 75381.5 | 1.9231 | 2899.29 | 2 | 3015.26 | 4 | 6030.52 | 50 | 75381.5 |  | 0
22.6 | Señalización | glb | 97537.36 | 1 | 97537.36 | 0.038462 | 3751.44 | 0.04 | 3901.49 | 0.08 | 7802.99 | 0.08 | 7802.99 | 0.04 | 3901.49
| Sub Total |  |  |  | 3228723.86 |  | 124181.69 |  | 124434.2 |  | 248868.41 |  | 248868.68 |  | 124434.24

## 1
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 1
|  | Descripción: | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
|  | Unidad: | HAS |  | Cantidad de contrato: | 94.18
CERT. Nº | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
| DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 16685 | 23500 |  | 9.63 | 9.63 | Ambos Lados tramos (16+685 a 18+500) y (20+500 a 23+500) | 9.63
2 | 23500 | 34000 | 9.63 | 10 | 19.63 | Ambos Lados tramos (23+500 a 26+500); (28+000 a 29+000) y (33+000 a 34+000) | 10
3 | 18500 | 33000 | 19.63 | 15 | 34.63 | Ambos Lados tramos (18+500 a 20+500); (26+500 a 28+000) y (29+000 a 33+000) | 15
4 | 8700 | 16685 | 34.63 | 15.97 | 50.6 | Ambos Lados | 15.97 |  |  | long | area (m2) | area (ha)
5 | 34000 | 37500 | 50.6 | 7 | 57.6 | Ambos Lados | 7 | 34000 | 37500 | 3500 | 70000 | 7 | 0.5 | 3.5
SUMAS TOTALES |  |  | 50.6 | 7 | 57.6
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  | 53.73% | 7.43% | 61.16%
CONTRATISTA: |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Gabriel Daza Chavez |  |  |  | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA

## 5 (hidden)
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 5
|  | Descripción: | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM
|  | Unidad: | M3*KM |  | Cantidad de contrato: | 439169.3
CERT. Nº | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
| DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 23600 | 29600 |  | 47637 | 47637 | Ambos Lados
2 | 29600 | 39000 | 47637 | 112503.9 | 160140.9 | Ambos Lados
3 | 39000 | 45000 | 160140.9 | 186282 | 346422.9 | Ambos Lados
4 |  |  | 346422.9 | 0 | 346422.9
5 |  |  |  | 0
SUMAS TOTALES |  |  | 346422.9 | 0 | 346422.9
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  | 78.88% | 0% | 78.88%
CONTRATISTA: |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Gabriel Daza Chavez |  |  |  | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA

## 74 (hidden)
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 74
|  | Descripción: | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
|  | Unidad: | GLB |  | Cantidad de contrato: | 1
CERT. Nº | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
| DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0.04 | 0.04
3 |  |  | 0.04 | 0 | 0.04
4 |  |  | 0.04 | 0 | 0.04
5 |  |  |  | 0
SUMAS TOTALES |  |  | 0.04 | 0 | 0.04
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  | 4% | 0% | 4%
CONTRATISTA: |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Gabriel Daza Chavez |  |  |  | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA

## 79 (hidden)
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 79
|  | Descripción: | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES
|  | Unidad: | M2*M |  | Cantidad de contrato: | 33004.02
CERT. Nº | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
| DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 |  |  |  | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0
SUMAS TOTALES |  |  | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  | 0% | 0% | 0%
CONTRATISTA: |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Gabriel Daza Chavez |  |  |  | Ing. Herlan Rene Ramos Estrada
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA