## . (hidden)
1295.82 | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 82/100 BOLIVIANOS |  |  |  |  | 1289586.05 | UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 05/100 BOLIVIANOS
24.94 | VEINTICUATRO 94/100 BOLIVIANOS
3.64 | TRES 64/100 BOLIVIANOS
30.37 | TREINTA 37/100 BOLIVIANOS
8.32 | OCHO 32/100 BOLIVIANOS
34.55 | TREINTA Y CUATRO 55/100 BOLIVIANOS
89.43 | OCHENTA Y NUEVE 43/100 BOLIVIANOS
109.23 | CIENTO NUEVE 23/100 BOLIVIANOS
3.8 | TRES 80/100 BOLIVIANOS
3.31 | TRES 31/100 BOLIVIANOS
6.37 | SEIS 37/100 BOLIVIANOS
13.23 | TRECE 23/100 BOLIVIANOS
20.96 | VEINTE 96/100 BOLIVIANOS
40.15 | CUARENTA 15/100 BOLIVIANOS
57.06 | CINCUENTA Y SIETE 06/100 BOLIVIANOS
104.86 | CIENTO CUATRO 86/100 BOLIVIANOS
1404.88 | MIL CUATROCIENTOS CUATRO 88/100 BOLIVIANOS
30.76 | TREINTA 76/100 BOLIVIANOS
895.16 | OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 16/100 BOLIVIANOS
698.35 | SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 BOLIVIANOS
1247.14 | MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 14/100 BOLIVIANOS
#REF! | #REF!
0
#REF!
#REF!
0 | CERO | 10 | DIEZ | 100 | CIENTO
1 | UNO | 20 | VEINTE | 200 | DOSCIENTOS
2 | DOS | 30 | TREINTA | 300 | TRESCIENTOS
3 | TRES | 40 | CUARENTA | 400 | CUATROCIENTOS
4 | CUATRO | 50 | CINCUENTA | 500 | QUINIENTOS
5 | CINCO | 60 | SESENTA | 600 | SEISCIENTOS
6 | SEIS | 70 | SETENTA | 700 | SETECIENTOS
7 | SIETE | 80 | OCHENTA | 800 | OCHOCIENTOS
8 | OCHO | 90 | NOVENTA | 900 | NOVECIENTOS
9 | NUEVE | 100 | CIENTO | 1000 | MIL
10 | DIEZ
11 | ONCE
12 | DOCE
13 | TRECE
14 | CATORCE
15 | QUINCE
16 | DIECISEIS
17 | DIECISIETE
18 | DIECIOCHO |  | Literal Nº 1
19 | DIECINUEVE |  |  | 82 | Decimales
20 | VEINTE |  |  | 4 | Número de dígitos
21 | VEINTIUNO
22 | VEINTIDOS |  |  | 1295 | Dígito |  | 1 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 82/100 BOLIVIANOS
23 | VEINTITRES |  |  | 5 | Un solo dígito | CINCO | 1 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
24 | VEINTICUATRO |  |  | 95 | Dígitos del 0 al 29 |  | 1 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 82/100 BOLIVIANOS
25 | VEINTICINCO |  |  | 90 | Dígitos del 30 al 99 | NOVENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
26 | VEINTISEIS |  |  | 200 | Dígitos del 100 al 999 | DOSCIENTOS | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
27 | VEINTISIETE |  |  | 1000 | Dígitos del 1000 al 9999 | MIL | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
28 | VEINTIOCHO
29 | VEINTINUEVE |  | Literal Nº 2
|  |  |  | 94 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 24 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 94/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 4 | Un solo dígito | CUATRO | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 24 | Dígitos del 0 al 29 | VEINTICUATRO | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | VEINTICUATRO 94/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 20 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 3
|  |  |  | 64 | Decimales
|  |  |  | 1 | Número de dígitos
|  |  |  | 3 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 64/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Un solo dígito | TRES | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Dígitos del 0 al 29 | TRES | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TRES 64/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 4
|  |  |  | 37 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 30 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 37/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 30 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TREINTA 37/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 30 | Dígitos del 30 al 99 | TREINTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 5
|  |  |  | 32 | Decimales
|  |  |  | 1 | Número de dígitos
|  |  |  | 8 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 32/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 8 | Un solo dígito | OCHO | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 8 | Dígitos del 0 al 29 | OCHO | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | OCHO 32/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 6
|  |  |  | 55 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 34 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 55/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 4 | Un solo dígito | CUATRO | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 34 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TREINTA Y CUATRO 55/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 30 | Dígitos del 30 al 99 | TREINTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 7
|  |  |  | 43 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 89 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 43/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 9 | Un solo dígito | NUEVE | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 89 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | OCHENTA Y NUEVE 43/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 80 | Dígitos del 30 al 99 | OCHENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 8
|  |  |  | 23 | Decimales
|  |  |  | 3 | Número de dígitos
|  |  |  | 109 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 23/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 9 | Un solo dígito | NUEVE | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 9 | Dígitos del 0 al 29 | NUEVE | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | CIENTO NUEVE 23/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 100 | Dígitos del 100 al 999 | CIENTO | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 9
|  |  |  | 80 | Decimales
|  |  |  | 1 | Número de dígitos
|  |  |  | 3 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 80/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Un solo dígito | TRES | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Dígitos del 0 al 29 | TRES | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TRES 80/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 10
|  |  |  | 31 | Decimales
|  |  |  | 1 | Número de dígitos
|  |  |  | 3 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 31/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Un solo dígito | TRES | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Dígitos del 0 al 29 | TRES | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TRES 31/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 11
|  |  |  | 37 | Decimales
|  |  |  | 1 | Número de dígitos
|  |  |  | 6 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 37/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 6 | Un solo dígito | SEIS | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 6 | Dígitos del 0 al 29 | SEIS | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | SEIS 37/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 12
|  |  |  | 23 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 13 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 23/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 3 | Un solo dígito | TRES | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 13 | Dígitos del 0 al 29 | TRECE | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TRECE 23/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 10 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 13
|  |  |  | 96 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 20 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 96/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 20 | Dígitos del 0 al 29 | VEINTE | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | VEINTE 96/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 20 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 14
|  |  |  | 15 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 40 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 15/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 40 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | CUARENTA 15/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 40 | Dígitos del 30 al 99 | CUARENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 15
|  |  |  | 6 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 57 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 06/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 7 | Un solo dígito | SIETE | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 57 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | CINCUENTA Y SIETE 06/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 50 | Dígitos del 30 al 99 | CINCUENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 16
|  |  |  | 86 | Decimales
|  |  |  | 3 | Número de dígitos
|  |  |  | 104 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 86/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 4 | Un solo dígito | CUATRO | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 4 | Dígitos del 0 al 29 | CUATRO | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | CIENTO CUATRO 86/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 100 | Dígitos del 100 al 999 | CIENTO | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 17
|  |  |  | 88 | Decimales
|  |  |  | 4 | Número de dígitos
|  |  |  | 1404 | Dígito |  | 1 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 88/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 4 | Un solo dígito | CUATRO | 1 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 4 | Dígitos del 0 al 29 | CUATRO | 1 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | MIL CUATROCIENTOS CUATRO 88/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 400 | Dígitos del 100 al 999 | CUATROCIENTOS | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 1000 | Dígitos del 1000 al 9999 | MIL | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 18
|  |  |  | 76 | Decimales
|  |  |  | 2 | Número de dígitos
|  |  |  | 30 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 76/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 30 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | TREINTA 76/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 30 | Dígitos del 30 al 99 | TREINTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 19
|  |  |  | 16 | Decimales
|  |  |  | 3 | Número de dígitos
|  |  |  | 895 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 16/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 5 | Un solo dígito | CINCO | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 95 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 16/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 90 | Dígitos del 30 al 99 | NOVENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 800 | Dígitos del 100 al 999 | OCHOCIENTOS | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 20
|  |  |  | 35 | Decimales
|  |  |  | 3 | Número de dígitos
|  |  |  | 698 | Dígito |  | 0 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 35/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 8 | Un solo dígito | OCHO | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 98 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 90 | Dígitos del 30 al 99 | NOVENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 600 | Dígitos del 100 al 999 | SEISCIENTOS | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 0 | Dígitos del 1000 al 9999 |  | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 21
|  |  |  | 14 | Decimales
|  |  |  | 4 | Número de dígitos
|  |  |  | 1247 | Dígito |  | 1 | Complemento millares |  | 0 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 14/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 7 | Un solo dígito | SIETE | 1 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 47 | Dígitos del 0 al 29 |  | 1 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE 14/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 40 | Dígitos del 30 al 99 | CUARENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99
|  |  |  | 200 | Dígitos del 100 al 999 | DOSCIENTOS | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999
|  |  |  | 1000 | Dígitos del 1000 al 9999 | MIL | 0 | Dígitos millones |  | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos
Literal Nº 22
|  |  |  | #REF! | Decimales
|  |  |  | #REF! | Número de dígitos
|  |  |  | #REF! | Dígito |  | #REF! | Complemento millares |  | #REF! | Complemento de millones |  | #REF! | Complemento de mil millones |  | #REF! | Complemento de mil millones |  | #REF!
|  |  |  | #REF! | Un solo dígito | #REF! | #REF! | Un solo dígito | #REF! | #REF! | Un solo dígito | #REF! | #REF! | Un solo dígito | #REF! | #REF! | Un solo dígito | #REF! | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | #REF! | Dígitos del 0 al 29 | #REF! | #REF! | Dígitos del 0 al 29 | #REF! | #REF! | Dígitos del 0 al 29 | #REF! | #REF! | Dígitos del 0 al 29 | #REF! | #REF! | Dígitos del 0 al 29 | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | Dígitos del 30 al 99 | #REF! | #REF! | Dígitos del 30 al 99 | #REF! | #REF! | Dígitos del 30 al 99 | #REF! | #REF! | Dígitos del 30 al 99 | #REF! | #REF! | Dígitos del 30 al 99 | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | Dígitos del 100 al 999 | #REF! | #REF! | Dígitos del 100 al 999 | #REF! | #REF! | Dígitos del 100 al 999 | #REF! | #REF! | Dígitos del 100 al 999 | #REF! | #REF! | Dígitos del 100 al 999 | #REF! | #REF!
|  |  |  | #REF! | Dígitos del 1000 al 9999 | #REF! | #REF! | Dígitos millones | #REF! | #REF! | Dígitos mil millones | #REF! | #REF! | Dígitos Millardos | #REF! | #REF! | Dígitos Millardos | #REF! | #REF!
Literal Nº 23
|  |  |  | 5 | Decimales
|  |  |  | 7 | Número de dígitos
|  |  |  | 1289586 | Dígito |  | 1289 | Complemento millares |  | 1 | Complemento de millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 0 | Complemento de mil millones |  | 05/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 6 | Un solo dígito | SEIS | 9 | Un solo dígito | NUEVE | 1 | Un solo dígito | UN | 0 | Un solo dígito |  | 0 | Un solo dígito |  | /100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 86 | Dígitos del 0 al 29 |  | 89 | Dígitos del 0 al 29 |  | 1 | Dígitos del 0 al 29 | UN | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | 0 | Dígitos del 0 al 29 |  | MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 05/100 BOLIVIANOS
|  |  |  | 80 | Dígitos del 30 al 99 | OCHENTA | 80 | Dígitos del 30 al 99 | OCHENTA | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | 0 | Dígitos del 30 al 99 |  | MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
|  |  |  | 500 | Dígitos del 100 al 999 | QUINIENTOS | 200 | Dígitos del 100 al 999 | DOSCIENTOS | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | 0 | Dígitos del 100 al 999 |  | UN
|  |  |  | 9000 | Dígitos del 1000 al 9999 | MIL | 1 | Dígitos millones | MILLÓN | 0 | Dígitos mil millones |  | 0 | Dígitos Millardos |  | 0 | Dígitos Millardos

## Datos (hidden)
Contratista | E. B. C.
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
CONTRATO : | ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN
CONTRATO MOD. Nº1: | ABC Nº 341/20 GTJ-MOD-TGN |  |  | CONTRATO MOD. Nº3: | ABC Nº 597/21 GTJ-MOD-TGN
CONTRATO MOD. Nº2: | ABC Nº 255/21 GTJ-MOD-TGN
| Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez GERENTE SUPERVISION TECNICA
GERENTE SUPERVISION TECNICA
ABC - REGIONAL TARIJA
| Ing. Eyber Lopez Lopez |  | Ing. Eyber Lopez Lopez FISCAL DE OBRA
| FISCAL DE OBRA | [5 empty] | PERIODO | INIO | FIN
ABC - REGIONAL TARIJA
| Ing. Herlan Ramos Estrada |  | Ing. Herlan Ramos Estrada INGENIERO RESPONSABLE DE TRAMO |  |  | 1 | SEPTIEMBRE 2020 | 1-sep.-2020 | 30-sep.-2020 | 2020-09-01 | 2020-09-30
| INGENIERO RESPONSABLE DE TRAMO |  |  |  |  | 2 | OCTUBRE 2020 | 1-oct.-2020 | 31-oct.-2020 | 2020-10-01 | 2020-10-31
| Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  | Ing. Ernesto Vargas Amezaga SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  | 3 | NOVIEMBRE 2020 | 1-nov.-2020 | 30-nov.-2020 | 2020-11-01 | 2020-11-30
| SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | 4 | DICIEMBRE 2020, ENERO 2021 Y FEBRERO 2021 | 1-dic.-2020 | 31-dic.-2020 | 2020-12-01 | 2020-12-31
| EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) |  |  |  |  | 5 | MARZO 2021 | 1-mar.-2021 | 31-mar.-2021 | 2021-03-01 | 2021-03-31
[6 empty] | 6 | ABRIL 2021 | 1-abr.-2021 | 30-abr.-2021 | 2021-04-01 | 2021-04-30
[6 empty] | 7 | MAYO 2021 | 1-may.-2021 | 31-may.-2021 | 2021-05-01 | 2021-05-31
| CERTIFICADO DE PAGO Nº | 11 |  |  |  | 8 | JUNIO 2021 | 1-jun.-2021 | 30-jun.-2021 | 2021-06-01 | 2021-06-30
[6 empty] | 9 | JULIO 2021 | 1-jul.-2021 | 31-jul.-2021 | 2021-07-01 | 2021-07-31
|  | CERTIFICADO DE PAGO Nº 11 |  |  |  | 10 | AGOSTO 2021 | 1-ago.-2021 | 31-ago.-2021 | 2021-08-01 | 2021-08-31
[6 empty] | 11 | SEPTIEMBRE 2021 | 1-sep.-2021 | 30-sep.-2021 | 2021-09-01 | 2021-09-30
| MES: | SEPTIEMBRE 2021 |  |  |  | 12 | OCTUBRE 2021 | 1-oct.-2021 | 31-oct.-2021 | 2021-10-01 | 2021-10-31
[6 empty] | 13 | NOVIEMBRE 2021 | 1-nov.-2021 | 30-nov.-2021 | 2021-11-01 | 2021-11-30
| PERRIODO: | 1-sep.-2021 | AL | 30-sep.-2021 |  | 14 | DICIEMBRE 2021 | 1-dic.-2021 | 31-dic.-2021 | 2021-12-01 | 2021-12-31
|  | 2021-09-01 |  | 2021-09-30 |  | 15 | ENERO 2022 | 1-ene.-2022 | 31-ene.-2022 | 2022-01-01 | 2022-01-31
[6 empty] | 16 | FEBRERO 2022 | 1-feb.-2022 | 28-feb.-2022 | 2022-02-01 | 2022-02-28
[6 empty] | 17 | MARZO 2022 | 1-mar.-2022 | 31-mar.-2022 | 2022-03-01 | 2022-03-31
[6 empty] | 18 | ABRIL 2022 | 1-abr.-2022 | 30-abr.-2022 | 2022-04-01 | 2022-04-30
[6 empty] | 19 | MAYO 2022 | 1-may.-2022 | 31-may.-2022 | 2022-05-01 | 2022-05-31
[6 empty] | 20 | JUNIO 2022 | 1-jun.-2022 | 30-jun.-2022 | 2022-06-01 | 2022-06-30
[6 empty] | 21 | JULIO 2022 | 1-jul.-2022 | 31-jul.-2022 | 2022-07-01 | 2022-07-31
[6 empty] | 22 | AGOSTO 2022 | 1-ago.-2022 | 31-ago.-2022 | 2022-08-01 | 2022-08-31
[6 empty] | 23 | SEPTIEMBRE 2022 | 1-sep.-2022 | 30-sep.-2022 | 2022-09-01 | 2022-09-30
[6 empty] | 24 | OCTUBRE 2022 | 1-oct.-2022 | 31-oct.-2022 | 2022-10-01 | 2022-10-31
[6 empty] | 25 | NOVIEMBRE 2022 | 1-nov.-2022 | 30-nov.-2022 | 2022-11-01 | 2022-11-30
[6 empty] | 26 | DICIEMBRE 2022 | 1-dic.-2022 | 31-dic.-2022 | 2022-12-01 | 2022-12-31

## I
HOJA DE CONTENIDO
CERTIFICADO DE PAGO Nº 11
INDICE
| * | INFORME DEL SUPERVISOR
| * | CERTIFICADO DE PAGO
| * | PLANILLA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO | Pag. | 5
| * | PLANILLA DE RETENCION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
| * | MULTAS
| * | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS | Pag. | 6
| * | PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
| * | RESUMEN DE CANTIDADES
| * | CÓMPUTOS MÉTRICOS | Pag. | 8
| * | FOTOGRAFÍAS EXPLICATIVAS
| * | PERSONAL TÉCNICO CLAVE
| * | COPIA DE LIBRO DE ORDENES
| * | PLANILLA DE DOCUMENTOS DE GARANTÍA
| * | GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
| * | PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA, CONTRA ACCIDENTES PERSONALES, RESPONSABILIDAD CIVIL
| * | ORDEN DE PROCEDER
| * | CONTRATOS | Pag. | 12
| * | NIT
| * | SIGEP
| * | ANEXOS (CONTROL TECNOLOGICO)
| * | INFOME DE ACTIVIDADES Y GESTION DE CALIDAD
|  |  | Pag. | 16
|  |  | Pag. | 17
NO CORRESPONDE
NO CORRESPONDE
ANEXOS

## C
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS |  |  |  | ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
GERENCIA REGIONAL TARIJA |  |  |  | MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE ORURO
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
CONTRATO: ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 1: ABC Nº 341/20 GTJ-MOD-TGN
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 2: ABC Nº 255/21 GTJ-MOD-TGN
CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3: ABC Nº 597/21 GTJ-MOD-TGN
CERTIFICADO DE PAGO Nº 11
PERIODO: SEPTIEMBRE 2021
|  | FINANCIAMIENTO: | TESORO GENERAL DE LA NACION (70%)
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL GRAN CHACO (30%)
|  | CONTRATISTA: | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC)
|  | SUPERVISION: | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
|  | FISCAL: | Ing. Eyber Lopez Lopez
TARIJA - BOLIVIA

## S
INDICE
INFORME DEL SUPERVISOR
CERTIFICADO DE PAGO
PLANILLA AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO
PLANILLA DE RETENCION DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
MULTAS
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
RESUMEN DE CANTIDADES
CÓMPUTOS MÉTRICOS
FOTOGRAFÍAS EXPLICATIVAS
PERSONAL TÉCNICO CLAVE
COPIA DE LIBRO DE ORDENES
PLANILLA DE DOCUMENTOS DE GARANTÍA
GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
PÓLIZA DE SEGURO DE OBRA, CONTRA ACCIDENTES PERSONALES, RESPONSABILIDAD CIVIL
ORDEN DE PROCEDER
CONTRATOS
NIT
SIGEP
ANEXOS (CONTROL TECNOLOGICO)
INFOME DE ACTIVIDADES Y GESTION DE CALIDAD
2. PAVIMENTACION
| ITEM: | 11a | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA BASE (e.= 20 cm) | 1
2. PAVIMENTACION
| ITEM: | 11b | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA SUBBASE (e.= 25 cm) | 2
2. PAVIMENTACION
| ITEM: | 11c | REPOSICION DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL PROCESADO (CALZADA Y BERMAS) | 3
2. PAVIMENTACION
| ITEM: | 11d | RECONFORMACION DE CAPA SUB-BASE | 4
2. PAVIMENTACION
| ITEM: | 11f | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE PROCESADA HASTA 16,00 KM | 5
4. OBRAS DE DRENAJE
| ITEM: | 57a | LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CUNETAS, ZANJAS EXISTENTES | 6
6. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
| ITEM: | 74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 7
7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO
| ITEM: | 75 | SERVICIO DE ALIMENTACION | 8
7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO
| ITEM: | 78 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | 9
7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO
| ITEM: | 79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES | 10
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 11
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 12
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 13
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 14
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 15
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 16
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 17
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 18
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 19
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 20
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 21
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 22
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 23
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 24
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 25
#N/A
| ITEM: | #N/A | #N/A | 26
#REF!
| ITEM: | #REF! | #REF! | 27
#REF!
| ITEM: | #REF! | #REF! | 28

## H.Crtl
HOJA DE CONTROL
PROCESO DE REVISION Y APROBACION
|  | Contrato ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN |  |  |  |  | HOJA 1
PROYECTO: |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
11 |  |  |  | MES - AÑO: | SEPTIEMBRE 2021
PERIODO DE CERTIFICACION: |  |  | Del 1-sep.-2021 Al 30-sep.-2021
GERENCIA A CARGO DEL PROYECTO: GERENCIA REGIONAL TARIJA
FISCALIZACION: |  | Ing. Eyber Lopez Lopez
SUPERVISION: |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
CONTRATISTA: |  | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC)
No. | OFICINA | NOMBRE |  | FIRMA | FECHA Y HORA |  | DEVUELTO
[5 empty] | RECEPCION | DESPACHO
1 | CONTRATISTA | Ing. Ernesto Vargas Amezaga SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i.
2 | SUPERVISION | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez GERENTE SUPERVISION TECNICA ABC - REGIONAL TARIJA
3 | FISCALIZACIÓN | Ing. Eyber Lopez Lopez FISCAL DE OBRA ABC - REGIONAL TARIJA
4 | INGENIERO RESPONSABLE DE TRAMO | Ing. L. Enrique Valdez Nieto INGENIERO RESPONSABLE DE TRAMO ABC - REGIONAL TARIJA
5 | GERENCIA REGIONAL A.B.C. | Ing. Marco Antonio Ortiz Tapia GERENTE REGIONAL ABC - REGIONAL TARIJA
6

## Certificado
CERTIFICADO DE PAGO Nº 11
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
ORGANISMO CONTRATANTE: |  | Administradora Boliviana de Carreteras |  |  |  | PERIODO: | Del 1-sep.-2021 Al 30-sep.-2021 |  | MES: | SEPTIEMBRE 2021
ORGANISMO FINANCIADOR: |  | TGN (70%) Gobierno Autonomo Reginal Gran Chaco (30%) |  |  |  | CONTRATISTA: | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC)
CONTRATO: |  | ABC N° 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN |  |  |  | DIRECCIÓN: | Av. Brasil # 1636 Zona Miraflores, La Paz - Bolivia
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1: |  | ABC Nº 341/20 GTJ-MOD-TGN |  |  |  | TELÉFONO/FAX: | 2244624 / 2242524
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2: |  | ABC Nº 255/21 GTJ-MOD-TGN |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | MONTO Bs. |  |  | fecha inicio | fecha final
CONTRATO MODIFICATORIO N° 3: |  | ABC Nº 597/21 GTJ-MOD-TGN |  |  | MONTO DE CONTRATO ORIGINAL |  |  |  |  | 108397839.64 | Movilizacion | 90 | 2019-09-18 | 2019-12-16
PLAZO DE CONTRATO ORIGINAL: |  |  | 540 |  | MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 1 |  |  |  |  | 108397839.64 | Ejecucion de obras | 360 | 2019-12-17 | 2020-12-10
PLAZO ADICIONAL S/CONTRATO MODIFICATORIO N° 1: |  |  | 30 |  | MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 |  |  |  |  | 108397839.64 | adicional CM1 | 30 | 2020-12-11 | 2021-01-09
PLAZO ADICIONAL S/CONTRATO MODIFICATORIO N° 2 (COVID-19): |  |  | 164 |  | MONTO DE CONTRATO MODIFICATORIO N° 3 |  |  |  |  | 106631000.67 | adicional CM2 | 164 | 2021-01-10 | 2021-06-22
PLAZO ADICIONAL S/CONTRATO MODIFICATORIO N° 3: |  |  | 240 |  | MONTO ACTUALIZADO DE CONTRATO |  |  |  |  | 106631000.67 | adicional CM3 | 240 | 2021-06-23 | 2022-02-17
PLAZO VIGENTE DE CONTRATO: |  |  | 974 |  | A | IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA LA FECHA (B+C) |  |  |  | 6036914.49 | adicional CM4 | 31 | 2022-02-18 | 2022-03-20
FECHA DE ORDEN DE PROCEDER: |  |  | 2019-09-18 |  | B | IMPORTE DE SERVICIO EJECUTADO Y ACUMULADO HASTA EL MES ANTERIOR |  |  |  | 4270358.25 | Cierre | 90 | 2022-03-21 | 2022-06-18
FECHA DE CONCLUSIÓN DE OBRA SEGÚN C.M. Nº 1: |  |  | 2021-04-09 |  | C | IMPORTE DE SERVICIO DEL PRESENTE PERIODO |  |  |  | 1766556.24 |  |  | fecha inicio | fecha final
FECHA DE CONCLUSIÓN DE OBRA SEGÚN C.M. Nº 2: |  |  | 2021-09-20 |  | D | MULTAS Y/O DEDUCCIONES/PENALIDADES HASTA LA FECHA |  |  |  | 0 | Movilizacion | 90 | 2019-09-18 | 2019-12-16
FECHA DE CONCLUSIÓN DE OBRA SEGÚN C.M. Nº 3: |  |  | 2022-05-18 |  | E | MULTAS Y/O DEDUCCIONES ACUMULADAS HASTA EL MES ANTERIOR |  |  |  | 0 | Ejecucion de obras | 825 | 2019-12-17 | 2022-03-20
TIEMPO TRANSCURRIDO DEL CONTRATO: |  |  | 744 |  | F | MULTAS Y/O DEDUCCIONES CONTRACTUALES EN EL PRESENTE PERIODO |  |  |  | 0 | Cierre | 90 | 2022-03-21 | 2022-06-18
SALDO TIEMPO PARA CONCLUSION DE OBRA: |  |  | 230 |  | G | RETENCIÓN (7%) POR GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO HASTA LA FECHA (H+I) |  |  |  | 422584.02 | Ejecucion de Contrato | 1005 | 2019-09-18 | 2022-06-18
CONTROL DEL ANTICIPO |  |  |  |  | H | RETENCIÓN (7%) POR GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ACUMULADA HASTA EL ANTERIOR PERIODO |  |  |  | 298925.08
Monto desembolsado Anticipo |  | 21679567.93 | 20.3314 | % | I | RETENCIÓN (7%) POR GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATO EN EL PRESENTE PERIODO |  |  |  | 123658.94
Monto restituido hasta el mes anterior |  | 854071.66 | 0.80096 | % | J | DEVOLUCIÓN (20%) DE ANTICIPO HASTA LA FECHA (K+L) |  |  |  | 1207382.91
Monto restituido en el presente periodo |  | 353311.25 | 0.33134 | % | L | DEVOLUCIÓN (20%) DE ANTICIPO EN EL PRESENTE MES |  |  |  | 353311.25
Monto restituido a la fecha |  | 1207382.91 | 1.1323 | % |  | Liquido pagable en el presente certificado |  |  | 1289586.05 |  |  | 6348771.95 | 5.954%
Saldo Anticipo |  | 20472185.02 | 19.1991 | % |  | Son: (Bs): |  |  | 1289586.05 |  |  | 5303488.31 | 4.974% | 0.9803%
RETENCION CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |  |  |  | SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 05/100 BOLIVIANOS
Monto Total a Retener |  | 7464170.05 | 7 | %
Monto retenido hasta el mes anterior |  | 298925.08 | 0.28034 | %
Monto restenido en el presente periodo |  | 123658.94 | 0.11597 | %
Monto retenido a la fecha |  | 422584.02 | 0.39631 | %
Saldo por Retener |  | 7041586.03 | 6.6037 | %
% DE AVANCE FÍSICO |  | % DE AVANCE FINANCIERO
AL MES ANTERIOR | 4.005% | AL MES ANTERIOR | 23.25%
EN EL PERIODO | 1.657% | EN EL PERIODO | 1.209%
A LA FECHA | 5.662% | A LA FECHA | 24.46%
INFORMACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS SIGEP
Razón Social | EBC | Banco | BANCO UNION S.A. |  |  | Ing. Ernesto Vargas Amezaga | Tarija, ____ /___ /2021 | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez |  | Tarija, ____ /___ /2021
NIT | 193208025 | No Cuenta | 10000009604451 |  |  | SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA
Ing. Eyber Lopez Lopez |  | Tarija, ____ /____ /2021 | Ing. L. Enrique Valdez Nieto |  |  | Tarija, ____ /____ /2021 | Ing. Herlan Ramos Estrada | Tarija, ____ /____ /2021 | Ing. Marco Antonio Ortiz Tapia | Tarija, ____ /____ /2021
FISCAL DE OBRA |  |  | INGENIERO RESPONSABLE DE TRAMO |  |  |  | JEFE TECNICO |  | GERENTE REGIONAL TARIJA - ABC
Formulas:
fecha final = +[fecha inicio]+N11-1
fecha final = +[fecha final, row above]
fecha inicio = +[fecha final, row above]+1
La calidad de trabajo ejecutado, los servicios, equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas.
El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado, las cantidades certificadas en el presente certificado, realizados de acuerdo al contrato y especificaciones tecnicas, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda a la ABC su pago.
La fiscalización, garantiza que la ejecución de las actividades planificadas por la Constructora y Supervisión se llevan a termino exitosamente y acorde a los términos establecidos en los Contratos respectivo y/o Pliego de Especificaciones Técnicas, por lo que prosidimentalmente corresponde procesar su pago.
Las autoridades de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y ha establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los contratos de obra y de la supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el tramite de su pago.

## Avance Financiero
CERTIFICADO DE PAGO Nº 11
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
RESUMEN DE ESTADO DE AVANCE FÍSICO-FINANCIERO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [13 empty] | CONTRATISTA
MONTO TOTAL S/CONTRATO INICIAL (Bs.): |  |  |  | 108397839.64 | [5 empty] | MONTO TOTAL S/CM Nº 3 (Bs.): | 106631000.67
CERT. | PERIODO | EJECUTADO |  | MATERIALES ALMACENADOS EN OBRA |  |  |  | AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO [ - ] |  | RETENCION POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO [ - ] |  | RETENCIÓN POR ATRASO [ - ] |  | DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN [ + ] |  | LIQUIDO PAGABLE
|  |  |  | INGRESO AL 75% | DEVOLUCIÓN A 75% | SUMA MATERIALES [ + ]
[No] | [Mes] | [Bs] | [ % ] | [Bs] | [Bs] | [Bs] | [ % ] | [Bs] | [ % ] | [Bs] | [ % ] | [Bs] | [ % ] | [Bs] | [ % ] | [Bs] | [ % ]
ANTICIPO | 2019-09-18 | 0 | 0 | [12 empty] | 21679567.93 | 20.33%
1 | 2020-09-01 | 230575.22 | 0.2162% |  |  |  |  | 46115.04 | 0.04325% | 16140.27 | 0.01514% |  |  |  |  | 168319.91 | 0.1579%
2 | 2020-10-01 | 515942.2 | 0.4839% |  |  |  |  | 103188.44 | 0.09677% | 36115.95 | 0.03387% |  |  |  |  | 376637.81 | 0.3532%
3 | 2020-11-01 | 778326.78 | 0.7299% |  |  |  |  | 155665.36 | 0.146% | 54482.87 | 0.05109% |  |  |  |  | 568178.55 | 0.5328%
4 | dic-20 a feb-21 | 86910.98 | 0.08151% |  |  |  |  | 17382.2 | 0.0163% | 6083.77 | 0.005705% |  |  |  |  | 63445.01 | 0.0595%
5 | 2021-03-01 | 38094.98 | 0.03573% |  |  |  |  | 7619 | 0.007145% | 2666.65 | 0.002501% |  |  |  |  | 27809.33 | 0.02608%
6 | 2021-04-01 | 81632.1 | 0.07656% |  |  |  |  | 16326.42 | 0.01531% | 5714.25 | 0.005359% |  |  |  |  | 59591.43 | 0.05589%
7 | 2021-05-01 | 9267.23 | 0.008691% |  |  |  |  | 1853.45 | 0.001738% | 648.71 | 0.0006084% |  |  |  |  | 6765.07 | 0.006344%
8 | 2021-06-01 | 17878.85 | 0.01677% |  |  |  |  | 3575.77 | 0.003353% | 1251.52 | 0.001174% |  |  |  |  | 13051.56 | 0.01224%
9 | 2021-07-01 | 261075.14 | 0.2448% |  |  |  |  | 52215.03 | 0.04897% | 18275.26 | 0.01714% |  |  |  |  | 190584.85 | 0.1787%
10 | 2021-08-01 | 2250654.77 | 2.111% |  |  |  |  | 450130.95 | 0.4221% | 157545.83 | 0.1477% |  |  |  |  | 1642977.99 | 1.541%
11 | 2021-09-01 | 1766556.24 | 1.657% |  |  |  |  | 353311.25 | 0.3313% | 123658.94 | 0.116% |  |  |  |  | 1289586.05 | 1.209%
TOTALES |  | 6036914.49 | 5.662% |  |  | 0 | 0 | 1207382.91 | 1.132% | 422584.02 | 0.3963% | 0 | 0 | 0 | 0 | 26086515.49 | 24.46% | 4406947.56 | 26086515.49
CONTRATISTA: |  |  |  | 100594086.18 | [5 empty] | SUPERVISIÓN:
[14 empty] | 74641700.469 |  | 80544485.18
31989300.201
106631000.67
| Ing. Ernesto Vargas Amezaga | [9 empty] | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
| SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. | [9 empty] | GERENTE SUPERVISION TECNICA |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA
| EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) | [9 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA |  | ABC - REGIONAL TARIJA

## Anticipo
CERTIFICADO DE PAGO Nº 11
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AMORTIZACION DE ANTICIPO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [7 empty] | CONTRATISTA
| MONTO ORIGINAL (Bs.) : | 108397839.64 |  | MONTO S/CM Nº3 (Bs.) : | 106631000.67 | MONTO DE ANTICIPO: |  | 21679567.93
PLANILLA Nº | PERIODO | IMPORTE (Bs.) | PORCENTAJE (%) | RESTITUCION |  |  | SALDO POR RESTITUIR (Bs.) | OBSERVACIONES
|  |  |  | MES ANTERIOR (Bs.) | PRESENTE MES (Bs.) | ACUM. A LA FECHA (Bs.)
ANTICIPO | 2019-09-18 | 108397839.64 | 20% | 0 | 0 | 0 | 21679567.93 | Anticipo de Obra (20%)
1 | sep-19 a sep-20 | 230575.22 | 20% | 0 | 46115.04 | 46115.04 | 21633452.89
2 | 2020-10-01 | 515942.2 | 20% | 46115.04 | 103188.44 | 149303.48 | 21530264.45
3 | 2020-11-01 | 778326.78 | 20% | 149303.48 | 155665.36 | 304968.84 | 21374599.09
4 | dic-20 a feb-21 | 86910.98 | 20% | 304968.84 | 17382.2 | 322351.04 | 21357216.89
5 | 2021-03-01 | 38094.98 | 20% | 322351.04 | 7619 | 329970.04 | 21349597.89
6 | 2021-04-01 | 81632.1 | 20% | 329970.04 | 16326.42 | 346296.46 | 21333271.47
7 | 2021-05-01 | 9267.23 | 20% | 346296.46 | 1853.45 | 348149.91 | 21331418.02
8 | 2021-06-01 | 17878.85 | 20% | 348149.91 | 3575.77 | 351725.68 | 21327842.25
9 | 2021-07-01 | 261075.14 | 20% | 351725.68 | 52215.03 | 403940.71 | 21275627.22
10 | 2021-08-01 | 2250654.77 | 20% | 403940.71 | 450130.95 | 854071.66 | 20825496.27
11 | 2021-09-01 | 1766556.24 | 20% | 854071.66 | 353311.25 | 1207382.91 | 20472185.02
SUMAS TOTALES |  |  |  | 854071.66 | 353311.25 | 1207382.91 | 20472185.02
PORCENTAJES |  |  |  | 0.7879% | 0.3259% | 1.132% | 18.89%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga | [6 empty] | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. | [6 empty] | GERENTE SUPERVISION TECNICA
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) | [6 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA

## Retencion
CERTIFICADO DE PAGO Nº 11
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE RETENCION DE 7 % POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [7 empty] | CONTRATISTA
| MONTO ORIGINAL (Bs.) : | 108397839.64 |  | MONTO S/CM Nº3 (Bs.) : | 106631000.67 | MONTO A SER RETENIDO: |  | 7464170.05
PLANILLA Nº | PERIODO | IMPORTE (Bs.) | PORCENTAJE (%) | RESTITUCION |  |  | SALDO POR RESTITUIR (Bs.) | OBSERVACIONES
|  |  |  | MES ANTERIOR (Bs.) | PRESENTE MES (Bs.) | ACUM. A LA FECHA (Bs.)
ANTICIPO | [6 empty] | 7464170.05
1 | sep-19 a sep-20 | 230575.22 | 7% | 0 | 16140.27 | 16140.27 | 7448029.78
2 | 2020-10-01 | 515942.2 | 7% | 16140.27 | 36115.95 | 52256.22 | 7411913.83
3 | 2020-11-01 | 778326.78 | 7% | 52256.22 | 54482.87 | 106739.09 | 7357430.96
4 | dic-20 a feb-21 | 86910.98 | 7% | 106739.09 | 6083.77 | 112822.86 | 7351347.19
5 | 2021-03-01 | 38094.98 | 7% | 112822.86 | 2666.65 | 115489.51 | 7348680.54
6 | 2021-04-01 | 81632.1 | 7% | 115489.51 | 5714.25 | 121203.76 | 7342966.29
7 | 2021-05-01 | 9267.23 | 7% | 121203.76 | 648.71 | 121852.47 | 7342317.58
8 | 2021-06-01 | 17878.85 | 7% | 121852.47 | 1251.52 | 123103.99 | 7341066.06
9 | 2021-07-01 | 261075.14 | 7% | 123103.99 | 18275.26 | 141379.25 | 7322790.8
10 | 2021-08-01 | 2250654.77 | 7% | 141379.25 | 157545.83 | 298925.08 | 7165244.97
11 | 2021-09-01 | 1766556.24 | 7% | 298925.08 | 123658.94 | 422584.02 | 7041586.03
SUMAS TOTALES |  |  |  | 298925.08 | 123658.94 | 422584.02 | 7041586.03
PORCENTAJES |  |  |  | 0.2803% | 0.116% | 0.3963% | 6.604%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
|  | Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
|  | SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) | [6 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA

## Multas
CERTIFICADO DE PAGO Nº 11
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
CUADRO RESUMEN POR MULTAS
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS |  |  |  |  | CONTRATISTA
PLANILLA N° | PERIODO |  | MULTAS ACUMULADAS [ Bs. ] | MULTAS ACUMULADAS A LA FECHA [ Bs. ] | OBSERVACIONES
ANTICIPO | 2019-09-18 |  | 0 | 0
1 | 2020-09-01 |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  | 0 | 0
4 | dic-20 a feb-21 |  | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  | 0 | 0
8 | 2021-06-01 |  | 0 | 0
9 | 2021-07-01 |  | 0 | 0
10 | 2021-08-01 |  | 0 | 0
11 | 2021-09-01 |  | 0 | 0
|  | TOTAL: | 0 | 0
CONTRATISTA: |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) |  |  |  | ABC - REGIONAL TARIJA

## Cant. Ejec, (hidden)
[9 empty] | 106631000.67 |  | 4270358.25 |  | 1766556.24 |  | 6036914.49 |  | 97089454.15 |  |  |  | 6
[22 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13
|  |  |  | Ítem | DESCRIPCION | UNIDAD | SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO Nº 3 |  |  | HASTA EL MES ANTERIOR |  | EN EL PRESENTE MES |  | HASTA LA FECHA |  | SALDOS |  | PORCENTAJE DE AVANCE |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13
[7 empty] | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | ACTUAL | ACUM. | SALDO | 2020-09-01 | 230575.22 | 0.2162% | 2020-10-01 | 515942.2 | 0.4839% | 2020-11-01 | 778326.78 | 0.7299% | dic-20 a feb-21 | 86910.98 | 0.08151% | 2021-03-01 | 38094.98 | 0.03573% | 2021-04-01 | 81632.1 | 0.07656% | 2021-05-01 | 9267.23 | 0.008691% | 2021-06-01 | 17878.85 | 0.01677% | 2021-07-01 | 261075.14 | 0.2448% | 2021-08-01 | 2250654.77 | 2.111% | 2021-09-01 | 1766556.24 | 1.657% | 2021-10-01 | 0 | 0% | 2021-11-01 | 0 | 0%
|  | 0 |  | 1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 712817.99 |  | 395104.4 |  | 0 |  | 395104.4 |  | 117436.35 | 0% | 55.43% | 16.47% |  | 52412.84 | 7.353% |  | 54421.4 | 7.635% |  | 81632.1 | 11.45% |  | 86910.98 | 12.19% |  | 38094.98 | 5.344% |  | 81632.1 | 11.45% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA | HAS | 94.18 | 5442.14 | 512540.75 | 72.6 | 395104.4 | 0 | 0 | 72.6 | 395104.4 | 21.58 | 117436.35 | 0% | 77.09% | 22.91% | 9.63 | 52412.84 | 10.23% | 10 | 54421.4 | 10.62% | 15 | 81632.1 | 15.93% | 15.97 | 86910.98 | 16.96% | 7 | 38094.98 | 7.433% | 15 | 81632.1 | 15.93% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  |  | 1a | EXCAVACION COMUN | M3 | 583.88 | 28.92 | 16885.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.88 | 16885.81 | 0% | 0% | 100% | [13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  |  | 1b | TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 2284.02 | 49.94 | 114063.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.02 | 114063.96 | 0% | 0% | 100% | [13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  |  | 1c | TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 16,00 km | M3-KM | 25488.04 | 2.72 | 69327.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25488.04 | 69327.47 | 0% | 0% | 100% | [13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | PAVIMENTACION |  |  |  | 54945671.98 |  | 3747902.49 |  | 1637771.62 |  | 5385674.11 |  | 46429568.98 | 2.981% | 9.802% | 84.5% |  | 178162.38 | 0.3243% |  | 420764.59 | 0.7658% |  | 696694.68 | 1.268% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 241344 | 0.4392% |  | 2210936.84 | 4.024% |  | 1637771.62 | 2.981% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 2 | IMPRIMACION BITUMINOSA CALZADA Y BERMA -EJECUCION | M2 | 266002 | 1.46 | 388362.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266002 | 388362.92 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 3 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - CALZADA (E=20 CM) | M3 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 4 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - BERMAS (E=20 CM) | M3 | 0 | 96.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM | M3*KM | 439169.3 | 3.74 | 1642493.18 | 346422.9 | 1295621.65 | 0 | 0 | 346422.9 | 1295621.65 | 92746.4 | 346871.53 | 0% | 78.88% | 21.12% | 47637 | 178162.38 | 10.85% | 112503.9 | 420764.59 | 25.62% | 186282 | 696694.68 | 42.42% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 6 | REPOSICION DE CAPA BASE GRANULAR (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 53551.3 | 191.25 | 10241686.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53551.3 | 10241686.13 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 7 | CONCRETO ASFALTICO CON POLIMEROS CALZADA - EJECUCION | M3 | 13021.47 | 594.05 | 7735404.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13021.47 | 7735404.25 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 8 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACION | L | 399003 | 12.04 | 4803996.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399003 | 4803996.12 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 9 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO C/ POLIMEROS P/CALZADA | TON | 1920.67 | 9167.46 | 17607665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.67 | 17607665.4 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 10 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CARPETA ASFALTICA | M3*KM | 381529.09 | 2.72 | 1037759.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381529.09 | 1037759.12 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 2. PAVIMENTACION | 11 | TRANSPORTE DE CAPA BASE (PUESTO UNO) DMT=29.30 KM | M3*KM | 1569052.76 | 2.72 | 4267823.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569052.76 | 4267823.51 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  |  | 11a | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA BASE (e.= 20 cm) | M3 | 50718 | 13.94 | 707008.92 | 16677.5 | 232484.35 | 13098 | 182586.12 | 29775.5 | 415070.47 | 20942.5 | 291938.45 | 25.83% | 58.71% | 41.29% | [13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 16677.5 | 232484.35 | 32.88% | 13098 | 182586.12 | 25.83% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  |  | 11b | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA SUBBASE (e.= 25 cm) | M3 | 5984 | 13.94 | 83416.96 | 1600 | 22304 | 80 | 1115.2 | 1680 | 23419.2 | 4304 | 59997.76 | 1.337% | 28.07% | 71.93% | [13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1600 | 22304 | 26.74% | 80 | 1115.2 | 1.337% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  |  | 11c | REPOSICION DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL PROCESADO (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 7047.74 | 127.8 | 900701.17 | 1600 | 204480 | 80 | 10224 | 1680 | 214704 | 5367.74 | 685997.17 | 1.135% | 23.84% | 76.16% | [13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1600 | 204480 | 22.7% | 80 | 10224 | 1.135% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  |  | 11d | RECONFORMACION DE CAPA SUB-BASE | M3 | 63040 | 83.8 | 5282752 | 23680 | 1984384 | 17200 | 1441360 | 40880 | 3425744 | 22160 | 1857008 | 27.28% | 64.85% | 35.15% | [13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2880 | 241344 | 4.569% | 20800 | 1743040 | 32.99% | 17200 | 1441360 | 27.28% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  |  | 11e | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE REMOVIDA HASTA 16,00 KM | M3-KM | 32761.17 | 3.74 | 122526.78 | 1335.68 | 4995.44 | 0 | 0 | 1335.68 | 4995.44 | 31425.49 | 117531.34 | 0% | 4.077% | 95.92% | [13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1335.68 | 4995.44 | 4.077% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  |  | 11f | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE PROCESADA HASTA 16,00 KM | M3-KM | 45616 | 2.72 | 124075.52 | 1335.68 | 3633.05 | 914.08 | 2486.3 | 2249.76 | 6119.35 | 43366.24 | 117956.17 | 2.004% | 4.932% | 95.07% | [13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 1335.68 | 3633.05 | 2.928% | 914.08 | 2486.3 | 2.004% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO |  |  |  | 18406118.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18406118.69 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 12 | SELLO DE FISURAS Y GRIETAS | ML | 61360 | 18.4 | 1129024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61360 | 1129024 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 13 | BACHEO SUPERFICIAL (E=5 CM) | M2 | 9907 | 129.19 | 1279885.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9907 | 1279885.33 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 14 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/SELLO DE GRIETAS | TON | 6.14 | 8520.98 | 52318.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 52318.82 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 15 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/BACHEOS | TON | 69.35 | 8520.98 | 590929.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 590929.96 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 16 | SELLO DOBLE SLURRY ESPESOR 12 MM | M2 | 180894 | 65.07 | 11770772.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180894 | 11770772.58 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 17 | SELLO SLURRY ESPESOR 6 MM (BERMAS) | M2 | 99120 | 36.15 | 3583188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99120 | 3583188 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 4 | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  | 17234447.4 |  | 12987 |  | 80219.7 |  | 93206.7 |  | 16967314.8 | 0.4655% | 0.5408% | 98.45% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 12987 | 0.07535% |  | 80219.7 | 0.4655% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 18 | DESBROCE Y DESTRONQUE | HAS | 5 | 5170.03 | 25850.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25850.15 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 19 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MENOSRES Y ALCANTARILLAS | M3 | 15078 | 34.61 | 521849.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15078 | 521849.58 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 20 | RELLENO ESTRUCTURAL | M3 | 4958 | 72.51 | 359504.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4958 | 359504.58 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 21 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2) | M3 | 1786 | 2112.84 | 3773532.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786 | 3773532.24 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 22 | ACERO ESTRUCTURAL (FY=4200 KG/M2) | KG | 224933 | 17.21 | 3871096.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224933 | 3871096.93 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 23 | HORMIGON SIMPLE TIPO "B" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=180 KG/CM2) | M3 | 20 | 1634.17 | 32683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32683.4 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 24 | HORMIGON CICLOPEO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 116 | 1729.01 | 200565.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 200565.16 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 25 | PROVISION Y COLOCCION TUBERIA DE H°A° D=1000 MM | ML | 63 | 2244.69 | 141415.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 141415.47 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 26 | HORMIGON SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=110 KG/CM2) | M3 | 170.39 | 1393.68 | 237469.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.39 | 237469.14 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 27 | CUNETA LATERAL DE CORTE, REVESTIDA DE H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 959 | 1483.78 | 1422945.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 1422945.02 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 28 | CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1578 | 1483.78 | 2341404.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 2341404.84 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 29 | CUNETA EN BANQUINA EN CORTE Y TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 182 | 1483.78 | 270047.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 270047.96 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 30 | ZANJAS DE CORONAMIENTO DE H°S° TIPO "C" MENOR (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 324 | 1483.78 | 480744.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 480744.72 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 31 | CORDON CUNETA H°S° TIPO C (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 915 | 1483.78 | 1357658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 1357658.7 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 32 | CUNETAS FALTANTES H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 173 | 1483.78 | 256693.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 256693.94 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 33 | SUBDREN LONGITUDINAL, INCLUYE EXCAVACION | ML | 1320 | 298.16 | 393571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 393571.2 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 34 | PROVISION Y COLOCADO DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 M E= 2 MM. | ML | 14 | 1943.4 | 27207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27207.6 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 35 | EXCAVACION DE ENCAUCES Y CANALIZACIONES | M3 | 8800 | 34.61 | 304568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 304568 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 36 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 1200 | 106.62 | 127944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 127944 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 37 | GAVIONES TIPO CAJON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | M3 | 44 | 761.21 | 33493.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33493.24 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 38 | GAVIONES TIPO COLCHON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 6X2X3 | M3 | 8 | 941.82 | 7534.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7534.56 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 39 | CAPA DRENANTE | M3 | 4 | 110.15 | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440.6 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 40 | ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO CEMENTO (E=0.30 M) | M2 | 226.87 | 107.87 | 24472.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.87 | 24472.47 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 41 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 132 | 127.01 | 16765.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 16765.32 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 42 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.60 M) | M2 | 27 | 174.55 | 4712.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4712.85 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 43 | RELLENO Y COMPACTADO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 66 | 72.51 | 4785.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4785.66 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 44 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA | M2 | 4400 | 33.59 | 147796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 147796 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 45 | GEOTEXTIL 200 | M2 | 6072 | 33.82 | 205355.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 205355.04 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 46 | GEOTEXTIL 150 | M2 | 2200 | 18.82 | 41404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 41404 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 47 | CONFORMACION DE SUELO CEMENTO | M3 | 44 | 85.23 | 3750.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3750.12 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 48 | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4" | ML | 55 | 130.9 | 7199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7199.5 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 49 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE | M3 | 66 | 104.01 | 6864.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6864.66 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 50 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | M3 | 11 | 286.33 | 3149.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3149.63 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 51 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO | M3 | 11 | 120.83 | 1329.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1329.13 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 52 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | M3 | 11 | 104.01 | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 53 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ZAMPEADO DE PIEDRA | M3 | 11 | 104.01 | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 54 | REMOCION DE PAVIMENTO | M2 | 1600 | 7.53 | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 12048 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 55 | REMOCION DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 E=2MM | ML | 17 | 104.01 | 1768.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1768.17 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 56 | SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON MATERIAL BITUMINOSO E=15 MM | ML | 8250 | 26.74 | 220605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 220605 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 4. OBRAS DE DRENAJE | 57 | RETIRO DE ESCOMBROS SOBREACARREO PARA D>300 M | M3*KM | 27500 | 2.72 | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 74800 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
|  |  |  | 57a | LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CUNETAS, ZANJAS EXISTENTES | ML | 13370 | 19.98 | 267132.6 | 650 | 12987 | 4015 | 80219.7 | 4665 | 93206.7 | 8705 | 173925.9 | 30.03% | 34.89% | 65.11% | [13 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 650 | 12987 | 4.862% | 4015 | 80219.7 | 30.03% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 5 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 12064327.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12064327.41 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 58 | DEFENSAS LATERALES METALICAS, INCLUYE TERMINALES | ML | 14232 | 659.99 | 9392977.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14232 | 9392977.68 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 59 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.12 M DE ANCHO | ML | 31500 | 8.27 | 260505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 260505 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 60 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO | ML | 90000 | 10.4 | 936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 936000 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 61 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SIMBOLOS Y LETRAS | M2 | 250 | 72.15 | 18037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 18037.5 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 62 | SENAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (0.6 X 0.6 M) | UND | 180 | 1283.31 | 230995.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 230995.8 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 63 | SENAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL "PARE" 0.6 M DE ALTURA | UND | 30 | 1283.31 | 38499.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38499.3 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 64 | SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.20 M DE LADO | UND | 30 | 1839.02 | 55170.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55170.6 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 65 | SENAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M) | UND | 65 | 1542.64 | 100271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100271.6 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 66 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 1.10M | UND | 2 | 4225.39 | 8450.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8450.78 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 67 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 0.60M | UND | 6 | 3521.48 | 21128.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21128.88 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 68 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.40 X 1.10M | UND | 4 | 5040.44 | 20161.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20161.76 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 69 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.80 X 1.10M | UND | 1 | 5892.53 | 5892.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5892.53 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 70 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 1.60X1.10M | UND | 8 | 5216.41 | 41731.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41731.28 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 71 | SENAL INFORMATIVA DE SERVICIO (0.50X0.50 M) | UND | 22 | 2141.45 | 47111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47111.9 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 72 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES | UND | 16875 | 52.22 | 881212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875 | 881212.5 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 73 | REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL | PZA | 109 | 56.7 | 6180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6180.3 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  | 1018905.14 | 0 | 50945.26 | 0 | 30567.15 |  | 81512.41 |  | 937392.73 | 3% | 8% | 92% |  | 0 | 0% |  | 40756.21 | 4% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 10189.05 | 1% |  | 30567.15 | 3% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 1 | #REF! | 6. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1 | 1018905.14 | 1018905.14 | 0.05 | 50945.26 | 0.03 | 30567.15 | 0.08 | 81512.41 | 0.92 | 937392.73 | 3% | 8% | 92% |  | 0 | 0% | 0.04 | 40756.21 | 4% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 0.01 | 10189.05 | 1% | 0.03 | 30567.15 | 3% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | #REF! | #REF! |  | 7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO |  |  |  | 2248712.06 | 0 | 63419.1 | 0 | 17997.77 |  | 81416.87 |  | 2167295.19 | 0.8004% | 3.621% | 96.38% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 9267.23 | 0.4121% |  | 17878.85 | 0.7951% |  | 19731.14 | 0.8774% |  | 16541.88 | 0.7356% |  | 17997.77 | 0.8004% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 1 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 75 | SERVICIO DE ALIMENTACION | H*D | 11316.9 | 49.55 | 560752.4 | 446.4 | 22119.12 | 122.4 | 6064.92 | 568.8 | 28184.04 | 10748.1 | 532568.36 | 1.082% | 5.026% | 94.97% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 76 | 3765.8 | 0.6716% | 120 | 5946 | 1.06% | 126.4 | 6263.12 | 1.117% | 124 | 6144.2 | 1.096% | 122.4 | 6064.92 | 1.082% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 76 | PROVISION DE VAGONETA DOBLE TRACCION | UND | 1 | 527727.62 | 527727.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527727.62 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 0 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 77 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE | UND | 2 | 277857.94 | 555715.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 555715.88 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 1 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 78 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | V*M | 18 | 1535.17 | 27633.06 | 8 | 12281.36 | 2 | 3070.34 | 10 | 15351.7 | 8 | 12281.36 | 11.11% | 55.56% | 44.44% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% | 2 | 3070.34 | 11.11% | 2 | 3070.34 | 11.11% | 3 | 4605.51 | 16.67% | 1 | 1535.17 | 5.556% | 2 | 3070.34 | 11.11% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
#REF! | 1 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES | M2*M | 33004.02 | 15.2 | 501661.1 | 1909.12 | 29018.62 | 583.06 | 8862.51 | 2492.18 | 37881.13 | 30511.84 | 463779.97 |  |  | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 159.94 | 2431.09 | 0.4846% | 583.06 | 8862.51 | 1.767% | 583.06 | 8862.51 | 1.767% | 583.06 | 8862.51 | 1.767% | 583.06 | 8862.51 | 1.767% |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
#REF! | 0 | #REF! | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 80 | GRUPO ELECTROGENO | UN*DIA | 540 | 139.3 | 75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 75222 | 0% | 0% | 100% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | AJUSTE POR DECIMALES |  |  |  | 1e-14 | [12 empty] | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%
[5 empty] | TOTAL GENERAL |  |  |  | 106631000.67 |  | 4270358.25 |  | 1766556.24 |  | 6036914.49 |  | 97089454.15 | 1.657% | 5.662% | 91.05% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0% |  | 0 | 0%

## Planilla de Avance
[9 empty] | 108397839.64 |  |  |  |  | 4270358.25 |  | 1766556.24 |  | 6036914.49 |  | 100594086.18
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
SEPTIEMBRE 2021
[5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO | [14 empty] | CONTRATISTA | [6 empty] | 24000000
[6 empty] | ITEMES , CANTIDADES Y PRECIOS | [21 empty] | 4803996.12
17607665.4
|  |  |  | Ítem | DESCRIPCION | UNIDAD | SEGÚN CONTRATO INICIAL |  |  | SEGÚN MODIFICACIONES |  |  | HASTA EL MES ANTERIOR |  | EN EL PRESENTE MES |  | HASTA LA FECHA |  | SALDOS |  | PORCENTAJE DE AVANCE
[7 empty] | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | DOC/MOD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | ACTUAL | ACUM. | SALDO
|  | 0 |  | 1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [18 empty] | SALDO
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA | HAS | 5442.14 | 94.18 | 512540.75 | 94.18 | - | 512540.75 | 72.6 | 395104.4 | 0 | 0 | 72.6 | 395104.4 | 21.58 | 117436.35 | 0% | 77.09% | 22.91% | 77.09% | ok | 10.6 | -10.98
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1a | EXCAVACION COMUN | M3 | 28.92 | 0 | 0 | 583.88 | CM 3 | 16885.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.88 | 16885.81 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1b | TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 49.94 | 0 | 0 | 2284.02 | CM 3 | 114063.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.02 | 114063.96 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 190.335
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1c | TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 16,00 km | M3-KM | 2.72 | 0 | 0 | 25488.04 | CM 3 | 69327.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25488.04 | 69327.47 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 23.7919
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | Sub Total = |  |  |  | 512540.75 |  |  | 712817.99 |  | 395104.4 |  | 0 |  | 395104.4 |  | 317713.59 | 0% | 55.43% | 44.57% | [6 empty] | 5 | 5 | 5
0 | 0 | 0 |  | 2 | PAVIMENTACION | [24 empty] | 7.5 | 7.5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 2 | IMPRIMACION BITUMINOSA CALZADA Y BERMA -EJECUCION | M2 | 1.46 | 266002 | 388362.92 | 266002 | - | 388362.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266002 | 388362.92 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  |  |  |  | 5 | 2.5 | 10
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 3 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - CALZADA (E=20 CM) | M3 | 96.9 | 34368.4 | 3330297.96 | 0 | CM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |  | ok |  |  |  |  | 5 | 5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 4 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - BERMAS (E=20 CM) | M3 | 96.9 | 18832 | 1824820.8 | 0 | CM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% |  | ok |  |  |  |  | 7.5 | 5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM | M3*KM | 3.74 | 439169.3 | 1642493.18 | 439169.3 | - | 1642493.18 | 346422.9 | 1295621.65 | 0 | 0 | 346422.9 | 1295621.65 | 92746.4 | 346871.53 | 0% | 78.88% | 21.12% | 78.88% | ok |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 6 | REPOSICION DE CAPA BASE GRANULAR (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 191.25 | 41713.95 | 7977792.94 | 53551.3 | CM 3 | 10241686.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53551.3 | 10241686.13 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 7 | CONCRETO ASFALTICO CON POLIMEROS CALZADA - EJECUCION | M3 | 594.05 | 17411.04 | 10343028.31 | 13021.47 | CM 3 | 7735404.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13021.47 | 7735404.25 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  |  |  |  | 5 | 7.5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 8 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACION | L | 12.04 | 399003 | 4803996.12 | 399003 | - | 4803996.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399003 | 4803996.12 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 23 | 23 |  |  | 7.5 | 2.5 | 5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 9 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO C/ POLIMEROS P/CALZADA | TON | 9167.46 | 2437.55 | 22346142.12 | 1920.67 | CM 3 | 17607665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.67 | 17607665.4 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | 17609587.07 |  |  | 7.5 | 5 | 5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 10 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CARPETA ASFALTICA | M3*KM | 2.72 | 510143.47 | 1387590.24 | 381529.09 | CM 3 | 1037759.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381529.09 | 1037759.12 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  |  |  |  | 65 | 55 | 70
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 11 | TRANSPORTE DE CAPA BASE (PUESTO UNO) DMT=29.30 KM | M3*KM | 2.72 | 1222218.74 | 3324434.97 | 1569052.76 | CM 3 | 4267823.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569052.76 | 4267823.51 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
1 | 1 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 11a | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA BASE (e.= 20 cm) | M3 | 13.94 | 0 | 0 | 50718 | CM 3 | 707008.92 | 16677.5 | 232484.35 | 13098 | 182586.12 | 29775.5 | 415070.47 | 20942.5 | 291938.45 | 25.83% | 58.71% | 41.29% | 58.71% | ok | 1500 | 187.5
2 | 1 | 2 | 2. PAVIMENTACION | 11b | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA SUBBASE (e.= 25 cm) | M3 | 13.94 | 0 | 0 | 5984 | CM 3 | 83416.96 | 1600 | 22304 | 80 | 1115.2 | 1680 | 23419.2 | 4304 | 59997.76 | 1.337% | 28.07% | 71.93% | 28.07% | ok | 4304 | 358.6667 | 44.8333
3 | 1 | 3 | 2. PAVIMENTACION | 11c | REPOSICION DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL PROCESADO (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 127.8 | 0 | 0 | 7047.74 | CM 3 | 900701.17 | 1600 | 204480 | 80 | 10224 | 1680 | 214704 | 5367.74 | 685997.17 | 1.135% | 23.84% | 76.16% | 23.84% | ok | 5367.74 | 447.3117 | 55.914 | 24
4 | 1 | 4 | 2. PAVIMENTACION | 11d | RECONFORMACION DE CAPA SUB-BASE | M3 | 83.8 | 0 | 0 | 63040 | CM 3 | 5282752 | 23680 | 1984384 | 17200 | 1441360 | 40880 | 3425744 | 22160 | 1857008 | 27.28% | 64.85% | 35.15% | 64.85% | ok |  |  |  | 187
0 | 0 | 4 | 2. PAVIMENTACION | 11e | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE REMOVIDA HASTA 16,00 KM | M3-KM | 3.74 | 0 | 0 | 32761.17 | CM 3 | 122526.78 | 1335.68 | 4995.44 | 0 | 0 | 1335.68 | 4995.44 | 31425.49 | 117531.34 | 0% | 4.077% | 95.92% | 4.077% | ok |  |  |  | 45
5 | 1 | 5 | 2. PAVIMENTACION | 11f | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE PROCESADA HASTA 16,00 KM | M3-KM | 2.72 | 0 | 0 | 45616 | CM 3 | 124075.52 | 1335.68 | 3633.05 | 914.08 | 2486.3 | 2249.76 | 6119.35 | 43366.24 | 117956.17 | 2.004% | 4.932% | 95.07% | 4.932% | ok |  |  |  | 56
0 | 0 | 5 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 57368959.56 |  |  | 54945671.98 |  | 3747902.49 |  | 1637771.62 |  | 5385674.11 |  | 49559997.87 | 2.981% | 9.802% | 90.2% | [5 empty] | 312
0 | 0 | 5 |  | 3 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 12 | SELLO DE FISURAS Y GRIETAS | ML | 18.4 | 61360 | 1129024 | 61360 | - | 1129024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61360 | 1129024 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 13 | BACHEO SUPERFICIAL (E=5 CM) | M2 | 129.19 | 9907 | 1279885.33 | 9907 | - | 1279885.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9907 | 1279885.33 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 14 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/SELLO DE GRIETAS | TON | 8520.98 | 6.14 | 52318.82 | 6.14 | - | 52318.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 52318.82 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 109039.37 | 109033.23
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 15 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/BACHEOS | TON | 8520.98 | 69.35 | 590929.96 | 69.35 | - | 590929.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 590929.96 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 7944.42 | 7875.07
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 16 | SELLO DOBLE SLURRY ESPESOR 12 MM | M2 | 65.07 | 180894 | 11770772.58 | 180894 | - | 11770772.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180894 | 11770772.58 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 90669.7 | -90224.3
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 17 | SELLO SLURRY ESPESOR 6 MM (BERMAS) | M2 | 36.15 | 99120 | 3583188 | 99120 | - | 3583188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99120 | 3583188 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 614495.43 | 515375.43
0 | 0 | 5 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 18406118.69 |  |  | 18406118.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18406118.69 | 0% | 0% | 100% |  |  | 38577 | 38577
0 | 0 | 5 |  | 4 | OBRAS DE DRENAJE | [21 empty] | 0
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 18 | DESBROCE Y DESTRONQUE | HAS | 5170.03 | 5 | 25850.15 | 5 | - | 25850.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25850.15 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | 0
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 19 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MENOSRES Y ALCANTARILLAS | M3 | 34.61 | 15078 | 521849.58 | 15078 | - | 521849.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15078 | 521849.58 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 66957 | 51879
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 20 | RELLENO ESTRUCTURAL | M3 | 72.51 | 4958 | 359504.58 | 4958 | - | 359504.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4958 | 359504.58 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 31321.13 | 26363.13
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 21 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2) | M3 | 2112.84 | 1786 | 3773532.24 | 1786 | - | 3773532.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786 | 3773532.24 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 7612 | 5826
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 22 | ACERO ESTRUCTURAL (FY=4200 KG/M2) | KG | 17.21 | 224933 | 3871096.93 | 224933 | - | 3871096.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224933 | 3871096.93 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 164595.1 | -60337.9
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 23 | HORMIGON SIMPLE TIPO "B" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=180 KG/CM2) | M3 | 1634.17 | 20 | 32683.4 | 20 | - | 32683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32683.4 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 164595.1 | 164575.1
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 24 | HORMIGON CICLOPEO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 1729.01 | 116 | 200565.16 | 116 | - | 200565.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 200565.16 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 6090 | 5974
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 25 | PROVISION Y COLOCCION TUBERIA DE H°A° D=1000 MM | ML | 2244.69 | 63 | 141415.47 | 63 | - | 141415.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 141415.47 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 181054.6 | 180991.6
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 26 | HORMIGON SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=110 KG/CM2) | M3 | 1393.68 | 52 | 72471.36 | 170.39 | CM 3 | 237469.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.39 | 237469.14 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 65838.05 | 65667.66
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 27 | CUNETA LATERAL DE CORTE, REVESTIDA DE H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 959 | 1422945.02 | 959 | - | 1422945.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 1422945.02 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -959
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 28 | CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 1578 | 2341404.84 | 1578 | - | 2341404.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 2341404.84 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -1578
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 29 | CUNETA EN BANQUINA EN CORTE Y TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 182 | 270047.96 | 182 | - | 270047.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 270047.96 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 0 | -182
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 30 | ZANJAS DE CORONAMIENTO DE H°S° TIPO "C" MENOR (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 324 | 480744.72 | 324 | - | 480744.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 480744.72 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 235 | -89
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 31 | CORDON CUNETA H°S° TIPO C (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 915 | 1357658.7 | 915 | - | 1357658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 1357658.7 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 470 | -445
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 32 | CUNETAS FALTANTES H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 173 | 256693.94 | 173 | - | 256693.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 256693.94 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 33 | SUBDREN LONGITUDINAL, INCLUYE EXCAVACION | ML | 298.16 | 1320 | 393571.2 | 1320 | - | 393571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 393571.2 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 639 | -681
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 34 | PROVISION Y COLOCADO DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 M E= 2 MM. | ML | 1943.4 | 14 | 27207.6 | 14 | - | 27207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27207.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 67223.95 | 67209.95
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 35 | EXCAVACION DE ENCAUCES Y CANALIZACIONES | M3 | 34.61 | 8800 | 304568 | 8800 | - | 304568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 304568 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 766.59 | -8033.41
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 36 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 106.62 | 1200 | 127944 | 1200 | - | 127944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 127944 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 130.56 | -1069.44
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 37 | GAVIONES TIPO CAJON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | M3 | 761.21 | 44 | 33493.24 | 44 | - | 33493.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33493.24 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 6503.2 | 6459.2
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 38 | GAVIONES TIPO COLCHON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 6X2X3 | M3 | 941.82 | 8 | 7534.56 | 8 | - | 7534.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7534.56 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 460 | 452
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 39 | CAPA DRENANTE | M3 | 110.15 | 4 | 440.6 | 4 | - | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 356 | 352
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 40 | ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO CEMENTO (E=0.30 M) | M2 | 107.87 | 4 | 431.48 | 226.87 | CM 3 | 24472.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.87 | 24472.47 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 4013.73 | 3786.86
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 41 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 127.01 | 132 | 16765.32 | 132 | - | 16765.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 16765.32 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 50 | -82
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 42 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.60 M) | M2 | 174.55 | 27 | 4712.85 | 27 | - | 4712.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4712.85 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 1091.2 | 1064.2
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 43 | RELLENO Y COMPACTADO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 72.51 | 66 | 4785.66 | 66 | - | 4785.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4785.66 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 284.8 | 218.8
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 44 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA | M2 | 33.59 | 4400 | 147796 | 4400 | - | 147796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 147796 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 446.6 | -3953.4
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 45 | GEOTEXTIL 200 | M2 | 33.82 | 6072 | 205355.04 | 6072 | - | 205355.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 205355.04 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 426.92 | -5645.08
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 46 | GEOTEXTIL 150 | M2 | 18.82 | 2200 | 41404 | 2200 | - | 41404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 41404 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 23.0165 | -2176.9835
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 47 | CONFORMACION DE SUELO CEMENTO | M3 | 85.23 | 44 | 3750.12 | 44 | - | 3750.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3750.12 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -44
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 48 | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4" | ML | 130.9 | 55 | 7199.5 | 55 | - | 7199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7199.5 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -55
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 49 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE | M3 | 104.01 | 66 | 6864.66 | 66 | - | 6864.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6864.66 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 2315 | 2249
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 50 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | M3 | 286.33 | 11 | 3149.63 | 11 | - | 3149.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3149.63 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 2422.52 | 2411.52
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 51 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO | M3 | 120.83 | 11 | 1329.13 | 11 | - | 1329.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1329.13 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 52 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | M3 | 104.01 | 11 | 1144.11 | 11 | - | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 53 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ZAMPEADO DE PIEDRA | M3 | 104.01 | 11 | 1144.11 | 11 | - | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 54 | REMOCION DE PAVIMENTO | M2 | 7.53 | 1600 | 12048 | 1600 | - | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 12048 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 55 | REMOCION DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 E=2MM | ML | 104.01 | 17 | 1768.17 | 17 | - | 1768.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1768.17 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 56 | SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON MATERIAL BITUMINOSO E=15 MM | ML | 26.74 | 8250 | 220605 | 8250 | - | 220605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 220605 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 57 | RETIRO DE ESCOMBROS SOBREACARREO PARA D>300 M | M3*KM | 2.72 | 27500 | 74800 | 27500 | - | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 74800 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
6 | 1 | 6 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 57a | LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CUNETAS, ZANJAS EXISTENTES | ML | 19.98 | 0 | 0 | 13370 | CM 3 | 267132.6 | 650 | 12987 | 4015 | 80219.7 | 4665 | 93206.7 | 8705 | 173925.9 | 30.03% | 34.89% | 65.11% | 34.89% | ok
0 | 0 | 6 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 16778276.03 |  |  | 17234447.4 |  | 12987 |  | 80219.7 |  | 93206.7 |  | 17141240.7 | 0.4655% | 0.5408% | 99.46%
0 | 0 | 6 |  | 5 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | [8 empty] | 0
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 58 | DEFENSAS LATERALES METALICAS, INCLUYE TERMINALES | ML | 659.99 | 14232 | 9392977.68 | 14232 | - | 9392977.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14232 | 9392977.68 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -14232
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 59 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.12 M DE ANCHO | ML | 8.27 | 31500 | 260505 | 31500 | - | 260505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 260505 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 350.7 | -31149.3
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 60 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO | ML | 10.4 | 90000 | 936000 | 90000 | - | 936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 936000 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 68445.63 | -21554.37
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 61 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SIMBOLOS Y LETRAS | M2 | 72.15 | 250 | 18037.5 | 250 | - | 18037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 18037.5 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 123 | -127
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 62 | SENAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (0.6 X 0.6 M) | UND | 1283.31 | 180 | 230995.8 | 180 | - | 230995.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 230995.8 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 63 | SENAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL "PARE" 0.6 M DE ALTURA | UND | 1283.31 | 30 | 38499.3 | 30 | - | 38499.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38499.3 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 64 | SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.20 M DE LADO | UND | 1839.02 | 30 | 55170.6 | 30 | - | 55170.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55170.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 98 | 68
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 65 | SENAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M) | UND | 1542.64 | 65 | 100271.6 | 65 | - | 100271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100271.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 30 | -35
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 66 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 1.10M | UND | 4225.39 | 2 | 8450.78 | 2 | - | 8450.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8450.78 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -2
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 67 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 0.60M | UND | 3521.48 | 6 | 21128.88 | 6 | - | 21128.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21128.88 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -6
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 68 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.40 X 1.10M | UND | 5040.44 | 4 | 20161.76 | 4 | - | 20161.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20161.76 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 12495 | 12491
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 69 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.80 X 1.10M | UND | 5892.53 | 1 | 5892.53 | 1 | - | 5892.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5892.53 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 7064.4 | 7063.4
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 70 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 1.60X1.10M | UND | 5216.41 | 8 | 41731.28 | 8 | - | 41731.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41731.28 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -8
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 71 | SENAL INFORMATIVA DE SERVICIO (0.50X0.50 M) | UND | 2141.45 | 22 | 47111.9 | 22 | - | 47111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47111.9 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -22
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 72 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES | UND | 52.22 | 16875 | 881212.5 | 16875 | - | 881212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875 | 881212.5 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 69.53 | -16805.47
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 73 | REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL | PZA | 56.7 | 109 | 6180.3 | 109 | - | 6180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6180.3 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 296433.57 | 296324.57
0 | 0 | 6 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 12064327.41 |  |  | 12064327.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12064327.41 | 0% | 0% | 100% |  |  | 153499.76 | 153499.76
0 | 0 | 6 |  | 6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
7 | 1 | 7 | 6. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1018905.14 | 1 | 1018905.14 | 1 | - | 1018905.14 | 0.05 | 50945.26 | 0.03 | 30567.15 | 0.08 | 81512.41 | 0.92 | 937392.73 | 3% | 8% | 92% | 8% | ok
0 | 0 | 7 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 1018905.14 |  |  | 1018905.14 |  | 50945.26 |  | 30567.15 |  | 81512.41 |  | 937392.73 | 3% | 8% | 92%
0 | 0 | 7 |  | 7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO
8 | 1 | 8 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 75 | SERVICIO DE ALIMENTACION | H*D | 49.55 | 11316.9 | 560752.4 | 11316.9 | - | 560752.4 | 446.4 | 22119.12 | 122.4 | 6064.92 | 568.8 | 28184.04 | 10748.1 | 532568.36 | 1.082% | 5.026% | 94.97% | 5.026% | ok
0 | 0 | 8 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 76 | PROVISION DE VAGONETA DOBLE TRACCION | UND | 527727.62 | 1 | 527727.62 | 1 | - | 527727.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527727.62 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 8 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 77 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE | UND | 277857.94 | 2 | 555715.88 | 2 | - | 555715.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 555715.88 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
9 | 1 | 9 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 78 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | V*M | 1535.17 | 18 | 27633.06 | 18 | - | 27633.06 | 8 | 12281.36 | 2 | 3070.34 | 10 | 15351.7 | 8 | 12281.36 | 11.11% | 55.56% | 44.44% | 55.56% | ok
10 | 1 | 10 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES | M2*M | 15.2 | 33004.02 | 501661.1 | 33004.02 | - | 501661.1 | 1909.12 | 29018.62 | 583.06 | 8862.51 | 2492.18 | 37881.13 | 30511.84 | 463779.97 | 1.767% | 7.551% | 92.45% | 7.551% | ok
0 | 0 | 10 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 80 | GRUPO ELECTROGENO | UN*DIA | 139.3 | 540 | 75222 | 540 | - | 75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 75222 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
[5 empty] | Sub Total = |  |  |  | 2248712.06 |  |  | 2248712.06 |  | 63419.1 |  | 17997.77 |  | 81416.87 |  | 2167295.19 | 0.8004% | 3.621% | 96.38%
AJUSTE POR DECIMALES
[5 empty] | TOTAL GENERAL |  |  | 108397839.64 |  |  | 106631000.67 |  | 4270358.25 |  | 1766556.24 |  | 6036914.49 |  | 100594086.18 |  | 1.657% | 5.662% | 94.34% | 5.662% | ok
230575.22
515492.2
778326.78
1524394.2
1766556.24
[6 empty] | Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez | [8 empty] | Ing. Eyber Lopez Lopez
[6 empty] | SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA | [8 empty] | FISCAL DE OBRA
[6 empty] | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y |  |  |  | ABC - REGIONAL TARIJA | [8 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC)

## Personal
PLANILLA PERSONAL TÉCNICO CLAVE DEL PROYECTO
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [5 empty] | CONTRATISTA
No | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | NOMBRE APELLIDO | FECHA DE INCORPORACIÓN AL PROYECTO | FECHA FINAL | OBSERVACIONES/CAMBIO DE PERSONAL
1 | Ing. Civil | Superintendente de Obra a.i. | Ing. Ernesto Vargas Amezaga | 2021-08-11 | 2022-05-18 | Sin Observaciones
2 | Ing. Civil | Especialista en Carreteras y Pavimentos | Ing. Hernan Vasquez Iriarte
3 | Ing. Civil | Especialista en Estructuras y Control y Calidad | Ing. Jorge Tellez Pino
4 | Ing. Civil | Especialista en Drenaje Vial e Hidrologia | Ing. Dennys Marcel Arcienega Flores | 2021-05-01 | 2022-05-18 | Sin Observaciones
5 | Ing. Civil | Especialista en Suelos, Materiales y Geotecnia | Ing. Casiano Nuñez Alave | 2021-02-17 | 2022-05-18 | Sin Observaciones
6 | Ing. Civil | Especialista Ambiental | Ing.Jefferson Israel Alcoba Romero | 2021-08-26 | 2022-05-18 | Sin Observaciones
| Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez |  | Ing. Eyber Lopez Lopez |  | #REF!
| SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA |  | FISCAL DE OBRA
| EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) |  | ABC - REGIONAL TARIJA |  | ABC - REGIONAL TARIJA

## CRON.DES.
CERTIFICADO DE PAGO Nº 11
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
| ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [9 empty] | CONTRATISTA
|  | MONTO ORIGINAL (Bs.) : | 108397839.64 |  | MONTO S/CM Nº3 (Bs.) : | 106631000.67
MES | MES | PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  | AVANCE FINANCIERO |  | PROGRAMADO |  | EJECUTADO |  | AVANCE FINANCIERO
|  | MONTO |  | MONTO |  | MONTO |  | PORCENTAJE |  | PORCENTAJE |  | PORCENTAJE
|  | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUM. | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
2019-09-18 | 2019-09-18 | ANTICIPO | 0 | 0 | 0 | 21679567.93 | 21679567.93 | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.33% | 20.33%
2020-09-01 | 2020-09-01 | 230575.22 | 230575.22 | 230575.22 | 230575.22 | 168319.91 | 21847887.84 | 0.2162% | 0.2162% | 0.2162% | 0.2162% | 0.1579% | 20.49%
2020-10-01 | 2020-10-01 | 515942.2 | 746517.42 | 515942.2 | 746517.42 | 376637.81 | 22224525.65 | 0.4839% | 0.7001% | 0.4839% | 0.7001% | 0.3532% | 20.84%
2020-11-01 | 2020-11-01 | 778326.78 | 1524844.2 | 778326.78 | 1524844.2 | 568178.55 | 22792704.2 | 0.7299% | 1.43% | 0.7299% | 1.43% | 0.5328% | 21.38%
2021-02-01 | De dic-20 a feb-21 | 86910.98 | 1611755.18 | 86910.98 | 1611755.18 | 63445.01 | 22856149.21 | 0.08151% | 1.512% | 0.08151% | 1.512% | 0.0595% | 21.43%
2021-03-01 | 2021-03-01 | 38094.98 | 1649850.16 | 38094.98 | 1649850.16 | 27809.33 | 22883958.54 | 0.03573% | 1.547% | 0.03573% | 1.547% | 0.02608% | 21.46%
2021-04-01 | 2021-04-01 | 81632.1 | 1731482.26 | 81632.1 | 1731482.26 | 59591.43 | 22943549.97 | 0.07656% | 1.624% | 0.07656% | 1.624% | 0.05589% | 21.52%
2021-05-01 | 2021-05-01 | 9267.23 | 1740749.49 | 9267.23 | 1740749.49 | 6765.07 | 22950315.04 | 0.008691% | 1.632% | 0.008691% | 1.632% | 0.006344% | 21.52%
2021-06-01 | 2021-06-01 | 17878.85 | 1758628.34 | 17878.85 | 1758628.34 | 13051.56 | 22963366.6 | 0.01677% | 1.649% | 0.01677% | 1.649% | 0.01224% | 21.54%
2021-07-01 | 2021-07-01 | 109580.31 | 1868208.65 | 261075.14 | 2019703.48 | 190584.85 | 23153951.45 | 0.1028% | 1.752% | 0.2448% | 1.894% | 0.1787% | 21.71%
2021-08-01 | 2021-08-01 | 5835841.06 | 7704049.71 | 2250654.77 | 4270358.25 | 1642977.99 | 24796929.44 | 5.473% | 7.225% | 2.111% | 4.005% | 1.541% | 23.25% |  |  | S/CM 4 | S/CM 4
2021-09-01 | 2021-09-01 | 11811526.11 | 19515575.82 | 1766556.24 | 6036914.49 | 1289586.05 | 26086515.49 | 11.08% | 18.3% | 1.657% | 5.662% | 1.209% | 24.46% | 12.64% | DESFASE | 6348771.95 | 0.2925%
2021-10-01 | 2021-10-01 | 19546564.98 | 39062140.8 |  |  |  |  | 18.33% | 36.63%
2021-11-01 | 2021-11-01 | 22150145.08 | 61212285.88 |  |  |  |  | 20.77% | 57.41%
2021-12-01 | 2021-12-01 | 19527373.47 | 80739659.35 |  |  |  |  | 18.31% | 75.72%
2022-01-01 | 2022-01-01 | 18431407.92 | 99171067.27 |  |  |  |  | 17.29% | 93%
2022-02-17 | 2022-02-17 | 7459933.4 | 106631000.67 |  |  |  |  | 6.996% | 100%
| 2022-03-20 | PERIODO DE CIERRE
2022-04-20
2022-05-20
|  | CONTRATISTA: | [5 empty] | SUPERVISION:
|  |  | Ing. Ernesto Vargas Amezaga | [6 empty] | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
|  |  | SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. | [6 empty] | GERENTE SUPERVISION TECNICA
|  | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) | [7 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA
[5 empty] | 2014-05-31 |  |  | 41790 | 42582 | 2016-07-31

## POLIZAS
PLANILLA DE DOCUMENTOS DE GARANTIA
PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | [7 empty] | CONTRATISTA
DETALLE DOCUMENTOS DE GARANTIA BOLETA Ó POLIZA | NUMERO DE POLIZA | EMISOR | MONTO DEL CONTRATO INICIAL [Bs] | MONTO ACTUALIZADO A CAUCIONAR (Bs) | VALOR CAUCIONADO [ Bs. ] | PORCENTAJE DE LA BOLETA ( % ) | VIGENCIA |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | DEL | AL
POLIZA DE GARANTIA DE CORRECTA INVERSION DE ANTICIPO
BONO DEL TESORO NO NEGOCIABLE Y RENOVABLE | TGNEBC-G22D-1-19 | Estado Plurinacional de Bolivia (Tesoro General de la Nacion) | 108397839.64 |  | 21679567.93 | 20 | 2020-07-22 | 2020-10-20 | Caduca, posteriormente renovada
BONO DEL TESORO NO NEGOCIABLE Y RENOVABLE | TGNEBC-G22E-1-19 | Estado Plurinacional de Bolivia (Tesoro General de la Nacion) | 108397839.64 |  | 21679568.93 | 20 | 2020-10-21 | 2021-01-19 | Caduca, posteriormente renovada
BONO DEL TESORO NO NEGOCIABLE Y RENOVABLE | TGNEBC-G22F-1-19 | Estado Plurinacional de Bolivia (Tesoro General de la Nacion) | 108397839.64 |  | 21679567.93 | 20 | 2021-01-20 | 2021-04-09 | Caduca, posteriormente renovada
BONO DEL TESORO NO NEGOCIABLE Y RENOVABLE | TGNEBC-G22G-1-19 | Estado Plurinacional de Bolivia (Tesoro General de la Nacion) | 108397839.64 |  | 21679567.93 | 20 | 2021-04-09 | 2021-07-08 | Caduca, posteriormente renovada
BONO DEL TESORO NO NEGOCIABLE Y RENOVABLE | TGNEBC-G22H-1-19 | Estado Plurinacional de Bolivia (Tesoro General de la Nacion) | 108397839.64 |  | 21331418.02 | 19.68 | 2021-07-09 | 2021-09-20 | Caduca, posteriormente renovada
BONO DEL TESORO NO NEGOCIABLE Y RENOVABLE | TGNEBC-G22I-1-19 | Estado Plurinacional de Bolivia (Tesoro General de la Nacion) | 108397839.64 |  | 20825496.27 | 19.21 | 2021-09-21 | 2021-12-20 | VIGENTE
CONTRATISTA: |  |  | SUPERVISOR: |  |  |  | FISCALIZACION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez |  |  |  | Ing. Eyber Lopez Lopez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA |  |  |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) |  |  |  | ABC - REGIONAL TARIJA |  |  |  | ABC - REGIONAL TARIJA

## 1 (hidden)
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 1
|  | Descripción: | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
|  | Unidad: | HAS |  |  | Cantidad de contrato: | 94.18
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 | 16685 | 23500 |  | 9.63 | 9.63 | Ambos Lados tramos (16+685 a 18+500) y (20+500 a 23+500) | 9.63
2 | 2020-10-01 | 23500 | 34000 | 9.63 | 10 | 19.63 | Ambos Lados tramos (23+500 a 26+500); (28+000 a 29+000) y (33+000 a 34+000) | 10
3 | 2020-11-01 | 18500 | 33000 | 19.63 | 15 | 34.63 | Ambos Lados tramos (18+500 a 20+500); (26+500 a 28+000) y (29+000 a 33+000) | 15
4 | De dic-20 a feb-21 | 8700 | 16685 | 34.63 | 15.97 | 50.6 | Ambos Lados | 15.97
5 | 2021-03-01 | 34000 | 37500 | 50.6 | 7 | 57.6 | Ambos Lados
6 | 2021-04-01 | 37500 | 45000 | 57.6 | 15 | 72.6 | Ambos Lados
7 | 2021-05-01 |  |  | 72.6 | 0 | 72.6
8 | 2021-06-01 |  |  | 72.6 | 0 | 72.6
9 | 2021-07-01 |  |  | 72.6 | 0 | 72.6
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
SUMAS TOTALES |  |  |  | 72.6 | 0 | 72.6
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 77.09% | 0% | 77.09%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 5 (hidden)
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 5
|  | Descripción: | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM
|  | Unidad: | M3*KM |  |  | Cantidad de contrato: | 439169.3
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 | 23600 | 29600 |  | 47637 | 47637 | Ambos Lados
2 | 2020-10-01 | 29600 | 39000 | 47637 | 112503.9 | 160140.9 | Ambos Lados
3 | 2020-11-01 | 39000 | 45000 | 160140.9 | 186282 | 346422.9 | Ambos Lados
4 | De dic-20 a feb-21 | - | - | 346422.9 | 0 | 346422.9
5 | 2021-03-01 | - | - | 346422.9 | 0 | 346422.9
6 | 2021-04-01 | - | - | 346422.9 | 0 | 346422.9
7 | 2021-05-01 | - | - | 346422.9 | 0 | 346422.9
8 | 2021-06-01 | - | - | 346422.9 | 0 | 346422.9
9 | 2021-07-01 | 28300 | 29200 | 346422.9 | 0 | 346422.9 | Restitucion de cantidades
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
SUMAS TOTALES |  |  |  | 346422.9 | 0 | 346422.9
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 78.88% | 0% | 78.88%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 11a
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 11a
|  | Descripción: | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA BASE (e.= 20 cm)
|  | Unidad: | M3 |  |  | Cantidad de contrato: | 50718
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2021-06-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | long |  | long | espesor | ancho | vol
9 | 2021-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | metros | 900 | 0.1 | 11.3 | 1017
10 | 2021-08-01 | 23600 | 35000 | 0 | 16677.5 | 16677.5 | Remocion de capa base
11 | 2021-09-01 | 35000 | 41500 | 16677.5 | 13098 | 29775.5 | Remocion de capa base
SUMAS TOTALES |  |  |  | 16677.5 | 13098 | 29775.5
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 32.88% | 25.83% | 58.71%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 11b
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 11b
|  | Descripción: | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA SUBBASE (e.= 25 cm)
|  | Unidad: | M3 |  |  | Cantidad de contrato: | 5984
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2021-06-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | long |  | long | espesor | ancho | vol
9 | 2021-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | metros | 900 | 0.1 | 11.3 | 1017
10 | 2021-08-01 | 28100 | 29500 | 0 | 1600 | 1600 | Remocion de capa base, en los tramos (28+100 a 28+300; 29+200 a 29+500)
11 | 2021-09-01 | 40300 | 40350 | 1600 | 80 | 1680 | Remocion de capa base, tramo (40+300 a 40+350) lado izquierdo
SUMAS TOTALES |  |  |  | 1600 | 80 | 1680
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 26.74% | 1.34% | 28.07%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 11c
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 11c
|  | Descripción: | REPOSICION DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL PROCESADO (CALZADA Y BERMAS)
|  | Unidad: | M3 |  |  | Cantidad de contrato: | 7047.74
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2021-06-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | long |  | long | espesor | ancho | vol
9 | 2021-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | metros | 900 | 0.1 | 11.3 | 1017
10 | 2021-08-01 | 28100 | 29500 | 0 | 1600 | 1600 | Reposicion de subbase, en los tramos (28+100 a 28+300; 29+200 a 29+500)
11 | 2021-09-01 | 40300 | 40350 |  | 80 |  | Reposicion de subbase, tramo (40+300 a 40+350) lado izquierdo
SUMAS TOTALES |  |  |  | 0 | 1600 | 1600
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 0% | 22.7% | 22.7%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 11d
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 11d
|  | Descripción: | RECONFORMACION DE CAPA SUB-BASE
|  | Unidad: | M3 |  |  | Cantidad de contrato: | 63040
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2021-06-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | LONG. | AREA | VOLUMEN
9 | 2021-07-01 | 28300 | 29200 | 0 | 2880 | 2880 | Reconformacion de subbase e=0.25 m. | 900 | 3.2 | 2880
10 | 2021-08-01 | 25300 | 33200 | 2880 | 20800 | 23680 | Reconformacion de subbase tramos: (25+300 a 28+100; 29+500 a 33+200).
11 | 2021-09-01 | 23600 | 41200 | 23680 | 17200 | 40880 | Reconformacion de subbase tramos: (23+600 a 25+300; 33+200 a 33+800; 34+300 a 35+100; 35+800 a 36+900; 40+000 a 40+300; 40+300 a 40+350 LI; 40+350 a 41+200).
SUMAS TOTALES |  |  |  | 23680 | 17200 | 40880
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 37.56% | 27.28% | 64.85%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 11e (hidden)
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 11e
|  | Descripción: | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE REMOVIDA HASTA 16,00 KM
|  | Unidad: | M3-KM |  |  | Cantidad de contrato: | 32761.17
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2021-06-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | LONG. | AREA | VOLUMEN
9 | 2021-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 3.2 | 2880
10 | 2021-08-01 | 28100 | 29500 | 0 | 1335.68 | 1335.68 | Transporte de capa Subbase Removida de prog. 28+100 a 28+300 a Area Industrial
11 |  |  |  |  | 0
SUMAS TOTALES |  |  |  | 0 | 1335.68 | 1335.68
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 0% | 4.08% | 4.08%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 11f
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 11f
|  | Descripción: | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE PROCESADA HASTA 16,00 KM
|  | Unidad: | M3-KM |  |  | Cantidad de contrato: | 45616
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2021-06-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | LONG. | AREA | VOLUMEN
9 | 2021-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 900 | 3.2 | 2880
10 | 2021-08-01 | 28100 | 29500 | 0 | 1335.68 | 1335.68 | Transporte de Subbase Procesada del Area Industrial a prog. 28+100 a 28+300
11 | 2021-09-01 | 40300 | 40350 | 1335.68 | 914.08 | 2249.76 | Transporte de Subbase Procesada Area Industrial a prog. 40+300 a 40+350 LI
SUMAS TOTALES |  |  |  | 1335.68 | 914.08 | 2249.76
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 2.93% | 2% | 4.93%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 57a
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 57a
|  | Descripción: | LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CUNETAS, ZANJAS EXISTENTES
|  | Unidad: | ML |  |  | Cantidad de contrato: | 13370
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2021-06-01 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 2021-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 2021-08-01 | 33950 | 34600 | 0 | 650 | 650 | Limpieza de Cunetas tramos: (33+950 a 34+200) Ambos Lados y (34+450 a 34+600)LI
11 | 2021-09-01 | 34400 | 37760 | 650 | 4015 | 4665 | Limpieza de Cunetas tramos: (34+400 a 37+760) Ambos Lados
SUMAS TOTALES |  |  |  | 650 | 4015 | 4665
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 4.86% | 30.03% | 34.89%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 74
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 74
|  | Descripción: | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
|  | Unidad: | GLB |  |  | Cantidad de contrato: | 1
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0.04 | 0.04
3 | 2020-11-01 |  |  | 0.04 | 0 | 0.04
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0.04 | 0 | 0.04
5 | 2021-03-01 |  |  | 0.04 | 0 | 0.04
6 | 2021-04-01 |  |  | 0.04 | 0 | 0.04
7 | 2021-05-01 |  |  | 0.04 | 0 | 0.04
8 | 2021-06-01 |  |  | 0.04 | 0 | 0.04
9 | 2021-07-01 |  |  | 0.04 | 0 | 0.04
10 | 2021-08-01 |  |  | 0.04 | 0.01 | 0.05
11 | 2021-09-01 |  |  | 0.05 | 0.03 | 0.08
SUMAS TOTALES |  |  |  | 0.05 | 0.03 | 0.08
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 5% | 3% | 8%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 75
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 75
|  | Descripción: | SERVICIO DE ALIMENTACION
|  | Unidad: | H*D |  |  | Cantidad de contrato: | 11316.9
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  |  | 0 | 76 | 76 | Alimentacion Periodo Mayo 2021
8 | 2021-06-01 |  |  | 76 | 120 | 196 | Alimentacion Periodo Junio 2021
9 | 2021-07-01 |  |  | 196 | 126.4 | 322.4 | Alimentacion Periodo Julio 2021
10 | 2021-08-01 |  |  | 322.4 | 124 | 446.4 | Alimentacion Periodo Agosto 2021
11 | 2021-09-01 |  |  | 446.4 | 122.4 | 568.8 | Alimentacion Periodo Septiembre 2021
SUMAS TOTALES |  |  |  | 446.4 | 122.4 | 568.8
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 3.94% | 1.08% | 5.03%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 76 (hidden)
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 76
|  | Descripción: | PROVISION DE VAGONETA DOBLE TRACCION
|  | Unidad: | UND |  |  | Cantidad de contrato: | 1
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2021-06-01 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 2021-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
SUMAS TOTALES |  |  |  | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 0% | 0% | 0%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 77 (hidden)
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 77
|  | Descripción: | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE
|  | Unidad: | UND |  |  | Cantidad de contrato: | 2
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 2021-06-01 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 2021-07-01 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  |  | 0
11 |  |  |  |  | 0
SUMAS TOTALES |  |  |  | 0 | 0 | 0
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 0% | 0% | 0%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 78
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 78
|  | Descripción: | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE
|  | Unidad: | V*M |  |  | Cantidad de contrato: | 18
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  |  | 0 | 2 | 2 | Vehículo de Supervisión/Fiscalizacion
8 | 2021-06-01 |  |  | 2 | 2 | 4 | Vehículo de Supervisión/Fiscalizacion
9 | 2021-07-01 |  |  | 4 | 3 | 7 | Vehículo de Supervisión/Fiscalizacion
10 | 2021-08-01 |  |  | 7 | 1 | 8 | Vehículo de Supervisión/Fiscalizacion
11 | 2021-09-01 |  |  | 8 | 2 | 10 | Vehículo de Supervisión/Fiscalizacion
SUMAS TOTALES |  |  |  | 8 | 2 | 10
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 44.44% | 11.11% | 55.56%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## 79
CONTRATISTA |  | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PLANILLA DE AVANCE FISICO DE OBRA
|  | Ítem: | 79
|  | Descripción: | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES
|  | Unidad: | M2*M |  |  | Cantidad de contrato: | 33004.02
CERT. Nº | PERIODO | SECTOR DE TRAB. |  | CANTIDADES |  |  | OBSERVACIONES
|  | DE PROG. | A PROG. | MES ANTERIOR | PRESENTE MES | A LA FECHA
1 | 2020-09-01 |  |  |  | 0 | 0
2 | 2020-10-01 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 2020-11-01 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | De dic-20 a feb-21 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 2021-03-01 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 2021-04-01 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 2021-05-01 |  |  | 0 | 159.94 | 159.94 | Vivienda, Oficina, Comedor y Parqueo
8 | 2021-06-01 |  |  | 159.94 | 583.06 | 743 | Vivienda, Oficina, Comedor y Parqueo
9 | 2021-07-01 |  |  | 743 | 583.06 | 1326.06 | Vivienda, Oficina, Comedor y Parqueo
10 | 2021-08-01 |  |  | 1326.06 | 583.06 | 1909.12 | Vivienda, Oficina, Comedor y Parqueo
11 | 2021-08-02 |  |  | 1909.12 | 583.06 | 2492.18 | Vivienda, Oficina, Comedor y Parqueo
SUMAS TOTALES |  |  |  | 1909.12 | 583.06 | 2492.18
PORCENTAJE DE AVANCE |  |  |  | 5.78% | 1.77% | 7.55%
CONTRATISTA: |  |  |  |  | SUPERVISION:
Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez
SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA

## Planilla de Avance (3) (hidden)
[9 empty] | 108397839.64 |  |  |  |  | 4270358.25 |  | 1766556.24 |  | 6036914.49 |  |  |  | 84869980.0314
ESTADO DE SITUACIÓN FÍSICA-FINANCIERA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES – LA VERTIENTE – PALO MARCADO
AL 15 DE OCTUBRE DE 2021
|  |  |  | Ítem | DESCRIPCION | UNIDAD | SEGÚN CONTRATO INICIAL |  |  | SEGÚN MODIFICACIONES |  |  | HASTA EL MES ANTERIOR |  | EN EL PRESENTE MES |  | HASTA LA FECHA |  | HASTA FIN 2021 |  | SALDOS |  | PORCENTAJE DE AVANCE
[7 empty] | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | DOC/MOD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | ACTUAL | ACUM. | SALDO
|  | 0 |  | 1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA | HAS | 5442.14 | 94.18 | 512540.75 | 94.18 | - | 512540.75 | 72.6 | 395104.4 | 0 | 0 | 72.6 | 395104.4 | 3.08 | 16761.7912 | 18.5 | 100679.59 | 0% | 77.09% | 22.91%
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1a | EXCAVACION COMUN | M3 | 28.92 | 0 | 0 | 583.88 | CM 3 | 16885.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.88 | 4305.6096 | 435 | 12580.2 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1b | TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 49.94 | 0 | 0 | 2284.02 | CM 3 | 114063.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.02 | 28366.9188 | 1716 | 85697.04 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1c | TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 16,00 km | M3-KM | 2.72 | 0 | 0 | 25488.04 | CM 3 | 69327.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25488.04 | 69327.4688 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  | 512540.75 |  |  | 712817.99 |  | 395104.4 |  | 0 |  | 395104.4 |  | 49434.3196 |  | 268284.2988 | 0% | 55.43% | 8.841%
0 | 0 | 0 |  | 2 | PAVIMENTACION
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 2 | IMPRIMACION BITUMINOSA CALZADA Y BERMA -EJECUCION | M2 | 1.46 | 266002 | 388362.92 | 266002 | - | 388362.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79800 | 116508 | 186202 | 271854.92 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 3 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - CALZADA (E=20 CM) | M3 | 96.9 | 34368.4 | 3330297.96 | 0 | CM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 4 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - BERMAS (E=20 CM) | M3 | 96.9 | 18832 | 1824820.8 | 0 | CM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM | M3*KM | 3.74 | 439169.3 | 1642493.18 | 439169.3 | - | 1642493.18 | 346422.9 | 1295621.65 | 0 | 0 | 346422.9 | 1295621.65 | 0 | 0 | 92746.4 | 346871.536 | 0% | 78.88% | 21.12%
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 6 | REPOSICION DE CAPA BASE GRANULAR (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 191.25 | 41713.95 | 7977792.94 | 53551.3 | CM 3 | 10241686.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26776.3 | 5120967.375 | 26775 | 5120718.75 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 7 | CONCRETO ASFALTICO CON POLIMEROS CALZADA - EJECUCION | M3 | 594.05 | 17411.04 | 10343028.31 | 13021.47 | CM 3 | 7735404.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.29 | 1547078.4745 | 10417.18 | 6188325.779 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 8 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACION | L | 12.04 | 399003 | 4803996.12 | 399003 | - | 4803996.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119673.53 | 1440869.3012 | 279329.47 | 3363126.8188 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 9 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO C/ POLIMEROS P/CALZADA | TON | 9167.46 | 2437.55 | 22346142.12 | 1920.67 | CM 3 | 17607665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.37 | 3523696.6002 | 1536.3 | 14083968.798 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 10 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CARPETA ASFALTICA | M3*KM | 2.72 | 510143.47 | 1387590.24 | 381529.09 | CM 3 | 1037759.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114458.6 | 311327.392 | 267070.49 | 726431.7328 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 11 | TRANSPORTE DE CAPA BASE (PUESTO UNO) DMT=29.30 KM | M3*KM | 2.72 | 1222218.74 | 3324434.97 | 1569052.76 | CM 3 | 4267823.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549242.08 | 1493938.4576 | 1019810.68 | 2773885.0496 | 0% | 0% | 100%
1 | 1 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 11a | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA BASE (e.= 20 cm) | M3 | 13.94 | 0 | 0 | 50718 | CM 3 | 707008.92 | 16677.5 | 232484.35 | 13098 | 182586.12 | 29775.5 | 415070.47 | 0 | 0 | 20942.5 | 291938.45 | 25.83% | 58.71% | 41.29%
2 | 1 | 2 | 2. PAVIMENTACION | 11b | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA SUBBASE (e.= 25 cm) | M3 | 13.94 | 0 | 0 | 5984 | CM 3 | 83416.96 | 1600 | 22304 | 80 | 1115.2 | 1680 | 23419.2 | 2094.4 | 29195.936 | 2209.6 | 30801.824 | 1.337% | 28.07% | 71.93%
3 | 1 | 3 | 2. PAVIMENTACION | 11c | REPOSICION DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL PROCESADO (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 127.8 | 0 | 0 | 7047.74 | CM 3 | 900701.17 | 1600 | 204480 | 80 | 10224 | 1680 | 214704 | 5010.94 | 640398.132 | 356.8 | 45599.04 | 1.135% | 23.84% | 76.16%
4 | 1 | 4 | 2. PAVIMENTACION | 11d | RECONFORMACION DE CAPA SUB-BASE | M3 | 83.8 | 0 | 0 | 63040 | CM 3 | 5282752 | 23680 | 1984384 | 17200 | 1441360 | 40880 | 3425744 | 6304 | 528275.2 | 15856 | 1328732.8 | 27.28% | 64.85% | 35.15%
0 | 0 | 4 | 2. PAVIMENTACION | 11e | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE REMOVIDA HASTA 16,00 KM | M3-KM | 3.74 | 0 | 0 | 32761.17 | CM 3 | 122526.78 | 1335.68 | 4995.44 | 0 | 0 | 1335.68 | 4995.44 | 17985.05 | 67264.087 | 13440.44 | 50267.2456 | 0% | 4.077% | 95.92%
5 | 1 | 5 | 2. PAVIMENTACION | 11f | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE PROCESADA HASTA 16,00 KM | M3-KM | 2.72 | 0 | 0 | 45616 | CM 3 | 124075.52 | 1335.68 | 3633.05 | 914.08 | 2486.3 | 2249.76 | 6119.35 | 30563 | 83131.36 | 12803.24 | 34824.8128 | 2.004% | 4.932% | 95.07%
0 | 0 | 5 |  |  | PAVIMENTACION |  |  |  | 57368959.56 |  |  | 54945671.98 |  | 3747902.49 |  | 1637771.62 |  | 5385674.11 | - | 14902650.3155 |  | 34657347.5566 | 2.981% | 9.802% | 62.19% | 34657347.5545
0 | 0 | 5 |  | 3 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | [13 empty] | -
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 12 | SELLO DE FISURAS Y GRIETAS | ML | 18.4 | 61360 | 1129024 | 61360 | - | 1129024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61360 | 1129024 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 13 | BACHEO SUPERFICIAL (E=5 CM) | M2 | 129.19 | 9907 | 1279885.33 | 9907 | - | 1279885.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9907 | 1279885.33 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 14 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/SELLO DE GRIETAS | TON | 8520.98 | 6.14 | 52318.82 | 6.14 | - | 52318.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 52318.8172 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 15 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/BACHEOS | TON | 8520.98 | 69.35 | 590929.96 | 69.35 | - | 590929.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 590929.963 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 16 | SELLO DOBLE SLURRY ESPESOR 12 MM | M2 | 65.07 | 180894 | 11770772.58 | 180894 | - | 11770772.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180894 | 11770772.58 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 17 | SELLO SLURRY ESPESOR 6 MM (BERMAS) | M2 | 36.15 | 99120 | 3583188 | 99120 | - | 3583188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99120 | 3583188 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 |  |  | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO |  |  |  | 18406118.69 |  |  | 18406118.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 18406118.6902 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 |  | 4 | OBRAS DE DRENAJE
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 18 | DESBROCE Y DESTRONQUE | HAS | 5170.03 | 5 | 25850.15 | 5 | - | 25850.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10340.06 | 3 | 15510.09 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 19 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MENOSRES Y ALCANTARILLAS | M3 | 34.61 | 15078 | 521849.58 | 15078 | - | 521849.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10555 | 365308.55 | 4523 | 156541.03 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 20 | RELLENO ESTRUCTURAL | M3 | 72.51 | 4958 | 359504.58 | 4958 | - | 359504.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2974.8 | 215702.748 | 1983.2 | 143801.832 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 21 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2) | M3 | 2112.84 | 1786 | 3773532.24 | 1786 | - | 3773532.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071.6 | 2264119.344 | 714.4 | 1509412.896 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 22 | ACERO ESTRUCTURAL (FY=4200 KG/M2) | KG | 17.21 | 224933 | 3871096.93 | 224933 | - | 3871096.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134959.8 | 2322658.158 | 89973.2 | 1548438.772 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 23 | HORMIGON SIMPLE TIPO "B" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=180 KG/CM2) | M3 | 1634.17 | 20 | 32683.4 | 20 | - | 32683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32683.4 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 24 | HORMIGON CICLOPEO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 1729.01 | 116 | 200565.16 | 116 | - | 200565.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 150423.87 | 29 | 50141.29 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 25 | PROVISION Y COLOCCION TUBERIA DE H°A° D=1000 MM | ML | 2244.69 | 63 | 141415.47 | 63 | - | 141415.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 | 106061.6025 | 15.75 | 35353.8675 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 26 | HORMIGON SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=110 KG/CM2) | M3 | 1393.68 | 52 | 72471.36 | 170.39 | CM 3 | 237469.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 119856.48 | 84.39 | 117612.6552 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 27 | CUNETA LATERAL DE CORTE, REVESTIDA DE H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 959 | 1422945.02 | 959 | - | 1422945.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 278950.64 | 771 | 1143994.38 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 28 | CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 1578 | 2341404.84 | 1578 | - | 2341404.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.1 | 1053632.178 | 867.9 | 1287772.662 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 29 | CUNETA EN BANQUINA EN CORTE Y TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 182 | 270047.96 | 182 | - | 270047.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7 | 94516.786 | 118.3 | 175531.174 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 30 | ZANJAS DE CORONAMIENTO DE H°S° TIPO "C" MENOR (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 324 | 480744.72 | 324 | - | 480744.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 240372.36 | 162 | 240372.36 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 31 | CORDON CUNETA H°S° TIPO C (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 915 | 1357658.7 | 915 | - | 1357658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 1357658.7 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 32 | CUNETAS FALTANTES H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 173 | 256693.94 | 173 | - | 256693.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 256693.94 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 33 | SUBDREN LONGITUDINAL, INCLUYE EXCAVACION | ML | 298.16 | 1320 | 393571.2 | 1320 | - | 393571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 275499.84 | 396 | 118071.36 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 34 | PROVISION Y COLOCADO DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 M E= 2 MM. | ML | 1943.4 | 14 | 27207.6 | 14 | - | 27207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27207.6 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 35 | EXCAVACION DE ENCAUCES Y CANALIZACIONES | M3 | 34.61 | 8800 | 304568 | 8800 | - | 304568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 304568 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 36 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 106.62 | 1200 | 127944 | 1200 | - | 127944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 44780.4 | 780 | 83163.6 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 37 | GAVIONES TIPO CAJON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | M3 | 761.21 | 44 | 33493.24 | 44 | - | 33493.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33493.24 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 38 | GAVIONES TIPO COLCHON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 6X2X3 | M3 | 941.82 | 8 | 7534.56 | 8 | - | 7534.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7534.56 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 39 | CAPA DRENANTE | M3 | 110.15 | 4 | 440.6 | 4 | - | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440.6 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 40 | ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO CEMENTO (E=0.30 M) | M2 | 107.87 | 4 | 431.48 | 226.87 | CM 3 | 24472.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.07 | 7342.7109 | 158.8 | 17129.756 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 41 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 127.01 | 132 | 16765.32 | 132 | - | 16765.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 8382.66 | 66 | 8382.66 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 42 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.60 M) | M2 | 174.55 | 27 | 4712.85 | 27 | - | 4712.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2443.7 | 13 | 2269.15 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 43 | RELLENO Y COMPACTADO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 72.51 | 66 | 4785.66 | 66 | - | 4785.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2392.83 | 33 | 2392.83 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 44 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA | M2 | 33.59 | 4400 | 147796 | 4400 | - | 147796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 51728.6 | 2860 | 96067.4 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 45 | GEOTEXTIL 200 | M2 | 33.82 | 6072 | 205355.04 | 6072 | - | 205355.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3036 | 102677.52 | 3036 | 102677.52 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 46 | GEOTEXTIL 150 | M2 | 18.82 | 2200 | 41404 | 2200 | - | 41404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 20702 | 1100 | 20702 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 47 | CONFORMACION DE SUELO CEMENTO | M3 | 85.23 | 44 | 3750.12 | 44 | - | 3750.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3750.12 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 48 | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4" | ML | 130.9 | 55 | 7199.5 | 55 | - | 7199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7199.5 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 49 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE | M3 | 104.01 | 66 | 6864.66 | 66 | - | 6864.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6864.66 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 50 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | M3 | 286.33 | 11 | 3149.63 | 11 | - | 3149.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3149.63 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 51 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO | M3 | 120.83 | 11 | 1329.13 | 11 | - | 1329.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1329.13 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 52 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | M3 | 104.01 | 11 | 1144.11 | 11 | - | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 53 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ZAMPEADO DE PIEDRA | M3 | 104.01 | 11 | 1144.11 | 11 | - | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 54 | REMOCION DE PAVIMENTO | M2 | 7.53 | 1600 | 12048 | 1600 | - | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 12048 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 55 | REMOCION DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 E=2MM | ML | 104.01 | 17 | 1768.17 | 17 | - | 1768.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1768.17 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 56 | SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON MATERIAL BITUMINOSO E=15 MM | ML | 26.74 | 8250 | 220605 | 8250 | - | 220605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 220605 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 57 | RETIRO DE ESCOMBROS SOBREACARREO PARA D>300 M | M3*KM | 2.72 | 27500 | 74800 | 27500 | - | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13750 | 37400 | 13750 | 37400 | 0% | 0% | 100%
6 | 1 | 6 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 57a | LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CUNETAS, ZANJAS EXISTENTES | ML | 19.98 | 0 | 0 | 13370 | CM 3 | 267132.6 | 650 | 12987 | 4015 | 80219.7 | 4665 | 93206.7 | 0 | 0 | 8705 | 173925.9 | 30.03% | 34.89% | 65.11%
0 | 0 | 6 |  |  | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  | 16778276.03 |  |  | 17234447.4 |  | 12987 |  | 80219.7 |  | 93206.7 | - | 7862631.8474 |  | 9278608.8447 | 0.4655% | 0.5408% | 98.99%
0 | 0 | 6 |  | 5 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | -
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 58 | DEFENSAS LATERALES METALICAS, INCLUYE TERMINALES | ML | 659.99 | 14232 | 9392977.68 | 14232 | - | 9392977.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14232 | 9392977.68 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 59 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.12 M DE ANCHO | ML | 8.27 | 31500 | 260505 | 31500 | - | 260505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 260505 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 60 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO | ML | 10.4 | 90000 | 936000 | 90000 | - | 936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 936000 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 61 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SIMBOLOS Y LETRAS | M2 | 72.15 | 250 | 18037.5 | 250 | - | 18037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 18037.5 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 62 | SENAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (0.6 X 0.6 M) | UND | 1283.31 | 180 | 230995.8 | 180 | - | 230995.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 230995.8 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 63 | SENAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL "PARE" 0.6 M DE ALTURA | UND | 1283.31 | 30 | 38499.3 | 30 | - | 38499.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38499.3 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 64 | SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.20 M DE LADO | UND | 1839.02 | 30 | 55170.6 | 30 | - | 55170.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55170.6 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 65 | SENAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M) | UND | 1542.64 | 65 | 100271.6 | 65 | - | 100271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100271.6 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 66 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 1.10M | UND | 4225.39 | 2 | 8450.78 | 2 | - | 8450.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8450.78 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 67 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 0.60M | UND | 3521.48 | 6 | 21128.88 | 6 | - | 21128.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21128.88 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 68 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.40 X 1.10M | UND | 5040.44 | 4 | 20161.76 | 4 | - | 20161.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20161.76 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 69 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.80 X 1.10M | UND | 5892.53 | 1 | 5892.53 | 1 | - | 5892.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5892.53 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 70 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 1.60X1.10M | UND | 5216.41 | 8 | 41731.28 | 8 | - | 41731.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41731.28 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 71 | SENAL INFORMATIVA DE SERVICIO (0.50X0.50 M) | UND | 2141.45 | 22 | 47111.9 | 22 | - | 47111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47111.9 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 72 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES | UND | 52.22 | 16875 | 881212.5 | 16875 | - | 881212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875 | 881212.5 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 73 | REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL | PZA | 56.7 | 109 | 6180.3 | 109 | - | 6180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6180.3 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 |  |  | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  | 12064327.41 |  |  | 12064327.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - | 0 |  | 12064327.41 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 6 |  | 6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | [13 empty] | -
7 | 1 | 7 | 6. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1018905.14 | 1 | 1018905.14 | 1 | - | 1018905.14 | 0.05 | 50945.26 | 0.03 | 30567.15 | 0.08 | 81512.41 | 0.15 | 152835.771 | 0.77 | 784556.9578 | 3% | 8% | 92%
0 | 0 | 7 |  |  | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  | 1018905.14 |  |  | 1018905.14 |  | 50945.26 |  | 30567.15 |  | 81512.41 |  | 152835.771 |  | 784556.9578 | 3% | 8% | 92%
0 | 0 | 7 |  | 7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO | [13 empty] | -
8 | 1 | 8 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 75 | SERVICIO DE ALIMENTACION | H*D | 49.55 | 11316.9 | 560752.4 | 11316.9 | - | 560752.4 | 446.4 | 22119.12 | 122.4 | 6064.92 | 568.8 | 28184.04 | 300 | 14865 | 10448.1 | 517703.355 | 1.082% | 5.026% | 94.97%
0 | 0 | 8 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 76 | PROVISION DE VAGONETA DOBLE TRACCION | UND | 527727.62 | 1 | 527727.62 | 1 | - | 527727.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527727.62 | 0% | 0% | 100%
0 | 0 | 8 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 77 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE | UND | 277857.94 | 2 | 555715.88 | 2 | - | 555715.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 555715.88 | 0% | 0% | 100%
9 | 1 | 9 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 78 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | V*M | 1535.17 | 18 | 27633.06 | 18 | - | 27633.06 | 8 | 12281.36 | 2 | 3070.34 | 10 | 15351.7 | 4 | 6140.68 | 4 | 6140.68 | 11.11% | 55.56% | 44.44%
10 | 1 | 10 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES | M2*M | 15.2 | 33004.02 | 501661.1 | 33004.02 | - | 501661.1 | 1909.12 | 29018.62 | 583.06 | 8862.51 | 2492.18 | 37881.13 | 1180 | 17936 | 29331.84 | 445843.968 | 1.767% | 7.551% | 92.45%
0 | 0 | 10 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 80 | GRUPO ELECTROGENO | UN*DIA | 139.3 | 540 | 75222 | 540 | - | 75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 75222 | 0% | 0% | 100%
[5 empty] | SERVICIOS PARA EL INGENIERO |  |  |  | 2248712.06 |  |  | 2248712.06 |  | 63419.1 |  | 17997.77 |  | 81416.87 |  | 38941.68 |  | 2128353.503 | 0.8004% | 3.621% | 96.38%
AJUSTE POR DECIMALES
[5 empty] | TOTAL GENERAL |  |  | 108397839.64 |  |  | 106631000.67 |  | 4270358.25 |  | 1766556.24 |  | 6036914.49 |  | 23006488.9335 |  | 77587597.2611 |  | 1.657% | 5.662% | 79.59%

## Hoja2 (hidden)
ESTADO DE SITUACIÓN FÍSICA-FINANCIERA DEL PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES – LA VERTIENTE – PALO MARCADO
AL 15 DE OCTUBRE DE 2021
Ítem | DESCRIPCION | CONTRATO OFICIAL MONTO | CONTRATO MODIFICATORIO N° 3 MONTO | HASTA LA FECHA 15 DE OCTUBRE MONTO | HASTA FINAL 2021 MONTO | SALDOS MONTO PARA 2022
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 512540.75 | 712817.99 | 395104.4 | 49434.3196 | 268284.2988
2 | PAVIMENTACION | 57368959.56 | 54945671.98 | 5385674.11 | 14902650.3155 | 34657347.5566
3 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 18406118.69 | 18406118.69 | 0 | 0 | 18406118.6902
4 | OBRAS DE DRENAJE | 16778276.03 | 17234447.4 | 93206.7 | 7862631.8474 | 9278608.8447
5 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 12064327.41 | 12064327.41 | 0 | 0 | 12064327.41
6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 1018905.14 | 1018905.14 | 81512.41 | 152835.771 | 784556.9578
7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 2248712.06 | 2248712.06 | 81416.87 | 38941.68 | 2128353.503
TOTAL GENERAL |  | 108397839.64 | 106631000.67 | 6036914.49 | 23006493.9335 | 77587597.2611

## Planilla de Avance (2) (hidden)
[5 empty] | ANCHO DE COLUMNA 55 PUNTOS |  |  |  | 108397839.64 |  |  |  |  | 4270358.25 |  | 1686336.54 |  | 5956694.79 |  | 100674305.88
PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
SEPTIEMBRE 2021
[5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS | PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO | [14 empty] | CONTRATISTA
ITEMES , CANTIDADES Y PRECIOS
|  |  |  | Ítem | DESCRIPCION | UNIDAD | SEGÚN CONTRATO INICIAL |  |  | SEGÚN MODIFICACIONES |  |  | HASTA EL MES ANTERIOR |  | EN EL PRESENTE MES |  | HASTA LA FECHA |  | SALDOS |  | PORCENTAJE DE AVANCE
[7 empty] | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | DOC/MOD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | CANTIDAD | MONTO | ACTUAL | ACUM. | SALDO
|  | 0 |  | 1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | [18 empty] | SALDO
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA | HAS | 5442.14 | 94.18 | 512540.75 | 94.18 | - | 512540.75 | 72.6 | 395104.4 | 0 | 0 | 72.6 | 395104.4 | 21.58 | 117436.35 | 0% | 77.09% | 22.91% | 77.09% | ok | 10.6 | -10.98
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1a | EXCAVACION COMUN | M3 | 28.92 | 0 | 0 | 583.88 | CM 3 | 16885.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583.88 | 16885.81 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1b | TERRAPLEN CON MATERIAL DE PRESTAMO | M3 | 49.94 | 0 | 0 | 2284.02 | CM 3 | 114063.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.02 | 114063.96 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 190.335
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1c | TRANSPORTE DE MATERIAL HASTA 16,00 km | M3-KM | 2.72 | 0 | 0 | 25488.04 | CM 3 | 69327.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25488.04 | 69327.47 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 23.7919
0 | 0 | 0 | 1. MOVIMIENTO DE TIERRAS |  | Sub Total = |  |  |  | 512540.75 |  |  | 712817.99 |  | 395104.4 |  | 0 |  | 395104.4 |  | 317713.59 | 0% | 55.43% | 44.57% |  | ok |  |  |  |  | 5 | 5 | 5
0 | 0 | 0 |  | 2 | PAVIMENTACION | [19 empty] | ok |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 2 | IMPRIMACION BITUMINOSA CALZADA Y BERMA -EJECUCION | M2 | 1.46 | 266002 | 388362.92 | 266002 | - | 388362.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266002 | 388362.92 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  |  |  |  | 5 | 2.5 | 10
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 3 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - CALZADA (E=20 CM) | M3 | 96.9 | 34368.4 | 3330297.96 | 0 | CM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | ok |  |  |  |  | 5 | 5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 4 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - BERMAS (E=20 CM) | M3 | 96.9 | 18832 | 1824820.8 | 0 | CM 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | ok |  |  |  |  | 7.5 | 5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM | M3*KM | 3.74 | 439169.3 | 1642493.18 | 439169.3 | - | 1642493.18 | 346422.9 | 1295621.65 | 0 | 0 | 346422.9 | 1295621.65 | 92746.4 | 346871.53 | 0% | 78.88% | 21.12% | 78.88% | ok |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 6 | REPOSICION DE CAPA BASE GRANULAR (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 191.25 | 41713.95 | 7977792.94 | 53551.3 | CM 3 | 10241686.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53551.3 | 10241686.13 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  |  |  |  | 7.5 | 7.5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 7 | CONCRETO ASFALTICO CON POLIMEROS CALZADA - EJECUCION | M3 | 594.05 | 17411.04 | 10343028.31 | 13021.47 | CM 3 | 7735404.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13021.47 | 7735404.25 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  |  |  |  | 5 | 7.5 | 7.5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 8 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACION | L | 12.04 | 399003 | 4803996.12 | 399003 | - | 4803996.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399003 | 4803996.12 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 23 | 23 |  |  | 7.5 | 2.5 | 5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 9 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO C/ POLIMEROS P/CALZADA | TON | 9167.46 | 2437.55 | 22346142.12 | 1920.67 | CM 3 | 17607665.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1920.67 | 17607665.4 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | 17609587.07 |  |  | 7.5 | 5 | 5
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 10 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CARPETA ASFALTICA | M3*KM | 2.72 | 510143.47 | 1387590.24 | 381529.09 | CM 3 | 1037759.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381529.09 | 1037759.12 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  |  |  |  | 65 | 55 | 70
0 | 0 | 0 | 2. PAVIMENTACION | 11 | TRANSPORTE DE CAPA BASE (PUESTO UNO) DMT=29.30 KM | M3*KM | 2.72 | 1222218.74 | 3324434.97 | 1569052.76 | CM 3 | 4267823.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569052.76 | 4267823.51 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
1 | 1 | 1 | 2. PAVIMENTACION | 11a | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA BASE (e.= 20 cm) | M3 | 13.94 | 0 | 0 | 50718 | CM 3 | 707008.92 | 16677.5 | 232484.35 | 13098 | 182586.12 | 29775.5 | 415070.47 | 20942.5 | 291938.45 | 25.83% | 58.71% | 41.29% | 58.71% | ok | 1500 | 187.5
2 | 1 | 2 | 2. PAVIMENTACION | 11b | REMOCIÓN DE MATERIAL DE CAPA SUBBASE (e.= 25 cm) | M3 | 13.94 | 0 | 0 | 5984 | CM 3 | 83416.96 | 1600 | 22304 | 80 | 1115.2 | 1680 | 23419.2 | 4304 | 59997.76 | 1.337% | 28.07% | 71.93% | 28.07% | ok | 4304 | 358.6667 | 44.8333
3 | 1 | 3 | 2. PAVIMENTACION | 11c | REPOSICION DE CAPA SUB-BASE CON MATERIAL PROCESADO (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 127.8 | 0 | 0 | 7047.74 | CM 3 | 900701.17 | 1600 | 204480 | 80 | 10224 | 1680 | 214704 | 5367.74 | 685997.17 | 1.135% | 23.84% | 76.16% | 23.84% | ok | 5367.74 | 447.3117 | 55.914 | 24
4 | 1 | 4 | 2. PAVIMENTACION | 11d | RECONFORMACION DE CAPA SUB-BASE | M3 | 83.8 | 0 | 0 | 63040 | CM 3 | 5282752 | 23680 | 1984384 | 17200 | 1441360 | 40880 | 3425744 | 22160 | 1857008 | 27.28% | 64.85% | 35.15% | 64.85% | ok |  |  |  | 187
0 | 0 | 4 | 2. PAVIMENTACION | 11e | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE REMOVIDA HASTA 16,00 KM | M3-KM | 3.74 | 0 | 0 | 32761.17 | CM 3 | 122526.78 | 1335.68 | 4995.44 | 0 | 0 | 1335.68 | 4995.44 | 31425.49 | 117531.34 | 0% | 4.077% | 95.92% | 4.077% | ok |  |  |  | 45
5 | 1 | 5 | 2. PAVIMENTACION | 11f | TRANSPORTE DE CAPA SUB-BASE PROCESADA HASTA 16,00 KM | M3-KM | 2.72 | 0 | 0 | 45616 | CM 3 | 124075.52 | 1335.68 | 3633.05 | 914.08 | 2486.3 | 2249.76 | 6119.35 | 43366.24 | 117956.17 | 2.004% | 4.932% | 95.07% | 4.932% | ok |  |  |  | 56
0 | 0 | 5 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 57368959.56 |  |  | 54945671.98 |  | 3747902.49 |  | 1637771.62 |  | 5385674.11 |  | 49559997.87 | 2.981% | 9.802% | 90.2% | #DIV/0! | ok |  |  |  | 312
0 | 0 | 5 |  | 3 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | [18 empty] | #DIV/0! | ok
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 12 | SELLO DE FISURAS Y GRIETAS | ML | 18.4 | 61360 | 1129024 | 61360 | - | 1129024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61360 | 1129024 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 13 | BACHEO SUPERFICIAL (E=5 CM) | M2 | 129.19 | 9907 | 1279885.33 | 9907 | - | 1279885.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9907 | 1279885.33 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 14 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/SELLO DE GRIETAS | TON | 8520.98 | 6.14 | 52318.82 | 6.14 | - | 52318.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 52318.82 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 109039.37 | 109033.23
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 15 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/BACHEOS | TON | 8520.98 | 69.35 | 590929.96 | 69.35 | - | 590929.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 590929.96 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 7944.42 | 7875.07
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 16 | SELLO DOBLE SLURRY ESPESOR 12 MM | M2 | 65.07 | 180894 | 11770772.58 | 180894 | - | 11770772.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180894 | 11770772.58 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 90669.7 | -90224.3
0 | 0 | 5 | 3. REHABILITACION Y MANTENIMIENTO | 17 | SELLO SLURRY ESPESOR 6 MM (BERMAS) | M2 | 36.15 | 99120 | 3583188 | 99120 | - | 3583188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99120 | 3583188 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 614495.43 | 515375.43
0 | 0 | 5 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 18406118.69 |  |  | 18406118.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18406118.69 | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | ok | 38577 | 38577
0 | 0 | 5 |  | 4 | OBRAS DE DRENAJE | [18 empty] | #DIV/0! | ok |  | 0
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 18 | DESBROCE Y DESTRONQUE | HAS | 5170.03 | 5 | 25850.15 | 5 | - | 25850.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25850.15 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | 0
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 19 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MENOSRES Y ALCANTARILLAS | M3 | 34.61 | 15078 | 521849.58 | 15078 | - | 521849.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15078 | 521849.58 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 66957 | 51879
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 20 | RELLENO ESTRUCTURAL | M3 | 72.51 | 4958 | 359504.58 | 4958 | - | 359504.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4958 | 359504.58 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 31321.13 | 26363.13
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 21 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2) | M3 | 2112.84 | 1786 | 3773532.24 | 1786 | - | 3773532.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1786 | 3773532.24 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 7612 | 5826
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 22 | ACERO ESTRUCTURAL (FY=4200 KG/M2) | KG | 17.21 | 224933 | 3871096.93 | 224933 | - | 3871096.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224933 | 3871096.93 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 164595.1 | -60337.9
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 23 | HORMIGON SIMPLE TIPO "B" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=180 KG/CM2) | M3 | 1634.17 | 20 | 32683.4 | 20 | - | 32683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 32683.4 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 164595.1 | 164575.1
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 24 | HORMIGON CICLOPEO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 1729.01 | 116 | 200565.16 | 116 | - | 200565.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 200565.16 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 6090 | 5974
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 25 | PROVISION Y COLOCCION TUBERIA DE H°A° D=1000 MM | ML | 2244.69 | 63 | 141415.47 | 63 | - | 141415.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 141415.47 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 181054.6 | 180991.6
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 26 | HORMIGON SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=110 KG/CM2) | M3 | 1393.68 | 52 | 72471.36 | 170.39 | CM 3 | 237469.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.39 | 237469.14 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 65838.05 | 65667.66
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 27 | CUNETA LATERAL DE CORTE, REVESTIDA DE H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 959 | 1422945.02 | 959 | - | 1422945.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | 1422945.02 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -959
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 28 | CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 1578 | 2341404.84 | 1578 | - | 2341404.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 2341404.84 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -1578
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 29 | CUNETA EN BANQUINA EN CORTE Y TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 182 | 270047.96 | 182 | - | 270047.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 | 270047.96 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 0 | -182
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 30 | ZANJAS DE CORONAMIENTO DE H°S° TIPO "C" MENOR (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 324 | 480744.72 | 324 | - | 480744.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 480744.72 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 235 | -89
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 31 | CORDON CUNETA H°S° TIPO C (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 915 | 1357658.7 | 915 | - | 1357658.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 1357658.7 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 470 | -445
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 32 | CUNETAS FALTANTES H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1483.78 | 173 | 256693.94 | 173 | - | 256693.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 256693.94 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 33 | SUBDREN LONGITUDINAL, INCLUYE EXCAVACION | ML | 298.16 | 1320 | 393571.2 | 1320 | - | 393571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 393571.2 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 639 | -681
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 34 | PROVISION Y COLOCADO DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 M E= 2 MM. | ML | 1943.4 | 14 | 27207.6 | 14 | - | 27207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27207.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 67223.95 | 67209.95
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 35 | EXCAVACION DE ENCAUCES Y CANALIZACIONES | M3 | 34.61 | 8800 | 304568 | 8800 | - | 304568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 304568 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 766.59 | -8033.41
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 36 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 106.62 | 1200 | 127944 | 1200 | - | 127944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 127944 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 130.56 | -1069.44
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 37 | GAVIONES TIPO CAJON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | M3 | 761.21 | 44 | 33493.24 | 44 | - | 33493.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 33493.24 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 6503.2 | 6459.2
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 38 | GAVIONES TIPO COLCHON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 6X2X3 | M3 | 941.82 | 8 | 7534.56 | 8 | - | 7534.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7534.56 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 460 | 452
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 39 | CAPA DRENANTE | M3 | 110.15 | 4 | 440.6 | 4 | - | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 440.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 356 | 352
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 40 | ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO CEMENTO (E=0.30 M) | M2 | 107.87 | 4 | 431.48 | 226.87 | CM 3 | 24472.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.87 | 24472.47 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 4013.73 | 3786.86
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 41 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 127.01 | 132 | 16765.32 | 132 | - | 16765.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 16765.32 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 50 | -82
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 42 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.60 M) | M2 | 174.55 | 27 | 4712.85 | 27 | - | 4712.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4712.85 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 1091.2 | 1064.2
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 43 | RELLENO Y COMPACTADO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 72.51 | 66 | 4785.66 | 66 | - | 4785.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 4785.66 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 284.8 | 218.8
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 44 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA | M2 | 33.59 | 4400 | 147796 | 4400 | - | 147796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 147796 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 446.6 | -3953.4
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 45 | GEOTEXTIL 200 | M2 | 33.82 | 6072 | 205355.04 | 6072 | - | 205355.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6072 | 205355.04 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 426.92 | -5645.08
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 46 | GEOTEXTIL 150 | M2 | 18.82 | 2200 | 41404 | 2200 | - | 41404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 41404 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 23.0165 | -2176.9835
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 47 | CONFORMACION DE SUELO CEMENTO | M3 | 85.23 | 44 | 3750.12 | 44 | - | 3750.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3750.12 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -44
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 48 | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4" | ML | 130.9 | 55 | 7199.5 | 55 | - | 7199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 7199.5 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -55
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 49 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE | M3 | 104.01 | 66 | 6864.66 | 66 | - | 6864.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6864.66 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 2315 | 2249
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 50 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | M3 | 286.33 | 11 | 3149.63 | 11 | - | 3149.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3149.63 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 2422.52 | 2411.52
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 51 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO | M3 | 120.83 | 11 | 1329.13 | 11 | - | 1329.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1329.13 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 52 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | M3 | 104.01 | 11 | 1144.11 | 11 | - | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 53 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ZAMPEADO DE PIEDRA | M3 | 104.01 | 11 | 1144.11 | 11 | - | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 54 | REMOCION DE PAVIMENTO | M2 | 7.53 | 1600 | 12048 | 1600 | - | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 12048 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 55 | REMOCION DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 E=2MM | ML | 104.01 | 17 | 1768.17 | 17 | - | 1768.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1768.17 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 56 | SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON MATERIAL BITUMINOSO E=15 MM | ML | 26.74 | 8250 | 220605 | 8250 | - | 220605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 220605 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 57 | RETIRO DE ESCOMBROS SOBREACARREO PARA D>300 M | M3*KM | 2.72 | 27500 | 74800 | 27500 | - | 74800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 74800 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 4. OBRAS DE DRENAJE | 57a | LIMPIEZA DE ESCOMBROS EN CUNETAS, ZANJAS EXISTENTES | ML | 19.98 | 0 | 0 | 13370 | CM 3 | 267132.6 | 650 | 12987 | 0 | 0 | 650 | 12987 | 12720 | 254145.6 | 0% | 4.862% | 95.14% | 4.862% | ok
0 | 0 | 5 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 16778276.03 |  |  | 17234447.4 |  | 12987 |  | 0 |  | 12987 |  | 17221460.4 | 0% | 0.07535% | 99.92% | #DIV/0! | ok
0 | 0 | 5 |  | 5 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | [8 empty] | 0 | [9 empty] | #DIV/0! | ok
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 58 | DEFENSAS LATERALES METALICAS, INCLUYE TERMINALES | ML | 659.99 | 14232 | 9392977.68 | 14232 | - | 9392977.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14232 | 9392977.68 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -14232
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 59 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.12 M DE ANCHO | ML | 8.27 | 31500 | 260505 | 31500 | - | 260505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31500 | 260505 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 350.7 | -31149.3
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 60 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO | ML | 10.4 | 90000 | 936000 | 90000 | - | 936000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 936000 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 68445.63 | -21554.37
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 61 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SIMBOLOS Y LETRAS | M2 | 72.15 | 250 | 18037.5 | 250 | - | 18037.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 18037.5 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 123 | -127
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 62 | SENAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (0.6 X 0.6 M) | UND | 1283.31 | 180 | 230995.8 | 180 | - | 230995.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 230995.8 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 63 | SENAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL "PARE" 0.6 M DE ALTURA | UND | 1283.31 | 30 | 38499.3 | 30 | - | 38499.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 38499.3 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 64 | SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.20 M DE LADO | UND | 1839.02 | 30 | 55170.6 | 30 | - | 55170.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 55170.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 98 | 68
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 65 | SENAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M) | UND | 1542.64 | 65 | 100271.6 | 65 | - | 100271.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 100271.6 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 30 | -35
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 66 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 1.10M | UND | 4225.39 | 2 | 8450.78 | 2 | - | 8450.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8450.78 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -2
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 67 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 0.60M | UND | 3521.48 | 6 | 21128.88 | 6 | - | 21128.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21128.88 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -6
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 68 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.40 X 1.10M | UND | 5040.44 | 4 | 20161.76 | 4 | - | 20161.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20161.76 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 12495 | 12491
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 69 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.80 X 1.10M | UND | 5892.53 | 1 | 5892.53 | 1 | - | 5892.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5892.53 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 7064.4 | 7063.4
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 70 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 1.60X1.10M | UND | 5216.41 | 8 | 41731.28 | 8 | - | 41731.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41731.28 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -8
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 71 | SENAL INFORMATIVA DE SERVICIO (0.50X0.50 M) | UND | 2141.45 | 22 | 47111.9 | 22 | - | 47111.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 47111.9 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok |  | -22
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 72 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES | UND | 52.22 | 16875 | 881212.5 | 16875 | - | 881212.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16875 | 881212.5 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 69.53 | -16805.47
0 | 0 | 5 | 5. SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL | 73 | REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL | PZA | 56.7 | 109 | 6180.3 | 109 | - | 6180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6180.3 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok | 296433.57 | 296324.57
0 | 0 | 5 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 12064327.41 |  |  | 12064327.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12064327.41 | 0% | 0% | 100% | #DIV/0! | ok | 153499.76 | 153499.76
0 | 0 | 5 |  | 6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | [18 empty] | #DIV/0! | ok
6 | 1 | 6 | 6. MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | 74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1018905.14 | 1 | 1018905.14 | 1 | - | 1018905.14 | 0.05 | 50945.26 | 0.03 | 30567.15 | 0.08 | 81512.41 | 0.92 | 937392.73 | 3% | 8% | 92% | 8% | ok
0 | 0 | 6 |  |  | Sub Total = |  |  |  | 1018905.14 |  |  | 1018905.14 |  | 50945.26 |  | 30567.15 |  | 81512.41 |  | 937392.73 | 3% | 8% | 92% | #DIV/0! | ok
0 | 0 | 6 |  | 7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO | [18 empty] | #DIV/0! | ok
7 | 1 | 7 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 75 | SERVICIO DE ALIMENTACION | H*D | 49.55 | 11316.9 | 560752.4 | 11316.9 | - | 560752.4 | 446.4 | 22119.12 | 122.4 | 6064.92 | 568.8 | 28184.04 | 10748.1 | 532568.36 | 1.082% | 5.026% | 94.97% | 5.026% | ok
0 | 0 | 7 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 76 | PROVISION DE VAGONETA DOBLE TRACCION | UND | 527727.62 | 1 | 527727.62 | 1 | - | 527727.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527727.62 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
0 | 0 | 7 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 77 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE | UND | 277857.94 | 2 | 555715.88 | 2 | - | 555715.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 555715.88 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
8 | 1 | 8 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 78 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | V*M | 1535.17 | 18 | 27633.06 | 18 | - | 27633.06 | 8 | 12281.36 | 2 | 3070.34 | 10 | 15351.7 | 8 | 12281.36 | 11.11% | 55.56% | 44.44% | 55.56% | ok
9 | 1 | 9 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES | M2*M | 15.2 | 33004.02 | 501661.1 | 33004.02 | - | 501661.1 | 1909.12 | 29018.62 | 583.06 | 8862.51 | 2492.18 | 37881.13 | 30511.84 | 463779.97 | 1.767% | 7.551% | 92.45% | 7.551% | ok
0 | 0 | 9 | 7. SERVICIOS PARA EL INGENIERO | 80 | GRUPO ELECTROGENO | UN*DIA | 139.3 | 540 | 75222 | 540 | - | 75222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 75222 | 0% | 0% | 100% | 0% | ok
[5 empty] | Sub Total = |  |  |  | 2248712.06 |  |  | 2248712.06 |  | 63419.1 |  | 17997.77 |  | 81416.87 |  | 2167295.19 | 0.8004% | 3.621% | 96.38% | #DIV/0! | ok
[5 empty] | AJUSTE POR DECIMALES | [18 empty] | #DIV/0! | ok
[5 empty] | TOTAL GENERAL |  |  | 108397839.64 |  |  | 106631000.67 |  | 4270358.25 |  | 1686336.54 |  | 5956694.79 |  | 100674305.88 |  | 1.581% | 5.586% | 94.41% | #REF! | ok
230575.22
515492.2
778326.78
1524394.2
[6 empty] | Ing. Ernesto Vargas Amezaga |  |  |  | Ing. Pedro Alberto Barreto Gutierrez | [8 empty] | Ing. Eyber Lopez Lopez
[6 empty] | SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i. |  |  |  | GERENTE SUPERVISION TECNICA | [8 empty] | FISCAL DE OBRA
[6 empty] | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y |  |  |  | ABC - REGIONAL TARIJA | [8 empty] | ABC - REGIONAL TARIJA
CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC)
ANCHO DE COLUMNA 33