## DATOS BÁSICOS DE LA OBRA
CERTIFICADO DE PAGO | 1
PERIODO DE CERTIFICACION | 2019-09-18 | 2020-09-30
PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
RUTA | F-11
MONTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) | 108397839.64
LONGITUD | 45
ORGANISMO CONTRATANTE |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | REGIONAL DE TARIJA | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
ORGANISMO FINANCIADOR | TESORO GENERAL DE LA NACION (70%) - GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO (30%)
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) | ABC No 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN
CONTRATO MODIFICATORIO DE OBRA No 01 (C.M.O. No 01) | ABC No 341/20 GTJ-MOD-TGN
PROCESO DE CONTRATACION | CD Nº 004/2019-OFC
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION | -
ÓRDEN DE PROCEDER | 2019-09-18
PLAZO DE CONCLUSION DE OBRA (contrato adm. de obra) | 540
CONCLUSION DE OBRA (contrato administrativo) | 2021-03-10
AMPLIACIÓN DE OBRA (contrato mod. No 01) | 30
CONCLUSION DE OBRA (contrato modificatorio No 01) | 2021-04-09
TIEMPO TRANSCURRIDO | 379
EMPRESA CONTRATISTA |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | ING. MAURICIO BEDOYA | SUPERINTENDENTE DE OBRA
EMPRESA SUPERVISORA |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA FISCALIZADORA |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ | FISCAL DE OBRA
GERENTE REGIONAL (A.B.C.) |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | ING. MARCO ANTONIO ORTIZ TAPIA | GERENTE REGIONAL (A.B.C.)

## CONTROL DE DOCUMENTACION
CONTROL DE DOCUMENTACION | [8 empty] | .
1
| PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
| ORGANISMO CONTRATANTE | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)
| ORGANISMO FINANCIADOR | TESORO GENERAL DE LA NACION (70%) - GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO (30%)
| CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) | ABC No 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN |  |  |  | ÓRDEN DE PROCEDER |  | 2019-09-18
| CONTRATO MODIFICATORIO DE OBRA No 01 (C.M.O. No 01) | ABC No 341/20 GTJ-MOD-TGN |  |  |  | CONCLUSION DE OBRA (contrato modificatorio No 01) |  | 2021-04-09
| EMPRESA CONTRATISTA | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  | TIEMPO TRANSCURRIDO |  | 379
| EMPRESA SUPERVISORA | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  |  | PERIODO DE CERTIFICACION |  | 2019-09-18
| EMPRESA FISCALIZADORA | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | [5 empty] | 2020-09-30
| VENCIMIENTO DE GARANTIAS | FECHA |  |  | FECHAS DE CONTROL |  | RECIBIDO | DESPACHADO
| CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |  |  | CON DOCUMENTO MARCAR | SUP.
| INVERSION DE ANTICIPO |  |  |  | NO CORRESPONDE MARCAR | FIS.
[5 empty] | FALTA DOCUMENTO | I.R.T.
| DOCUMENTOS | SUP. | FIS. | I.R.T. | OBSERVACIONES
A | CARÁTULA DE IDENTIFICACIÓN
B | SOLICITUD DE PAGO DE LA EMPRESA CONTRATISTA
C | HOJA DE CONTROL
D | CERTIFICADO DE PAGO
E | PLANILLA DE AVANCE DE OBRA
F | RETENCION Y RESTITUCION POR RETRASO AL CRONOGRAMA DE OBRA
G | MULTAS Y PENALIDADES
H | DEVOLUCION DEL ANTICIPO
I | RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
J | CRONOGRAMA DE OBRA VIGENTE Vs AVANCE DE OBRA
K | CRONOGRAMA MENSUAL FÍSICO - FINANCIERO DE OBRA
L | PERSONAL TÉCNICO CLAVE DEL PROYECTO
M | CÓMPUTOS MÉTRICOS
N | REPORTE FOTOGRÁFICO
O | CONTROL TECNOLÓGICO DE LABORATORIO
P | FOTOCOPIA DEL LIBRO DE ÓRDENES
Q | CERTIFICADO DE INSCIRIPCIÓN A IMPUESTOS INTERNOS
R | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (N.I.T.)
S | FORMULARIO DE REGISTRO DE BENEFICIARIO (S.I.G.E.P.)
T | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.)
U | CONTRATO MODIFICATORIO DE OBRA No 01 (C.M.O. No 01)
V | DOCUMENTOS DE GARANTÍA
W | GARANTÍAS ADICIONALES DE OBRA
X | ÓRDEN DE PROCEDER
Y | RESOLUCION DE ADJUDICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA
Z | INFORME DE GESTIÓN DE CALIDAD
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  |  |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## HOJA DE CONTROL
HOJA DE CONTROL
1
| PROYECTO |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
| ORGANISMO CONTRATANTE |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.)
| ORGANISMO FINANCIADOR |  | TESORO GENERAL DE LA NACION (70%) - GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO (30%)
| CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) |  | ABC No 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN |  |  | ÓRDEN DE PROCEDER |  | 2019-09-18
| CONTRATO MODIFICATORIO DE OBRA No 01 (C.M.O. No 01) |  | ABC No 341/20 GTJ-MOD-TGN |  |  | CONCLUSION DE OBRA (contrato modificatorio No 01) |  | 2021-04-09
| EMPRESA CONTRATISTA |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | TIEMPO TRANSCURRIDO |  | 379
| EMPRESA SUPERVISORA |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  | PERIODO DE CERTIFICACION |  | 2019-09-18
| EMPRESA FISCALIZADORA |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  |  |  | 2020-09-30
No | OFICINA | NOMBRE |  | FIRMA | FECHA Y HORA
[5 empty] | RECEPCION |  | DESPACHO/ DEVOLUCIÓN
1 | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | ING. MAURICIO BEDOYA
2 | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
3 | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
4 | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | ING. MARCO ANTONIO ORTIZ TAPIA
5
6
7
8
9
10
11
12

## CERTIFICADO DE PAGO
1
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO |  |  |  |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
ORGANISMO CONTRATANTE |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  |  |  |  | PERIODO DE CERTIFICACION | 2019-09-18 | 2020-09-30
ORGANISMO FINANCIADOR |  | TESORO GENERAL DE LA NACION (70%) - GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL CHACO (30%)
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) |  | ABC No 818/19 GNT-SCT-OBR-TGN |  |  |  |  | EMPRESA CONTRATISTA | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
CONTRATO MODIFICATORIO DE OBRA No 01 (C.M.O. No 01) |  | ABC No 341/20 GTJ-MOD-TGN
PROCESO DE CONTRATACION |  | CD Nº 004/2019-OFC |  |  |  |  | DIRECCIÓN: | AVENIDA BRASIL No 1636; ZONA MIRAFLORES (La Paz; Bolivia)
RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE ADJUDICACION |  | -
ÓRDEN DE PROCEDER |  | 2019-09-18 |  |  |  |  | TELÉFONO/ FAX/ CELULAR: | (591-2) 2244424; (591-2) 2188100
PLAZO DE CONCLUSION DE OBRA (contrato adm. de obra) |  | 540
CONCLUSION DE OBRA (contrato administrativo) |  | 2021-03-10 |  |  |  | LIQUIDO PAGABLE
AMPLIACIÓN DE OBRA (contrato mod. No 01) |  | 30 |  |  |  | DESCRIPCIÓN |  |  |  | MONTO
CONCLUSION DE OBRA (contrato modificatorio No 01) |  | 2021-04-09 |  |  |  |  | MONTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) |  |  | 108397839.64
TIEMPO TRANSCURRIDO |  | 379
RESUMEN DEL ANTICIPO | [6 empty] | MONTO ACTUALIZADO DEL CONTRATO DE OBRA |  |  | 108397839.64
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MONTO | PORCENTAJE (%)
MONTO DEVOLUCION DEL ANTICIPO (acumulado actual) |  |  |  | 46115.04 | 0.04% | (A) | AVANCE FISICO DE OBRA (acumulado actual) |  |  | 230575.22
MONTO DEVOLUCION DEL ANTICIPO (periodo) |  |  |  | 46115.04 | 0.04% | (B) | AVANCE FISICO DE OBRA (periodo) |  |  | 230575.22
MONTO DEVOLUCION DEL ANTICIPO (acumulado anterior) |  |  |  | 0 | 0% | (C) | AVANCE FISICO DE OBRA (acumulado anterior) |  |  | 0
SALDO A DEVOLVER |  |  |  | 21633452.89 | 19.96% | (D) | RETENCIÓN Y RESTITUCIÓN/ RETRASO AL CRONOGRAMA DE OBRA (periodo)
RESUMEN DE LA RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | [5 empty] | (E) | MULTAS Y PENALIDADES (periodo)
MONTO RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (acumulado actual) |  |  |  | 16140.27 | 0.01489% | (F) | DEVOLUCION DEL ANTICIPO (periodo) |  |  | 46115.04
MONTO RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (periodo) |  |  |  | 16140.27 | 0.01489% | (G) | RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (periodo) |  |  | 16140.27
MONTO RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO (acumulado anterior) |  |  |  | 0 | 0%
RESUMEN PORCENTUAL DEL AVANCE FISICO- FINANCIERO
AVANCE FÍSICO (%) |  |  | ACUMULADO ACTUAL: |  | 0.21%
|  |  | PERIODO: |  | 0.21% | LIQUIDO PAGABLE (periodo) |  |  |  | 168319.91
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR: |  | 0%
AVANCE FINANCIERO (%) |  |  | ACUMULADO ACTUAL: |  | 20.16% | CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 91/100 BOLIVIANOS
|  |  | PERIODO: |  | 0.1553%
|  |  | ACUMULADO ANTERIOR: |  | 20%
INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO - SIGMA | RAZÓN SOCIAL |  |  | NIT | ENTIDAD FINANCIERA |  |  | No CUENTA |  | TIPO DE CUENTA
| EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | 193208025 | BANCO UNIÓN S.A. |  |  | 3987069001 (MONEDA NACIONAL) |  | CUENTA CORRIENTE
La calidad del trabajo efectuado, los servicios equipos y materiales han sido provistos de acuerdo con los requerimientos y especificaciones del contrato y las cantidades certificadas son correctas. |  | El presente certificado de pago ha sido revisado y aprobado por el Supervisor, verificando las mediciones conjuntas efectuadas por el contratista y la supervisión en cumplimiento de lo estipulado en el contrato, habiendo establecido también que los servicios, equipos y materiales fueron provistos conforme a previsiones del cronograma de obra y que la calidad del trabajo ejecutado cumple con las especificaciones técnicas contractuales, por lo tanto la supervisión aprueba el presente certificado y recomienda a la ABC su pago. |  |  | El Fiscal del Obra ha tomado conocimiento de la presente Planilla de pago, estableciendo que en emision, revision y aprobacion. La Supervision ha aplicado la Normatividad prevista en los Contratos de obra y Supervision por lo que prosidimentalmente corresponde procesar su Pago. |  |  | La autoridad de la ABC, han tomado conocimiento de la presente planilla de pago y han establecido que en la emisión, revisión y aprobación, se ha aplicado la normativa prevista en los contratos de obra y de la supervisión, por lo que procedimentalmente corresponde el tramite de su pago
ING. MAURICIO BEDOYA |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ |  |  | ING. MARCO ANTONIO ORTIZ TAPIA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  | FISCAL DE OBRA |  |  | GERENTE REGIONAL (A.B.C.)
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
FECHA .............../............................................./.............................. |  | FECHA .............../............................................./.............................. |  |  | FECHA .............../............................................./.............................. |  |  | FECHA .............../............................................./..............................

## PLANILLA DE AVANCE
1
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [11 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
PERIODO DE CERTIFICACION |  |  | 2019-09-18 |  | 2020-09-30 |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
IT. | DESCRIPCIÓN | UD. | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA |  |  | ACUMULADO ANTERIOR |  | PERIODO |  | ACUMULADO ACTUAL |  | SALDO DEL AVANCE FISICO DE OBRA |  | PORCENTAJE (%)
|  |  | CANT. | P. UNIT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | CANT. | MONTO | PERIODO | ACUM. | SALDO
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA | ha | 94.18 | 5442.14 | 512540.75 |  | 0 | 9.63 | 52412.84 | 9.63 | 52412.84 | 84.55 | 460127.91 | 10.23% | 10.23% | 89.77%
SUBTOTAL |  |  | 0.47% |  | 512540.75 |  | 0 |  | 52412.84 |  | 52412.84 |  | 460127.91
2 | PAVIMENTACION
2 | IMPRIMACION BITUMINOSA CALZADA Y BERMA -EJECUCION | m2 | 266002 | 1.46 | 388362.92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 266002 | 388362.92 | 0% | 0% | 100%
3 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - CALZADA (E=20 CM) | m3 | 34368.4 | 96.9 | 3330297.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 34368.4 | 3330297.96 | 0% | 0% | 100%
4 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - BERMAS (E=20 CM) | m3 | 18832 | 96.9 | 1824820.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18832 | 1824820.8 | 0% | 0% | 100%
5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM | m3*km | 439169.3 | 3.74 | 1642493.18 |  | 0 | 47637 | 178162.38 | 47637 | 178162.38 | 391532.3 | 1464330.8 | 10.85% | 10.85% | 89.15%
6 | REPOSICION DE CAPA BASE GRANULAR (CALZADA Y BERMAS) | m3 | 41713.95 | 191.25 | 7977792.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 41713.95 | 7977792.94 | 0% | 0% | 100%
7 | CONCRETO ASFALTICO CON POLIMEROS CALZADA - EJECUCION | m3 | 17411.04 | 594.05 | 10343028.31 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17411.04 | 10343028.31 | 0% | 0% | 100%
8 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACION | lts | 399003 | 12.04 | 4803996.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 399003 | 4803996.12 | 0% | 0% | 100%
9 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO C/ POLIMEROS P/CALZADA | ton. | 2437.55 | 9167.46 | 22346142.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2437.55 | 22346142.12 | 0% | 0% | 100%
10 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CARPETA ASFALTICA | m3*km | 510143.47 | 2.72 | 1387590.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 510143.47 | 1387590.24 | 0% | 0% | 100%
11 | TRANSPORTE DE CAPA BASE (PUESTO UNO) DMT=29.30 KM | m3*km | 1222218.74 | 2.72 | 3324434.97 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1222218.74 | 3324434.97 | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL |  |  | 52.92% |  | 57368959.56 |  | 0 |  | 178162.38 |  | 178162.38 |  | 57190797.18
3 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO
12 | SELLO DE FISURAS Y GRIETAS | m | 61360 | 18.4 | 1129024 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61360 | 1129024 | 0% | 0% | 100%
13 | BACHEO SUPERFICIAL (E=5 CM) | m2 | 9907 | 129.19 | 1279885.33 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 9907 | 1279885.33 | 0% | 0% | 100%
14 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/SELLO DE GRIETAS | ton. | 6.14 | 8520.98 | 52318.82 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 52318.82 | 0% | 0% | 100%
15 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/BACHEOS | ton. | 69.35 | 8520.98 | 590929.96 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 69.35 | 590929.96 | 0% | 0% | 100%
16 | SELLO DOBLE SLURRY ESPESOR 12 MM | m2 | 180894 | 65.07 | 11770772.58 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 180894 | 11770772.58 | 0% | 0% | 100%
17 | SELLO SLURRY ESPESOR 6 MM (BERMAS) | m2 | 99120 | 36.15 | 3583188 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 99120 | 3583188 | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL |  |  | 16.98% |  | 18406118.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18406118.69
4 | OBRAS DE DRENAJE
18 | DESBROCE Y DESTRONQUE | ha | 5 | 5170.03 | 25850.15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 25850.15 | 0% | 0% | 100%
19 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MENOSRES Y ALCANTARILLAS | m3 | 15078 | 34.61 | 521849.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15078 | 521849.58 | 0% | 0% | 100%
20 | RELLENO ESTRUCTURAL | m3 | 4958 | 72.51 | 359504.58 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4958 | 359504.58 | 0% | 0% | 100%
21 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2) | m3 | 1786 | 2112.84 | 3773532.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1786 | 3773532.24 | 0% | 0% | 100%
22 | ACERO ESTRUCTURAL (FY=4200 KG/M2) | kg | 224933 | 17.21 | 3871096.93 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 224933 | 3871096.93 | 0% | 0% | 100%
23 | HORMIGON SIMPLE TIPO "B" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=180 KG/CM2) | m3 | 20 | 1634.17 | 32683.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 32683.4 | 0% | 0% | 100%
24 | HORMIGON CICLOPEO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | m3 | 116 | 1729.01 | 200565.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 200565.16 | 0% | 0% | 100%
25 | PROVISION Y COLOCCION TUBERIA DE H°A° D=1000 MM | m | 63 | 2244.69 | 141415.47 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 63 | 141415.47 | 0% | 0% | 100%
26 | HORMIGON SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=110 KG/CM2) | m3 | 52 | 1393.68 | 72471.36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 52 | 72471.36 | 0% | 0% | 100%
27 | CUNETA LATERAL DE CORTE, REVESTIDA DE H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | m3 | 959 | 1483.78 | 1422945.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 959 | 1422945.02 | 0% | 0% | 100%
28 | CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | m3 | 1578 | 1483.78 | 2341404.84 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1578 | 2341404.84 | 0% | 0% | 100%
29 | CUNETA EN BANQUINA EN CORTE Y TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | m3 | 182 | 1483.78 | 270047.96 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 182 | 270047.96 | 0% | 0% | 100%
30 | ZANJAS DE CORONAMIENTO DE H°S° TIPO "C" MENOR (FCK=160 KG/CM2) | m3 | 324 | 1483.78 | 480744.72 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 324 | 480744.72 | 0% | 0% | 100%
31 | CORDON CUNETA H°S° TIPO C (FCK=160 KG/CM2) | m3 | 915 | 1483.78 | 1357658.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 915 | 1357658.7 | 0% | 0% | 100%
32 | CUNETAS FALTANTES H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | m3 | 173 | 1483.78 | 256693.94 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 173 | 256693.94 | 0% | 0% | 100%
33 | SUBDREN LONGITUDINAL, INCLUYE EXCAVACION | m | 1320 | 298.16 | 393571.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1320 | 393571.2 | 0% | 0% | 100%
34 | PROVISION Y COLOCADO DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 M E= 2 MM. | m | 14 | 1943.4 | 27207.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 27207.6 | 0% | 0% | 100%
35 | EXCAVACION DE ENCAUCES Y CANALIZACIONES | m3 | 8800 | 34.61 | 304568 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8800 | 304568 | 0% | 0% | 100%
36 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | m2 | 1200 | 106.62 | 127944 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 127944 | 0% | 0% | 100%
37 | GAVIONES TIPO CAJON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | m3 | 44 | 761.21 | 33493.24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 33493.24 | 0% | 0% | 100%
38 | GAVIONES TIPO COLCHON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 6X2X3 | m3 | 8 | 941.82 | 7534.56 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 7534.56 | 0% | 0% | 100%
39 | CAPA DRENANTE | m3 | 4 | 110.15 | 440.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 440.6 | 0% | 0% | 100%
40 | ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO CEMENTO (E=0.30 M) | m2 | 4 | 107.87 | 431.48 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 431.48 | 0% | 0% | 100%
41 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | m2 | 132 | 127.01 | 16765.32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 132 | 16765.32 | 0% | 0% | 100%
42 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.60 M) | m2 | 27 | 174.55 | 4712.85 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27 | 4712.85 | 0% | 0% | 100%
43 | RELLENO Y COMPACTADO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | m3 | 66 | 72.51 | 4785.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 4785.66 | 0% | 0% | 100%
44 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA | m2 | 4400 | 33.59 | 147796 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4400 | 147796 | 0% | 0% | 100%
45 | GEOTEXTIL 200 | m2 | 6072 | 33.82 | 205355.04 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6072 | 205355.04 | 0% | 0% | 100%
46 | GEOTEXTIL 150 | m2 | 2200 | 18.82 | 41404 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2200 | 41404 | 0% | 0% | 100%
47 | CONFORMACION DE SUELO CEMENTO | m3 | 44 | 85.23 | 3750.12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 44 | 3750.12 | 0% | 0% | 100%
48 | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4" | m | 55 | 130.9 | 7199.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 55 | 7199.5 | 0% | 0% | 100%
49 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE | m3 | 66 | 104.01 | 6864.66 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 66 | 6864.66 | 0% | 0% | 100%
50 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | m3 | 11 | 286.33 | 3149.63 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 3149.63 | 0% | 0% | 100%
51 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO | m3 | 11 | 120.83 | 1329.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1329.13 | 0% | 0% | 100%
52 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | m3 | 11 | 104.01 | 1144.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100%
53 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ZAMPEADO DE PIEDRA | m3 | 11 | 104.01 | 1144.11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 1144.11 | 0% | 0% | 100%
54 | REMOCION DE PAVIMENTO | m2 | 1600 | 7.53 | 12048 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1600 | 12048 | 0% | 0% | 100%
55 | REMOCION DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 E=2MM | m | 17 | 104.01 | 1768.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17 | 1768.17 | 0% | 0% | 100%
56 | SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON MATERIAL BITUMINOSO E=15 MM | m | 8250 | 26.74 | 220605 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8250 | 220605 | 0% | 0% | 100%
57 | RETIRO DE ESCOMBROS SOBREACARREO PARA D>300 M | m3*km | 27500 | 2.72 | 74800 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 27500 | 74800 | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL |  |  | 15.48% |  | 16778276.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 16778276.03
5 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL
58 | DEFENSAS LATERALES METALICAS, INCLUYE TERMINALES | m | 14232 | 659.99 | 9392977.68 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 14232 | 9392977.68 | 0% | 0% | 100%
59 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.12 M DE ANCHO | m | 31500 | 8.27 | 260505 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 31500 | 260505 | 0% | 0% | 100%
60 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO | m | 90000 | 10.4 | 936000 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 90000 | 936000 | 0% | 0% | 100%
61 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SIMBOLOS Y LETRAS | m2 | 250 | 72.15 | 18037.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 250 | 18037.5 | 0% | 0% | 100%
62 | SENAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (0.6 X 0.6 M) | ud | 180 | 1283.31 | 230995.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 180 | 230995.8 | 0% | 0% | 100%
63 | SENAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL "PARE" 0.6 M DE ALTURA | ud | 30 | 1283.31 | 38499.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 38499.3 | 0% | 0% | 100%
64 | SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.20 M DE LADO | ud | 30 | 1839.02 | 55170.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 55170.6 | 0% | 0% | 100%
65 | SENAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M) | ud | 65 | 1542.64 | 100271.6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 65 | 100271.6 | 0% | 0% | 100%
66 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 1.10M | ud | 2 | 4225.39 | 8450.78 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 8450.78 | 0% | 0% | 100%
67 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 0.60M | ud | 6 | 3521.48 | 21128.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 21128.88 | 0% | 0% | 100%
68 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.40 X 1.10M | ud | 4 | 5040.44 | 20161.76 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 20161.76 | 0% | 0% | 100%
69 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.80 X 1.10M | ud | 1 | 5892.53 | 5892.53 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 5892.53 | 0% | 0% | 100%
70 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 1.60X1.10M | ud | 8 | 5216.41 | 41731.28 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 41731.28 | 0% | 0% | 100%
71 | SENAL INFORMATIVA DE SERVICIO (0.50X0.50 M) | ud | 22 | 2141.45 | 47111.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 22 | 47111.9 | 0% | 0% | 100%
72 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES | ud | 16875 | 52.22 | 881212.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16875 | 881212.5 | 0% | 0% | 100%
73 | REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL | ud | 109 | 56.7 | 6180.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 109 | 6180.3 | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL |  |  | 11.13% |  | 12064327.41 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12064327.41
6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL
74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | gl | 1 | 1018905.14 | 1018905.14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1018905.14 | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL |  |  | 0.94% |  | 1018905.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1018905.14
7 | SERVICIOS PARA EL INGENIERO
75 | SERVICIO DE ALIMENTACION | h*d | 11316.9 | 49.55 | 560752.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11316.9 | 560752.4 | 0% | 0% | 100%
76 | PROVISION DE VAGONETA DOBLE TRACCION | ud | 1 | 527727.62 | 527727.62 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 527727.62 | 0% | 0% | 100%
77 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE | ud | 2 | 277857.94 | 555715.88 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 555715.88 | 0% | 0% | 100%
78 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | v*m | 18 | 1535.17 | 27633.06 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 27633.06 | 0% | 0% | 100%
79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES | m2*m | 33004.02 | 15.2 | 501661.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 33004.02 | 501661.1 | 0% | 0% | 100%
80 | GRUPO ELECTROGENO | ud*dia | 540 | 139.3 | 75222 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 540 | 75222 | 0% | 0% | 100%
SUBTOTAL |  |  | 2.07% |  | 2248712.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2248712.06
TOTAL |  |  | 100% |  | 108397839.64 |  | 0 |  | 230575.22 |  | 230575.22 |  | 108167264.42 | 0.21% | 0.21% | 99.79%
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  |  |  |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## IMPORTE DE ANTICIPO (hidden)
IMPORTE DE ANTICIPO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [5 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
CERTIFICADO DE PAGO |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
1 | 0
No | CERTIFICADO DE PAGO | MONTO |  | PORCENTAJE (%) |  | OBSERVACIONES
|  | PARCIAL | ACUMULADO | PARCIAL | ACUMULADO
108397839.64
21679567.93
1 | "ANTICIPO No 1 - ABR./2016" | 6000000 | 6000000 | 5.535% | 5.535%
3 | "ANTICIPO No 1 - ABR./2016" | 15679567.93 | 21679567.93 | 14.46% | 20%
TOTAL |  |  | 21679567.93 |  | 20%
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## RETENCION Y RESTITUCION
RETENCION Y RESTITUCION POR RETRASO AL CRONOGRAMA DE OBRA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [10 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 |  | MONTO |  |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO | [5 empty] | CRONOGRAMA |  |  |  | AVANCE FÍSICO
No | PERIODO DE CERTIFICACION | CRONOGRAMA DE OBRA |  | AVANCE FÍSICO |  | CÁLCULO DE RETENCIÓN (10%) |  |  | RETENCIÓN |  |  | OBSERVACIONES | 1er PROGRAMA |  | VIGENTE
|  | PERIODO | ACUM. | PERIODO | ACUM. | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACT. | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACT. |  | PERIODO | ACUM. | PERIODO | ACUM. | PERIODO | ACUM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA | [5 empty] | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA | [5 empty] | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | [5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## MULTAS Y PENALIDADES
MULTAS Y PENALIDADES
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  |  |  |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
No | PERIODO DE CERTIFICACION | MONTO |  |  | OBSERVACIONES
|  | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACTUAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 |  |  |  | 0
16 |  |  |  | 0
17 |  |  |  | 0
18 |  |  |  | 0
19 |  |  |  | 0
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
#REF!
ING. MAURICIO BEDOYA |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## DEVOLUCIÓN DEL ANTICIPO
DEVOLUCION DEL ANTICIPO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [12 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 |  |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
No | PERIODO DE CERTIFICACION |  | AVANCE FISICO |  | DEVOLUCION DEL ANTICIPO | [5 empty] | SALDO A DEVOLVER |  | OBSERVACIONES
|  |  | PERIODO | ACUMULADO | ACUMULADO ANTERIOR |  | PERIODO |  | ACUMULADO ACTUAL |  | MONTO | %
| DESDE | HASTA |  |  | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | %
1 | 2019-09-18 | 2020-09-30 | 230575.22 | 230575.22 | 0 | 0% | 46115.04 | 0.21% | 46115.04 | 0.21% | 21633452.89 | 99.79% | 21679567.93
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA | [5 empty] | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA | [5 empty] | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | [5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## MAT. PERM. ALM. (VACIO) (hidden)
MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA NO PERECIBLES
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [17 empty] | #REF!
CERTIFICADO DE PAGO |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
1 | 0
CERTIFICADO DE PAGO |  | DATOS DEL PROVEEDOR |  |  |  | DATOS DE LA FACTURA | [7 empty] | POR. DE PAGO (%) | MONTO (PERIODO) | RUBRO | ÍTEM | OBSERVACIONES
No | PERIODO | RAZÓN SOCIAL | CIUDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FECHA | NIT | FACT. | AUTORIZACIÓN | DESCRIPCION | MONTO (Bs) | TASA CAMBIO | MONTO ($us)
[14 empty] | TOTAL | 0
ING. MAURICIO BEDOYA | [6 empty] | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA | [7 empty] | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA | [6 empty] | SUPERVISOR DE OBRA | [7 empty] | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | [6 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | [7 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## MAT. PERM. ALM. (-) (hidden)
MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA NO PERECIBLES
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [17 empty] | #REF!
CERTIFICADO DE PAGO |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
1 | 0
CERTIFICADO DE PAGO |  | DATOS DEL PROVEEDOR |  |  |  | DATOS DE LA FACTURA | [7 empty] | POR. DE PAGO (%) | MONTO (PERIODO) | RUBRO | ÍTEM | OBSERVACIONES
No | PERIODO | RAZÓN SOCIAL | CIUDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FECHA | NIT | FACT. | AUTORIZACIÓN | DESCRIPCION | MONTO (Bs) | TASA CAMBIO | MONTO ($us)
MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA NO PERECIBLES
FABRICACIÓN DE TUBOS DE Ho Ao D.= 1.00 m
| "OCTUBRE/2017" | LADY MARIANA RIVERO COCA DE TRIGO | COCHABAMBA | AV. INNOMINADA, B. ENTRE RÍOS | 60785025 | 2017-02-06 | 4455290013 | 15 | 463601600081139 | TUBOS DE Ho Ao D.= 1.00 m | 695500 | 6.86 | 101384.84 | 75% | 76038.63 | OBRAS DE DRENAJE | ALC. SIMPLE DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO D=1.00 M | 535 TUBOS Ho Ao
| "OCTUBRE/2017" | LADY MARIANA RIVERO COCA DE TRIGO | COCHABAMBA | AV. INNOMINADA, B. ENTRE RÍOS | 60785025 | 2016-12-06 | 4455290013 | 14 | 463601600081139 | TUBOS DE Ho Ao D.= 1.00 m | 646100 | 6.86 | 94183.67 | 75% | 70637.75 | OBRAS DE DRENAJE | ALC. SIMPLE DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO D=1.00 M | 497 TUBOS Ho Ao
COMPRA Y TRANSPORTE DE BARRAS DE FIERRO CORRUGADO
|  | IMPORTACIONES CESARINES S.R.L., SUCURSAL 5 | LA PAZ | CALLE 24, NÚMERO 1787, ZONA CALACOTO | 2797638 | 2017-07-22 | 225758029 | 6267 | 463401700041927 | BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 45552 | 6.86 | 6640.23 | 75% | 4980.17 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | 800 BARRAS 1/2*12
|  | IMPORTACIONES CESARINES S.R.L., SUCURSAL 5 | LA PAZ | CALLE 24, NÚMERO 1787, ZONA CALACOTO | 2797638 | 2017-06-23 | 225758029 | 3190 | 463401700041927 | BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 179426.5 | 6.86 | 26155.47 | 75% | 19616.6 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | 1111 BARRAS 3/4*12
|  | IMPORTACIONES CESARINES S.R.L., SUCURSAL 5 | LA PAZ | CALLE 24, NÚMERO 1787, ZONA CALACOTO | 2797638 | 2017-03-18 | 225758029 | 12349 | 463401600110047 | BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 146180 | 6.86 | 21309.04 | 75% | 15981.78 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | 4073 BARRAS 3/8*12
|  | IMPORTACIONES CESARINES S.R.L., SUCURSAL 5 | LA PAZ | CALLE 24, NÚMERO 1787, ZONA CALACOTO | 2797638 | 2017-03-18 | 225758029 | 12349 | 463401600110047 | BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 143153.67 | 6.86 | 20867.88 | 75% | 15650.91 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | 2481 BARRAS 1/2*12
|  | IMPORTACIONES CESARINES S.R.L., SUCURSAL 5 | LA PAZ | CALLE 24, NÚMERO 1787, ZONA CALACOTO | 2797638 | 2017-03-18 | 225758029 | 12349 | 463401600110047 | BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 130967.2 | 6.86 | 19091.43 | 75% | 14318.57 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | 1274 BARRAS 5/8*12
|  | IMPORTACIONES CESARINES S.R.L., SUCURSAL 5 | LA PAZ | CALLE 24, NÚMERO 1787, ZONA CALACOTO | 2797638 | 2017-07-12 | 225758029 | 5181 | 463401700041927 | BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 173004.92 | 6.86 | 25219.38 | 75% | 18914.54 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | 1111 BARRAS 3/4*12
|  | TRUCKS - IV HERMANOS | EL ALTO | CALLE 6 DE JUNIO No 1204, ZONA ELIZARDO PÉREZ | 71902887 | 2017-07-25 | 9222237018 | 105 | 393101700143727 | TRANS. DE BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 18500 | 6.86 | 2696.79 | 75% | 2022.59 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | TRANSPORTE DE 60 TON. DE BARRAS DE FIERRO CORRUGADO
|  | TRUCKS - IV HERMANOS | EL ALTO | CALLE 6 DE JUNIO No 1204, ZONA ELIZARDO PÉREZ | 71902887 | 2017-03-27 | 9222237018 | 56 | 393101700075893 | TRANS. DE BARRAS DE FIERRO CORRUGADO | 18431.66 | 6.86 | 2686.83 | 75% | 2015.12 | OBRAS DE DRENAJE | ARMADURA DE REFUERZO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | TRANSPORTE DE 78767.77 KILOS DE BARRAS DE FIERRO CORRUGADO
DESCUENTOS
[14 empty] | TOTAL | 240176.66
ING. MAURICIO BEDOYA | [6 empty] | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA | [6 empty] | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | [6 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## MAT. PERM. ALM. (LLENO) (hidden)
MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA NO PERECIBLES
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [17 empty] | #REF!
CERTIFICADO DE PAGO |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
1 | 0
CERTIFICADO DE PAGO |  | DATOS DEL PROVEEDOR |  |  |  | DATOS DE LA FACTURA | [7 empty] | POR. DE PAGO (%) | MONTO (PERIODO) | RUBRO | ÍTEM | OBSERVACIONES
No | PERIODO | RAZÓN SOCIAL | CIUDAD | DIRECCIÓN | TELÉFONO | FECHA | NIT | FACT. | AUTORIZACIÓN | DESCRIPCION | MONTO (Bs) | TASA CAMBIO | MONTO ($us)
MATERIALES PERMANENTES ALMACENADOS EN OBRA NO PERECIBLES
FABRICACIÓN DE TUBOS DE Ho Ao D.= 1.00 m
16 | "OCTUBRE/2017" | LADY MARIANA RIVERO COCA DE TRIGO | COCHABAMBA | AV. INNOMINADA, B. ENTRE RÍOS | 60785025 | 2017-02-06 | 4455290013 | 15 | 463601600081139 | TUBOS DE Ho Ao D.= 1.00 m | 695500 | 6.86 | 101384.84 | 75% | 76038.63 | OBRAS DE DRENAJE | ALC. SIMPLE DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO D=1.00 M | 535 TUBOS Ho Ao
16 | "OCTUBRE/2017" | LADY MARIANA RIVERO COCA DE TRIGO | COCHABAMBA | AV. INNOMINADA, B. ENTRE RÍOS | 60785025 | 2016-12-06 | 4455290013 | 14 | 463601600081139 | TUBOS DE Ho Ao D.= 1.00 m | 646100 | 6.86 | 94183.67 | 75% | 70637.75 | OBRAS DE DRENAJE | ALC. SIMPLE DE TUBOS DE HORMIGON ARMADO D=1.00 M | 497 TUBOS Ho Ao
DESCUENTOS
[14 empty] | TOTAL | 146676.38
ING. MAURICIO BEDOYA | [6 empty] | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA | [6 empty] | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | [6 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## RETENCIÓN DEL 7%
RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [11 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 |  |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
No | PERIODO DE CERTIFICACION |  | AVANCE FISICO |  | RETENCIÓN DEL 7% POR CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | [6 empty] | OBSERVACIONES
|  |  | PERIODO | ACUMULADO | ACUMULADO ANTERIOR |  | PERIODO |  | ACUMULADO ACTUAL
| DESDE | HASTA |  |  | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | %
1 | 2019-09-18 | 2020-09-30 | 230575.22 | 230575.22 | 0 | 0% | 16140.27 | 0.21% | 16140.27 | 0.21% |  | 7587848.77
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA | [5 empty] | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA | [5 empty] | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA | [5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## CRONOGRAMA Vs AVANCE DE OBRA
CRONOGRAMA DE OBRA VIGENTE Vs AVANCE DE OBRA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [9 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 |  |  | PROYECTO |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
No | PERIODO DE CERTIFICACION | CRONOGRAMA DE OBRA VIGENTE |  |  |  | AVANCE FISICO |  |  |  | OBSERVACIONES | MONTO (cronograma de obra vigente)
|  | PERIODO |  | ACUMULADO |  | PERIODO |  | ACUMULADO
|  | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | % | MONTO | % |  | PERIODO | ACUMULADO
1 | [6 empty] | 0 |  |  | 108397839.64
2 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
3 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
4 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
5 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
6 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
7 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
8 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
9 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
10 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
11 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
12 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
13 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
14 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
15 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
16 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
17 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% |  |  | 0
18 |  | 0 | 0% |  | 0% |  | 0 | 0 | 0%
19 |  | 0 | 0% |  | 0%
20 |  | 0 | 0% |  | 0%
21 |  | 0 | 0% |  | 0%
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  |  |  |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  |  |  |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## PERSONAL CLAVE
PERSONAL TÉCNICO CLAVE DEL PROYECTO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  |  |  |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
No | FORMACIÓN ACADEMICA | CARGO A DESEMPEÑAR | NOMBRE COMPLETO | FECHA DE INCORPORACIÓN | FECHA FINAL | OBSERVACIONES
1 | INGENIERO CIVIL | SUPERINTENDENTE DE OBRA | MAURICIO BEDOYA ANTEZANA | 2020-09-01 | 2020-09-30
2 | INGENIERO CIVIL | ESPECIALISTA EN CARRETERAS Y PAVIMENTOS | HERNÁN VASQUEZ IRIARTE
3 | INGENIERO CIVIL | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y CONTROL DE CALIDAD | JORGE TELLEZ PINO
4 | INGENIERO CIVIL | ESPECIALISTA EN DRENAJE VIAL E HIDROLOGIA | CESAR GUSTAVO PARIS VELASCO | 2020-09-01 | 2020-09-30
5 | INGENIERO CIVIL | ESPECILISTA EN GEOTÉCNICA, SUELOS Y MATERIALES | CASIANO ÑUNEZ ALAVE
6 | INGENIERA INDUSTRIAL | ESPECIALISTA AMBIENTAL | JHOVANA CESPEDES BALDERRAMA | 2020-09-01 | 2020-09-30 | MAESTRÍA EN MEDIO AMBIENTE
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## DOCUMENTOS DE GARANTÍA
DOCUMENTOS DE GARANTÍA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  |  |  |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
No | DETALLE | BANCO EMISOR | MONTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA (C.A.O.) | MONTO CAUCIONADO | (%) | VIGENCIA |  | OBS.
[6 empty] | DEL | AL
BONO DE GARANTIA DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO
1 | TGNEBC-G22D-1-19 | TESORO GENERAL DE NACIÓN | 108397839.64 | 21679567.93 | 20% | 2020-07-22 | 2020-10-20
2 | TGNEBC-G22E-1-19 | TESORO GENERAL DE NACIÓN | 108397839.64 | 21679567.93 | 20% | 2020-10-21 | 2021-01-19
3 | TGNEBC-G22F-1-19 | TESORO GENERAL DE NACIÓN | 108397839.64 | 21679567.93 | 20% | 2021-01-20 | 2021-04-09
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA |  | ING. FRANZ REYNALDO SALAZAR MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  | SUPERVISOR DE OBRA |  | FISCAL DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## 0. RESUMEN (hidden)
RESUMEN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [5 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
PERIODO DE CERTIFICACION |  |  | CANTIDAD |  |  | OBSERVACIONES
No | DESDE | HASTA | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACT.
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
0
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## 0. CÓMPUTOS MÉTRICOS (hidden)
CÓMPUTOS MÉTRICOS
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) |  |  |  | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
OBSERVACIONES
|  |  | PARCIAL | ACUMULADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL |  |  | 0
ING. MAURICIO BEDOYA |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## 1.1. RESUMEN
RESUMEN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [5 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
PERIODO DE CERTIFICACION |  |  | CANTIDAD |  |  | OBSERVACIONES
No | DESDE | HASTA | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACT.
1 | 2019-09-18 | 2020-09-30 | 0 | 9.63 | 9.63
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## 1.1. CÓMPUTOS MÉTRICOS
CÓMPUTOS MÉTRICOS
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [5 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS
1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
KM | ANCHO | LARGO |  |  | AREA |  | OBSERVACIONES
[5 empty] | PARCIAL | ACUMULADO
km 20+500 al km 23+500; LADO IZQUIERDO
0
20500 | 10 |  |  |  | 0 | 0
20600 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.1
20700 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.2
20800 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.3
20900 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.4
21000 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.5
21100 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.6
21200 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.7
21300 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.8
21400 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.9
21500 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1
21600 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.1
21700 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.2
21800 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.3
21900 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.4
22000 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.5
22100 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.6
22200 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.7
22300 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.8
22400 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.9
22500 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2
22600 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.1
22700 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.2
22800 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.3
22900 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.4
23000 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.5
23100 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.6
23200 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.7
23300 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.8
23400 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.9
23500 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 3
km 20+500 al km 23+500; LADO DERECHO
20500 | 10 |  |  |  | 0 | 0
20600 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.1
20700 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.2
20800 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.3
20900 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.4
21000 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.5
21100 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.6
21200 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.7
21300 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.8
21400 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 0.9
21500 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1
21600 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.1
21700 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.2
21800 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.3
21900 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.4
22000 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.5
22100 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.6
22200 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.7
22300 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.8
22400 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 1.9
22500 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2
22600 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.1
22700 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.2
22800 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.3
22900 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.4
23000 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.5
23100 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.6
23200 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.7
23300 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.8
23400 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 2.9
23500 | 10 | 100 |  |  | 0.1 | 3
km 16+685 al km 18+500; LADO IZQUIERDO/ DERECHO
16685 | 20 |  |  |  | 0 | 0
16800 | 20 | 115 |  |  | 0.23 | 0.23
16900 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.43
17000 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.63
17100 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 0.83
17200 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.03
17300 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.23
17400 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.43
17500 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.63
17600 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 1.83
17700 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.03
17800 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.23
17900 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.43
18000 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.63
18100 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 2.83
18200 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3.03
18300 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3.23
18400 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3.43
18500 | 20 | 100 |  |  | 0.2 | 3.63
TOTAL |  |  |  |  | 9.63
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION

## 2.5. RESUMEN
RESUMEN
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [5 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 |  |  | PROYECTO | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
2 | PAVIMENTACION
5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM
PERIODO DE CERTIFICACION |  |  | CANTIDAD |  |  | OBSERVACIONES
No | DESDE | HASTA | ACUM. ANT. | PERIODO | ACUM. ACT.
1 | 2019-09-18 | 2020-09-30 | 0 | 47637 | 47637
ING. MAURICIO BEDOYA |  |  |  |  | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL |  |  |  |  | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA

## 2.5. CÓMPUTOS MÉTRICOS
CÓMPUTOS MÉTRICOS
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.) | [7 empty] | EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL
1 |  |  |  | PROYECTO |  | CONSTRUCCION Y REHABILITACION TRAMO CARRETERO VILLA MONTES - LA VERTIENTE - PALO MARCADO
2 | PAVIMENTACION
5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM
KM | BASE |  | UBICACIÓN DEL AREA INDUSTRIAL | ACCESO AL AREA INDUSTRIAL | D.M.T. |  | VOLUMEN*DISTANCIA |  | OBSERVACIONES
| AREA | VOLUMEN |  |  |  |  | PARCIAL | ACUMULADO
km 23+600 al km 29+600; IZQUIERDO/ DERECHO
0
23600 | 2.37 | [5 empty] | 0 | 0
23700 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 6.3 |  | 1493.1 | 1493.1
23800 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 6.2 |  | 1469.4 | 2962.5
23900 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 6.1 |  | 1445.7 | 4408.2
24000 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 6 |  | 1422 | 5830.2
24100 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 5.9 |  | 1398.3 | 7228.5
24200 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 5.8 |  | 1374.6 | 8603.1
24300 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 5.7 |  | 1350.9 | 9954
24400 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 5.6 |  | 1327.2 | 11281.2
24500 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 5.5 |  | 1303.5 | 12584.7
24600 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 5.4 |  | 1279.8 | 13864.5
24700 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 5.3 |  | 1256.1 | 15120.6
24800 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 5.2 |  | 1232.4 | 16353
24900 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 5.1 |  | 1208.7 | 17561.7
25000 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 5 |  | 1185 | 18746.7
25100 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 4.9 |  | 1161.3 | 19908
25200 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 4.8 |  | 1137.6 | 21045.6
25300 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 4.7 |  | 1113.9 | 22159.5
25400 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 4.6 |  | 1090.2 | 23249.7
25500 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 4.5 |  | 1066.5 | 24316.2
25600 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 4.4 |  | 1042.8 | 25359
25700 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 4.3 |  | 1019.1 | 26378.1
25800 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 4.2 |  | 995.4 | 27373.5
25900 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 4.1 |  | 971.7 | 28345.2
26000 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 4 |  | 948 | 29293.2
26100 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 3.9 |  | 924.3 | 30217.5
26200 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 3.8 |  | 900.6 | 31118.1
26300 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 3.7 |  | 876.9 | 31995
26400 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 3.6 |  | 853.2 | 32848.2
26500 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 3.5 |  | 829.5 | 33677.7
26600 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 3.4 |  | 805.8 | 34483.5
26700 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 3.3 |  | 782.1 | 35265.6
26800 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 3.2 |  | 758.4 | 36024
26900 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 3.1 |  | 734.7 | 36758.7
27000 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 3 |  | 711 | 37469.7
27100 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 2.9 |  | 687.3 | 38157
27200 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 2.8 |  | 663.6 | 38820.6
27300 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 2.7 |  | 639.9 | 39460.5
27400 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 2.6 |  | 616.2 | 40076.7
27500 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 2.5 |  | 592.5 | 40669.2
27600 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 2.4 |  | 568.8 | 41238
27700 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 2.3 |  | 545.1 | 41783.1
27800 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 2.2 |  | 521.4 | 42304.5
27900 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 2.1 |  | 497.7 | 42802.2
28000 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 2 |  | 474 | 43276.2
28100 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 1.9 |  | 450.3 | 43726.5
28200 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 1.8 |  | 426.6 | 44153.1
28300 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 1.7 |  | 402.9 | 44556
28400 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 1.6 |  | 379.2 | 44935.2
28500 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 1.5 |  | 355.5 | 45290.7
28600 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 1.4 |  | 331.8 | 45622.5
28700 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 1.3 |  | 308.1 | 45930.6
28800 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 1.2 |  | 284.4 | 46215
28900 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 1.1 |  | 260.7 | 46475.7
29000 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 1 |  | 237 | 46712.7
29100 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 0.9 |  | 213.3 | 46926
29200 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 0.8 |  | 189.6 | 47115.6
29300 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 0.7 |  | 165.9 | 47281.5
29400 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 0.6 |  | 142.2 | 47423.7
29500 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 0.5 |  | 118.5 | 47542.2
29600 | 2.37 | 237 | 29600 | 350 | 0.4 |  | 94.8 | 47637
TOTAL | [6 empty] | 47637
ING. MAURICIO BEDOYA | [5 empty] | ING. HERLAN RENÉ RAMOS ESTRADA
SUPERINTENDENTE DE OBRA | [5 empty] | SUPERVISOR DE OBRA
EMPRESA ESTRATEGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA CIVIL | [5 empty] | ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (A.B.C.); REGIONAL DE TARIJA
CONSORCIO INTEGRACION