## CRONOGRAMA DE OBRA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO DE OBRA CONTRATO MODIFICATORIO N°2
142.8571
CONTRATISTA: EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC)
[5 empty] | PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: | 734 | DIAS CALENDARIO | [15 empty] | FECHA ORDEN DE PROCEDER: | 2019-09-18 |  |  | FECHA DE ENTREGA PROVISIONAL: | 2021-09-20 | [32 empty] | 4.714% | 12.61% | 11.68% | 12.74% | 20.97% | 4.364%
[61 empty] | 4.44 | 11.88 | 11 | 12 | 19.75 | 4.11
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD CONTRATO | CANTIDAD C.M N°3 | P. UNITARIO | MONTO |  | 2019 |  |  |  | 2020 | [11 empty] | 2021 | [18 empty] | MESES - 2019 |  |  |  | MESES - 2020
[5 empty] | BS.- | BS.- |  | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01 | [7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  | 512540.75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52412.84 | 54421.4 | 81632.1 | 0 | 0 | 0 | 24163.1 | 64652.62 | 59863.54 | 65305.68 | 87727.3 | 22362.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 2019-09-01 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01 | 2020-05-01 | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
1 | DESBROCE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA | HAS | 94.18 | 94.18 | 5442.14 | 512540.75 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 10 | 15 | 0 | 0 |  | 4.44 | 11.88 | 11 | 12 | 16.12 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 94.18 | 94.18 | 0 | [12 empty] | 10.23% | 10.62% | 15.93% | 0% | 0% | 0% | 4.71% | 12.61% | 11.68% | 12.74% | 17.12% | 4.36% |  |  |  |  | 100% | -5.551e-15% |  | 100%
[7 empty] | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52412.84 | 54421.4 | 81632.1 | 0 | 0 | 0 | 24163.1 | 64652.62 | 59863.54 | 65305.68 | 87727.3 | 22362.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 512540.75 | 512540.75 | 0 | DIF= | 0
2 | PAVIMENTACION |  |  |  |  | 57368959.56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178162.38 | 420764.59 | 696694.68 | 0 | 0 | 0 | 175066.74 | 2290905.79 | 11548583.62 | 19380255.22 | 14961529.07 | 6204076.87 | 1512920.6 | 0 | 0 | 0 |  | 57368959.56 | 57368959.56 | 0
2 | IMPRIMACION BITUMINOSA CALZADA Y BERMA -EJECUCION | M2 | 266002 | 266002 | 1.46 | 388362.92 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131764.42 | 134237.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 266002 | 266002 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.54% | 50.46% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0% |  | 100%
[7 empty] | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192376.05 | 195986.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 388362.92 | 388362.92 | 0 | DIF= | 0
3 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - CALZADA (E=20 CM) | M3 | 34368.4 | 0 | 96.9 | 3330297.96 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5840 | 16900.16 | 3036.14 | 8592.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 34368.4 | 34368.4 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.99% | 49.17% | 8.834% | 25% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 1.11e-14% |  | 1.11e-14%
[7 empty] | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565896 | 1637625.5 | 294201.97 | 832574.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3330297.96 | 3330297.96 | 0 | DIF= | 0
4 | RECONFORMACION DE CAPA BASE - BERMAS (E=20 CM) | M3 | 18832 | 0 | 96.9 | 1824820.8 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 6000 | 7968.36 | 1663.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 18832 | 18832 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.99% | 31.86% | 42.31% | 8.834% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 8.327e-15% |  | 8.327e-15%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310080 | 581400 | 772134.08 | 161206.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1824820.8 | 1824820.8 | 0 | DIF= | 0
5 | TRANSPORTE DE CAPA BASE REMOVIDA DMT 12.70 KM | M3K | 439169.3 | 439169.3 | 3.74 | 1642493.18 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47637 | 112503.9 | 186282 | 0 | 0 | 0 | 46809.29 | 45937.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 439169.3 | 439169.3 | 0 | [12 empty] | 10.85% | 25.62% | 42.42% | 0 | 0 | 0 | 10.66% | 10.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178162.38 | 420764.59 | 696694.68 | 0 | 0 | 0 | 175066.74 | 171804.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1642493.18 | 1642493.18 | 0 | DIF= | 0
6 | REPOSICION DE CAPA BASE GRANULAR (CALZADA Y BERMAS) | M3 | 41713.95 | 50718 | 191.25 | 7977792.94 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 8342.79 | 8000 | 8913.95 | 9957.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 41713.95 | 41713.95 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.58% | 20% | 19.18% | 21.37% | 23.87% | 0 | 0 |  |  | 100% | -8.327e-15% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243125 | 1595558.59 | 1530000 | 1704792.94 | 1904316.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7977792.94 | 7977792.94 | 0 | DIF= | 0
7 | CONCRETO ASFALTICO CON POLIMEROS CALZADA - EJECUCION | M3 | 17411.04 | 17411.04 | 594.05 | 10343028.31 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.2 | 6118.26 | 6077.79 | 2546.79 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 17411.04 | 17411.04 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.32% | 35.14% | 34.91% | 14.63% | 0 |  |  | 100% | 0% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585044.21 | 3634552.35 | 3610511.15 | 1512920.6 | 0 | 0 | 0 |  | 10343028.31 | 10343028.31 | 0 | DIF= | 0
8 | SUMINISTRO DE ASF. DILUIDO/EMULSION P/IMPRIMACION | L | 399003 | 399003 | 12.04 | 4803996.12 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103048.3 | 196203.95 | 99750.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 399003 | 399003 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | -1.11e-14% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240701.53 | 2362295.56 | 1200999.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4803996.12 | 4803996.12 | 0 | DIF= | 0
9 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO MODIFICADO C/ POLIMEROS P/CALZADA | TON | 2437.55 | 2437.55 | 9167.46 | 22346142.12 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.53 | 1198.63 | 609.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 2437.55 | 2437.55 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5771191.09 | 10988392.58 | 5586558.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22346142.12 | 22346142.12 | 0 | DIF= | 0
10 | TRANSPORTE DE AGREGADOS PARA CARPETA ASFALTICA | M3K | 510143.47 | 510143.47 | 2.72 | 1387590.24 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78178.3 | 179264.97 | 178079.2 | 74621 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 510143.47 | 510143.47 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.32% | 35.14% | 34.91% | 14.63% | 0 | 0 |  |  | 100% | -1.665e-14% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212644.98 | 487600.72 | 484375.42 | 202969.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1387590.24 | 1387590.24 | 0 | DIF= | 0
11 | TRANSPORTE DE CAPA BASE (PUESTO UNO) DMT=29.30 KM | M3K | 1222218.74 | 1222218.74 | 2.72 | 3324434.97 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187302.18 | 429488.99 | 426648.09 | 178779.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 1222218.74 | 1222218.74 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.32% | 35.14% | 34.91% | 14.63% | 0 | 0 |  |  | 100% | -5.551e-15% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509461.93 | 1168210.05 | 1160482.8 | 486280.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3324434.97 | 3324434.97 | 0 | DIF= | 0
3 | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 18406118.69 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3390525.26 | 7297799.77 | 6539740.66 | 1178053 | 0 | 0 | 0 |  | 18406118.69 | 18406118.69 | 0
12 | SELLO DE FISURAS Y GRIETAS | ML | 61360 | 61360 | 18.4 | 1129024 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15847.11 | 30172.89 | 15340 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 61360 | 61360 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 |  |  | 100% | -5.551e-15% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291586.82 | 555181.18 | 282256 | 0 | 0 | 0 |  | 1129024 | 1129024 | 0 | DIF= | 0
13 | BACHEO SUPERFICIAL (E=5 CM) | M2 | 9907 | 9907 | 129.19 | 1279885.33 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9907 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 9907 | 9907 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 |  |  | 100% | 0% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279885.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1279885.33 | 1279885.33 | 0 | DIF= | 0
14 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/SELLO DE GRIETAS | TON | 6.14 | 6.14 | 8520.98 | 52318.82 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 6.14 | 6.14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52318.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52318.82 | 52318.82 | 0 | DIF= | 0
15 | SUMINISTRO DE CEMENTO ASFALTICO CONVENCIONAL P/BACHEOS | TON | 69.35 | 69.35 | 8520.98 | 590929.96 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 34.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 69.35 | 69.35 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.47% | 49.53% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | -1.665e-14% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298234.3 | 292695.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 590929.96 | 590929.96 | 0 | DIF= | 0
16 | SELLO DOBLE SLURRY ESPESOR 12 MM | M2 | 180894 | 123787.8017 | 65.07 | 11770772.58 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46718.49 | 88952.01 | 45223.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 180894 | 180894 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 | 0 |  |  | 100% | 5.551e-15% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039972.14 | 5788107.29 | 2942693.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11770772.58 | 11770772.58 | 0 | DIF= | 0
17 | SELLO SLURRY ESPESOR 6 MM (BERMAS) | M2 | 99120 | 99120 | 36.15 | 3583188 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25599.17 | 48740.83 | 24780 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 99120 | 99120 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 |  |  | 100% | -5.551e-15% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925410 | 1761981 | 895797 | 0 | 0 | 0 |  | 3583188 | 3583188 | 0 | DIF= | 0
4 | OBRAS DE DRENAJE |  |  |  |  | 16778276.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105822.44 | 742126.34 | 1913299.77 | 4752874.65 | 5987665.56 | 2830214.17 | 446273.1 | 0 | 0 | 0 |  | 16778276.03 | 16778276.03 | 0
18 | DESBROCE Y DESTRONQUE | HAS | 5 | 5 | 5170.03 | 25850.15 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 5 | 5 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25850.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25850.15 | 25850.15 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
19 | EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS MENOSRES Y ALCANTARILLAS | M3 | 15078 | 15078 | 34.61 | 521849.58 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.67 | 5298.42 | 5263.38 | 2205.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 15078 | 15078 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.32% | 35.14% | 34.91% | 14.63% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0% |  | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79972.29 | 183378.32 | 182165.58 | 76333.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 521849.58 | 521849.58 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
20 | RELLENO ESTRUCTURAL | M3 | 4958 | 4958 | 72.51 | 359504.58 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.48 | 2438.02 | 1239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 4958 | 4958 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 | 0 |  |  | 100% | -5.551e-15% |  | 100%
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92847.6 | 176780.83 | 89876.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 359504.58 | 359504.58 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
21 | HORMIGON SIMPLE TIPO "A" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=210 KG/CM2) | M3 | 1786 | 1786 | 2112.84 | 3773532.24 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.7 | 627.6 | 623.45 | 261.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 1786 | 1786 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.32% | 35.14% | 34.91% | 14.63% | 0 | 0 |  |  | 100% | -8.327e-15% |  | 100%
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578284.31 | 1326018.38 | 1317250.1 | 551979.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3773532.24 | 3773532.24 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
22 | ACERO ESTRUCTURAL (FY=4200 KG/M2) | KG | 224933 | 224933 | 17.21 | 3871096.93 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34470.46 | 79041.7 | 78518.87 | 32901.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 224933 | 224933 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.32% | 35.14% | 34.91% | 14.63% | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593236.62 | 1360307.66 | 1351309.75 | 566242.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3871096.93 | 3871096.93 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
23 | HORMIGON SIMPLE TIPO "B" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=180 KG/CM2) | M3 | 20 | 20 | 1634.17 | 32683.4 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 20 | 20 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32683.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32683.4 | 32683.4 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
24 | HORMIGON CICLOPEO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 116 | 116 | 1729.01 | 200565.16 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.54 | 57.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 116 | 116 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.47% | 49.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101216.25 | 99348.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200565.16 | 200565.16 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
25 | PROVISION Y COLOCCION TUBERIA DE H°A° D=1000 MM | ML | 63 | 150 | 2244.69 | 141415.47 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.79 | 31.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 63 | 63 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.46% | 49.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71358.7 | 70056.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141415.47 | 141415.47 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
26 | HORMIGON SIMPLE TIPO "E" PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR (FCK=110 KG/CM2) | M3 | 52 | 52 | 1393.68 | 72471.36 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | 13.14 | 15.74 | 12.99 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 52 | 52 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.04% | 25.27% | 30.27% | 24.98% | 9.442% | 0 | 0 |  |  | 100% | -1.388e-15%
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7275.01 | 18312.96 | 21936.52 | 18103.9 | 6842.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72471.36 | 72471.36 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
27 | CUNETA LATERAL DE CORTE, REVESTIDA DE H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 959 | 959 | 1483.78 | 1422945.02 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.68 | 471.57 | 239.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 959 | 959 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367502.63 | 699706.13 | 355736.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1422945.02 | 1422945.02 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
28 | CUNETA DE PIE DE TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 1578 | 1578 | 1483.78 | 2341404.84 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.54 | 775.96 | 394.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 1578 | 1578 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 | 0 |  |  | 100% | -5.551e-15%
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604699.7 | 1151353.93 | 585351.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2341404.84 | 2341404.84 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
29 | CUNETA EN BANQUINA EN CORTE Y TERRAPLEN H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 182 | 182 | 1483.78 | 270047.96 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.85 | 90.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 182 | 182 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.47% | 49.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136285.19 | 133762.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 270047.96 | 270047.96 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
30 | ZANJAS DE CORONAMIENTO DE H°S° TIPO "C" MENOR (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 324 | 324 | 1483.78 | 480744.72 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.51 | 160.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 324 | 324 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.47% | 49.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | -5.551e-15%
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242612.87 | 238131.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 480744.72 | 480744.72 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
31 | CORDON CUNETA H°S° TIPO C (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 915 | 915 | 1483.78 | 1357658.7 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.31 | 449.94 | 228.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 915 | 915 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 | 0 |  |  | 100% | -5.551e-15%
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350632.05 | 667611.97 | 339414.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1357658.7 | 1357658.7 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
32 | CUNETAS FALTANTES H°S° TIPO "C" (FCK=160 KG/CM2) | M3 | 173 | 173 | 1483.78 | 256693.94 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3 | 85.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 173 | 173 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.46% | 49.54% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129533.99 | 127159.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 256693.94 | 256693.94 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
33 | SUBDREN LONGITUDINAL, INCLUYE EXCAVACION | ML | 1320 | 1320 | 298.16 | 393571.2 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.91 | 649.09 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 1320 | 1320 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101645.73 | 193532.67 | 98392.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 393571.2 | 393571.2 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
34 | PROVISION Y COLOCADO DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 M E= 2 MM. | ML | 14 | 14 | 1943.4 | 27207.6 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 14 | 14 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27207.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 27207.6 | 27207.6 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
35 | EXCAVACION DE ENCAUCES Y CANALIZACIONES | M3 | 8800 | 8800 | 34.61 | 304568 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440.91 | 4359.09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 8800 | 8800 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.46% | 49.54% | 0 |  |  | 100% | 0%
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153699.9 | 150868.1 | 0 | 0 | 0 |  | 304568 | 304568 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
36 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 1200 | 1200 | 106.62 | 127944 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.92 | 590.08 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 1200 | 1200 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33043.67 | 62914.33 | 31986 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127944 | 127944 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
37 | GAVIONES TIPO CAJON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS | M3 | 44 | 1237.5 | 761.21 | 33493.24 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.36 | 21.64 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 44 | 44 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.82% | 49.18% | 25% | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8647.35 | 16472.58 | 8373.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 33493.24 | 33493.24 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
38 | GAVIONES TIPO COLCHON PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS 6X2X3 | M3 | 8 | 8 | 941.82 | 7534.56 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 8 | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7534.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7534.56 | 7534.56 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
39 | CAPA DRENANTE | M3 | 4 | 4 | 110.15 | 440.6 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 4 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 440.6 | 440.6 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
40 | ZAMPEADO DE PIEDRA C/MORTERO CEMENTO (E=0.30 M) | M2 | 4 | 4 | 107.87 | 431.48 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 4 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 431.48 | 431.48 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
41 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.20 M) | M2 | 132 | 132 | 127.01 | 16765.32 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.09 | 64.91 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 132 | 132 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4329.77 | 8244.22 | 4191.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16765.32 | 16765.32 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
42 | ESCOLLERADO CON PIEDRA ACOMODADA (E=0.60 M) | M2 | 27 | 27 | 174.55 | 4712.85 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.98 | 13.27 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 27 | 27 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.85% | 49.15% | 25% | 0 | 0 |  |  | 100% | -5.551e-15%
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.36 | 2316.28 | 1178.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4712.85 | 4712.85 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
43 | RELLENO Y COMPACTADO PARA OBRAS DE DRENAJE MENOR | M3 | 66 | 66 | 72.51 | 4785.66 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 66 | 66 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4785.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4785.66 | 4785.66 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
44 | PROTECCIÓN DE TALUDES CON GEOMEMBRANA | M2 | 4400 | 4400 | 33.59 | 147796 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.36 | 2163.64 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 4400 | 4400 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.83% | 49.17% | 25% | 0 | 0 |  |  | 100% | 5.551e-15%
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38170.33 | 72676.67 | 36949 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147796 | 147796 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
45 | GEOTEXTIL 200 | M2 | 6072 | 6072 | 33.82 | 205355.04 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064.23 | 3007.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 6072 | 6072 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.46% | 49.54% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103632.26 | 101722.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205355.04 | 205355.04 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
46 | GEOTEXTIL 150 | M2 | 2200 | 2200 | 18.82 | 41404 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110.23 | 1089.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 2200 | 2200 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.47% | 49.54% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | -5.551e-15%
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20894.53 | 20509.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41404 | 41404 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
47 | CONFORMACION DE SUELO CEMENTO | M3 | 44 | 44 | 85.23 | 3750.12 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 44 | 44 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3750.12 | 3750.12 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
48 | TUBOS DE DRENAJE PVC D=4" | ML | 55 | 55 | 130.9 | 7199.5 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 55 | 55 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7199.5 | 7199.5 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
49 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON SIMPLE | M3 | 66 | 66 | 104.01 | 6864.66 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 66 | 66 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6864.66 | 6864.66 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
50 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO | M3 | 11 | 11 | 286.33 | 3149.63 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 11 | 11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3149.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3149.63 | 3149.63 | 0 | DIF= | 0 | [27 empty] | 100%
51 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON CICLOPEO | M3 | 11 | 11 | 120.83 | 1329.13 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 11 | 11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1329.13 | 1329.13 | 0 | DIF= | 0
52 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA | M3 | 11 | 11 | 104.01 | 1144.11 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 11 | 11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1144.11 | 1144.11 | 0 | DIF= | 0
53 | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE ZAMPEADO DE PIEDRA | M3 | 11 | 11 | 104.01 | 1144.11 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 11 | 11 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1144.11 | 1144.11 | 0 | DIF= | 0
54 | REMOCION DE PAVIMENTO | M2 | 1600 | 1600 | 7.53 | 12048 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 1600 | 1600 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12048 | 12048 | 0 | DIF= | 0
55 | REMOCION DE ALCANTARILLA ARMCO GALVANIZADA D=1.0 E=2MM | ML | 17 | 17 | 104.01 | 1768.17 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 17 | 17 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1768.17 | 1768.17 | 0 | DIF= | 0
56 | SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS CON MATERIAL BITUMINOSO E=15 MM | ML | 8250 | 8250 | 26.74 | 220605 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 8250 | 8250 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | 100% | 0%
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220605 | 0 | 0 | 0 |  | 220605 | 220605 | 0 | DIF= | 0
57 | RETIRO DE ESCOMBROS SOBREACARREO PARA D>300 M | M3K | 27500 | 27500 | 2.72 | 74800 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 27500 | 27500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | 100% | 0%
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74800 | 0 | 0 | 0 |  | 74800 | 74800 | 0 | DIF= | 0
5 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL |  |  |  |  | 12064327.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6180.3 | 2351252.9 | 9706894.21 | 0 | 0 | 0 |  | 12064327.41 | 12064327.41 | 0
58 | DEFENSAS LATERALES METALICAS, INCLUYE TERMINALES | ML | 14232 | 14232 | 659.99 | 9392977.68 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 11232 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 14232 | 14232 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.08% | 78.92% | 0 |  |  | 100% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979970 | 7413007.68 | 0 | 0 | 0 |  | 9392977.68 | 9392977.68 | 0 | DIF= | 0
59 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.12 M DE ANCHO | ML | 31500 | 31500 | 8.27 | 260505 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 27500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 31500 | 31500 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7% | 87.3% | 0 |  |  | 100% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33080 | 227425 | 0 | 0 | 0 |  | 260505 | 260505 | 0 | DIF= | 0
60 | PINTADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA 0.15 M DE ANCHO | ML | 90000 | 90000 | 10.4 | 936000 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 86000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 90000 | 90000 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.444% | 95.56% | 0 |  |  | 100% | 0%
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41600 | 894400 | 0 | 0 | 0 |  | 936000 | 936000 | 0 | DIF= | 0
61 | SEÑALIZACION HORIZONTAL CON SIMBOLOS Y LETRAS | M2 | 250 | 250 | 72.15 | 18037.5 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 250 | 250 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | 100% | 0%
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18037.5 | 0 | 0 | 0 |  | 18037.5 | 18037.5 | 0 | DIF= | 0
62 | SENAL PREVENTIVA CUADRANGULAR (0.6 X 0.6 M) | UND | 180 | 180 | 1283.31 | 230995.8 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 130 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 180 | 180 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.78% | 72.22% | 0 |  |  | 100% | 0%
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64165.5 | 166830.3 | 0 | 0 | 0 |  | 230995.8 | 230995.8 | 0 | DIF= | 0
63 | SENAL REGLAMENTARIA OCTOGONAL "PARE" 0.6 M DE ALTURA | UND | 30 | 30 | 1283.31 | 38499.3 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 30 | 30 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | 0 |  |  | 100% | 1.11e-14%
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12833.1 | 25666.2 | 0 | 0 | 0 |  | 38499.3 | 38499.3 | 0 | DIF= | 0
64 | SENAL REGLAMENTARIA TRIANGULAR "CEDA" 1.20 M DE LADO | UND | 30 | 30 | 1839.02 | 55170.6 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 30 | 30 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.33% | 66.67% | 0 |  |  | 100% | 1.11e-14%
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18390.2 | 36780.4 | 0 | 0 | 0 |  | 55170.6 | 55170.6 | 0 | DIF= | 0
65 | SENAL REGLAMENTARIA (0.60 X 0.90 M) | UND | 65 | 65 | 1542.64 | 100271.6 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 65 | 65 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.08% | 76.92% | 0 |  |  | 100% | -1.11e-14%
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23139.6 | 77132 | 0 | 0 | 0 |  | 100271.6 | 100271.6 | 0 | DIF= | 0
66 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 1.10M | UND | 2 | 2 | 4225.39 | 8450.78 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 2 | 2 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | 100% | 0%
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8450.78 | 0 | 0 | 0 |  | 8450.78 | 8450.78 | 0 | DIF= | 0
67 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.20 X 0.60M | UND | 6 | 6 | 3521.48 | 21128.88 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 6 | 6 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | 100% | 0%
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21128.88 | 0 | 0 | 0 |  | 21128.88 | 21128.88 | 0 | DIF= | 0
68 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.40 X 1.10M | UND | 4 | 4 | 5040.44 | 20161.76 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 4 | 4 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | 100% | 0%
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20161.76 | 0 | 0 | 0 |  | 20161.76 | 20161.76 | 0 | DIF= | 0
69 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 2.80 X 1.10M | UND | 1 | 1 | 5892.53 | 5892.53 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 1 | 1 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | 100% | 0%
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5892.53 | 0 | 0 | 0 |  | 5892.53 | 5892.53 | 0 | DIF= | 0
70 | SENAL INFORMATIVA DE DESTINO 1.60X1.10M | UND | 8 | 8 | 5216.41 | 41731.28 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 8 | 8 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 |  |  | 100% | 0%
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41731.28 | 0 | 0 | 0 |  | 41731.28 | 41731.28 | 0 | DIF= | 0
71 | SENAL INFORMATIVA DE SERVICIO (0.50X0.50 M) | UND | 22 | 22 | 2141.45 | 47111.9 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 22 | 22 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.45% | 54.55% | 0 |  |  | 100% | 0%
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21414.5 | 25697.4 | 0 | 0 | 0 |  | 47111.9 | 47111.9 | 0 | DIF= | 0
72 | TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES | UND | 16875 | 16875 | 52.22 | 881212.5 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 13875 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 16875 | 16875 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.78% | 82.22% | 0 |  |  | 100% | 0%
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156660 | 724552.5 | 0 | 0 | 0 |  | 881212.5 | 881212.5 | 0 | DIF= | 0
73 | REMOCION DE SEÑALIZACION VERTICAL | PZA | 109 | 109 | 56.7 | 6180.3 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 109 | 109 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0%
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6180.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6180.3 | 6180.3 | 0 | DIF= | 0
6 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL |  |  |  |  | 1018905.14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40756.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50945.26 | 20378.1 | 20378.1 | 20378.1 | 61134.31 | 397373 | 407562.06 | 0 | 0 | 0 |  | 1018905.14 | 1018905.14 | 0
74 | MEDIDAS DE MITIGACION AMBIENTAL | GLB | 1 | 1 | 1018905.14 | 1018905.14 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.39 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 1 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 2% | 2% | 2% | 6% | 39% | 40% | 0 |  |  | 100% | -2.22e-14%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40756.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50945.26 | 20378.1 | 20378.1 | 20378.1 | 61134.31 | 397373 | 407562.06 | 0 | 0 | 0 |  | 1018905.14 | 1018905.14 | 0 | DIF= | 0
7 | SERVICIO PARA EL INGENIERO |  |  |  |  | 2248712.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667871.76 | 484040.84 | 516771.59 | 238333.91 | 204445.18 | 137248.78 | 0 | 0 | 0 |  | 2248712.06 | 2248712.06 | 0
75 | SERVICIO DE ALIMENTACION | H*D | 11316.9 | 11316.9 | 49.55 | 560752.4 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794.99 | 2127.76 | 2788.32 | 2776.62 | 2092.69 | 736.52 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 11316.9 | 11316.9 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.025% | 18.8% | 24.64% | 24.54% | 18.49% | 6.508% | 0 |  |  | 100% | -1.388e-15% | 0% | -1.388e-15%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39391.75 | 105430.51 | 138161.26 | 137581.52 | 103692.79 | 36494.57 | 0 | 0 | 0 |  | 560752.4 | 560752.4 | 0 | DIF= | 0 | [31 empty] | 100%
76 | PROVISION DE VAGONETA DOBLE TRACCION | UND | 1 | 1 | 527727.62 | 527727.62 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 1 | 1 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527727.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 527727.62 | 527727.62 | 0 | DIF= | 0 | [31 empty] | 100%
77 | PROVISION DE CAMIONETA DOBLE TRACCION, CABINA DOBLE | UND | 2 | 2 | 277857.94 | 555715.88 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 2 | 2 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100% | 0% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277857.94 | 277857.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 555715.88 | 555715.88 | 0 | DIF= | 0 | [31 empty] | 100%
78 | MANTENIMIENTO, LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | V*M | 18 | 18 | 1535.17 | 27633.06 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 18 | 18 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 |  |  | 100% | 1.665e-14% | 0% | 1.665e-14%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4605.51 | 4605.51 | 4605.51 | 4605.51 | 4605.51 | 4605.51 | 0 | 0 | 0 |  | 27633.06 | 27633.06 | 0 | DIF= | 0 | [31 empty] | 100%
79 | ALQUILER DE OFICINAS VIVIENDAS Y OTRAS INSTALACIONES | M2M | 33004.02 | 1300 | 15.2 | 501661.1 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500.65 | 5500.65 | 5500.65 | 5500.65 | 5500.65 | 5500.77 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 33004.02 | 33004.02 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 |  |  | 100% | -1.388e-14% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83609.88 | 83609.88 | 83609.88 | 83609.88 | 83609.88 | 83611.7 | 0 | 0 | 0 |  | 501661.1 | 501661.1 | 0 | DIF= | 0 | [31 empty] | 100%
80 | GRUPO ELECTROGENO | UN*DIA | 540 | 540 | 139.3 | 75222 | CANT. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | DIF. | 540 | 540 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 0 |  |  | 100% | 1.665e-14% | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12537 | 12537 | 12537 | 12537 | 12537 | 12537 | 0 | 0 | 0 |  | 75222 | 75222 | 0 | DIF= | 0 | [31 empty] | 100%
| MONTO TOTAL |  |  |  |  | 108397839.64 | [29 empty] | 108397839.64
[6 empty] | INVERSION MENSUAL: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230575.22 | 515942.2 | 778326.78 | 0 | 0 | 0 | 355997.54 | 3785934.61 | 14026165.87 | 28126110.5 | 28640370.22 | 18549464.95 | 13388951.75 | 0 | 0 | 0 | 108397839.64 | 0 |  | 0 | 3813956.04 | 3813956.04
[6 empty] | PORCENTAJE PARCIAL: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2127% | 0.476% | 0.718% | 0% | 0% | 0% | 0.3284% | 3.493% | 12.94% | 25.95% | 26.42% | 17.11% | 12.35% | 0% | 0% | 0% | #REF!
[6 empty] | INVERSION ACUMULADA: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230575.22 | 746517.42 | 1524844.2 | 1524844.2 | 1524844.2 | 1524844.2 | 1880841.74 | 5666776.35 | 19692942.22 | 47819052.72 | 76459422.94 | 95008887.89 | 108397839.64 | 108397839.64 | 108397839.64 | 108397839.64 | #REF!
[6 empty] | PORCENTAJE ACUMULADO: |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.2127% | 0.6887% | 1.407% | 1.407% | 1.407% | 1.407% | 1.735% | 5.228% | 18.17% | 44.11% | 70.54% | 87.65% | 100% | 100% | 100% | 100%
1899-12-31
|  | CONTRATISTA: | [5 empty] | 2021-02-01: SUPERVISIÓN:
2016-03-28
|  |  | Ing. Mauricio Bedoya Antezana |  |  |  |  | 2021-03-01: Ing. Herlan Rene Ramos Estrada | 42456
|  |  | SUPERINTENDENTE DE OBRA |  |  |  |  | 2021-03-01: SUPERVISOR DE OBRA | 1020
|  |  | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) |  |  |  |  | 2019-10-01: Ing. Carlos H. Tupa Mamani.; 2020-04-01: Ing. Luis A. Rospigliosi C.; 2021-03-01: ABC - REGIONAL TARIJA | 43476
[8 empty] | 2019-10-01: SUPERINTENDENTE DE OBRA a.i.; 2020-05-01: GERENTE DE PROYECTO | 2019-01-12
[9 empty] | EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL (EBC) | [6 empty] | ASOCIACIÓN ACCIDENTAL INTEGRACIÓN

## Resumen de Desembolsos (hidden)
RESUMEN DE DESEMBOLSOS MENSUALES Y ACUMULADOS
(EN BOLIVIANOS)
| 2020 |  |  |  | 2021
| 2020-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | 2020-12-01 | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01
INVERSION MENSUAL (Bs.-) | 230575.22 | 515942.2 | 778326.78 | 0 | 0 | 0 | 355997.54 | 3785934.61 | 14026165.87 | 28126110.5 | 28640370.22 | 18549464.95 | 13388951.75 | 0
PORCENTAJE PARCIAL | 0.2127% | 0.476% | 0.718% | 0% | 0% | 0% | 0.3284% | 3.493% | 12.94% | 25.95% | 26.42% | 17.11% | 12.35% | 0%
INVERSION ACUMULADA (Bs.-) | 230575.22 | 746517.42 | 1524844.2 | 1524844.2 | 1524844.2 | 1524844.2 | 1880841.74 | 5666776.35 | 19692942.22 | 47819052.72 | 76459422.94 | 95008887.89 | 108397839.64 | 108397839.64
PORCENTAJE ACUMULADO | 0.2127% | 0.6887% | 1.407% | 1.407% | 1.407% | 1.407% | 1.735% | 5.228% | 18.17% | 44.11% | 70.54% | 87.65% | 100% | 100%
RESUMEN DE DESEMBOLSOS MENSUALES Y ACUMULADOS
(EN DOLARES)
2018
[6 empty] | 2018-06-01 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 2018-11-01 | 2018-12-01
INVERSION MENSUAL (Bs.-) | 2021-02-01: 0; 2021-03-01: 51149.0718; 2021-04-01: 543956.1221; 2021-05-01: 2015253.717; 2021-06-01: 4041107.8305; 2021-07-01: 4114995.7213; 2021-08-01: 2665153.0101
PORCENTAJE PARCIAL | 2021-02-01: 0%; 2021-03-01: 0.3284%; 2021-04-01: 3.493%; 2021-05-01: 12.94%; 2021-06-01: 25.95%; 2021-07-01: 26.42%; 2021-08-01: 17.11%
INVERSION ACUMULADA (Bs.-) | 2021-02-01: 219086.8103; 2021-03-01: 270235.8822; 2021-04-01: 814192.0043; 2021-05-01: 2829445.7213; 2021-06-01: 6870553.5517; 2021-07-01: 10985549.273; 2021-08-01: 13650702.283
PORCENTAJE ACUMULADO | 2021-02-01: 1.407%; 2021-03-01: 1.735%; 2021-04-01: 5.228%; 2021-05-01: 18.17%; 2021-06-01: 44.11%; 2021-07-01: 70.54%; 2021-08-01: 87.65%
2019
| 2019-01-01 | 2019-02-01 | 2019-03-01 | 2019-04-01 | 2019-05-01 | 2019-06-01
INVERSION MENSUAL (Bs.-) | 2020-09-01: #REF!; 2020-10-01: #REF!; 2020-11-01: #REF!; 2020-12-01: #REF!; 2021-01-01: #REF!; 2021-02-01: #REF!
PORCENTAJE PARCIAL | 2020-09-01: #REF!; 2020-10-01: #REF!; 2020-11-01: #REF!; 2020-12-01: #REF!; 2021-01-01: #REF!; 2021-02-01: #REF!
INVERSION ACUMULADA (Bs.-) | 2020-09-01: #REF!; 2020-10-01: #REF!; 2020-11-01: #REF!; 2020-12-01: #REF!; 2021-01-01: #REF!; 2021-02-01: #REF!
PORCENTAJE ACUMULADO | 2020-09-01: #REF!; 2020-10-01: #REF!; 2020-11-01: #REF!; 2020-12-01: #REF!; 2021-01-01: #REF!; 2021-02-01: #REF!
|  |  | 2019-09-01 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2020-09-01 | 230575.22
|  |  | 2020-10-01 | 515942.2
|  |  | 2020-11-01 | 778326.78
|  |  | 2020-12-01 | 0
|  |  | 2021-01-01 | 0
|  |  | 2021-02-01 | 0
|  |  | 2021-03-01 | 355997.54
|  |  | 2021-04-01 | 3785934.61
|  |  | 2021-05-01 | 14026165.87
|  |  | 2021-06-01 | 28126110.5
|  |  | 2021-07-01 | 28640370.22
|  |  | 2021-08-01 | 18549464.95
|  |  | 2021-09-01 | 13388951.75

## Hoja1 (hidden)
0 | 179340.4282 | 1153308.9821 | 1964682.7025 | 2987687.3684 | 3886358.9663 | 3565027.0752 | 1863146.3576 | 3381624.9609 | 3524449.9686 | 5115047.0831 | 7407092.7943 | 3805995.4804 | 38833762.1676
38951226.88
117464.7124