**ACTA DE REUNIÓN VIRTUAL**

La Paz, 28 de julio de 2022

Tema: Reunión de coordinación PRIMA y EBC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Participantes** | **Institución** | **Tipo** |
| 1 | Joseph Tapia | EBC | Virtual |
| 2 | Migue Bueno | EBC | Virtual |
| 3 | Ronald Carrillo | EBC | Virtual |
| 4 | Jose Prado | EBC | Virtual |
| 5 | Walter Daza | EBC | Virtual |
| 6 | Roberto Ponce | EBC | Virtual |
| 7 | Abel Málaga | EBC | Virtual |
| 8 | Nicolas Pierini | PRIMA | Virtual |
| 9 | Sebastian Escudero | PRIMA | Virtual |

**Conclusiones**:

Concluida la reunión a horas 15:57 del día viernes 28 de julio de 2022, los participantes se comprometen a cumplir con los siguiente:

1. La información remitida por PRIMA debe ser en formato editable, mediante el correo oficial, establecido en el contrato.
2. Estudios cálculos finales de la parte eléctrica será en fecha XX/08/2022.
3. Certificación de calidad de la Chapa.
4. De acuerdo a la reunión de fecha 21/07/2022, se habría comprometido en lo siguiente:
   1. Documento de la ingeniería mecánica debería ser entregada en fecha 27/07/2022, debido al incumplimiento de PRIMA, se reprograma para XXX/08/2022.
   2. Documento de la ingeniería civil debería ser entregada en fecha 23/07/2022, debido al incumplimiento de PRIMA, se reprograma para XXX/08/2022.
   3. Documento de la ingeniería eléctrica debería ser entregada en fecha 29/07/2022, debido al incumplimiento de PRIMA, se reprograma para XXX/08/2022.
   4. PRIMA se compromete a entregar el cronograma de despachos, ejecución y desembolsos, de acuerdo a contrato.
   5. Entrega de del cálculo de ingeniería civil y cadista de los cangilones y las cintas transportadas, hasta el 30/07/2022.
   6. Respetar la oferta técnica con los 43 ítems.